## прил16
Сведения
о расходах на реализацию комплекса процессных мероприятий "Обеспечение региональных мероприятий по развитию отраслей агропромышленного комплекса"
государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Саратовской области", произведенных за 9 месяцев 2024 года, за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс рублей)
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на 2024 год | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено |  | Процент исполнения |  | Комментарий
[7 empty] | кассовое исполнение | фактическое исполнение | фактическое исполнение (гр.9 / гр.5) | кассовое исполнение (гр.8 / гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение региональных мероприятий по развитию отраслей агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области | всего | 715908.3 | х | х | х | 508797.2 | 71.0702 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 715908.3 | 716685.3 | 715078.8 | 508797.2 | 508797.2 | 71.0702 | 70.9931
|  |  | областной бюджет | 715908.3 | 716685.3 | 715078.8 | 508797.2 | 508797.2 | 71.0702 | 70.9931
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
в том числе по исполнителям:
|  | министерство сельского хозяйства области | всего | 141079.8 | х | х | х | 78806.6 | 55.8596 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 141079.8 | 141856.8 | 140250.3 | 78806.6 | 78806.6 | 55.8596 | 55.5536
|  |  | областной бюджет | 141079.8 | 141856.8 | 140250.3 | 78806.6 | 78806.6 | 55.8596 | 55.5536
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление ветеринарии Правительства области | всего | 574828.5 | х | х | х | 429990.6 | 74.8033 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 574828.5 | 574828.5 | 574828.5 | 429990.6 | 429990.6 | 74.8033 | 74.8033
|  |  | областной бюджет | 574828.5 | 574828.5 | 574828.5 | 429990.6 | 429990.6 | 74.8033 | 74.8033
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) "Проведены противоэпизоотические мероприятия" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 240 | х | х | х | 240 | 100 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100
|  |  | областной бюджет | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 235 | х | х | х | 235 | 100 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 100 | 100
|  |  | областной бюджет | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 100 | 100
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Мероприятие (результат) "Проведены профилактические мероприятия в отношении сельскохозяйственных животных и птиц, а также иных объектов животного мира" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 574353.5 | х | х | х | 429515.6 | 74.7824 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 574353.5 | 574353.5 | 574353.5 | 429515.6 | 429515.6 | 74.7824 | 74.7824
|  |  | областной бюджет | 574353.5 | 574353.5 | 574353.5 | 429515.6 | 429515.6 | 74.7824 | 74.7824
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) "Обеспечено административно-хозяйственное обслуживание министерства сельского хозяйства области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 26467.4 | х | х | х | 13071.7 | 49.3879 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 26467.4 | 26467.4 | 26277.4 | 13071.7 | 13071.7 | 49.3879 | 49.3879
|  |  | областной бюджет | 26467.4 | 26467.4 | 26277.4 | 13071.7 | 13071.7 | 49.3879 | 49.3879
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие (результат) "Организована реализация сельскохозяйственной продукции товаропроизводителями области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 38499.1 | х | х | х | 23646.6 | 61.4212 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 38499.1 | 38499.1 | 37792.6 | 23646.6 | 23646.6 | 61.4212 | 61.4212
|  |  | областной бюджет | 38499.1 | 38499.1 | 37792.6 | 23646.6 | 23646.6 | 61.4212 | 61.4212
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие (результат) "Обеспечены информационно-консультационными услугами сельхозтоваропроизводители области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 9886.8 | х | х | х | 6507.2 | 65.817 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 9886.8 | 10663.8 | 10663.8 | 6507.2 | 6507.2 | 65.817 | 61.0214
|  |  | областной бюджет | 9886.8 | 10663.8 | 10663.8 | 6507.2 | 6507.2 | 65.817 | 61.0214
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие (результат) "Предоставлена единовременная денежная выплата молодым специалистам" | министерство сельского хозяйства области | всего | 10010 | х | х | х | 7479.5 | 74.7203 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 10010 | 10010 | 10010 | 7479.5 | 7479.5 | 74.7203 | 74.7203
|  |  | областной бюджет | 10010 | 10010 | 10010 | 7479.5 | 7479.5 | 74.7203 | 74.7203
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены информационно-просветительские и показательные мероприятия" | министерство сельского хозяйства области | всего | 36000 | х | х | х | 28038.1 | 77.8836 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 36000 | 36000 | 35400 | 28038.1 | 28038.1 | 77.8836 | 77.8836
|  |  | областной бюджет | 36000 | 36000 | 35400 | 28038.1 | 28038.1 | 77.8836 | 77.8836
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие (результат) "Разработаны приоритетные научные исследования" | министерство сельского хозяйства области | всего | 18635 | х | х | х | 0 | 0 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 18635 | 18635 | 18635 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 18635 | 18635 | 18635 |  |  | 0 | 0
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие (результат) "Приобретены бланки племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 100 | х | х | х | 0 | 0 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 100 | 100 | 90 |  |  | 0 | 0
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
| Мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование информационно-технологической инфраструктуры и техническая защита информации министерства сельского хозяйства области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1481.5 | х | х | х | 63.5 | 4.2862 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 1481.5 | 1481.5 | 1381.5 | 63.5 | 63.5 | 4.2862 | 4.2862
|  |  | областной бюджет | 1481.5 | 1481.5 | 1381.5 | 63.5 | 63.5 | 4.2862 | 4.2862
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0

## прил17
Сведения
о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
"Обеспечение региональных мероприятий по развитию отраслей агропромышленного комплекса"
за 9 месяцев 2024 года
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответ декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значен | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактич значение на конец отчетного периода | Прогнозн значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информацион система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены противоэпизоотические мероприятия" | л | х | 350 | 350 | 350 | х | 350 | х | х | х | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | договор (контракт) | управление ветеринарии Правительства области
1.1.1. | Контрольная точка "Заключен контракт на закупку средств для ветеринарного применения" |  | х | х | х | х | х | х | 30.09.2024 | 11.06.2024 |  | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | контракт на приобретение товара от 11.06.2024 года № 1759045 | ЕИС в сфере закупок
1.1.2. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | х | х | х | х | х | х | 30.09.2024 | 10.01.2024 |  | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | приказ от 10.01.2024 года №6 | ЕИС в сфере закупок
1.1.3 | Контрольная точка "Приобретены средства для ветеринарного применения" |  | х | х | х | х | х | х | 30.09.2024 | 13.06.2024 |  | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | акт приема-передачи товара от 13.06.2024 г. | ЕИС в сфере закупок
1.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | х | х | х | х | х | х | 31.10.2024 | 18.06.2024 |  | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | платежное поручение (платежный документ) от 14.06.2024 г. № 1290 | управление ветеринарии Правительства области
1.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней" | наборов | х | 19 | 19 | 19 | х | 19 | х | х | х | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | договор (контракт) | управление ветеринарии Правительства области
1.2.1. | Контрольная точка "Заключен контракт на закупку наборов для диагностики африканской чумы свиней" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-09-30 | 29.05.2024 30.05.2024 |  | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | договор (контракт) от 29.05.2024 г. №951844, от 30.05.2024 г. №952021 | ЕИС в сфере закупок
1.2.2. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-09-30 | 10.01.2024 |  | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | приказ | ЕИС в сфере закупок
1.2.3. | Контрольная точка "Приобретены наборы для диагностики африканской чумы свиней" |  | х | х | х | х | х | х | 30.09.2024 | 31.05.2024 13.06.2024 |  | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | акт приема-передачи товара от 31.05.2024 г., от 13.06.2024 г. | ЕИС в сфере закупок
1.2.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | х | х | х | х | х | х | 31.10.2024 | 05.06.2024 18.06.2024 |  | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | платежное поручение (платежный документ) от 04.06.2024 г. №1246, от 13.06.2024 г. №1285 | управление ветеринарии Правительства области
1.3. | Мероприятие (результат) "Проведены профилактические мероприятия в отношении сельскохозяйственных животных и птиц, а также иных объектов животного мира" | тыс. единиц |  | 5000 | - | - | - | 5000 | х | х | х | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | государственное задание | управление ветеринарии Правительства области
1.3.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-01-20 | 2024-01-09 | - | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | государственное задание (приказ от 09.01.2024 г. № 2) | управление ветеринарии Правительства области
1.3.2. | Контрольная точка "Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидий на выполнение государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-01-20 | 11.01.2024 |  | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | соглашение от 11.01.2024 г № 1-38 | управление ветеринарии Правительства области
1.3.3. | Контрольная точка "Представление отчета о выполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-02-01 | 2024-01-30 | - | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | иной документ (аналитическая записка ) | управление ветеринарии Правительства области
1.3.4. | Контрольная точка "Предварительный отчет о выполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 20.12.2024 |  | 20.12.2024 | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | иной документ | управление ветеринарии Правительства области
1.3.5. | Контрольная точка "Перечислена субсидия на выполнение государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | Скобелев Станислав Геннадьевич - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер управления ветеринарии Правительства области | иной документ | управление ветеринарии Правительства области
2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено административно-хозяйственное обслуживание министерства сельского хозяйства области" | единиц |  | 1 | 1 | 1 | - | 1 | х | х | х | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | государственное задание | министерство сельского хозяйства области
2.1.1. | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на выполнение государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-01-09 | 2024-01-13 |  | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | соглашение | министерство сельского хозяйства области
2.1.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-04-10 | 2024-04-15 |  | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | отчет | министерство сельского хозяйства области
2.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | отчет | министерство сельского хозяйства области
2.1.4. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | отчет | министерство сельского хозяйства области
2.1.5. | Контрольная точка "Подведение итогов об исполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | предварительный отчет о выполнении государственного задания | министерство сельского хозяйства области
2.2. | Мероприятие (результат) "Организована реализация сельскохозяйственной продукции товаропроизводителями области" | процентов |  | 100 | 100 |  | - | 100 | х | х | х | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | государственное задание | министерство сельского хозяйства области
2.2.1. | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на выполнение государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-01-09 | 2024-01-13 |  | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | соглашение | министерство сельского хозяйства области
2.2.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-04-10 | 2024-04-15 |  | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | отчет | министерство сельского хозяйства области
2.2.3. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | отчет | министерство сельского хозяйства области
2.2.4. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | отчет | министерство сельского хозяйства области
2.2.5. | Контрольная точка "Подведение итогов об исполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 25.11.2024 |  | 25.11.2024 | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | предварительный отчет о выполнении государственного задания | министерство сельского хозяйства области
2.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечены информационно-консультационными услугами сельхозтоваропроизводители области" | единиц |  | 860 | 860 | 1258 | - | 860 | х | х | х | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | государственное задание | министерство сельского хозяйства области
2.3.1. | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на выполнение государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-01-09 | 2024-01-13 |  | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | соглашение | министерство сельского хозяйства области
2.3.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-04-10 | 2024-04-15 |  | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | отчет | министерство сельского хозяйства области
2.3.3. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | отчет | министерство сельского хозяйства области
2.3.4. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | отчет | министерство сельского хозяйства области
2.3.5. | Контрольная точка "Подведение итогов об исполнении государственного задания" |  | х | х | х | х | х | х | 25.11.2024 |  | 25.11.2024 | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | предварительный отчет о выполнении государственного задания | министерство сельского хозяйства области
3.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена единовременная денежная выплата молодым специалистам" | человек |  | 31 | 31 | 27 | - | 31 | х | х | х | Андронова Татьяна Вячеславовна - начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | договор | министерство сельского хозяйства области
3.1.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  | Мещеряков Роман Александрович - начальник отдела кадровой политики министерства сельского хозяйства области | постановление | министерство сельского хозяйства области
3.1.2. | Контрольная точка "Прием заявлений от молодых специалистов" |  | х | х | х | х | х | х | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | Мещеряков Роман Александрович - начальник отдела кадровой политики министерства сельского хозяйства области | иной документ | министерство сельского хозяйства области
3.1.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | Мещеряков Роман Александрович - начальник отдела кадровой политики министерства сельского хозяйства области | иной документ | министерство сельского хозяйства области
3.1.4. | Контрольная точка "Подготовка аналитической информации" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 | Мещеряков Роман Александрович - начальник отдела кадровой политики министерства сельского хозяйства области | иной документ | министерство сельского хозяйства области
3.2. | Мероприятие (результат) "Организованы и проведены информационно-просветительские и показательные мероприятия" | единиц |  | 1 | 1 |  |  | 1 | х | х | х | Андронова Татьяна Вячеславовна - начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | договор | министерство сельского хозяйства области
3.2.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | Ярыш Ирина Вячеславовна - консультант отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | план-график закупок | ЕИС в сфере закупок
3.2.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | Ярыш Ирина Вячеславовна - консультант отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | иной документ | ЕИС в сфере закупок
3.2.3. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | х | х | х | х | х | х | 15.10.2024 |  | 15.10.2024 | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | акт выполненных работ | министерство сельского хозяйства области
3.2.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | х | х | х | х | х | х | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | Лис Оксана Витальевна - начальник отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | акт приема-передачи | министерство сельского хозяйства области
3.3. | Мероприятие (результат) "Разработаны приоритетные научные исследования" | единиц |  | 1 | - | - | - | 1 | х | х | х | Андронова Татьяна Вячеславовна - начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | договор (контракт) | министерство сельского хозяйства области
3.3.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | х | х | х | х | х | х | 31.05.2024 | 31.05.2024 |  | Ярыш Ирина Вячеславовна - консультант отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства Саратовской области | план-график закупок | ЕИС в сфере закупок
3.3.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | х | х | х | х | х | х | 31.07.2024 | 31.07.2024 |  | Ярыш Ирина Вячеславовна - консультант отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства Саратовской области | иной документ | ЕИС в сфере закупок
3.3.3. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | х | х | х | х | х | х | 15.10.2024 |  | 15.10.2024 | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | акт выполненных работ | министерство сельского хозяйства области
3.3.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | х | х | х | х | х | х | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | Лис Оксана Витальевна - начальник отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | акт приема-передачи | министерство сельского хозяйства области
3.4. | Мероприятие (результат) "Приобретены бланки племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)" | шт. |  | 200 | 200 |  |  | 200 | х | х | х | Ерофеев Дмитрий Викторович - начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства и племенной работы министерства сельского хозяйства области |  | министерство сельского хозяйства области
3.4.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | х | х | х | х | х | х | 31.05.2024 | 31.05.2024 |  | Ярыш Ирина Вячеславовна - консультант отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | план-график закупок | ЕИС в сфере закупок
3.4.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | Ярыш Ирина Вячеславовна - консультант отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | иной документ | ЕИС в сфере закупок
3.4.3. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-10-15 |  | 2024-10-15 | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | акт выполненных работ | министерство сельского хозяйства области
3.4.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | х | х | х | х | х | х | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | Жандетова Елена Игоревна - консультант отдела развития молочного и мясного скотоводства и племенной работы министерства сельского хозяйства области | акт приема-передачи | министерство сельского хозяйства области
4.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование информационно-технологической инфраструктуры и техническая защита информации министерства сельского хозяйства области" | процентов |  | 100 | 100 |  |  | 100 | х | х | х | Андронова Татьяна Вячеславовна - начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | договор (контракт) | министерство сельского хозяйства области
4.1.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | х | х | х | х | х | х | 31.05.2024 | 31.05.2024 |  | Ярыш Ирина Вячеславовна - консультант отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | план-график закупок | ЕИС в сфере закупок
4.1.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | х | х | х | х | х | х | 31.07.2024 | 31.07.2024 |  | Ярыш Ирина Вячеславовна - консультант отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | иной документ | ЕИС в сфере закупок
4.1.3. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | х | х | х | х | х | х | 15.10.2024 |  | 15.10.2024 | Удалова Татьяна Валерьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля министерства сельского хозяйства области | акт выполненных работ | министерство сельского хозяйства области
4.1.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | х | х | х | х | х | х | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 | Лис Оксана Витальевна - начальник отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области | акт приема-передачи | министерство сельского хозяйства области

## прил15
Сведения
о расходах на реализацию государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» в соответствии с планом мониторинга,
произведенных за 9 месяцев 2024 года, за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс рублей)
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурных элементов | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на 2024 год | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено |  | Процент исполнения |  | Комментарий
[7 empty] | кассовое исполнение | фактическое исполнение | фактическое исполнение (гр.9 / гр.5) | кассовое исполнение (гр.8 / гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области | всего | 2967041.1 | х | х | х | 2357690.5 | 79.4627 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1848268.8 | 1851750 | 1840799.4 | 1585735.4 | 1585735.4 | 85.7957 | 85.6344
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 1020380.7 | 1026258.7 | 1018617.9 | 693816.5 | 693816.5 | 67.9958 | х
|  |  | областной бюджет | 1020380.7 | 1026258.7 | 1018617.9 | 693816.5 | 693816.5 | 67.9958 | 67.6064
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 98391.6 | х | х | х | 78138.6 | 79.4159
в том числе по исполнителям:
|  | министерство сельского хозяйства области | всего | 1935353.9 |  |  |  |  | 0 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1842454.8 | 1845936 | 1834985.4 | 1579921.4 | 1579921.4 | 85.7509 | 85.5892
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 445433.5 | 451311.5 | 443670.7 | 263707.2 | 263707.2 | 59.2024 | х
|  |  | областной бюджет | 445433.5 | 451311.5 | 443670.7 | 263707.2 | 263707.2 | 59.2024 | 58.4313
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 98391.6 |  |  |  | 78138.6 | 79.4159
|  | управление ветеринарии Правительства области | всего | 580761.2 | х | х | х | 435923.3 | 75.0607 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 100 | 100
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 574947.2 | 574947.2 | 574947.2 | 430109.3 | 430109.3 | 74.8085 | х
|  |  | областной бюджет | 574947.2 | 574947.2 | 574947.2 | 430109.3 | 430109.3 | 74.8085 | 74.8085
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
2. | Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области | всего | 2068581 | х | х | х | 1494188.4 | 72.2325 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1676034 | 1668814.6 | 1668814.6 | 1416049.8 | 1416049.8 | 84.4881 | 84.8536
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 294155.4 | х | х | х |  | 0 | х
|  |  | областной бюджет | 294155.4 | 293263.1 | 293253 | 175017.4 | 175017.4 | 59.4983 | 59.6793
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 98391.6 | х | х | х | 78138.6 | 79.4159
в том числе по исполнителям:
|  | министерство сельского хозяйства области | всего | 1794274.1 | х | х | х | 1537068.5 | 85.6652 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1441130.7 | 1451831.3 | 1440880.7 | 1307677.4 | 1307677.4 | 90.7397 | 90.0709
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 254751.8 | 260745.1 | 254710.9 | 151252.5 | 151252.5 | 59.3725 | х
|  |  | областной бюджет | 254751.8 | 260745.1 | 254710.9 | 151252.5 | 151252.5 | 59.3725 | 58.0078
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 98391.6 | 0 | 0 | 0 | 78138.6 | 79.4159
|  | управление ветеринарии Правительства области | всего | 5932.7 | х | х | х | 5932.7 | 100 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 100 | 100
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 100 | х
|  |  | областной бюджет | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 100 | 100
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1617655 | х | х | х | 1363313.7 | 84.2772 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1274709.9 | 1274709.9 | 1274709.9 | 1143805.8 | 1143805.8 | 89.7307 | 89.7307
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 244553.5 | 244553.5 | 244543.5 | 141369.3 | 141369.3 | 57.8071 | 57.8071
|  |  | областной бюджет | 244553.5 | 244553.5 | 244543.5 | 141369.3 | 141369.3 | 57.8071 | 57.8071
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 98391.6 |  |  |  | 78138.6 | 79.4159
4. | Региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3237.8 | х | х | х | 2072.5 | 64.0095 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2881.6 | 2881.6 | 2881.6 | 1844.5 | 1844.5 | 64.0096 | 64.0096
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 356.2 | 6156.9 | 356.2 | 228 | 228 | 64.009 | х
|  |  | областной бюджет | 356.2 | 6156.9 | 356.2 | 228 | 228 | 64.009 | 3.7032
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
5. | Региональный проект "Развитие сельского туризма" | министерство сельского хозяйства области | всего | 10000 | х | х | х | 10000 | 100 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 100 | 100
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 100
|  |  | областной бюджет | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 100
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
6. | Региональный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1699 | х | х | х |  | 0 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1512.1 | 1262.1 | 1262.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 186.9 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 186.9 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
7. | Региональный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 59127.1 | х | х | х | 59127.1 | 100 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 52623.1 | 52623.1 | 52623.1 | 52623.1 | 52623.1 | 100 | 100
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 6504 | 6504 | 6504 | 6504 | 6504 | 100 | 100
|  |  | областной бюджет | 6504 | 6504 | 6504 | 6504 | 6504 | 100 | 100
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
8. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 102555.2 | х | х | х | 102555.2 | 100 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 100504 | 100504 | 100504 | 100504 | 100504 | 100 | 100
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 2051.2 | 2051.2 | 2051.2 | 2051.2 | 2051.2 | 100 | 100
|  |  | областной бюджет | 2051.2 | 2051.2 | 2051.2 | 2051.2 | 2051.2 | 100 | 100
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
9. | Региональный проект "Экспорт продукции АПК" | управление ветеринарии Правительства области, министерство сельского хозяйства области | всего | 5932.7 | х | х | х | 5932.7 | 100 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 5814 | 16764.6 | 5814 | 5814 | 5814 | 100 | 34.6802
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 118.7 | 342.2 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 100 | 34.6873
|  |  | областной бюджет | 118.7 | 342.2 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 100 | 34.6873
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0
в том числе по исполнителям:
|  | министерство сельского хозяйства области | всего | 0 | х | х | х | 0 |  | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 10950.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 0 | 223.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | областной бюджет |  | 223.5 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | управление ветеринарии Правительства области | всего | 5932.7 | х | х | х | 5932.7 | 100 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 5814
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 100 | 100
|  |  | областной бюджет | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 100 | 100
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение региональных мероприятий по развитию отраслей АПК" | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области | всего | 715908.3 | х | х | х | 508797.2 | 71.0702 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 715908.3 | 716685.3 | 715078.8 | 508797.2 | 508797.2 | 71.0702 | 70.9931
|  |  | областной бюджет | 715908.3 | 716685.3 | 715078.8 | 508797.2 | 508797.2 | 71.0702 | 70.9931
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
в том числе по исполнителям:
|  | министерство сельского хозяйства области | всего | 141079.8 | х | х | х | 78806.6 | 55.8596 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 141079.8 | 141856.8 | 140250.3 | 78806.6 | 78806.6 | 55.8596 | 55.5536
|  |  | областной бюджет | 141079.8 | 141856.8 | 140250.3 | 78806.6 | 78806.6 | 55.8596 | 55.5536
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | управление ветеринарии Правительства области | всего | 574828.5 | х | х | х | 429990.6 | 74.8033 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 574828.5 | 574828.5 | 574828.5 | 429990.6 | 429990.6 | 74.8033 | 74.8033
|  |  | областной бюджет | 574828.5 | 574828.5 | 574828.5 | 429990.6 | 429990.6 | 74.8033 | 74.8033
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | Подпрограмма 2 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | всего | 450926 | х | х | х | 305892.1 | 67.8364 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 401324.1 | 394104.7 | 394104.7 | 272244 | 272244 | 67.8364 | 69.0791
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 49601.9 | 48709.6 | 48709.5 | 33648.1 | 33648.1 | 67.8363 | 69.079
|  |  | областной бюджет | 49601.9 | 48709.6 | 48709.5 | 33648.1 | 33648.1 | 67.8363 | 69.079
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
12. | Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" | министерство сельского хозяйства области | всего | 450926 | х | х | х | 305892.1 | 67.8364 | х
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 401324.1 | 394104.7 | 394104.7 | 272244 | 272244 | 67.8364 | 69.0791
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в т.ч.: | 49601.9 | 48709.6 | 48709.5 | 33648.1 | 33648.1 | 67.8363 | 69.079
|  |  | областной бюджет | 49601.9 | 48709.6 | 48709.5 | 33648.1 | 33648.1 | 67.8363 | 69.079
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0

## прил18
Сведения
о достижении показателей государственной программы Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»
за 9 месяцев 2024 года
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Показатели государственной программы
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к 2020 году | ГП РФ | процент | 100.1 | 104.6 |  | - | Информационная справка | 104.6 | 104.6 | Годовой показатель, расчетный
2. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 2020 году |  | процент | 102 | 115.2 |  | - | Информационная справка | 115.2 | 115.2 | Годовой показатель, расчетный
3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |  | рублей | 31998 | 37148 | 52941.2 | - | Информационная справка | 37148 | 37148 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2024 года.
4. | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) |  | млрд. долларов США | 0.39 | 0.478 | 0.255 | - | Информационная справка | 0.478 | 0.478 | Годовой показатель. Приведены данные за январь-июль 2024 года.
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Показатели региональных проектов, реализуемые в рамках достижения задач национальных проектов
1.1. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
1.1.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  | млн. человек | 0.284 | 0.306 |  | - | Информационная справка | 0.306 | 0.306 | Годовой показатель
1.2. | Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"
1.2.1 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) |  | миллиард долларов | 0.3926 | 0.4775 | 0.255 | - | система мониторинга продовольственной безопасности раздел ФТС, официальный сайт ФТС России | 0.4775 | 0.4775 | Годовой показатель. Приведены данные за январь-июль 2024 года.
Показатели региональных проектов, не входящих в национальные проекты, показатели ведомственных проектов
1.3. | Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"
1.3.1 | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |  | тыс. га | 0.557 | 0.3 | 0.35 | - | Информационная справка | 0.3 | 0.3 | Годовой показатель
1.3.2 | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн | - | 13 | 4 | - | Информационная справка | 13 | 13 | Годовой показатель
1.3.3 | Площадь закладки питомников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |  | тыс. га | - | 0.05 | 0.05 | - | Информационная справка | 0.05 | 0.05 | Годовой показатель
1.3.4 | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |  | тыс. га | 0.5 | 0.7 | 0.85 | - | Информационная справка | 0.7 | 0.7 | Годовой показатель
1.3.5 | Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году |  | процент | 8 | 8 |  | - | Информационная справка | 8 | 8 | Годовой показатель
1.3.6 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) |  | тысяч тонн | 106.8 | 107 | 92.5 | - | Информационная справка | 107 | 107 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2024 года.
1.3.7 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год |  | процент | 8 | 8 |  | - | Информационная справка | 8 | 8 | Годовой показатель
1.3.8 | Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию |  | тысяч тонн | 0.63 | 0.58 | 0.2 | - | Информационная справка | 0.58 | 0.58 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2024 года.
1.3.9 | Производство масла сливочного |  | тысяч тонн | 2.8 | 2.8 | 4.27 | - | Информационная справка | 2.8 | 2.8 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2024 года.
1.3.10 | Производство сыров и сырных продуктов |  | тысяч тонн | 1.2 | 1.2 | 5.1 | - | Информационная справка | 1.2 | 1.2 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2024 года.
1.3.11 | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) |  | тысяч условных голов | 14.5 | 14.5 | 15 | - | Информационная справка | 14.5 | 14.5 | Годовой показатель
1.3.12 | Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных |  | тысяч условных голов | - | 92.66 | 25.86 | - | Информационная справка | 92.66 | 92.66 | Годовой показатель
1.3.13 | Застрахована посевная (посадочная) площадь |  | тыс. га | - | 393.34 | 114.2 | - | Информационная справка | 393.34 | 393.34 | Годовой показатель
1.3.14 | Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы |  | тыс. га | 805 | 300 | 300 | - | Информационная справка | 300 | 300 | Годовой показатель
1.3.15 | Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) |  | тыс. га | - | 8.3 | 8.3 | - | Информационная справка | 8.3 | 8.3 | Годовой показатель
1.3.16 | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии |  | тысяч тонн | 55 | 55 |  | - | Информационная справка | 55 | 55 | Годовой показатель
1.3.17 | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций |  | тысяч тонн | 420 | 420 | 360.8 | - | Информационная справка | 420 | 420 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2024 года.
1.3.18 | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них |  | тысяч тонн | 267.5 | 267.5 | 245.7 | - | Информационная справка | 267.5 | 267.5 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2024 года.
1.3.19 | Производство крупы |  | тысяч тонн | 57.8 | 57.8 | 42.2 | - | Информационная справка | 57.8 | 57.8 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2024 года.
1.3.20 | Производство плодоовощных консервов |  | млн условных банок | 213 | 213 | 162.7 | - | Информационная справка | 213 | 213 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2024 года.
1.3.21 | Объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года |  | тысяч тонн | 680.58 | 680.58 | 680.58 | - | Информационная справка | 680.58 | 680.58 | Годовой показатель
1.3.22 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года |  | процент | 96.6 | 96.8 |  | - | Информационная справка | 96.8 | 96.8 | Годовой показатель
1.3.23 | Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года |  | процент | 86.9 | 87 |  | - | Информационная справка | 87 | 87 | Годовой показатель
1.3.24 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года |  | процент | 101.1 | 101.3 |  | - | Информационная справка | 101.3 | 101.3 | Годовой показатель
1.3.25 | Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года |  | процент | 102 | 102.1 |  | - | Информационная справка | 102.1 | 102.1 | Годовой показатель
1.3.26 | Объём производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал |  | тонн | 5400 | 5415 | 3310 | - | Информационная справка | 5415 | 5415 | Годовой показатель
1.3.27 | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | млн штук | 576.5 | 577.1 | 463.4 | - | Информационная справка | 577.1 | 577.1 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-июнь 2024 года.
1.3.28 | Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн | 7.57 | 3 | 7.6 | - | Информационная справка | 3 | 3 | Годовой показатель
1.3.29 | Объем привлеченных инвестиций на развитие масложировой отрасли |  | млн руб. | - | 3950 |  | - | Информационная справка | 3950 | 3950 | Годовой показатель
1.3.30 | Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства |  | процент | 9.6 | 9.8 |  | - | Информационная справка | 9.8 | 9.8 | Годовой показатель
1.3.31 | Прирост объема производства молока |  | процент | - | 0.1 |  | - | Информационная справка | 0.1 | 0.1 | Годовой показатель
1.3.32 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |  | процент | 100.1 | 104.6 |  | - | Информационная справка | 104.6 | 104.6 | Годовой показатель
1.4. | Региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
1.4.1 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  | процент | 36.4 | 36.4 |  | - | Информационная справка | 36.4 | 36.4 | Годовой показатель
1.5. | Региональный проект "Развитие сельского туризма"
1.5.1 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) |  | человек | 3 | 3 | 1 | - | Информационная справка | 3 | 3 | Годовой показатель
1.5.2 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) |  | человек | 1667 | 1667 |  | - | Информационная справка | 1667 | 1667 | Годовой показатель
1.5.3 | Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельхозоваропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) |  | человек | 2471 | 2471 |  | - | Информационная справка | 2471 | 2471 | Годовой показатель
1.5.4 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма |  | процент | - | 3 |  | - | Информационная справка | 3 | 3 | Годовой показатель
1.6. | Региональный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия»
1.6.1 | Валовый сбор винограда у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств |  | единица | - | 0.005 |  | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
1.7. | Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»
1.7.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |  | процент | 100 | 104.6 |  | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
1.8. | Показатели комплекса процессных мероприятий
1.8.1. | Проведение противоэпизоотических мероприятий с использованием средств для ветеринарного применения путем дезинфекции площадей (поверхностей) |  | кв. м | 30000 | 30000 | 30000 | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
1.8.2. | Количество проведенных лабораторных исследований на выявление заболевания африканской чумы свиней |  | единица | 700 | 700 | 700 | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
1.8.3. | Доля охвата профилактическими мероприятиями по особо опасным заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц, а также иных объектов животного мира, в отношении которых требуется проведение противоэпизоотических мер, от общего количества запланированных мероприятий |  | процент | 100 | 100 | 100 | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
1.8.4. | Удовлетворенность потребителей в оказанной консультационной помощи |  | процент | 100 | 100 |  | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
1.8.5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях |  | единиц | 850 | 850 | 433 | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
1.8.6. | Обеспеченность надлежащего содержания административного здания и прилегающей территории |  | тыс. кв. м | 8.464 | 8.464 | 8.464 | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
1.8.7. | Количество мероприятий, проведенных при поддержке министерства сельского хозяйства с участием товаропроизводителей АПК |  | единица | 3 | 3 | 1 | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
1.8.8. | Осуществление технической защиты информации исполнительного органа власти |  | единица | 1 | 1 |  | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
2. | Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса"
Показатели региональных проектов, не входящих в национальные проекты, показатели ведомственных проектов
2.1. | Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
2.1.1. | Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования |  | процент | 3.138 | 3.138 |  | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
2.1.2. | Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий |  | процент | 0.1159 | 0.1159 |  | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
2.1.3. | Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы |  | процент | 1.89 | 2.31 |  | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
2.1.4. | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом |  | тысяча гектаров | - | 38.4404 | 8.28 | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
2.1.5. | Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий |  | тысяча гектаров | - | 28.0044 | 2.2 | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель
2.1.6. | Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей |  | процент | 1.75 | 2.61 |  | - | Информационная справка |  |  | Годовой показатель