## прил1
Сведения
о расходах на реализацию государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» в соответствии с планом мониторинга,
произведенных за 9 месяцев 2022 года, за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс рублей)
Наименование государственной программы, подпрограммы, проектов (программ), ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы), плательщик (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на соответствующий год | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено |  | Процент исполнения
[6 empty] | кассовое исполнение | фактическое исполнение | фактическое исполнение (гр. 8 / гр. 4) | кассовое исполнение (гр. 7 / гр. 5) | кассовое исполнение (гр. 7 / гр. 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" |  | всего | 3735704.7 | х | х | х | 1998145.2 | 53.4878 | х | х
|  | областной бюджет | 761763.5 | 761763.4 | 759468.9 | 527856.7 | 527853.7 | 69.2936 | 69.294 | 69.5034
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 248121.5 |  | 152534.2 | 152534.2 |  | 61.4756
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2886517.6 | 2886972.9 | 2885831.8 | 1393667.9 | 1393667.9 | 48.282 | 48.2744 | 48.2935
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 2886972.9 |  | 1393667.9 | 1393667.9 |  | 48.2744
|  | местные бюджеты (прогнозно) |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 87423.6 | х | х | х | 76623.6 | 87.6464 | х | х
в том числе проектная часть:
|  | всего | 477922.6 | х | х | х | 140615.2 | 29.4222 | х | х
|  | областной бюджет | 9558.4 | 9558.4 | 9558.4 | 2812.3 | 2812.3 | 29.4223 | 29.4223 | 29.4223
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 9558.4 | 0 | 2812.3 | 2812.3 |  | 29.4223
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 468364.2 | 468364.2 | 468364.2 | 137802.9 | 137802.9 | 29.4222 | 29.4222 | 29.4222
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 468364.2 | 0 | 137802.9 | 137802.9 |  | 29.4222
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0 |  | х | х
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0 |  | х | х
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 3302188.4 | х | х | х | 1682393.9 | 50.9478 | х | х
|  | областной бюджет | 332167 | 332166.9 | 329872.4 | 212105.4 | 212102.4 | 63.8541 | 63.8551 | 64.2992
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 248041.5 | 0 | 152534.2 | 152534.2 |  | 61.4954
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2882597.8 | 2883053.1 | 2881912 | 1393667.9 | 1393667.9 | 48.3476 | 48.34 | 48.3591
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 2883053.1 | 0 | 1393667.9 | 1393667.9 |  | 48.34
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0 |  | х | х
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 87423.6 | х | х | х | 76623.6 | 87.6464 | х | х
в том числе проектная часть:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 473922.8 | х | х | х | 140615.2 | 29.6705 | х | х
|  | областной бюджет | 9478.4 | 9478.4 | 9478.4 | 2812.3 | 2812.3 | 29.6706 | 29.6706 | 29.6706
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 9478.4 |  | 2812.3 | 2812.3 |  | 29.6706
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 464444.4 | 464444.4 | 464444.4 | 137802.9 | 137802.9 | 29.6705 | 29.6705 | 29.6705
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 464444.4 |  | 137802.9 | 137802.9 |  | 29.6705
|  | местные бюджеты (прогнозно) |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0 |  | х | х
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 433516.3 | х | х | х | 315751.3 | 72.8349 | х | х
|  | областной бюджет | 429596.5 | 429596.5 | 429596.5 | 315751.3 | 315751.3 | 73.4995 | 73.4995 | 73.4995
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3919.8 | 3919.8 | 3919.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 3919.8 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | местные бюджеты (прогнозно) |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | х | х | х |  |  | х | х
в том числе проектная часть:
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 3999.8 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  | областной бюджет | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3919.8 | 3919.8 | 3919.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 3919.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | местные бюджеты (прогнозно) |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0 |  | х | х
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  | всего | 1781613.3 | х | х | х | 1212835.8 | 68.0751 | х | х
|  | областной бюджет | 135916.1 | 135916 | 133822.5 | 122728.2 | 122728.2 | 90.297 | 90.2971 | 91.7097
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 125371.8 | 0 | 113255.2 | 113255.2 |  | 90.3355
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1558273.6 | 1558728.9 | 1557587.8 | 1013484 | 1013484 | 65.0389 | 65.0199 | 65.0675
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1558728.9 | 0 | 1013484 | 1013484 |  | 65.0199
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0 |  | х | х
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 87423.6 | х | х | х | 76623.6 | 87.6464 | х | х
в том числе проектная часть:
|  | всего | 68371.2 | х | х | х | 64371.4 | 94.1499 | х | х
|  | областной бюджет | 1367.4 | 1367.4 | 1367.4 | 1287.4 | 1287.4 | 94.1495 | 94.1495 | 94.1495
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 1367.4 | 0 | 1287.4 | 1287.4 |  | 94.1495
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 67003.8 | 67003.8 | 67003.8 | 63084 | 63084 | 94.1499 | 94.1499 | 94.1499
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 67003.8 | 0 | 63084 | 63084 |  | 94.1499
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 1777138.5 | х | х | х | 1212362.8 | 68.2199 | х | х
|  | областной бюджет | 135361.1 | 135361 | 133267.5 | 122255.2 | 122255.2 | 90.3178 | 90.3179 | 91.7367
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 125291.8 | 0 | 113255.2 | 113255.2 |  | 90.3931
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1554353.8 | 1554809.1 | 1553668 | 1013484 | 1013484 | 65.2029 | 65.1838 | 65.2317
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1554809.1 | 0 | 1013484 | 1013484 |  | 65.1838
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 87423.6 | 0 | 0 | 0 | 76623.6 | 87.6464
в том числе проектная часть:
|  | всего | 64371.4 | х | х | х | 64371.4 | 100 | х | х
|  | областной бюджет | 1287.4 | 1287.4 | 1287.4 | 1287.4 | 1287.4 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 1287.4 | 0 | 1287.4 | 1287.4 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 63084 | 63084 | 63084 | 63084 | 63084 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 63084 | 0 | 63084 | 63084 |  | 100
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 4474.8 | х | х | х | 473 | 10.5703 | х | х
|  | областной бюджет | 555 | 555 | 555 | 473 | 473 | 85.2252 | 85.2252
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3919.8 | 3919.8 | 3919.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 3919.8 |  | 0 | 0 |  | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
в том числе проектная часть:
|  | всего | 3999.8 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  | областной бюджет | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3919.8 | 3919.8 | 3919.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 3919.8 |  | 0 | 0 |  | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Проектная часть
Региональный проект 1.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") | министерство сельского хозяйства области | всего | 3999.8 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  | областной бюджет | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3919.8 | 3919.8 | 3919.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 3919.8 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
1.1.3 "Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации " | управление ветеринарии Правительства области | всего | 3999.8 | 3999.8 | 3999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 80 |  |  |  |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3919.8 | 3919.8 | 3919.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 3919.8 |  |  |  |  | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Региональный проект 1.3 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | министерство сельского хозяйства области | всего | 64371.4 | х | х | х | 64371.4 | 100 | х | х
и сельскохозяйственной потребительской кооперации» (в целях выполнения задач федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров |  | областной бюджет | 1287.4 | 1287.4 | 1287.4 | 1287.4 | 1287.4 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1287.4 |  | 1287.4 | 1287.4 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 63084 | 63084 | 63084 | 63084 | 63084 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 63084 |  | 63084 | 63084 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
1.3.1 "Предоставление грантов "Агростартап" в форме субсидий" | министерство сельского хозяйства области | всего | 40914.3 | х | х | х | 40914.3 | 100 | х | х
|  | областной бюджет | 818.3 | 818.3 | 818.3 | 818.3 | 818.3 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 818.3 |  | 818.3 | 818.3 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 40096 | 40096 | 40096 | 40096 | 40096 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 40096 |  | 40096 | 40096 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.3.2 "Возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами" | министерство сельского хозяйства области | всего | 21008.1 | х | х | х | 21008.1 | 100 | х | х
|  | областной бюджет | 420.1 | 420.1 | 420.1 | 420.1 | 420.1 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 420.1 |  | 420.1 | 420.1 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 20588 | 20588 | 20588 | 20588 | 20588 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 20588 |  | 20588 | 20588 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.3.3 "Осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" | министерство сельского хозяйства области | всего | 2449 | х | х | х | 2449 | 100 | х | х
|  | областной бюджет | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 49 |  | 49 | 49 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 2400 |  | 2400 | 2400 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Процессная часть
Мероприятие 1.1 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1019.2 | 1019.2 | 1019.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 1019.2 | 1019.2 | 1019.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 100 | 100
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 240 | 240 | 240 | 238 | 238 | 99.1667 | 99.1667 | 99.1667
|  | областной бюджет | 240 | 240 | 240 | 238 | 238 | 99.1667 | 99.1667 | 99.1667
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 100 | 100 | 100
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.6 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | всего | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | всего | 15127.4 | 15127.4 | 15051.7 | 12192.3 | 12192.3 | 80.5975 | 80.5975 | 81.0028
|  | областной бюджет | 756.4 | 756.4 | 680.7 | 609.6 | 609.6 | 80.5923 | 80.5923 | 89.5549
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 756.4 |  | 609.6 | 609.6 |  | 80.5923
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 14371 | 14371 | 14371 | 11582.7 | 11582.7 | 80.5977 | 80.5977 | 80.5977
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 14371 |  | 11582.7 | 11582.7 |  | 80.5977
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.9 "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования", в том числе: | министерство сельского хозяйства области | всего | 486922.4 | х | х | х | 342217.7 | 70.2818 | х | х
|  | областной бюджет | 43944.9 | 43944.9 | 43944.9 | 37644 | 37644 | 85.6618 | 85.6618 | 85.6618
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 43944.9 | 0 | 37644 | 37644 |  | 85.6618
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 355553.9 | 355553.9 | 355553.9 | 304573.7 | 304573.7 | 85.6618 | 85.6618 | 85.6618
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 355553.9 | 0 | 304573.7 | 304573.7 |  | 85.6618
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 87423.6 | 0 | 0 | 0 | 76623.6 | 87.6464
1.9.1 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники" | министерство сельского хозяйства области | всего | 132263.4 | х | х | х | 77981.1 | 58.9589 | х | х
|  | областной бюджет | 14549 | 14549 | 14549 | 8578 | 8578 | 58.9594 | 58.9594 | 58.9594
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 14549 |  | 8578 | 8578 |  | 58.9594
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 117714.4 | 117714.4 | 117714.4 | 69403.1 | 69403.1 | 58.9589 | 58.9589 | 58.9589
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 117714.4 |  | 69403.1 | 69403.1 |  | 58.9589
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.9.4 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 60000 | х | х | х | 33001.2 | 55.002 | х | х
|  | областной бюджет | 3960 | 3960 | 3960 | 3630.1 | 3630.1 | 91.6692 | 91.6692 | 91.6692
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 3960 |  | 3630.1 | 3630.1 |  | 91.6692
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 32040 | 32040 | 32040 | 29371.1 | 29371.1 | 91.6701 | 91.6701 | 91.6701
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 32040 |  | 29371.1 | 29371.1 |  | 91.6701
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 24000 |  |  |  | 13200 | 55
1.9.5 "Возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока" | министерство сельского хозяйства области | всего | 50000 | х | х | х | 50000 | 100 | х | х
|  | областной бюджет | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 5500 |  | 5500 | 5500 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 44500 |  | 44500 | 44500 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.9.8 "Грантовая поддержка на развитие семейных ферм и грант "Агропрогресс" | министерство сельского хозяйства области | всего | 244659 | х | х | х | 181235.4 | 74.0767 | х | х
|  | областной бюджет | 19935.9 | 19935.9 | 19935.9 | 19935.9 | 19935.9 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 19935.9 |  | 19935.9 | 19935.9 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 161299.5 | 161299.5 | 161299.5 | 161299.5 | 161299.5 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 161299.5 |  | 161299.5 | 161299.5 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 63423.6 |  |  |  | 63423.6 | 100
Мероприятие 1.10 "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства", 2021 - 2025 годы, в том числе: | министерство сельского хозяйства области | всего | 720501.6 | 720501.5 | 717342.6 | 670095.2 | 670095.2 | 93.004 | 93.004 | 93.4136
|  | областной бюджет | 79255.2 | 79255.1 | 77237.3 | 73710.4 | 73710.4 | 93.0039 | 93.004 | 95.4337
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 79255.1 | 0 | 73710.4 | 73710.4 |  | 93.004
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 641246.4 | 641246.4 | 640105.3 | 596384.8 | 596384.8 | 93.004 | 93.004 | 93.1698
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 641246.4 | 0 | 596384.8 | 596384.8 |  | 93.004
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1 "Возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока" | министерство сельского хозяйства области | всего | 117701.3 | 117701.2 | 117701.2 | 117701.2 | 117701.2 | 99.9999 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 12947.2 | 12947.1 | 12947.1 | 12947.1 | 12947.1 | 99.9992 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 12947.1 |  | 12947.1 | 12947.1 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 104754.1 | 104754.1 | 104754.1 | 104754.1 | 104754.1 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 104754.1 |  | 104754.1 | 104754.1 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.2 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 91011.2 | 91011.2 | 91011.2 | 91011.2 | 91011.2 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 10011.2 | 10011.2 | 10011.2 | 10011.2 | 10011.2 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 10011.2 |  | 10011.2 | 10011.2 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 81000 |  | 81000 | 81000 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.3 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1516.9 | 1516.9 | 1516.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 166.9 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 1350 |  | 0 | 0 |  | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 73033.7 | 73033.7 | 69929.8 | 25796 | 25796 | 35.3207 | 35.3207 | 36.8884
|  | областной бюджет | 8033.7 | 8033.7 | 6070.9 | 2837.6 | 2837.6 | 35.3212 | 35.3212 | 46.741
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 8033.7 |  | 2837.6 | 2837.6 |  | 35.3212
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 65000 | 65000 | 63858.9 | 22958.4 | 22958.4 | 35.3206 | 35.3206 | 35.9518
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 65000 |  | 22958.4 | 22958.4 |  | 35.3206
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.5 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 5000 | 5000 | 4945 | 3361.2 | 3361.2 | 67.224 | 67.224 | 67.9717
|  | областной бюджет | 550 | 550 | 495 | 369.7 | 369.7 | 67.2182 | 67.2182 | 74.6869
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 550 |  | 369.7 | 369.7 |  | 67.2182
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4450 | 4450 | 4450 | 2991.5 | 2991.5 | 67.2247 | 67.2247 | 67.2247
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 4450 |  | 2991.5 | 2991.5 |  | 67.2247
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.6 "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 307800.3 | 307800.3 | 307800.3 | 307787.4 | 307787.4 | 99.9958 | 99.9958 | 99.9958
|  | областной бюджет | 33858 | 33858 | 33858 | 33856.6 | 33856.6 | 99.9959 | 99.9959 | 99.9959
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 33858 |  | 33856.6 | 33856.6 |  | 99.9959
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 273942.3 | 273942.3 | 273942.3 | 273930.8 | 273930.8 | 99.9958 | 99.9958 | 99.9958
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 273942.3 |  | 273930.8 | 273930.8 |  | 99.9958
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.7 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород" | министерство сельского хозяйства области | всего | 84269.7 | 84269.7 | 84269.7 | 84269.7 | 84269.7 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 9269.7 | 9269.7 | 9269.7 | 9269.7 | 9269.7 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 9269.7 |  | 9269.7 | 9269.7 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 75000 |  | 75000 | 75000 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.8 "Содержание маточного товарного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | всего | 40168.5 | 40168.5 | 40168.5 | 40168.5 | 40168.5 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 4418.5 | 4418.5 | 4418.5 | 4418.5 | 4418.5 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 4418.5 |  | 4418.5 | 4418.5 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 35750 | 35750 | 35750 | 35750 | 35750 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 35750 |  | 35750 | 35750 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.12 "Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" | министерство сельского хозяйства области | всего | 47224.6 | 47224.6 | 47224.6 | 37862.6 | 37862.6 | 80.1756 | 80.1756 | 80.1756
|  | областной бюджет | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 80.8511 | 80.8511 | 80.8511
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 4.7 |  | 3.8 | 3.8 |  | 80.8511
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 47219.9 | 47219.9 | 47219.9 | 37858.8 | 37858.8 | 80.1755 | 80.1755 | 80.1755
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 47219.9 |  | 37858.8 | 37858.8 |  | 80.1755
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.15 "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" | министерство сельского хозяйства области | всего | 432921.9 | 433377.2 | 433377.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 43.3 |  |  |  |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 432878.6 | 433333.9 | 433333.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 433333.9 |  |  |  |  | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Процессная часть
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" |  | всего | 503097.7 | х | х | х | 365846.5 | 72.7188 | х | х
|  | областной бюджет | 503097.7 | 503097.7 | 502896.7 | 365849.5 | 365846.5 | 72.7188 | 72.7194 | 72.7484
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 74056.2 | 74056.2 | 73855.2 | 50571.2 | 50568.2 | 68.2835 | 68.2876 | 68.4734
|  | областной бюджет | 74056.2 | 74056.2 | 73855.2 | 50571.2 | 50568.2 | 68.2835 | 68.2876 | 68.4734
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 429041.5 | 429041.5 | 429041.5 | 315278.3 | 315278.3 | 73.4843 | 73.4843 | 73.4843
|  | областной бюджет | 429041.5 | 429041.5 | 429041.5 | 315278.3 | 315278.3 | 73.4843 | 73.4843 | 73.4843
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 16994.5 | 16994.5 | 16994.5 | 12303.2 | 12303.2 | 72.3952 | 72.3952 | 72.3952
|  | областной бюджет | 16994.5 | 16994.5 | 16994.5 | 12303.2 | 12303.2 | 72.3952 | 72.3952 | 72.3952
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 39251.7 | 39251.7 | 39060.7 | 28491 | 28491 | 72.5854 | 72.5854 | 72.9403
|  | областной бюджет | 39251.7 | 39251.7 | 39060.7 | 28491 | 28491 | 72.5854 | 72.5854 | 72.9403
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | всего | 5500 | 5500 | 5500 | 27.5 | 27.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | областной бюджет | 5500 | 5500 | 5500 | 27.5 | 27.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.4 "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | всего | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 423041.5 | 423041.5 | 423041.5 | 311704.7 | 311704.7 | 73.6818 | 73.6818 | 73.6818
|  | областной бюджет | 423041.5 | 423041.5 | 423041.5 | 311704.7 | 311704.7 | 73.6818 | 73.6818 | 73.6818
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.7 "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 10010 | 10010 | 10010 | 9659.5 | 9656.5 | 96.4685 | 96.4985 | 96.4985
|  | областной бюджет | 10010 | 10010 | 10010 | 9659.5 | 9656.5 | 96.4685 | 96.4985 | 96.4985
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.8 "Приобретение бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100
|  | областной бюджет | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.10 "Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев", в том числе: | управление ветеринарии Правительства области | всего | 6000 | 6000 | 6000 | 3573.6 | 3573.6 | 59.56 | 59.56 | 59.56
|  | областной бюджет | 6000 | 6000 | 6000 | 3573.6 | 3573.6 | 59.56 | 59.56 | 59.56
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
4.10.1 "Предоставление грантов в форме субсидий на организацию деятельности приютов для животных без владельцев" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 5000 | 5000 | 5000 | 2866.9 | 2866.9 | 57.338 | 57.338 | 57.338
|  | областной бюджет | 5000 | 5000 | 5000 | 2866.9 | 2866.9 | 57.338 | 57.338 | 57.338
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
4.10.2 "Проведение ветеринарных мероприятий в отношении животных без владельцев" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 1000 | 1000 | 1000 | 706.7 | 706.7 | 70.67 | 70.67 | 70.67
|  | областной бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 706.7 | 706.7 | 70.67 | 70.67 | 70.67
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1450993.7 | х | х | х | 419462.9 | 28.9087 | х | х
|  | областной бюджет | 122749.7 | 122749.7 | 122749.7 | 39279 | 39279 | 31.9993 | 31.9993 | 31.9993
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 122749.7 | 0 | 39279 | 39279 |  | 31.9993
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1328244 | 1328244 | 1328244 | 380183.9 | 380183.9 | 28.623 | 28.623 | 28.623
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1328244 | 0 | 380183.9 | 380183.9 |  | 28.623
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе проектная часть:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 409551.4 | 409551.4 | 409551.4 | 76243.8 | 76243.8 | 18.6164 | 18.6164 | 18.6164
|  | областной бюджет | 8191 | 8191 | 8191 | 1524.9 | 1524.9 | 18.6168 | 18.6168 | 18.6168
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 8191 | 0 | 1524.9 | 1524.9 |  | 18.6168
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 401360.4 | 401360.4 | 401360.4 | 74718.9 | 74718.9 | 18.6164 | 18.6164 | 18.6164
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 401360.4 | 0 | 74718.9 | 74718.9 |  | 18.6164
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть
Региональный проект 5.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") | министерство сельского хозяйства области | всего | 409551.4 | 409551.4 | 409551.4 | 76243.8 | 76243.8 | 18.6164 | 18.6164 | 18.6164
|  | областной бюджет | 8191 | 8191 | 8191 | 1524.9 | 1524.9 | 18.6168 | 18.6168 | 18.6168
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 8191 | 0 | 1524.9 | 1524.9 |  | 18.6168
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 401360.4 | 401360.4 | 401360.4 | 74718.9 | 74718.9 | 18.6164 | 18.6164 | 18.6164
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 401360.4 |  | 74718.9 | 74718.9 |  | 18.6164
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
5.1.1 "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | министерство сельского хозяйства области | всего | 409551.4 | 409551.4 | 409551.4 | 76243.8 | 76243.8 | 18.6164 | 18.6164 | 18.6164
|  | областной бюджет | 8191 | 8191 | 8191 | 1524.9 | 1524.9 | 18.6168 | 18.6168 | 18.6168
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 8191 |  | 1524.9 | 1524.9 |  | 18.6168
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 401360.4 | 401360.4 | 401360.4 | 74718.9 | 74718.9 | 18.6164 | 18.6164 | 18.6164
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 401360.4 |  | 74718.9 | 74718.9 |  | 18.6164
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Процессная часть
Мероприятие 5.1 "Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1034432.7 | 1034432.7 | 1034432.7 | 343219.1 | 343219.1 | 33.1795 | 33.1795 | 33.1795
|  | областной бюджет | 113787.6 | 113787.6 | 113787.6 | 37754.1 | 37754.1 | 33.1795 | 33.1795 | 33.1795
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 113787.6 |  | 37754.1 | 37754.1 |  | 33.1795
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 920645.1 | 920645.1 | 920645.1 | 305465 | 305465 | 33.1795 | 33.1795 | 33.1795
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 920645.1 |  | 305465 | 305465 |  | 33.1795
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 5.2 "Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ" | министерство сельского хозяйства области | всего | 7009.6 | 7009.6 | 7009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 771.1 | 771.1 | 771.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 771.1 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 6238.5 | 6238.5 | 6238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 6238.5 |  | 0 | 0 |  | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

## прил2
Сведения о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»
за III квартал 2022 года
Наименование государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении (невыполнении) проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов) |  |  | Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов)
|  | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | министерство сельского хозяйства области | стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности
Проектная часть
Региональный проект 1.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") | министерство сельского хозяйства области | обеспечение сбалансированного и устойчивого развития агропромышленного комплекса области, стимулирование инвестиционной деятельности
1.1.3 "Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации " | управление ветеринарии Правительства области | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 1 шт |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
Региональный проект 1.3 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | министерство сельского хозяйства области | стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности
1.3.1 "Предоставление грантов "Агростартап" в форме субсидий" | министерство сельского хозяйства области | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 20,5% | За счет средств областного и федерального бюджетов предоставлены гранты 15 бюджетополучателям 10 районов области (Энгельсского, Татищевского, Новоузенского, Александрово-Гайского и других) |  | Годовой показатель
|  | Субъекты МСП в АПК, получившие государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта) - 20 единиц |  | 105 | Годовой показатель
1.3.2 "Возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами" | министерство сельского хозяйства области |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 6 сельскохозяйственным потребительским кооперативам: СССПК "Маврино" Балаковского района, СПССК "Содружество" Марксовского района, СППССК "Феникс" Перелюбского района, СССПК "Амир" Советского района, СПССК "Хвалынский сад" и СПСОК "Алексеевский" Хвалынского района
1.3.3 "Осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" | министерство сельского хозяйства области | Количество действующих центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 1 | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Осуществлялась консультационная деятельность для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров области | 100 | Годовой показатель
Процессная часть
Мероприятие 1.1 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал - 5377,0 тонн | За отчетный период объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал, составил 3260 тонн | 60.6286 | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета не осуществлялось
Мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства" | министерство сельского хозяйства области | Производство яиц в хозяйствах всех категорий - 930,0 млн шт | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 8 птицефабрикам 7 районов области: Аткарского, Балашовского, Дергачевского, Калининского, Лысогорского, Ртищевского, Энгельсского. За январь-август 2022 года производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 680,9 млн.шт. | 73.2151 | Годовой показатель
|  | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 492,1 млн шт | За январь-август 2022 года производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 368,0 млн.шт. | 74.7815 | Годовой показатель
|  | Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 12,0 тыс т | За январь-август 2022 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 9,2 тыс тонн | 76.6667 | Годовой показатель
Мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | Количество приобретенных средств для ветеринарного применения - 400,0 литров | За отчетный период приобретено 350 литров средств ветеринарного применения | 87.5 | Годовой показатель.
Мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | Количество приобретенных наборов для диагностики африканской чумы свиней - 19 | За отчетный период приобретено 20 наборов для диагностики африканской чумы свиней | 105.2632 | Годовой показатель
Мероприятие 1.6 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | Количество объектов агропромышленного комплекса области, введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии - 3 ед. |  |  | Годовой показатель
Мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в АПК - 145728,9 тыс рублей | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка АО ПЗ «Трудовой» Марксовского района, ООО "ГУНО" Вольского района. Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в АПК составил 160217,0 тыс рублей. | 90.9572 | Годовой показатель. Согласно п.27 Постановления Правительства РФ от 06.09.2018г №1063 показатель является обратным.
Мероприятие 1.9 "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования", в том числе: | министерство сельского хозяйства области
1.9.1 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники" | министерство сельского хозяйства области | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 568 га | По оперативной информации муниципальных районов области с начала текущего года площадь закладки многолетних насаждений составила 400,0 га. | 70.4225 | Годовой показатель
|  | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - 0,5 тыс га | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 30 бюджетополучателям Хвалынского, Саратовского, Петровского, Марксовского и других районов области. |  | Годовой показатель
1.9.4 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов - 3 ед. | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка СССПК "Маврино" Балаковского района, СССПК "Амир" Советского района | 66.6667 | Годовой показатель
|  | Количество высокопроизводительных рабочих мест - 9300 ед. |  |  | Годовой показатель
1.9.5 "Возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока" | министерство сельского хозяйства области | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2022 - 2025 годах), за отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока - 5,6 тыс т | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 47 бюджетополучателям 18 районов области (Петровского, Пугачевского, Энгельсского, Базарно-Карабулакского и других) |  | Годовой показатель
|  | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по полному кругу организаций - 30750 рублей |  |  | Годовой показатель
1.9.8 "Грантовая поддержка на развитие семейных ферм и грант "Агропрогресс" | министерство сельского хозяйства области | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов - 13 ед. | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 13 грантополучателям 10 районов области (Ровенского, Энгельсского, Петровского, Озинского и других) | 92.3 | Годовой показатель
Мероприятие 1.10 "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства", 2021 - 2025 годы, в том числе: | министерство сельского хозяйства области
1.10.1 "Возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока" | министерство сельского хозяйства области | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2021 - 2025 годах) - 106,3 тыс т | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 47 сельхозтоваропроизводителям 18 районов области (Базарно-Карабулакского, Пугачевского, Петровского, Энгельсского и других). За январь-август 2022 года произведено в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями субсидии составило 87,2 тыс. тонн молока | 82.032 | Годовой показатель
|  | Производство масла сливочного - 2,8 тыс т | По оперативным данным за январь-август 2022 года произведено 3,7 тыс тонн масла сливочного | 132.1429 | Годовой показатель
|  | Производство сыров и сырных продуктов - 1,1 тыс т | По оперативным данным за январь-август 2022 года произведено 0,6 тыс тонн сыров и сырных продуктов | 54.5455 | Годовой показатель
1.10.2 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2021 - 2025 годах) - 14,5 тыс. усл. голов | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 13 сельхозтоваропроизводителям 12 районов области ( Марксовского, Ал-Гайского, Базарно-Карабулакского и других районов). Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных составило 13,4 тыс. усл. голов | 92.4138 | Годовой показатель
1.10.3 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2021 - 2025 годах) - 12,3 т | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 19,8 т | 160.9756 | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
1.10.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) - 4,52% | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 12 сельхозтоваропроизводителям 11 районов области (Пугачевского, Озинского, Екатериновского и других) |  | Годовой показатель
1.10.5 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных - 8,98% | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка ООО "Свинокомплекс Хвалынский" Энгельсского района |  | Годовой показатель
1.10.6 "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) - 50,0 тыс т | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 432 сельхозтоваропроизводителям 37 районов области на возмещение части затрат по проведению агротехнологических работ, производству картофеля, овощей открытого грунта, поддержку элитного семеноводства, производство семян |  | Годовой показатель
|  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в области в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2021 - 2025 годах) - 805,0 тыс га |  |  | Годовой показатель
|  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений - 1,0% | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений - 1,6% | 160 | Годовой показатель
|  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии - 50,0 тыс т |  |  | Годовой показатель
|  | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций - 410,0 тыс т | По оперативной информации за январь-август 2022 года произведено 358,6 тыс тонн масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | 87.4634 | Годовой показатель
|  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них - 267,0 тыс т | По оперативной информации за январь-август 2022 года произведено 238,7 тыс тонн муки из зерновых культур | 89.4007 | Годовой показатель
|  | Производство крупы - 57,8 тыс т | По оперативной информации за январь-август текущего года произведено 55,8 тыс тонн крупы | 96.5398 | Годовой показатель
|  | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий - 0,6 тыс т |  |  | Годовой показатель
|  | Производство плодоовощных консервов - 213,0 млн. усл. банок | По оперативной информации за январь-июнь 2022 года произведено 87,2 млн усл. банок плодоовощных консервов | 40.939 | Годовой показатель
|  | Объем произведенных семян подсолнечника - 25,4 т |  |  | Годовой показатель
|  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 1,5 тыс т |  |  | Годовой показатель
1.10.7 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород" | министерство сельского хозяйства области | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) - 18,7 тыс голов | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 152 сельхозтоваропроизводителям 30 районов области (Алгайского, Новоузенского, Питерского, Пугачевского и других). Численность маточного товарного поголовья КРС специализированных мясных пород - 21,3 тыс голов | 113.9037 | Годовой показатель
1.10.8 "Содержание маточного товарного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) - 62,4 тыс. голов | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 117 сельхозтоваропроизводителям 27 районов области (Алгайского, Новоузенского, Питерского, Энгельсского и других). По оперативной информации маточное поголовье овец и коз за отчетный период составило 70,96 тыс голов | 113.6218 | Годовой показатель
Мероприятие 1.12 "Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" | министерство сельского хозяйства области | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации - 18887,96 тонн | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 9 предприятиям хлебопекарной промышленности Балаковского, Новоузенского, Дергачевского районов области и г.Саратова, общий объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий - 15500,0 тонны | 82.0629 | Годовой показатель
Мероприятие 1.15 "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" | министерство сельского хозяйства области | Объем реализованных зерновых культур собственного производства - 680,588 тыс тонн |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
|  | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по полному кругу организаций - 30750 рублей | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по полному кругу организаций - 37635,5 рублей |  | Годовой показатель
Процессная часть
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области
Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | Обеспеченность надлежащего содержания административного здания и прилегающей территории - 5,304 тыс. кв. м | Обеспечивается бесперебойная эксплуатация административного здания и его надлежащее содержание на площади 5,304 тыс. кв.м | 100 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные
Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | Количество проведенных консультаций - 850 шт. | С начала 2022 года проведена 481 консультация | 56.6 | Годовой показатель
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях - 700 единиц |  |  | Годовой показатель
Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 20,5% |  |  | Годовой показатель
|  | Количество агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета - 1 единица |  |  | Годовой показатель
Мероприятие 4.4 "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 20,5% |  |  | Годовой показатель
|  | Количество разработанных научно-практических рекомендаций и мероприятий - 5 единиц | В целях формирования программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на 2022 год проведены заседания секций научно-технического Совета министерства сельского хозяйства Саратовской области |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета не осуществлялось
Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | Доля охвата сельскохозяйственных животных и птиц профилактическими мероприятиями против особо опасных и карантинных заболеваний от общего количества сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий - 100,0% |  |  | Годовой показатель
Мероприятие 4.7 "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) - 31263,0 рублей | Предоставление субсидий носит заявительный характер. За счет средств областного бюджета оказана финансовая поддержка 34 молодым специалистам 8 районов области (Аркадакского, Марксовского, Пугачевского и других) трудоустроившимся на работу в сельской местности |  | Годовой показатель
|  | Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку - 31 единиц |  | 109.6774 | Годовой показатель
Мероприятие 4.8 "Приобретение бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)" | министерство сельского хозяйства области | Количество бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) - 200 штук | За счет средств областного бюджета приобретено 4270 штук бланков племенных свидетельств | 2135 | Годовой показатель. Планируется внесение изменений в части повышения планового целевого показателя
Мероприятие 4.10 "Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев", в том числе: | управление ветеринарии Правительства области
4.10.1 "Предоставление грантов в форме субсидий на организацию деятельности приютов для животных без владельцев" | управление ветеринарии Правительства области | Количество созданных дополнительных мест для содержания животных без владельцев в приютах - 60 штук | С н7ачала 2022 года 2022 года создано 4 дополнительных места для содержания животных | 6.6667 | Годовой показатель
|  | Количество проведенных ветеринарных мероприятий в отношении животных без владельцев - 1130 | С начала текущего года 2022 года проведено 444 ветеринарных мероприятия | 39.292 | Годовой показатель
4.10.2 "Проведение ветеринарных мероприятий в отношении животных без владельцев" | управление ветеринарии Правительства области | Количество проведенных ветеринарных мероприятий в отношении животных без владельцев, содержащихся в приютах некоммерческих организаций - 377 | С начала 2022 года проведено 112 ветеринарных мероприятий в отношении животных без владельцев | 29.7082 | Годовой показатель
Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" | министерство сельского хозяйства области
Проектная часть
Региональный проект 5.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") | министерство сельского хозяйства области | стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности
5.1.1 "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | министерство сельского хозяйства области | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 20,5% |  |  | Годовой показатель
|  | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий - 4053,5 га | За отчетный период введено в эксплуатацию 2627,2 га мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции | 64.8131 | Годовой показатель
Процессная часть
Мероприятие 5.1 "Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне" | министерство сельского хозяйства области | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий - 8734,8 га | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 10 сельхозтоваропроизводителям Воскресенского, Краснокутского, Краснопартизанского, Новобурасского, Пугачевского, Турковского, Энгельсского районов области. С начала текущего года введено в эксплуатацию 10054,0 га мелиорируемых земель | 115.1028 | Годовой показатель
|  | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий - 459 га | С начала 2022 года вовлечено в оборот 725,46 га выбывших сельскохозяйственных угодий | 158.0523 | Годовой показатель
Мероприятие 5.2 "Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ" | министерство сельского хозяйства области | Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований - 3,7 тыс га |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета не осуществлялось
|  | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков - 3,7 тыс га |  |  | Годовой показатель

## прил3
Сведения
о достижении значений показателей государственной программы Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»
за III квартал 2022 года
№ п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значение показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (при наличии)
|  |  | за 2021 год, предшествующий отчетному | установленные на 2022 год | фактически достигнутые за отчетный период года | степень выполнения, процентов
Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области"
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 99.8 | 100 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 32.6 | 20.5 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2017 года | процентов | 130.1 | 115.9 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
4. | Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 103.4 | 101.7 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
5. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 33918.3 | 31263 | 37091.1 | 118.6422 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-июль 2022 года
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Показатели проектной части
1.62 | Объем экспорта продукции АПК | млн. долларов США | 739.4 | 391.6 |  | 0 | Годовой показатель.
1.62.1 | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | штук | - | 1 |  | 0 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.68.2. | Субъекты МСП в АПК, получившие государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта) | единиц | - | 20 | 6 | 30 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся. Приведены оперативные данные за январь-июнь 2022 года
1.69. | Количество действующих центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные
Показатели процессной части
1.75. | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | млн. шт. | 955.5 | 930 | 680.9 | 73.2151 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2022 года
1.76. | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | млн. шт. | 542.6 | 492.1 | 368 | 74.7815 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2022 года
1.77. | Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 13 | 12 | 9.2 | 76.6667 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-май 2022 года
1.78. | Прирост численности членов (в том числе ассоциированных членов) сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку | процентов | - | 3 |  | 0 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.79. | Прирост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку | процентов | - | 2.8 |  | 0 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.80. | Количество приобретенных средств для ветеринарного применения | л | 340 | 400 | 350 | 87.5 | Годовой показатель.
1.81. | Количество приобретенных наборов для диагностики африканской чумы свиней | набор | 21 | 19 | 20 | 105.2632 | Годовой показатель.
1.82. | Количество объектов агропромышленного комплекса области, введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии | единиц | 2 | 3 |  |  | Годовой показатель.
1.83. | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в АПК | тыс. рублей | 223406.7 | 145728.9 | 160217 | 109.9418 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные за отчетный период. Согласно п.27 Постановления Правительства РФ от 06.09.2018г №1063 показатель является обратным.
1.84. | Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал | т | 5350 | 5377 | 3260 | 60.6286 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные за отчетный период
1.86. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 101.2 | 99.3 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
1.87. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 100.4 | 98.4 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
1.88. | Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 100.5 | 97.5 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
1.89. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 99.1 | 103.1 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
1.90. | Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 105.6 | 109.5 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
1.91. | Индекс производства пищевых продуктов в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 107 | 102.5 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
1.92. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 88.2 | 102 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
1.93. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. т | 1697.7 | 400 |  | 0 | Годовой показатель.
1.94. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. т | 133.94 | 50 |  | 0 | Годовой показатель.
1.95. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2021 - 2025 годах) | тыс. т | 118.19 | 106.3 | 87.2 | 82.032 | Годовой показатель.
1.96. | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2022 - 2025 годах), за отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока | тыс. т | - | 5.6 |  | 0 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.97. | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2021 - 2025 годах) | т | 24.9 | 12.3 | 19.8 | 160.9756 | Годовой показатель.
1.98. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в области в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2021 - 2025 годах) | тыс. га | 1646.9 | 805 |  | 0 | Годовой показатель.
1.99. | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 442.7 | 568 | 400 | 70.4225 | Годовой показатель.
1.100.1. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | - | 1 | 1.6 | 160 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.101. | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. голов | 22.66 | 18.7 | 21.3 | 113.9037 | Годовой показатель.
1.102. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. голов | 70.4 | 62.4 | 70.963 | 113.7228 | Годовой показатель.
1.103. | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2021 - 2025 годах) | тыс. усл. голов | 13.86 | 14.5 | 13.4 | 92.4138 | Годовой показатель.
1.104. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов | 4.3 | 4.52 |  | 0 | Годовой показатель.
1.105. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов | 10.3 | 8.98 |  | 0 | Годовой показатель.
1.106. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. т | 46.97 | 50 |  | 0 | Годовой показатель.
1.107. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. т | 507.65 | 410 | 358.6 | 87.4634 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2022 года
1.108. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. т | 294.3 | 267 | 238.7 | 89.4007 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2022 года
1.109. | Производство крупы | тыс. т | 65.19 | 57.8 | 55.8 | 96.5398 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2022 года
1.110. | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. т | 0.69 | 0.6 |  | 0 | Годовой показатель.
1.111. | Производство плодоовощных консервов | млн. усл. банок | 227.4 | 213 | 87.2 | 40.939 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-июнь 2022 года
1.112. | Производство масла сливочного | тыс. т | 4.9 | 2.8 | 3.7 | 132.1429 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2022 года
1.113. | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. т | 1 | 1.1 | 0.6 | 54.5455 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-август 2022 года
1.114.1. | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов | единиц | - | 13 | 15 | 115.3846 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.116.1. | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов | единиц | - | 3 | 2 | 66.6667 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.118. | Объем произведенных семян подсолнечника | т | 520 | 25.4 |  | 0 | Годовой показатель.
1.119. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | единиц | 9350 | 9300 |  | 0 | Годовой показатель.
1.123. | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации | тонн | 17098.93 | 18887.96 | 15500 | 82.0629 | Годовой показатель.
1.124. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. т | 7.49 | 1.5 |  | 0 | Годовой показатель.
1.125. | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. га | 0.96 | 0.5 |  | 0 | Годовой показатель.
1.129. | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тыс. тонн | 826.68 | 680.588 |  | 0 | Годовой показатель.
1.130. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по полному кругу организаций | рублей | 31458.9 | 30750 | 37635.5 | 122.3919 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-июль 2022 года
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области"
Показатели процессной части
4.1. | Количество проведенных консультаций | шт. | 820 | 850 | 481 | 56.5882 | Годовой показатель.
4.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях | единиц | 971 | 700 |  | 0 | Годовой показатель.
4.3. | Обеспеченность надлежащего содержания административного здания и прилегающей территории | тыс. кв. м | 5.304 | 5.304 | 5.304 | 100 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные
4.4. | Доля охвата сельскохозяйственных животных и птиц профилактическими мероприятиями против особо опасных и карантинных заболеваний от общего количества сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий | процентов | 100 | 100 |  | 0 | Годовой показатель.
4.5. | Количество разработанных научно-практических рекомендаций и мероприятий | единиц | 1 | 5 |  | 0 | Годовой показатель. В целях формирования программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на 2022 год проведены заседания секций научно-технического Совета министерства сельского хозяйства Саратовской области. Завершение работ по разработке научно-практических рекомендаций предусматривается в конце текущего года
4.6. | Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку | единиц | 41 | 31 | 34 | 109.6774 | Годовой показатель.
4.7. | Количество агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета | единиц | 2 | 1 |  | 0 | Годовой показатель. За отчетный период проведение агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета не осуществлялось
4.9. | Количество бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) | штук | 4500 | 200 | 4270 | 2135 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные за январь-июнь 2022 года
4.11. | Количество созданных дополнительных мест для содержания животных без владельцев в приютах | штук | - | 60 | 4 | 6.6667 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
4.12. | Количество проведенных ветеринарных мероприятий в отношении животных без владельцев | штук | - | 1130 | 444 | 39.292 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
4.13 | Количество проведенных ветеринарных мероприятий в отношении животных без владельцев, содержащихся в приютах некоммерческих организаций | штук | - | 377 | 112 | 29.7082 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса"
Показатели проектной части
5.1. | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий | га | - | 4053.5 | 2627.2 | 64.8131 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
Показатели процессной части
5.2. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий | га | - | 8734.8 | 10054 | 115.1028 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
5.3. | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | га | - | 459 | 725.46 | 158.0523 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
5.4. | Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | тыс. га | - | 3.7 |  | 0 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.
5.5. | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков | тыс. га | - | 3.7 |  | 0 | Годовой показатель. В 2021 году мониторинг показателя не осуществлялся.