## прил9
Сведения
о расходах на реализацию государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» в соответствии с планом мониторинга,
произведенных за I полугодие 2023 года, за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс рублей)
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурных элементов, контрольных событий подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы) (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на 2023 год | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено |  | Процент исполнения
[7 empty] | кассовое исполнение | фактическое исполнение | фактическое исполнение (гр. 9 / гр. 5) | кассовое исполнение (гр. 8 / гр. 5) | кассовое исполнение (гр. 8 / гр. 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" |  | всего | 3392437.9 | х | х | х | 2729007.7 | 80.4439 | х | х
|  |  | областной бюджет | 720822.5 | 735237.7 | 735138.9 | 391793.6 | 391793.6 | 54.3537 | 54.3537 | 53.288
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 169053.5 |  | 129050.1 | 129050.1 |  |  | 76.3368
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2586071.6 | 2892974.8 | 2892974.8 | 2261782.6 | 2261782.6 | 87.4602 | 87.4602 | 78.1819
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 2892974.8 |  | 2261782.6 | 2261782.6 |  |  | 78.1819
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | х | х | х
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 85543.8 | х | х | х | 75431.5 | 88.1788
в том числе проектная часть:
|  |  | всего | 884943.5 | х | х | х | 481763.4 | 54.44 | х | х
|  |  | областной бюджет | 17698.9 | 17110.2 | 17110.2 | 9635.3 | 9635.3 | 54.4401 | 54.4401 | 56.3132
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 17110.2 | 0 | 9635.3 | 9635.3 |  |  | 56.3132
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 867244.6 | 838396.2 | 838396.2 | 472128.1 | 472128.1 | 54.44 | 54.44 | 56.3132
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 838396.2 | 0 | 472128.1 | 472128.1 |  |  | 56.3132
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0
в том числе процессная часть:
|  |  | всего | 2507494.4 | х | х | х | 2247304.8 | 89.6235 | х | х
|  |  | областной бюджет | 703123.6 | 718167.5 | 718068.7 | 382218.8 | 382218.8 | 54.3601 | 54.3601 | 53.2214
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 151943.3 | 2111593.7 | 119414.8 | 119414.8 |  |  | 78.5917
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1718827 | 2054578.6 | 2054578.6 | 1789654.5 | 1789654.5 | 104.1207 | 104.1207 | 87.1057
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 2054578.6 |  | 1789654.5 | 1789654.5 |  |  | 87.1057
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 85543.8 | х | х | х | 75431.5 | 88.1788
в том числе по исполнителям:
|  | министерство сельского хозяйства области | всего | 2947026.3 | х | х | х | 2497779.5 | 84.7559 | х | х
|  |  | областной бюджет | 279819.8 | 271616.6 | 271517.8 | 163529.7 | 163529.7 | 58.4411 | 58.4411 | 60.2061
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 168963.5 | 0 | 128989.6 | 128989.6 |  |  | 76.3417
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2581662.7 | 2888565.9 | 2888565.9 | 2258818.3 | 2258818.3 | 87.4947 | 87.4947 | 78.1986
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 2888565.9 | 0 | 2258818.3 | 2258818.3 |  |  | 78.1986
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 85543.8 | х | х | х | 75431.5 | 88.1788
|  | управление ветеринарии Правительства области | всего | 445411.6 | х | х | х | 231228.2 | 51.9134 | х | х
|  |  | областной бюджет | 441002.7 | 463621.1 | 463621.1 | 228263.9 | 228263.9 | 51.7602 | 51.7602 | 49.235
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 90 |  | 60.5 | 60.5 |  |  | 67.2222
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4408.9 | 4408.9 | 4408.9 | 2964.3 | 2964.3 | 67.2345 | 67.2345 | 67.2345
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 4408.9 |  | 2964.3 | 2964.3 |  |  | 67.2345
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | х | х | х
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | х | х | х
2 | Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области | всего | 2013494.7 | х | х | х | 1978433.3 | 98.2587 | х | х
|  |  | областной бюджет | 165501.1 | 157208.5 | 157208.5 | 120134.4 | 120134.4 | 72.5883 | 72.5883 | 76.4172
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 149828.9 | 0 | 119659.4 | 119659.4 |  |  | 79.864
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1762449.8 | 2107184.8 | 2107184.8 | 1858298.9 | 1858298.9 | 105.4384 | 105.4384 | 88.1887
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 2107184.8 | 0 | 1858298.9 | 1858298.9 |  |  | 88.1887
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | х | х | х | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 85543.8 | х | х | х
в том числе проектная часть:
|  |  | всего | 85206.6 | х | х | х | 81479.9 | 95.6263 | х | х
|  |  | областной бюджет | 1704.2 | 1704.2 | 1704.2 | 1629.6 | 1629.6 | 95.6226 | 95.6226 | 95.6226
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1704.2 |  | 1629.6 | 1629.6 |  |  | 95.6226
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 83502.4 | 83502.4 | 83502.4 | 79850.3 | 79850.3 | 95.6264 | 95.6264 | 95.6264
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 83502.4 |  | 79850.3 | 79850.3 |  |  | 95.6264
местные бюджеты (прогнозно)
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
в том числе процессная часть:
|  |  | всего | 1928288.1 | х | х | х | 1972384.9 | 102.2868 | х | х
|  |  | областной бюджет | 163796.9 | 155504.3 | 155504.3 | 118504.8 | 118504.8 | 72.3486 | 72.3486 | 76.2068
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 148124.7 | 0 | 118029.8 | 118029.8 |  |  | 79.6827
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1678947.4 | 2023682.4 | 2023682.4 | 1778448.6 | 1778448.6 | 105.9264 | 105.9264 | 87.8818
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 2023682.4 | 0 | 1778448.6 | 1778448.6 |  |  | 87.8818
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 85543.8 | 0 | 0 | 0 | 75431.5 | 88.1788 | 0
в том числе по исполнителям:
|  | министерство сельского хозяйства области | всего | 2008520.8 | х | х | х | 2050365 | 102.0833 | х | х
|  |  | областной бюджет | 164936.1 | 156693.5 | 156693.5 | 119598.9 | 119598.9 | 72.5123 | 72.5123 | 76.3267
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 149738.9 | 0 | 119598.9 | 119598.9 |  |  | 79.8716
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1758040.9 | 2102775.9 | 2102775.9 | 1855334.6 | 1855334.6 | 105.5342 | 105.5342 | 88.2326
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 2102775.9 | 0 | 1855334.6 | 1855334.6 |  |  | 88.2326
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 85543.8 | 0 | 0 | 0 | 75431.5 | 88.1788 | 0
|  | управление ветеринарии Правительства области | всего | 4973.9 | х | х | х | 3439.3 | 69.1469 | х | х
|  |  | областной бюджет | 565 | 475 | 475 | 475 | 475 | 84.0708 | 84.0708 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 90 | 0 | 60.5 | 60.5 |  |  | 67.2222
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4408.9 | 4408.9 | 4408.9 | 2964.3 | 2964.3 | 67.2345 | 67.2345 | 67.2345
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 4408.9 |  | 2964.3 | 2964.3 |  |  | 67.2345
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
Проектная часть
3 | Региональный проект 1.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области | всего | 6751.5 | х | х | х | 3024.8 | 44.8019 | х | х
|  |  | областной бюджет | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 60.5 | 60.5 | 44.7816 | 44.7816 | 44.7816
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 135.1 |  | 60.5 | 60.5 |  |  | 44.7816
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 6616.4 | 6616.4 | 6616.4 | 2964.3 | 2964.3 | 44.8023 | 44.8023 | 44.8023
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 6616.4 |  | 2964.3 | 2964.3 |  |  | 44.8023
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
в том числе по исполнителям:
|  | министерство сельского хозяйства области | всего | 2252.6 | х | х | х |  | 0 | х | х
|  |  | областной бюджет | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 45.1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2207.5 | 2207.5 | 2207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 2207.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление ветеринарии Правительства области | всего | 4498.9 | х | х | х | 3024.8 | 67.2342 | х | х
|  |  | областной бюджет | 90 | 90 | 90 | 60.5 | 60.5 | 67.2222 | 67.2222 | 67.2222
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 90 | 0 | 60.5 | 60.5 |  |  | 67.2222
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4408.9 | 4408.9 | 4408.9 | 2964.3 | 2964.3 | 67.2345 | 67.2345 | 67.2345
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 4408.9 |  | 2964.3 | 2964.3 |  |  | 67.2345
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
4 | 1.1.2 "Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур" | министерство сельского хозяйства области | всего | 2252.6 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  |  | областной бюджет | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 45.1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2207.5 | 2207.5 | 2207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 2207.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
| 1.1.3 "Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 4498.9 | х | х | х | 3024.8 | 67.2342 | х | х
|  |  | областной бюджет | 90 | 90 | 90 | 60.5 | 60.5 | 67.2222 | 67.2222 | 67.2222
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 90 |  | 60.5 | 60.5 |  |  | 67.2222
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4408.9 | 4408.9 | 4408.9 | 2964.3 | 2964.3 | 67.2345 | 67.2345 | 67.2345
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 4408.9 |  | 2964.3 | 2964.3 |  |  | 67.2345
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
| Региональный проект 1.3 "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (в целях выполнения задач федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | министерство сельского хозяйства области | всего | 78455.1 | х | х | х | 78455.1 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 1569.1 | 1569.1 | 1569.1 | 1569.1 | 1569.1 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1569.1 |  | 1569.1 | 1569.1 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 76886 | 76886 | 76886 | 76886 | 76886 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 76886 |  | 76886 | 76886 |  |  | 100
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
| 1.3.1 "Предоставление грантов "Агростартап" в форме субсидий" | министерство сельского хозяйства области | всего | 56344.9 | х | х | х | 56344.9 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 1126.9 | 1126.9 | 1126.9 | 1126.9 | 1126.9 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1126.9 |  | 1126.9 | 1126.9 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 55218 | 55218 | 55218 | 55218 | 55218 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 55218 |  | 55218 | 55218 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| 1.3.2 "Возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами" | министерство сельского хозяйства области | всего | 17008.2 | х | х | х | 17008.2 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 340.2 |  | 340.2 | 340.2 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 16668 | 16668 | 16668 | 16668 | 16668 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 16668 |  | 16668 | 16668 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| 1.3.3 "Осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" | министерство сельского хозяйства области | всего | 5102 | х | х | х | 5102 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 102 |  | 102 | 102 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области | всего | 544397.7 | х | х | х | 272329 | 50.0239 | х | х
|  |  | областной бюджет | 535497.7 | 559944.6 | 559944.6 | 263429 | 263429 | 49.1933 | 49.1933 | 47.0455
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 8900 |  | 8900 | 8900 |  |  | 100
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
в том числе процессная часть:
|  | министерство сельского хозяйства области | всего | 544397.7 | х | х | х | 272329 | 50.0239 | х | х
|  |  | областной бюджет | 535497.7 | 559944.6 | 559944.6 | 263429 | 263429 | 49.1933 | 49.1933 | 47.0455
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 8900 |  | 8900 | 8900 |  |  | 100
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
| Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | всего | 834545.5 | х | х | х | 402874.4 | 48.2747 | х | х
|  |  | областной бюджет | 19823.7 | 18124.6 | 18025.8 | 8290.7 | 8290.7 | 41.8222 | 41.8222 | 45.7428
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 18124.6 | 0 | 8290.7 | 8290.7 |  |  | 45.7428
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 814721.8 | 776890 | 776890 | 394583.7 | 394583.7 | 48.4317 | 48.4317 | 50.7902
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 776890 | 0 | 394583.7 | 394583.7 |  |  | 50.7902
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе проектная часть:
|  |  | всего | 799736.9 | х | х | х | 400283.5 | 50.0519 | х | х
|  |  | областной бюджет | 15994.7 | 15406 | 15406 | 8005.7 | 8005.7 | 50.0522 | 50.0522 | 51.9648
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 15406 | 0 | 8005.7 | 8005.7 |  |  | 51.9648
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 783742.2 | 754893.8 | 754893.8 | 392277.8 | 392277.8 | 50.0519 | 50.0519 | 51.9646
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 754893.8 | 0 | 392277.8 | 392277.8 |  |  | 51.9646
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе процессная часть:
|  |  | всего | 34808.5 | х | х | х | 2590.9 | 7.4433 | х | х
|  |  | областной бюджет | 3828.9 | 2718.6 | 2619.8 | 285 | 285 | 7.4434 | 7.4434 | 10.4833
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 2718.6 |  | 285 | 285 |  |  | 10.4833
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 30979.6 | 21996.2 | 21996.2 | 2305.9 | 2305.9 | 7.4433 | 7.4433 | 10.4832
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 21996.2 |  | 2305.9 | 2305.9 |  |  | 10.4832
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
внебюджетные источники (прогнозно)
| Региональный проект 5.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") | министерство сельского хозяйства области | всего | 799736.9 | х | х | х | 400283.5 | 50.0519 | х | х
|  |  | областной бюджет | 15994.7 | 15406 | 15406 | 8005.7 | 8005.7 | 50.0522 | 50.0522 | 51.9648
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 15406 | 0 | 8005.7 | 8005.7 |  |  | 51.9648
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 783742.2 | 754893.8 | 754893.8 | 392277.8 | 392277.8 | 50.0519 | 50.0519 | 51.9646
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 754893.8 |  | 392277.8 | 392277.8 |  |  | 51.9646
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
| 5.1.1 "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | министерство сельского хозяйства области | всего | 799736.9 | х | х | х | 400283.5 | 50.0519 | х | х
|  |  | областной бюджет | 15994.7 | 15406 | 15406 | 8005.7 | 8005.7 | 50.0522 | 50.0522 | 51.9648
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 15406 |  | 8005.7 | 8005.7 |  |  | 51.9648
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 783742.2 | 754893.8 | 754893.8 | 392277.8 | 392277.8 | 50.0519 | 50.0519 | 51.9646
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 754893.8 |  | 392277.8 | 392277.8 |  |  | 51.9646
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Комплекс процессных мероприятий
5 | Мероприятие 1.1 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | всего | 904.6 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  |  | областной бюджет | 904.6 | 904.6 | 904.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 6000 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  |  | областной бюджет | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 1.3 "Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" | министерство сельского хозяйства области | всего | 50 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  |  | областной бюджет | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 240 | х | х | х | 240 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100 | 100
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 235 | х | х | х | 235 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 100 | 100 | 100
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 1.6 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | всего |  | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  |  | областной бюджет | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | всего | 8365.2 | х | х | х | 4287.7 | 51.2564 | х | х
|  |  | областной бюджет | 418.3 | 373.6 | 373.6 | 214.4 | 214.4 | 51.2551 | 51.2551 | 57.3876
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 373.6 |  | 214.4 | 214.4 |  |  | 57.3876
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 7946.9 | 7100 | 7100 | 4073.3 | 4073.3 | 51.2565 | 51.2565 | 57.3704
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 7100 |  | 4073.3 | 4073.3 |  |  | 57.3704
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 1.9 "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" | министерство сельского хозяйства области | всего | 834558.4 | х | х | х | 550186.7 | 65.9255 | х | х
|  |  | областной бюджет | 82391.6 | 74152.4 | 74152.4 | 52223.1 | 52223.1 | 63.384 | 63.384 | 70.4267
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 74152.4 | 0 | 52223.1 | 52223.1 |  |  | 70.4267
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 666623 | 599960.7 | 599960.7 | 422532.1 | 422532.1 | 63.384 | 63.384 | 70.4266
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 599960.7 | 0 | 422532.1 | 422532.1 |  |  | 70.4266
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 85543.8 | 0 | 0 | 0 | 75431.5 | 88.1788
| 1.9.1 "Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники" | министерство сельского хозяйства области | всего | 465668.5 | х | х | х | 207306.2 | 44.518 | х | х
|  |  | областной бюджет | 51223.5 | 44733 | 44733 | 22803.7 | 22803.7 | 44.518 | 44.518 | 50.9774
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 44733 |  | 22803.7 | 22803.7 |  |  | 50.9774
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 414445 | 361931.1 | 361931.1 | 184502.5 | 184502.5 | 44.518 | 44.518 | 50.9772
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 361931.1 |  | 184502.5 | 184502.5 |  |  | 50.9772
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| 1.9.4 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 50561.8 | х | х | х | 24552.4 | 48.5592 | х | х
|  |  | областной бюджет | 3337.1 | 1588.4 | 1588.4 | 1588.4 | 1588.4 | 47.5982 | 47.5982 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1588.4 |  | 1588.4 | 1588.4 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 27000 | 12851.6 | 12851.6 | 12851.6 | 12851.6 | 47.5985 | 47.5985 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 12851.6 |  | 12851.6 | 12851.6 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 20224.7 |  |  |  | 10112.4 | 50.0002
| 1.9.5 "Возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока" | министерство сельского хозяйства области | всего | 135423.7 | х | х | х | 135423.7 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 14896.6 | 14896.6 | 14896.6 | 14896.6 | 14896.6 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 14896.6 |  | 14896.6 | 14896.6 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 120527.1 | 120527.1 | 120527.1 | 120527.1 | 120527.1 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 120527.1 |  | 120527.1 | 120527.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| 1.9.8 "Грантовая поддержка на развитие семейных ферм и грант "Агропрогресс" | министерство сельского хозяйства области | всего | 148707.5 | х | х | х | 148707.5 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 9172.7 | 9172.7 | 9172.7 | 9172.7 | 9172.7 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 9172.7 |  | 9172.7 | 9172.7 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 74215.7 | 74215.7 | 74215.7 | 74215.7 | 74215.7 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 74215.7 |  | 74215.7 | 74215.7 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 65319.1 |  |  |  | 65319.1 | 100
| 1.9.9 "Субсидии на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию" | министерство сельского хозяйства области | всего | 34196.9 | х | х | х | 34196.9 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 3761.7 | 3761.7 | 3761.7 | 3761.7 | 3761.7 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 3761.7 |  | 3761.7 | 3761.7 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 30435.2 | 30435.2 | 30435.2 | 30435.2 | 30435.2 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 30435.2 |  | 30435.2 | 30435.2 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 1.10 "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 582182.9 | х | х | х | 509398 | 87.4979 | х | х
|  |  | областной бюджет | 64040.1 | 64040.1 | 64040.1 | 56033.7 | 56033.7 | 87.4978 | 87.4978 | 87.4978
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 64040.1 |  | 56033.7 | 56033.7 |  |  | 87.4978
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 518142.8 | 518142.8 | 518142.8 | 453364.3 | 453364.3 | 87.4979 | 87.4979 | 87.4979
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 518142.8 |  | 453364.3 | 453364.3 |  |  | 87.4979
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| 1.10.2 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 91011.2 | х | х | х | 76710.1 | 84.2864 | х | х
|  |  | областной бюджет | 10011.2 | 10011.2 | 10011.2 | 8438 | 8438 | 84.2856 | 84.2856 | 84.2856
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 10011.2 |  | 8438 | 8438 |  |  | 84.2856
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 81000 | 81000 | 81000 | 68272.1 | 68272.1 | 84.2865 | 84.2865 | 84.2865
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 81000 |  | 68272.1 | 68272.1 |  |  | 84.2865
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| 1.10.3 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1516.9 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  |  | областной бюджет | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 166.9 |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 1350 |  | 0 | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| 1.10.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 80228.2 | х | х | х | 52151.6 | 65.0041 | х | х
|  |  | областной бюджет | 8825.1 | 8825.1 | 8825.1 | 5736.7 | 5736.7 | 65.0044 | 65.0044 | 65.0044
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 8825.1 |  | 5736.7 | 5736.7 |  |  | 65.0044
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 71403.1 | 71403.1 | 71403.1 | 46414.9 | 46414.9 | 65.004 | 65.004 | 65.004
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 71403.1 |  | 46414.9 | 46414.9 |  |  | 65.004
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| 1.10.5 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 5000 | х | х | х | 2400.9 | 48.018 | х | х
|  |  | областной бюджет | 550 | 550 | 550 | 264.1 | 264.1 | 48.0182 | 48.0182 | 48.0182
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 550 |  | 264.1 | 264.1 |  |  | 48.0182
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4450 | 4450 | 4450 | 2136.8 | 2136.8 | 48.018 | 48.018 | 48.018
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 4450 |  | 2136.8 | 2136.8 |  |  | 48.018
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| 1.10.6 "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 279988.4 | х | х | х | 253697.2 | 90.6099 | х | х
|  |  | областной бюджет | 30798.7 | 30798.7 | 30798.7 | 27906.7 | 27906.7 | 90.61 | 90.61 | 90.61
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 30798.7 |  | 27906.7 | 27906.7 |  |  | 90.61
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 249189.7 | 249189.7 | 249189.7 | 225790.5 | 225790.5 | 90.6099 | 90.6099 | 90.6099
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 249189.7 |  | 225790.5 | 225790.5 |  |  | 90.6099
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| 1.10.7 "Возмещение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород" | министерство сельского хозяйства области | всего | 84269.7 | х | х | х | 84269.7 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 9269.7 | 9269.7 | 9269.7 | 9269.7 | 9269.7 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 9269.7 |  | 9269.7 | 9269.7 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 75000 |  | 75000 | 75000 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| 1.10.8 "Содержание маточного товарного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | всего | 40168.5 | х | х | х | 40168.5 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 4418.5 | 4418.5 | 4418.5 | 4418.5 | 4418.5 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 4418.5 |  | 4418.5 | 4418.5 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 35750 | 35750 | 35750 | 35750 | 35750 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 35750 |  | 35750 | 35750 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 1.15 "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" | министерство сельского хозяйства области | всего | 409602.3 | х | х | х | 821887.7 | 200.6551 | х | х
|  |  | областной бюджет | 40.9 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 200.7335 | 200.7335 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 82.1 |  | 82.1 | 82.1 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 409561.4 | 821805.6 | 821805.6 | 821805.6 | 821805.6 | 200.655 | 200.655 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 821805.6 |  | 821805.6 | 821805.6 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 1.16 "Стимулирование производства картофеля и овощей" | министерство сельского хозяйства области | всего | 86149.8 | х | х | х | 86149.8 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 9476.5 | 9476.5 | 9476.5 | 9476.5 | 9476.5 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 9476.5 |  | 9476.5 | 9476.5 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 76673.3 | 76673.3 | 76673.3 | 76673.3 | 76673.3 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 76673.3 |  | 76673.3 | 76673.3 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области | всего | 544397.7 | х | х | х | 272329 | 50.0239 | х | х
|  |  | областной бюджет | 535497.7 | 559944.6 | 559944.6 | 263429 | 263429 | 49.1933 | 49.1933 | 47.0455
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1100 |  | 1100 | 1100 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 8900 |  | 8900 | 8900 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
в том числе по исполнителям:
|  | министерство сельского хозяйства области | всего | 103960 | х | х | х | 44540.1 | 42.8435 | х | х
|  |  | областной бюджет | 95060 | 96798.5 | 96798.5 | 35640.1 | 35640.1 | 37.4922 | 37.4922 | 36.8189
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 8900 |  | 8900 | 8900 |  |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
|  | управление ветеринарии Правительства области | всего | 440437.7 | х | х | х | 227788.9 | 51.7188 | х | х
|  |  | областной бюджет | 440437.7 | 463146.1 | 463146.1 | 227788.9 | 227788.9 | 51.7188 | 51.7188 | 49.1829
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 17700 | х | х | х | 8755 | 49.4633 | х | х
|  |  | областной бюджет | 17700 | 17950.9 | 17950.9 | 8755 | 8755 | 49.4633 | 49.4633 | 48.7719
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 40650 | х | х | х | 19905.6 | 48.9683 | х | х
|  |  | областной бюджет | 40650 | 42137.6 | 42137.6 | 19905.6 | 19905.6 | 48.9683 | 48.9683 | 47.2395
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | всего | 5500 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  |  | областной бюджет | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 4.4 "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | всего | 20000 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  |  | областной бюджет | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 440437.7 | х | х | х | 227788.9 | 51.7188 | х | х
|  |  | областной бюджет | 440437.7 | 463146.1 | 463146.1 | 227788.9 | 227788.9 | 51.7188 | 51.7188 | 49.1829
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 4.7 "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 10010 | х | х | х | 5879.5 | 58.7363 | х | х
|  |  | областной бюджет | 10010 | 10010 | 10010 | 5879.5 | 5879.5 | 58.7363 | 58.7363 | 58.7363
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 4.8 "Приобретение бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 100 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  |  | областной бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 4.9 "Развитие сельского туризма" | министерство сельского хозяйства области | всего | 10000 | х | х | х | 10000 | 100 | х | х
|  |  | областной бюджет | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  |  | 100
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 100 | 100 | 100
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 8900 |  | 8900 | 8900 |  |  | 100
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
| Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | всего | 34808.5 | х | х | х | 2590.9 | 7.4433 | х | х
|  |  | областной бюджет | 3828.9 | 2718.6 | 2619.8 | 285 | 285 | 7.4434 | 7.4434 | 10.4833
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 2718.6 |  | 285 | 285 |  |  | 10.4833
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 30979.6 | 21996.2 | 21996.2 | 2305.9 | 2305.9 | 7.4433 | 7.4433 | 10.4832
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 21996.2 |  | 2305.9 | 2305.9 |  |  | 10.4832
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
| Мероприятие 5.1 "Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне" | министерство сельского хозяйства области | всего | 20184.6 | х | х | х | 2590.9 | 12.836 | х | х
|  |  | областной бюджет | 2220.3 | 1110 | 1110 | 285 | 285 | 12.8361 | 12.8361 | 25.6757
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1110 |  | 285 | 285 |  |  | 25.6757
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 17964.3 | 8980.9 | 8980.9 | 2305.9 | 2305.9 | 12.836 | 12.836 | 25.6756
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 8980.9 |  | 2305.9 | 2305.9 |  |  | 25.6756
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| Мероприятие 5.2 "Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ" | министерство сельского хозяйства области | всего | 14623.9 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  |  | областной бюджет | 1608.6 | 1608.6 | 1509.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1608.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 13015.3 | 13015.3 | 13015.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 13015.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

## прил10
Сведения о выполнении структурных элементов и контрольных событий подпрограмм государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»
за I полугодие 2023 года
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурных элементов и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении (невыполнении) структурных элементов, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых непосредственных результатов) |  |  |  | Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов)
|  | ожидаемый результат | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Задача: Стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности
Проектная часть
Региональный проект 1.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области |  | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) - 0,423 млн долларов | По оперативным данным по состоянию на 01 июня 2023 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса - 0,139 млн долларов | 32.9 | Годовой показатель
1.1.2 "Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур" | министерство сельского хозяйства области |  |  |  |  | Годовой показатель
1.1.3 "Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации " | управление ветеринарии Правительства области | Увеличение перечня лабораторных исследований по ветеринарным лабораториям - не менее 2 единиц к 2024 году | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 2 шт | Обеспечена аккредитация 1 ветеринарной лаборатории, подведомственной органам исполнительной власти субъекта РФ | 50 | Годовой показатель
Региональный проект 1.3 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | министерство сельского хозяйства области | Стимулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов - не менее 10 единиц ежегодно; увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей - не менее 5 человек ежегодно; прирост численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов
1.3.1 "Предоставление грантов "Агростартап" в форме субсидий" | министерство сельского хозяйства области |  | Субъекты МСП в АПК, получившие государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта) - 21 единиц | За счет средств областного и федерального бюджетов предоставлены гранты "Агростартап" 20 бюджетополучателям 12 районов области (Александрово-Гайского, Новоузенского, Балтайского, Воскресенского, Екатериновского и других) |  | Годовой показатель
1.3.3 "Осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" | министерство сельского хозяйства области |  | Количество действующих центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 1 | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Осуществлялась консультационная деятельность для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров области | 100 | Годовой показатель
Комплекс процессных мероприятий подпрограммы 1
Мероприятие 1.1 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | прирост объема производства товарной аквакультуры, включая посадочный материал - ежегодно не менее 2 тонн | Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал - 5402,0 тонн | За отчетный период объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал, составил 2200,0 тонн | 40.7 | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета не осуществлялось
Мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства" | министерство сельского хозяйства области | производство яиц в хозяйствах всех категорий - не менее 931 млн. штук ежегодно с 2023 года | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 494,6 млн шт | На 01 мая 2023 года произведено в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая ИП, 199,2 млн.штук яиц. | 40.3 | Годовой показатель
|  |  | Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 12,1 тыс т | На 01 мая 2023 года произведено птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая ИП, 3,6 тыс тонн | 29.8 | Годовой показатель
Мероприятие 1.3 "Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" |  | прирост численности членов (в том числе ассоциированных членов) сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку - не менее 2 человек ежегодно | Прирост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку - 2,8% |  |  | Годовой показатель
Мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | выполнение работ по дезинфекции - до 40000 кв. м ежегодно | Количество приобретенных средств для ветеринарного применения - 400,0 литров | За отчетный период приобретено 350 литров средств ветеринарного применения | 87.5 | Годовой показатель.
Мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | осуществление исследований на выявление заболевания африканской чумы свиней - не менее 700 единиц ежегодно | Количество приобретенных наборов для диагностики африканской чумы свиней - 19 | За отчетный период приобретено 19 наборов для диагностики африканской чумы свиней | 100 | Годовой показатель
Мероприятие 1.6 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | количество объектов агропромышленного комплекса области, введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии - не менее 1 единицы ежегодно | Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - 1500 скотомест |  |  | Годовой показатель
Мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | сокращение объема остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в АПК - до 2000 тыс. рублей к 2027 году | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в АПК - 47270,4 тыс рублей |  |  | Годовой показатель. Согласно п.27 Постановления Правительства РФ от 06.09.2018г №1063 показатель является обратным.
Мероприятие 1.9 "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования", в том числе: | министерство сельского хозяйства области | увеличение площади уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов - не менее 0,5 тыс. га ежегодно в 2023 - 2025 годах
1.9.1 "Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники" | министерство сельского хозяйства области |  | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 557,0 га | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 20 бюджетополучателям Вольского, Хвалынского, Петровского, Марксовского, Ровенского, районов области, а также МО Гагаринский г.Саратов По оперативной информации муниципальных районов области с начала 2023 года площадь закладки многолетних насаждений составила 310,0 га. | 55.7 | Годовой показатель
|  |  | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 21,5 тыс тонн |  |  | Годовой показатель
1.9.4 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области |  | Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году - 8,0% |  |  | Годовой показатель
1.9.5 "Возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока" | министерство сельского хозяйства области |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) - 106,8 тыс тонн | По состоянию на 13 июня 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями субсидии произведено 45,6 тыс. тонн молока. За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 25 бюджетополучателям 15 районов области (Базарно-Карабулакского, Екатериновского, Пугачевского и других) |  | Годовой показатель
1.9.8 "Грантовая поддержка на развитие семейных ферм и грант "Агропрогресс" | министерство сельского хозяйства области |  | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год - 8,0% | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 9 бюджетополучателям 8 районов области ( Екатериновского, Калининского, Новоузенского и других) |  | Годовой показатель
1.9.9 "Субсидии на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию" | министерство сельского хозяйства области |  | Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году - 0,63 тыс тонн |  |  | Годовой показатель
|  |  | Производство масла сливочного - 2,8 тыс т | По оперативным данным за январь-июнь 2023 года произведено 1,8 тыс тонн масла сливочного | 64.3 | Годовой показатель
|  |  | Производство сыров и сырных продуктов - 1,2 тыс т | По оперативным данным за январь-июнь 2023 года произведено 0,04 тыс тонн сыров и сырных продуктов | 3.3 | Годовой показатель
Мероприятие 1.10 "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | министерство сельского хозяйства области | увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - не менее 106 тыс. тонн ежегодно
1.10.2 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области |  | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) - 14,5 тыс. условных голов | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 21 сельхозтоваропроизводителям 15 районов области (Марксовского, Пугачевского, Краснокутского и других районов). Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных составило 15,4 тыс. усл. голов | 106.2 | Годовой показатель.
1.10.3 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области |  | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) - 10,4 тонн | По оперативной информации муниципальных районов области с начала 2023 года объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 2,5 т | 24 | Годовой показатель
1.10.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) - 2,36% | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 19 сельхозтоваропроизводителям области |  | Годовой показатель
1.10.5 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области |  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных - 8,0% |  |  | Годовой показатель
1.10.6 "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" | министерство сельского хозяйства области |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в области в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2021 - 2025 годах) - 805,0 тыс га | В 2023 году размер посевных площадей области, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 957,0 тыс га. За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 319 сельхозтоваропроизводителям области 36 районов области | 118.9 | Годовой показатель
|  |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений - 1,0% |  |  | Годовой показатель
|  |  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии - 55,0 тыс т |  |  | Годовой показатель
|  |  | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций - 420,0 тыс т | Произведено 185,1тыс тонн масла подсолнечного нерафинированного и его фракций (приведены оперативные данные по состоянию на 13 июня 2023 года) | 44.1 | Годовой показатель
|  |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них - 267,5 тыс т | По оперативной информации за январь-июнь 2023 года произведено 120,8 тыс тонн муки из зерновых культур | 45.2 | Годовой показатель
|  |  | Производство крупы - 57,8 тыс т | По оперативной информации за январь-июнь 2023 года произведено 42,5 тыс тонн крупы | 73.5 | Годовой показатель
|  |  | Производство плодоовощных консервов - 213,0 млн. усл. банок | По оперативной информации за январь-июнь 2023 года произведено 84,0 млн усл. банок плодоовощных консервов | 39.4 | Годовой показатель
|  |  | Объем произведенных семян подсолнечника - 25,4 т |  |  | Годовой показатель
1.10.7 "Возмещение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород" | министерство сельского хозяйства области |  | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) - 21,5 тыс голов | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 159 сельхозтоваропроизводителям 25 районов области (Ал-Гайского, Питерского, Пугачевского, Новоузенского, Перелюбского и других районов). Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных составило 22,012 тыс. усл. голов | 102.4 | Годовой показатель.
1.10.8 "Содержание маточного товарного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области |  | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) - 62,7 тыс. голов | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 109 сельхозтоваропроизводителям 27 районов области (Алгайского, Новоузенского, Питерского и других). По оперативной информации маточное поголовье овец и коз за отчетный период составило 68,7 тыс голов | 109.6 | Годовой показатель
Мероприятие 1.15 "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" | министерство сельского хозяйства области | содействие в реализации зерновых культур собственного производства сельхозтоваропроизводителям - до 680,588 тыс. тонн ежегодно | Объем реализованных зерновых культур собственного производства - 680,588 тыс тонн | В 2023 году реализованно 410,9 тыс тонн зерновых культур собственного производства. За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 354 производителям зерновых культур 36 районов области, а также Гагаринского МО г. Саратов | 60.4 | Годовой показатель
Мероприятие 1.16 "Стимулирование производства картофеля и овощей" | министерство сельского хозяйства области | размер посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - не менее 0,188 тыс. га к 2025 году; размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - не менее 3,2 тыс. га к 2025 году | Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур - 0,05 тыс тонн | По оперативной информации с начала текущего года объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур согставил 0,14 тыс тонн. За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 30 сельхозтоваропроизводителям 7 районов области (Марксовского, Ровенского, Энгельсского и других). | 280 | Годовой показатель
|  |  | Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - 1,5 тыс тонн |  |  | Годовой показатель
|  |  | Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - 15 тыс тонн |  |  | Годовой показатель
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области"
Задача: Поддержка региональных мероприятий в АПК
Комплекс процессных мероприятий подпрограммы 4
Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | обеспечение услугами по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию исполнительных органов области - не менее 1 исполнительного органа области ежегодно | Обеспеченность надлежащего содержания административного здания и прилегающей территории - 5,304 тыс. кв. м | Обеспечивается бесперебойная эксплуатация административного здания и его надлежащее содержание на площади 5,304 тыс. кв.м | 100 | Годовой показатель.
Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | содействие в реализации сельскохозяйственной продукции субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления в пользование государственного имущества на льготных условиях - не менее 750 единиц ежегодно; | Количество проведенных консультаций - 860 шт. | С начала 2023 года проведено 328 консультаций | 38.1 | Годовой показатель
|  | увеличение количества проведенных информационно-консультационных мероприятий - до 860 штук ежегодно | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях - 750 единиц | С начала 2023 года получили поддержку 415 субъектов малого и среднего предпринимательства | 55.3 | Годовой показатель
Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | организация в проведении агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области - не менее 1 единицы ежегодно | Количество агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета - 1 единица |  |  | Годовой показатель
Мероприятие 4.4 "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | содействие в проведении приоритетных научных исследований - не менее 1 единицы ежегодно | Количество разработанных научно-практических рекомендаций и мероприятий - 1 единица |  |  | Годовой показатель. В целях формирования программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на 2023 год проведены заседания секций научно-технического Совета министерства сельского хозяйства Саратовской области
Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | проведение профилактических мероприятий в отношении всего имеющегося на территории области поголовья сельскохозяйственных животных и птиц - не менее 100 % ежегодно | Доля охвата сельскохозяйственных животных и птиц профилактическими мероприятиями против особо опасных и карантинных заболеваний от общего количества сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий - 100,0% |  |  | Годовой показатель
Мероприятие 4.7 "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | поддержка в трудоустройстве молодых специалистов в сельской местности - не менее 31 единиц ежегодно | Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку - 31 единиц | Предоставление субсидий носит заявительный характер. За счет средств областного бюджета оказана финансовая поддержка 19 молодым специалистам 11 районов области (Марксовского, Лысогорского, Энгельсского и других), а также Гагаринского МО г. Саратова, трудоустроившимся на работу в сельской местности | 58.1 | Годовой показатель
Мероприятие 4.8 "Приобретение бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)" | министерство сельского хозяйства области | количество бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) - не менее 200 штук ежегодно | Количество бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) - 200 штук |  |  | Годовой показатель.
Мероприятие 4.9 "Развитие сельского туризма" | министерство сельского хозяйства области | прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получиившими государственную поддержку на развитие сельского туризма - не менее 3% к 2025 году | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) - 2 | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка ИП глава КФХ Мочкин В.Н. Аткарского района | 50 | Годовой показатель.
|  |  | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) - 710 |  |  | Годовой показатель.
Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса"
Задача: Совершенствование оборота сельскохозяйственных земель
Региональный проект 5.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") | министерство сельского хозяйства области | Увеличение производства экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий - не менее 22699,8 га к 2025 году ежегодно
5.1.1 "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | министерство сельского хозяйства области |  | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий - 14293,5 га |  |  | Годовой показатель
Процессная часть
Мероприятие 5.1 "Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне" | министерство сельского хозяйства области | вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий: 2023 год - 321 га; 2024 год - 327 га; 2025 год - 2500 га | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий - 6104,0 га |  |  | Годовой показатель
Мероприятие 5.2 "Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ" | министерство сельского хозяйства области | подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований - не менее 7 тыс. га ежегодно | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований - 7,2 тыс га |  |  | Годовой показатель.

## прил11
Сведения
о достижении целей и значений показателей государственной программы Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»
за I полугодие 2023 года
№ п/п | Цель, показатель (наименование) | Единица измерения | Цели и значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (при наличии)
|  |  | фактически достигнутые в 2022 году | установленные на 2023 год | фактически достигнутые за 1 полугодие 2023 года | степень выполнения, процентов
Цели государственной программы
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года | процентов | - | 100.6 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
2. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 2020 году | процентов | - | 112.4 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 41295.4 | 35345 | 41156.1 | 116.4411 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-март 2023 года
4. | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | миллиард долларов | 0.44 | 0.423 | 0.139 | 32.8605 | Приведены оперативные данные по состоянию на 01 июня 2023 года
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Показатели проектной части
1.1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 37.7 | 48.3 |  | 0 | Годовой показатель.
1.2. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2020 года | процентов | - | 111.5 |  | 0 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.3. | Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 107.2 | 102 |  | 0 | Годовой показатель.
1.4. | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации | штук | 1 | 2 | 1 | 50 | Годовой показатель.
1.5. | Субъекты МСП в АПК, получившие государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта) | единиц | 21 | 21 | 20 | 95.2381 | Годовой показатель.
1.6. | Количество действующих центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | единиц | 1 | 1 | 1 | 100
Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса"
5.1. | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий | га | 8643.5 | 14293.5 |  | 0 | Годовой показатель.
Показатели комплекса процессных мероприятий
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 37.7 | 48.3 |  | 0 | Годовой показатель.
1.2. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2020 года | процентов | - | 111.5 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.3. | Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 107.2 | 102 |  | 0 | Годовой показатель.
1.4. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по полному кругу организаций | рублей | 38945.4 | 38500 | 39673.5 | 103.0481 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-март 2023 года
1.5. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года | процентов | - | 89.1 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.6. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года | процентов | - | 96.6 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.7. | Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года | процентов | - | 86.9 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.8. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года | процентов | - | 101.1 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.9. | Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года | процентов | - | 102 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.10. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 97.4 | 102 |  | 0 | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются.
1.11. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в области в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) | тыс. га | 1177.734 | 805 | 957 | 118.882 | Годовой показатель.
1.12. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 1.4 | 1 |  | 0 | Годовой показатель.
1.13. | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 631.9 | 557 | 310 | 55.6553 | Годовой показатель.
1.14. | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | - | 21.5 |  | 0 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.15. | Объем произведенных семян подсолнечника | тонн | 287 | 25.42 |  | 0 | Годовой показатель.
1.16. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов | 2.43 | 2.36 |  | 0 | Годовой показатель.
1.17. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов | 14.89 | 8 |  | 0 | Годовой показатель.
1.18. | Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал | тонн | 5385 | 5402 | 2200 | 40.7257 | Годовой показатель.
1.19. | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | млн. штук | 563.7 | 494.6 | 199.2 | 40.275 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 01 мая 2023 года
1.20. | Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 12.4 | 12.1 | 3.6 | 29.7521 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 01 мая 2023 года
1.21. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) | тыс. тонн | 121.59 | 106.8 | 45.6 | 42.6966 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 13 июня 2023 года
1.22. | Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году | тыс. тонн | - | 0.63 |  | 0 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.23. | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) | тонн | 19.8 | 10.4 | 2.5 | 24.0385 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 13 июня 2023 года
1.24. | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) | тыс. голов | 23.3 | 21.5 | 22.012 | 102.3814 | Годовой показатель.
1.25. | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) | тыс. голов | 70.963 | 62.7 | 68.7 | 109.5694 | Годовой показатель.
1.26. | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 - 2030 годах) | тыс. условных голов | - | 14.5 | 15.4 | 106.2069 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.27. | Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | скотомест | 2250 | 1500 |  | 0 | Годовой показатель.
1.28. | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год | процентов | - | 8 |  | 0 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.29. | Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | процентов | - | 8 |  | 0 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.30. | Количество приобретенных средств для ветеринарного применения | л | 350 | 400 | 350 | 87.5 | Годовой показатель.
1.31. | Количество приобретенных наборов для диагностики африканской чумы свиней | наборов | 20 | 19 | 19 | 100 | Годовой показатель.
1.32. | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в АПК | тыс. рублей | 137774.582 | 47270.4 |  | 0 | Годовой показатель.
1.33. | Прирост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку | процентов | - | 2.8 |  | 0 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.34. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | 46 | 55 |  | 0 | Годовой показатель.
1.35. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 492.3 | 420 | 185.1 | 44.0714 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 13 июня 2023 года
1.36. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 352.9 | 267.5 | 120.8 | 45.1589 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 13 июня 2023 года
1.37. | Производство крупы | тыс. тонн | 80.8 | 57.8 | 42.5 | 73.5294 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 13 июня 2023 года
1.38. | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | 213.5 | 213 | 84 | 39.4366 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 13 июня 2023 года
1.39. | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 5 | 2.8 | 1.8 | 64.2857 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 13 июня 2023 года
1.40. | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 1.1 | 1.2 | 0.04 | 3.3333 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 13 июня 2023 года
1.42. | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тыс. тонн | 680.588 | 680.588 | 410.9 | 60.3743 | Годовой показатель.
1.44. | Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | тысяча тонн | - | 0.05 | 0.14 | 280 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.45. | Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | - | 1.5 |  | 0 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
1.46. | Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | - | 15 |  | 0 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области"
4.1. | Количество проведенных консультаций | штук | 850 | 860 | 328 | 38.1395 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 13 июня 2023 года
4.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях | единиц | 700 | 750 | 415 | 55.3333 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные по состоянию на 13 июня 2023 года
4.3. | Обеспеченность надлежащего содержания административного здания и прилегающей территории | тыс. кв. м | 5.304 | 5.304 | 5.304 | 100
4.4. | Доля охвата сельскохозяйственных животных и птиц профилактическими мероприятиями против особо опасных и карантинных заболеваний от общего количества сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий | процентов | 100 | 100 |  | 0 | Годовой показатель.
4.5. | Количество разработанных научно-практических рекомендаций и мероприятий | единиц | 4 | 1 |  | 0 | Годовой показатель.
4.6. | Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку | единиц | 36 | 31 | 18 | 58.0645 | Годовой показатель.
4.7. | Количество агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета | единиц | 1 | 1 |  | 0 | Годовой показатель.
4.8. | Количество созданных дополнительных мест для содержания животных без владельцев в приютах | штук | 7 | 88 | 10 | 11.3636 | Годовой показатель.
4.11. | Количество построенных и (или) организованных ветеринарных пунктов и (или) карантинных помещений и (или) кормокухонь | штук | - | 5 |  | 0 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
4.12. | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | человек | - | 2 |  | 0 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
4.13. | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | человек | - | 710 |  | 0 | Годовой показатель. В 2022 году мониторинг показателя не осуществлялся.
Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса"
5.1. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий | га | 10299 | 6104 |  | 0 | Годовой показатель.
5.2. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | тыс. га | 10.0207 | 7.2 |  | 0 | Годовой показатель.