## прил1
Сведения
о расходах на реализацию государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» в соответствии с планом мониторинга,
произведенных в 1 полугодии 2021 года за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс рублей)
Наименование государственной программы, подпрограммы, проектов (программ), ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы), плательщик (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на соответствующий год | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено |  | Процент исполнения
[6 empty] | кассовое исполнение | фактическое исполнение | (гр. 8 (фактическое исполнение)/ гр. 4) | (гр. 7 (кассовое исполнение)/ гр. 5) | (гр. 7 (кассовое исполнение) / гр. 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" |  | всего | 2456940.8 | 2767072.31 | 2764642.22 | 1074725.8 | 1074725.8 | 43.7424 | 38.8398 | 38.874
|  | областной бюджет | 619100 | 618586.81 | 616156.72 | 263545 | 263545 | 42.5691 | 42.6044 | 42.7724
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 172610.11 |  | 70608.2 | 70608.2 |  | 40.9062
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1763604.4 | 2148485.5 | 2148485.5 | 811180.8 | 811180.8 | 45.9956 | 37.7559 | 37.7559
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 1617688.8 |  | 811180.8 | 811180.8 |  | 50.1444
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 74236.4 |  |  |  | 0 | 0
в том числе проектная часть:
|  | всего | 283240.9 | 255517.6 | 255517.6 | 197325.2 | 197325.2 | 69.6669 | 77.2257 | 77.2257
|  | областной бюджет | 5664.8 | 5110.4 | 5110.4 | 3946.5 | 3946.5 | 69.6671 | 77.2249 | 77.2249
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 5110.4 | 0 | 3946.5 | 3946.5 |  | 77.2249
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 277576.1 | 250407.2 | 250407.2 | 193378.7 | 193378.7 | 69.6669 | 77.2257 | 77.2257
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 250407.2 | 0 | 193378.7 | 193378.7 |  | 77.2257
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 2090307 | 2400438.51 | 2398056.81 | 912384.4 | 912384.4 | 43.6483 | 38.0091 | 38.0468
|  | областной бюджет | 252466.2 | 251953.01 | 249571.31 | 101203.6 | 101203.6 | 40.086 | 40.1676 | 40.551
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 172610.11 | 0 | 70608.2 | 70608.2 |  | 40.9062
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1763604.4 | 2148485.5 | 2148485.5 | 811180.8 | 811180.8 | 45.9956 | 37.7559 | 37.7559
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1617688.8 | 0 | 811180.8 | 811180.8 |  | 50.1444
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 74236.4 |  |  |  | 0
в том числе проектная часть:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 283240.9 | 255517.6 | 255517.6 | 197325.2 | 197325.2 | 69.6669 | 77.2257 | 77.2257
|  | областной бюджет | 5664.8 | 5110.4 | 5110.4 | 3946.5 | 3946.5 | 69.6671 | 77.2249 | 77.2249
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 5110.4 |  | 3946.5 | 3946.5 |  | 77.2249
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 277576.1 | 250407.2 | 250407.2 | 193378.7 | 193378.7 | 69.6669 | 77.2257 | 77.2257
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 250407.2 |  | 193378.7 | 193378.7 |  | 77.2257
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 366633.8 | 366633.8 | 366585.41 | 162341.4 | 162341.4 | 44.2789 | 0.012077 | 3.2945e-06
|  | областной бюджет | 366633.8 | 366633.8 | 366585.41 | 162341.4 | 162341.4 | 44.2789 | 0.012077 | 3.2945e-06
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  | всего | 1792978 | 2103109.51 | 2102311.12 | 749244 | 749244 | 41.7877 | 35.6255 | 35.6391
|  | областной бюджет | 159111.2 | 158598.01 | 157799.62 | 56028.3 | 56028.3 | 35.2133 | 35.3272 | 35.506
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 147399.81 | 0 | 56028.3 | 56028.3 |  | 38.0111
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1559630.4 | 1944511.5 | 1944511.5 | 693215.7 | 693215.7 | 44.4474 | 35.6499 | 35.6499
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1413714.8 | 0 | 693215.7 | 693215.7 |  | 49.035
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 74236.4 |  |  |  | 0 | 0
в том числе проектная часть:
|  | всего | 283240.9 | 255517.6 | 255517.6 | 197325.2 | 197325.2 | 69.6669 | 77.2257 | 77.2257
|  | областной бюджет | 5664.8 | 5110.4 | 5110.4 | 3946.5 | 3946.5 | 69.6671 | 77.2249 | 77.2249
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 5110.4 | 0 | 3946.5 | 3946.5 |  | 77.2249
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 277576.1 | 250407.2 | 250407.2 | 193378.7 | 193378.7 | 69.6669 | 77.2257 | 77.2257
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 250407.2 | 0 | 193378.7 | 193378.7 |  | 77.2257
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 1792494.4 | 2102625.91 | 2101875.91 | 749244 | 749244 | 41.799 | 35.6337 | 35.6464
|  | областной бюджет | 158627.6 | 158114.41 | 157364.41 | 56028.3 | 56028.3 | 35.3207 | 35.4353 | 35.6042
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 147399.81 | 0 | 56028.3 | 56028.3 |  | 38.0111
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1559630.4 | 1944511.5 | 1944511.5 | 693215.7 | 693215.7 | 44.4474 | 35.6499 | 35.6499
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1413714.8 | 0 | 693215.7 | 693215.7 |  | 49.035
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 74236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе проектная часть:
|  | всего | 283240.9 | 255517.6 | 255517.6 | 197325.2 | 197325.2 | 69.6669 | 77.2257 | 77.2257
|  | областной бюджет | 5664.8 | 5110.4 | 5110.4 | 3946.5 | 3946.5 | 69.6671 | 77.2249 | 77.2249
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 5110.4 | 0 | 3946.5 | 3946.5 |  | 77.2249
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 277576.1 | 250407.2 | 250407.2 | 193378.7 | 193378.7 | 69.6669 | 77.2257 | 77.2257
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 250407.2 | 0 | 193378.7 | 193378.7 |  | 77.2257
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 483.6 | 483.6 | 435.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 483.6 | 483.6 | 435.21 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Проектная часть
Ведомственный проект 1.1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 1.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") | министерство сельского хозяйства области | всего | 230936.1 | 203212.8 | 203212.8 | 184239.8 | 184239.8 | 79.7796 | 90.6635 | 90.6635
|  | областной бюджет | 4618.7 | 4064.3 | 4064.3 | 3684.8 | 3684.8 | 79.78 | 90.6626 | 90.6626
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 4064.3 |  | 3684.8 | 3684.8 |  | 90.6626
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 226317.4 | 199148.5 | 199148.5 | 180555 | 180555 | 79.7795 | 90.6635 | 90.6635
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 199148.5 |  | 180555 | 180555 |  | 90.6635
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
1.1.1 "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | министерство сельского хозяйства области | всего | 184239.8 | 184239.8 | 184239.8 | 184239.8 | 184239.8 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 3684.8 | 3684.8 | 3684.8 | 3684.8 | 3684.8 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 3684.8 |  | 3684.8 | 3684.8 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 180555 | 180555 | 180555 | 180555 | 180555 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 180555 |  | 180555 | 180555 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.2 "Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур" | министерство сельского хозяйства области | всего | 46696.3 | 18973 | 18973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 933.9 | 379.5 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 379.5 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 45762.4 | 18593.5 | 18593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 18593.5
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Региональный проект 1.2 «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации» (в целях выполнения задач федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации») | министерство сельского хозяйства области | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 1.3 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | министерство сельского хозяйства области | всего | 52304.8 | 52304.8 | 52304.8 | 13085.4 | 13085.4 | 25.0176 | 25.0176 | 25.0176
и сельскохозяйственной потребительской кооперации» (в целях выполнения задач федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров |  | областной бюджет | 1046.1 | 1046.1 | 1046.1 | 261.7 | 261.7 | 25.0167 | 25.0167 | 25.0167
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1046.1 |  | 261.7 | 261.7 |  | 25.0167
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 51258.7 | 51258.7 | 51258.7 | 12823.7 | 12823.7 | 25.0176 | 25.0176 | 25.0176
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 51258.7 |  | 12823.7 | 12823.7 |  | 25.0176
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
1.3.1 "Грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам" | министерство сельского хозяйства области | всего | 37688.8 | 37688.8 | 37688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 753.8 | 753.8 | 753.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 753.8 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 36935 | 36935 | 36935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 36935
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.3.2 "Возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами" | министерство сельского хозяйства области | всего | 11554.8 | 11554.8 | 11554.8 | 11554.8 | 11554.8 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 231.1 | 231.1 | 231.1 | 231.1 | 231.1 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 231.1 |  | 231.1 | 231.1 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 11323.7 | 11323.7 | 11323.7 | 11323.7 | 11323.7 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 11323.7 |  | 11323.7 | 11323.7 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.3.3 "Осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3061.2 | 3061.2 | 3061.2 | 1530.6 | 1530.6 | 50 | 50 | 50
|  | областной бюджет | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 30.6 | 30.6 | 50 | 50 | 50
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 61.2 |  | 30.6 | 30.6 |  | 50
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 50 | 50 | 50
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 3000 |  | 1500 | 1500 |  | 50
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Процессная часть
Мероприятие 1.1 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1500 | 1500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 1500 | 1500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 6000 | 6000 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 6000 | 6000 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.3 "Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" | министерство сельского хозяйства области | всего | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 227.9 | 227.9 | 205.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 227.9 | 227.9 | 205.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 255.7 | 255.7 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 255.7 | 255.7 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" (включая "Средства для достижения показателей результативности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе") | министерство сельского хозяйства области | всего | 22105.3 | 22105.3 | 22105.3 | 10921.5 | 10921.5 | 49.4067 | 49.4067 | 49.4067
|  | областной бюджет | 1105.3 | 1105.3 | 1105.3 | 546.1 | 546.1 | 49.4074 | 49.4074 | 49.4074
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1105.3 |  | 546.1 | 546.1 |  | 49.4074
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 21000 | 21000 | 21000 | 10375.4 | 10375.4 | 49.4067 | 49.4067 | 49.4067
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 21000 |  | 10375.4 | 10375.4 |  | 49.4067
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.9 "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования", 2021 - 2025 годы, в том числе: | министерство сельского хозяйства области | всего | 519899.5 | 445663.11 | 445663.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 49022.9 | 49022.91 | 49022.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 49022.91 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 396640.2 | 396640.2 | 396640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 396640.2 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 74236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками" | министерство сельского хозяйства области | всего | 161771 | 161771.01 | 161771.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 17794.8 | 17794.81 | 17794.81 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 17794.81
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 143976.2 | 143976.2 | 143976.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 143976.2
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.9.3 "Грантовая поддержка "Агропрогресс" | министерство сельского хозяйства области | всего | 125031.2 | 112528.1 | 112528.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 12378.1 | 12378.1 | 12378.1 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 12378.1
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 100150 | 100150 | 100150 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 100150
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 12503.1
1.9.4 "Развитие семейных ферм" | министерство сельского хозяйства области | всего | 94333.3 | 56600 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 6226 | 6226 | 6226 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 6226
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 50374 | 50374 | 50374 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 50374
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 37733.3
1.9.5 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 60000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 3960 | 3960 | 3960 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 3960
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 32040 | 32040 | 32040 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 32040
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 24000
1.9.8 "Поддержка производства зерновых и зернобобовых культур" | министерство сельского хозяйства области | всего | 78764 | 78764 | 78764 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 8664 | 8664 | 8664 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 8664
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 70100 | 70100 | 70100 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 70100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.10 "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства", 2021 - 2025 годы, в том числе: | министерство сельского хозяйства области | всего | 837828.6 | 837828.6 | 837828.6 | 452398.2 | 452398.2 | 53.9965 | 53.9965 | 53.9965
|  | областной бюджет | 92161.2 | 92161.2 | 92161.2 | 49763.8 | 49763.8 | 53.9965 | 53.9965 | 53.9965
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 92161.2 | 0 | 49763.8 | 49763.8 |  | 53.9965
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 745667.4 | 745667.4 | 745667.4 | 402634.4 | 402634.4 | 53.9965 | 53.9965 | 53.9965
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 745667.4 | 0 | 402634.4 | 402634.4 |  | 53.9965
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | всего | 82022.5 | 82022.5 | 82022.5 | 33595.2 | 33595.2 | 40.9585 | 40.9585 | 40.9585
|  | областной бюджет | 9022.5 | 9022.5 | 9022.5 | 3695.5 | 3695.5 | 40.9587 | 40.9587 | 40.9587
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 9022.5 |  | 3695.5 | 3695.5 |  | 40.9587
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 73000 | 73000 | 73000 | 29899.7 | 29899.7 | 40.9585 | 40.9585 | 40.9585
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 73000 |  | 29899.7 | 29899.7 |  | 40.9585
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.2 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 91011.2 | 91011.2 | 91011.2 | 50763.9 | 50763.9 | 55.7776 | 55.7776 | 55.7776
|  | областной бюджет | 10011.2 | 10011.2 | 10011.2 | 5584 | 5584 | 55.7775 | 55.7775 | 55.7775
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 10011.2 |  | 5584 | 5584 |  | 55.7775
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 81000 | 81000 | 81000 | 45179.9 | 45179.9 | 55.7777 | 55.7777 | 55.7777
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 81000 |  | 45179.9 | 45179.9 |  | 55.7777
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.3 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1516.9 | 1516.9 | 1516.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 166.9
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 1350
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 191025.3 | 191025.3 | 191025.3 | 8987 | 8987 | 4.7046 | 4.7046 | 4.7046
|  | областной бюджет | 21012.8 | 21012.8 | 21012.8 | 988.6 | 988.6 | 4.7048 | 4.7048 | 4.7048
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 21012.8 |  | 988.6 | 988.6 |  | 4.7048
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 170012.5 | 170012.5 | 170012.5 | 7998.4 | 7998.4 | 4.7046 | 4.7046 | 4.7046
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 170012.5 |  | 7998.4 | 7998.4 |  | 4.7046
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.5 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 550 | 550 | 550 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 550
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4450 | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 4450
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.6 "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 336915.6 | 336915.6 | 336915.6 | 298440.7 | 298440.7 | 88.5803 | 88.5803 | 88.5803
|  | областной бюджет | 37060.7 | 37060.7 | 37060.7 | 32828.4 | 32828.4 | 88.5801 | 88.5801 | 88.5801
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 37060.7 |  | 32828.4 | 32828.4 |  | 88.5801
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 299854.9 | 299854.9 | 299854.9 | 265612.3 | 265612.3 | 88.5803 | 88.5803 | 88.5803
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 299854.9 |  | 265612.3 | 265612.3 |  | 88.5803
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.7 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | министерство сельского хозяйства области | всего | 86516.9 | 86516.9 | 86516.9 | 40303.6 | 40303.6 | 46.5847 | 46.5847 | 46.5847
|  | областной бюджет | 9516.9 | 9516.9 | 9516.9 | 4433.4 | 4433.4 | 46.5845 | 46.5845 | 46.5845
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 9516.9 |  | 4433.4 | 4433.4 |  | 46.5845
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 77000 | 77000 | 77000 | 35870.2 | 35870.2 | 46.5847 | 46.5847 | 46.5847
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 77000 |  | 35870.2 | 35870.2 |  | 46.5847
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.10.8 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | всего | 43820.2 | 43820.2 | 43820.2 | 20307.8 | 20307.8 | 46.3435 | 46.3435 | 46.3435
|  | областной бюджет | 4820.2 | 4820.2 | 4820.2 | 2233.9 | 2233.9 | 46.3446 | 46.3446 | 46.3446
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 4820.2 |  | 2233.9 | 2233.9 |  | 46.3446
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 39000 | 39000 | 39000 | 18073.9 | 18073.9 | 46.3433 | 46.3433 | 46.3433
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 39000 |  | 18073.9 | 18073.9 |  | 46.3433
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.11 "Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 94846.5 | 94846.5 | 94846.5 | 67303.9 | 67303.9 | 70.9609 | 70.9609 | 70.9609
|  | областной бюджет | 1896.9 | 1896.9 | 1896.9 | 1346 | 1346 | 70.9579 | 70.9579 | 70.9579
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1896.9 |  | 1346 | 1346 |  | 70.9579
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 92949.6 | 92949.6 | 92949.6 | 65957.9 | 65957.9 | 70.9609 | 70.9609 | 70.9609
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 92949.6 |  | 65957.9 | 65957.9 |  | 70.9609
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.12 "Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" | министерство сельского хозяйства области | всего | 26323.6 | 26323.6 | 26323.6 | 21295.2 | 21295.2 | 80.8977 | 80.8977 | 80.8977
|  | областной бюджет | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 425.9 | 425.9 | 80.8927 | 80.8927 | 80.8927
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 526.5 |  | 425.9 | 425.9 |  | 80.8927
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 25797.1 | 25797.1 | 25797.1 | 20869.3 | 20869.3 | 80.8979 | 80.8979 | 80.8979
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 25797.1 |  | 20869.3 | 20869.3 |  | 80.8979
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.13 "Возмещение части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилизированного масла подсолнечного и (или) сахара белого в организации розничной торговли" | министерство сельского хозяйства области | всего | 0 | 412091.2 | 412091.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 41.2 | 41.2 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 41.2 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 412050 | 412050 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 412050 |  | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Процессная часть
Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 229184.3 | 229184.3 | 229184.3 | 132545 | 132545 | 57.8334 | 57.8334 | 57.8334
|  | областной бюджет | 25210.3 | 25210.3 | 25210.3 | 14579.9 | 14579.9 | 57.8331 | 57.8331 | 57.8331
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 25210.3 |  | 14579.9 | 14579.9 |  | 57.8331
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 203974 | 203974 | 203974 | 117965.1 | 117965.1 | 57.8334 | 57.8334 | 57.8334
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 203974 |  | 117965.1 | 117965.1 |  | 57.8334
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 2.1 "Возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия; культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот" | министерство сельского хозяйства области | всего | 229184.3 | 229184.3 | 229184.3 | 132545 | 132545 | 57.8334 | 57.8334 | 57.8334
|  | областной бюджет | 25210.3 | 25210.3 | 25210.3 | 14579.9 | 14579.9 | 57.8331 | 57.8331 | 57.8331
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 25210.3 |  | 14579.9 | 14579.9 |  | 57.8331
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 203974 | 203974 | 203974 | 117965.1 | 117965.1 | 57.8334 | 57.8334 | 57.8334
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 203974 |  | 117965.1 | 117965.1 |  | 57.8334
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" |  | всего | 434778.5 | 434778.5 | 433146.8 | 192936.8 | 192936.8 | 44.3759 | 44.3759 | 44.5431
|  | областной бюджет | 434778.5 | 434778.5 | 433146.8 | 192936.8 | 192936.8 | 44.3759 | 44.3759 | 44.5431
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 68628.3 | 68628.3 | 66996.6 | 30595.4 | 30595.4 | 44.5813 | 44.5813 | 45.6671
|  | областной бюджет | 68628.3 | 68628.3 | 66996.6 | 30595.4 | 30595.4 | 44.5813 | 44.5813 | 45.6671
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 366150.2 | 366150.2 | 366150.2 | 162341.4 | 162341.4 | 44.3374 | 44.3374 | 44.3374
|  | областной бюджет | 366150.2 | 366150.2 | 366150.2 | 162341.4 | 162341.4 | 44.3374 | 44.3374 | 44.3374
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 15543.9 | 15543.9 | 15353.9 | 7766.8 | 7766.8 | 49.9669 | 49.9669 | 50.5852
|  | областной бюджет | 15543.9 | 15543.9 | 15353.9 | 7766.8 | 7766.8 | 49.9669 | 49.9669 | 50.5852
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 37134.4 | 37134.4 | 36262.7 | 18099.2 | 18099.2 | 48.7397 | 48.7397 | 49.9113
|  | областной бюджет | 37134.4 | 37134.4 | 36262.7 | 18099.2 | 18099.2 | 48.7397 | 48.7397 | 49.9113
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | всего | 5500 | 5500 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 5500 | 5500 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.4 "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | всего | 200 | 200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 200 | 200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 366150.2 | 366150.2 | 366150.2 | 162341.4 | 162341.4 | 44.3374 | 44.3374 | 44.3374
|  | областной бюджет | 366150.2 | 366150.2 | 366150.2 | 162341.4 | 162341.4 | 44.3374 | 44.3374 | 44.3374
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.7 "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 10000 | 10000 | 10000 | 4676.2 | 4676.2 | 46.762 | 46.762 | 46.762
|  | областной бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 4676.2 | 4676.2 | 46.762 | 46.762 | 46.762
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.8 "Приобретение бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 250 | 250 | 250 | 53.2 | 53.2 | 21.28 | 21.28 | 21.28
|  | областной бюджет | 250 | 250 | 250 | 53.2 | 53.2 | 21.28 | 21.28 | 21.28
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

## прил2
Сведения о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»
в 1 полугодии 2021 года
Наименование государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении (невыполнении) проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов) |  |  | Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов)
|  | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | министерство сельского хозяйства области | стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности
Проектная часть
Ведомственный проект 1.1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области |  |  |  | Сроки реализации проекта завершены в 2020 году
Региональный проект 1.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") | министерство сельского хозяйства области
1.1.1 "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | министерство сельского хозяйства области | ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 6016,3 га | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка ООО "Студенецкое" Балаковского района, ООО "Рубеж" Пугачевского района Введено в эксплуатацию 1972,4 га мелиорируемых земель |  | Годовой показатель
|  | повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса на рынках зарубежных стран; расширение географии экспорта и ассортимента продукции агропромышленного комплекса, поставляемой на экспорт. Объем экспорта продукции АПК составит 410,0 млн долларов США | Согласно данным ФТС России, объем экспорта продукции АПК Саратовской области с начала 2021 года составил 112,5 млн долл. США (357,8 тыс.тонн). В структуре регионального агроэкспорта наибольшую долю (38,0%) занимают жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления, готовые пищевые жиры, воски животного или растительного происхождения. Основным импортером является Узбекистан. На втором месте по объему экспорта в стоимостном выражении - злаки, большая часть этой продукции направлена в Азербайджан. Третье место в структуре экспорта занимают остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных, почти весь объем экспорта этой продукции - поставки в Латвию. На овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды приходится 9,1% экспорта продукции АПК. | 27 | Годовой показатель
1.1.2 Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур | министерство сельского хозяйства области | Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 22,0 тыс тонн |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
Региональный проект 1.2 "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации" (в целях выполнения задач федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации") | министерство сельского хозяйства области |  |  |  | Сроки реализации проекта завершены в 2020 году
Региональный проект 1.3 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | министерство сельского хозяйства области
1.3.1 "Грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам" | министерство сельского хозяйства области |  |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
1.3.2 "Возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами" | министерство сельского хозяйства области |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 8 сельскохозяйственным потребительским кооперативам: СССПК "Маврино" Балаковского района, СПССК "Триумф" Ивантеевского района, СССППК "Красноармейский" Красноармейского района, СППССК "Феникс" Перелюбского района, СПССК "Буренка" Пугачевского района, СССПК "Амир" Советского района, СПССК "Хвалынский сад" и СПСОК "Алексеевский" Хвалынского района |  | Годовой показатель
1.3.3 "Осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" | министерство сельского хозяйства области | обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Саратовской области | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Осуществлялась консультационная деятельность для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров области |  | Годовой показатель
Процессная часть
Мероприятие 1.1 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | увеличение объемов производства продукции товарной аквакультуры, включая посадачный материал, на приспособленных и специализированных прудах, до 5325,0 тонн за счет развития естественной кормовой базы и приобретения специализированных комбикормов, рыбопосадочного материала, специализированной техники, оборудования и технологий | Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал, за отчетный период составил 2235 тонн. | 41.9 | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета не осуществлялось
Мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства" | министерство сельского хозяйства области | производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 26,2 тыс. т.; производство яиц в хозяйствах всех категорий - 934,5 млн.шт., производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 489,7 млн. шт. | За январь-июнь 2021 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 3,0 тыс. т.; производство яиц в хозяйствах всех категорий - 474,4 млн.шт., производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 262,8млн. шт. |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета не осуществлялось
Мероприятие 1.3 "Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" | министерство сельского хозяйства области | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный период), по отношению к предыдущему году" составит 8,0% |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета не осуществлялось
Мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | своевременное обеспечение ветеринарными лекарственными средствами и препаратами для оперативной диагностики и профилактической вакцинации животных (птицы) в зонах высокого риска возникновения очагов заразных болезней, создание условий для проведения профилактических мероприятий по предупреждению очагов заразных болезней животных, обеспечения населения качественной животноводческой продукцией; количество приобретенных средств для ветеринарного применения - 400 л. |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета не осуществлялось
Мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | обеспечение эпизоотического благополучия территории области и реализация системы мер по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС); количество приобретенных наборов для диагностики африканской чумы свиней - 18 ед |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета не осуществлялось
Мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" (включая "Средства для достижения показателей результативности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе") | министерство сельского хозяйства области | повышение финансовой устойчивости предприятий и организаций АПК области за счет возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным до 1 января 2017 года. Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в АПК составит 234672,23 тыс рублей. | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 3 бюджетополучателям 9 районов области. Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в АПК составил 260314,3 тыс рублей. |  | Годовой показатель. Согласно п.27 Постановления Правительства РФ от 06.09.2018г №1063 показатель является обратным.
Мероприятие 1.9 "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" 2021 - 2025 годы, в том числе: | министерство сельского хозяйства области
1.9.1 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками" | министерство сельского хозяйства области | Площадь закладки многолетних насаждений - 400га | По оперативной информации муниципальных районов области с начала года площадь закладки многолетних насаждений составила 277 га. |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
1.9.3 "Грантовая поддержка "Агропрогресс" | министерство сельского хозяйства области | Средства разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом, на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
1.9.4 "Развитие семейных ферм" | министерство сельского хозяйства области | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм - 6. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм за последние пять лет (включая отчетный период), по отношению к предыдущему году - 6% |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
1.9.5 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | развитие материально-технической базы 3 сельскохозяйственных потребительских кооперативов; организация их деятельности по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке сельскохозяйственной продукции, решение вопросов сбыта продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный период), по отношению к предыдущему году составит 8% |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
1.9.8 "Поддержка производства зерновых и зернобобовых культур" | министерство сельского хозяйства области | валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями субсидии, составит 400 тыс. тонн |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
Мероприятие 1.10 "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства", 2021 - 2025 годы, в том числе: | министерство сельского хозяйства области
1.10.1 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | стабилизация производства продукции животноводства; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями субсидии - 105,7 тыс. тонн | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 42 сельхозтоваропроизводителям 20 районов области (Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балашовского, Калининского, Пугачевского, Марксовского, Романовского и других). Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями субсидии составило 58,4 тыс. тонн | 55.3 | Годовой показатель
1.10.2 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным племенным материалом сельскохозяйственных животных и птицы; племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных составит 17 тыс. усл. голов | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 10 сельхозтоваропроизводителям 9 районов области ( Марксовского, Краснокутского, Озинского, Новоузенского и других районов). Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных составило 13,5 тыс. усл. голов | 79.4 | Годовой показатель
1.10.3 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | увеличение производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, повышение занятости, доходов и уровня жизни населения на территориях традиционного содержания овец; объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, составит 30 тонн |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
1.10.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | страхование рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства в случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур; доля застрахованной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади составит 0,48 % | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 13 сельхозтоваропроизводителям 8 районов области (в том числе: Аркадакский, Балашовский, Екатериновский, Краснопартизанский и другие) |  | Годовой показатель
1.10.5 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | страхование рисков потери доходов при производстве продукции животноводства в случаях гибели сельскохозяйственных животных; доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье составит 5,1% |  |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов не осуществлялось
1.10.6 "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | стабилизация производства продукции растениеводства; размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в области в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей), являющихся получателями субсидии - 1000 тыс. га; доля площади, засеваемой элитными семенами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей), являющихся получателями субсидии, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений - 1%, валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями субсидии - 50 тыс. т, объем произведенных семян подсолнечника - 25,38 т | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 674 сельхозтоваропроизводителям 37 районов области. |  | Годовой показатель
1.10.7 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | министерство сельского хозяйства области | численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 18,5 тыс. голов | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 63 сельхозтоваропроизводителям 10 районов области (Алгайского, Новоузенского, Перелюбского, Энгельсского и других). Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 12,2 тыс. голов | 65.9 | Годовой показатель
1.10.8 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | наращивание поголовья овец на территориях их традиционного содержания, повышение занятости, доходов и уровня жизни населения этих территорий; маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями субсидии, составит 62,1тыс. голов. | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 58 сельхозтоваропроизводителям 13 районов области (Алгайского, Новоузенского, Пугачевского, Энгельсского и других). Маточное поголовье овец и коз составило 35,2 тыс голов |  | Годовой показатель
Мероприятие 1.11 "Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы" | министерство сельского хозяйства области | возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, в размере, не превышающем 50 процентов разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды 3 предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции; объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов составит 44081 тонн, производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них составит 266,5 тыс тонн | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 11 сельхозтоваропроизводителям Аркадакского, Балаковского, Балашовского, Энгельсского районов области и г.Саратова за закупку 42,7 тыс тонн продовольственной пшеницы |  | Годовой показатель
Мероприятие 1.12 "Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" | министерство сельского хозяйства области | возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (без учёта налога на добавленную стоимость); объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации составит 12898,55 тонн, производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий составит 1,0 тыс тонн | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 12 сельхозтоваропроизводителям Балаковского, Новоузенского, Краснокутского, Энгельсского районов области и г.Саратова |  | Годовой показатель
Процессная часть
Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности
Мероприятие 2.1 "Возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия; культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот" | министерство сельского хозяйства области | снижение природных рисков, связанных с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, внедрение инновационных способов, методов и технологий орошения земель сельскохозяйственного назначения; ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке - 4021,0 га | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 22 сельхозтоваропроизводителям 22 районов области (в т.ч. Балаковский, Марксовский, Советский, Энгельсский и другие). Введено 5,4 тыс га мелиорируемых земель. За проведение культуртехнических мероприятий на площади 384 га оказана финансовая поддержка 3 сельхозтоварпроизводителям 2 районов области |  | Годовой показатель
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области | стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности
Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | обеспечение бесперебойной эксплуатации административного здания и надлежащего содержания административного здания и прилегающей территории - 5,304 тыс. кв.м | обеспечивались бесперебойная эксплуатация административного здания и надлежащее содержание административного здания и прилегающей территории - 5,304 тыс. кв.м | 100 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные
Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | повышение доступности и качества консультационных услуг для сельхозтоваропроизводителей, создание и обеспечение работы агропортала Саратовской области на сайте информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса области; повышение качества представляемых документов на право получения субсидий и услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; количество проведенных консультаций - 820 шт | С начала 2021 года проведено 355 консультаций | 43 | Годовой показатель
Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности области в продвижении сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на российский и мировой рынки; количество агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета - 1 ед |  |  | Годовой показатель. За отчетный период проведение агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета не предусмотрено
Мероприятие 4.4 "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | обеспечение научного сопровождения реализации Государственной программы, разработка методических рекомендаций по ведению сельскохозяйственного производства с учетом природно-климатических условий области; количество разработанных научно-практических рекомендаций и мероприятий - 5 ед | В целях формирования программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на 2021 год проведены заседания секций научно-технического Совета министерства сельского хозяйства Саратовской области. |  | Годовой показатель, за отчетный период финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета не осуществлялось
Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | Доля охвата сельскохозяйственных животных и птиц профилактическими мероприятиями против особо опасных и карантинных заболеваний от общего количества сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий - 100,0%. |  |  | Годовой показатель
Мероприятие 4.7 "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | обеспечение закрепления квалифицированных кадров на селе, предоставление государственной поддержки 31 молодому специалисту, трудоустроившемуся на работу в сельской местности | Предоставление субсидий носит заявительный характер. За счет средств областного бюджета оказана финансовая поддержка 21 молодому специалисту 20 районов области (Базарно-Карабулакского, Балашовского, Балаковского, Вольского, Калининского, Марксовского, Пугачевского, Перелюбского, Питерского и других) трудоустроившимся на работу в сельской местности |  | Годовой показатель
Мероприятие 4.8 "Приобретение бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)" | министерство сельского хозяйства области | Для обеспечения реализации государственной услуги по выдаче племенных свидетельств в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 4 февраля 2020 года № 58-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354-П» и необходимостью проведения закупочных процедур и заключения государственного контракта на племенную продукцию (материал) подпрограмма дополнена мероприятием с показателем результативности – 2500 штук в год | За счет средств областного бюджета приобретено 3500 штук бланков племенных свидетельств |  | Годовой показатель

## прил3
Сведения
о достижении значений показателей государственной программы Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»
в 1 полугодии 2021 года
Показатель (наименование) | Единица измерения | Значение показателей государственной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (при наличии)
|  | за 2020 год факт | установленные на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период года | степень выполнения, %
Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области"
Показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года" | процентов | 109.3 | 99.7 |  |  | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
Показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" | процентов | 28.7 | 20.3 |  |  | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
Показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2017 года" | процентов | 108.5 | 111.1 |  |  | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
Показатель 4 "Индекс производительности труда к предыдущему году" | процентов | 101.5 | 101.5 |  |  | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
Показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" | рублей | 29904.2 | 25300 | 29229.1 | 115.53 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-апрель 2021 года
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Показатели проектной части
Показатель 1.61 "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" (нарастающий итог) | га | 4116,6 (2019г - 2275,3; 2020г - 1841,3) | 6016.3 | 1972.4 | 32.7843 | Годовой показатель
Показатель 1.62 "Объем экспорта продукции АПК" | млн. долларов США | 388 | 410 | 112.5 | 27.439 | Годовой показатель. Согласно данным ФТС России, объем экспорта продукции АПК Саратовской области с начала 2021 года составил 112,5 млн долл. США (357,8 тыс.тонн). В структуре регионального агроэкспорта наибольшую долю (38,0%) занимают жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления, готовые пищевые жиры, воски животного или растительного происхождения. Основным импортером является Узбекистан. На втором месте по объему экспорта в стоимостном выражении - злаки, большая часть этой продукции направлена в Азербайджан. Третье место в структуре экспорта занимают остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных, почти весь объем экспорта этой продукции - поставки в Латвию. На овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды приходится 9,1% экспорта продукции АПК.
Показатель 1.63 "Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса" | тыс. тонн | 11.7 | 22 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.68.1."Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (нарастающим итогом)" | единиц | - | 15 | 8 | 53.3333 | Годовой показатель. В 2020 году мониторинг показателя не осуществлялся. На отчетную дату оказана финансовая поддержка 8 кооперативам
Показатель 1.69 "Количество действующих центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные
Показатели процессной части
Показатель 1.75 " Производство яиц в хозяйствах всех категорий" | млн. шт. | 921.6 | 934.5 | 474.4 | 50.7651 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-июнь 2021 года
Показатель 1.76 "Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | млн. шт. | 482.5 | 489.7 | 262.8 | 53.6655 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-июнь 2021 года
Показатель 1.77 "Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс. тонн | 17.3 | 26.2 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.78 "Прирост численности членов (в том числе ассоциированных членов) сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку" | процентов | - | 3 |  |  | Годовой показатель. В 2020 году мониторинг показателя не осуществлялся.
Показатель 1.79 "Прирост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку" | процентов | - | 2.8 |  |  | Годовой показатель. В 2020 году мониторинг показателя не осуществлялся.
Показатель 1.80 "Количество приобретенных средств для ветеринарного применения" | л | 340 | 400 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.81 "Количество приобретенных наборов для диагностики африканской чумы свиней" | набор | 24 | 18 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.83 "Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в АПК" | тыс. рублей | 320996.066 | 234672.23 | 260314.334 | 90.1496 | Годовой показатель. Согласно п.27 Постановления Правительства РФ от 06.09.2018г №1063 показатель является обратным.
Показатель 1.84 "Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал" | т | 5325 | 5351 | 2235 | 41.7679 | Годовой показатель.
Показатель 1.86 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года" | процентов | 113.8 | 99 |  |  | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
Показатель 1.87 "Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года" | процентов | 113.6 | 98.3 |  |  | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
Показатель 1.88 "Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года" | процентов | 116.9 | 97.3 |  |  | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
Показатель 1.89 "Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года" | процентов | 99.1 | 102.6 |  |  | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
Показатель 1.90 "Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года" | процентов | 96 | 108.6 |  |  | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
Показатель 1.91 "Индекс производства пищевых продуктов в сопоставимых ценах) к предыдущему году" | процентов | 103 | 102 |  |  | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
Показатель 1.92 "Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" | процентов | 104 | 102 |  |  | Годовой показатель. Поквартальные сведения Саратовстатом не публикуются
Показатель 1.93 "Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах)" | тыс.т | 2157.55 | 400 |  |  | Годовой показатель. В первом полугодии 2021 года уборочные работы не проводились
Показатель 1.94 "Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах)" | тыс.т | 112.087 | 50 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.95 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах)" | тыс.т | 127.2 | 105.7 | 58.4 | 55.2507 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-май 2021 года
Показатель 1.96 "Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах), за отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока" | тыс.т | 24.712 | 17.2 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.97 "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям" | т | 185 | 30 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.98 "Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в области в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах)" | тыс.га | 1593.904 | 1000 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.99 "Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | га | 497 | 400 | 277 | 69.25 | Годовой показатель.
Показатель 1.100 "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" | процентов | 1.7 | 1 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.101 "Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах)" | тыс.голов | 21.6 | 18.5 | 12.2 | 65.9459 | Годовой показатель.
Показатель 1.102 "Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах)" | тыс. голов | 66.5 | 62.1 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.103 "Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах)" | тыс.усл.голов | 17.3 | 17 | 13.5 | 79.4118 | Годовой показатель.
Показатель 1.104 "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" | процентов | 1.738 | 0.48 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.105 "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных" | процентов | 5.144 | 5.1 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.106 "Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии" | тыс.т | 54.8 | 60 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.107 "Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций" | тыс. т | 561.8 | 400 | 221.7 | 55.425 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-май 2021 года
Показатель 1.108 "Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них" | тыс. т | 280.9 | 266.5 | 106.6 | 40 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-май 2021 года
Показатель 1.109 "Производство крупы" | тыс. т | 61.2 | 57.7 | 25.5 | 44.1941 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-май 2021 года
Показатель 1.110 "Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий" | тыс. т | 0.835 | 1 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.111 "Производство плодоовощных консервов" | млн. усл. банок | 246.7 | 213 | 60.6 | 28.4507 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-май 2021 года
Показатель 1.112 "Производство масла сливочного" | тыс. т | 4.08 | 2.8 | 1.5 | 53.5714 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-май 2021 года
Показатель 1.113 "Производство сыров и сырных продуктов" | тыс. т | 0.9 | 1 | 0.4 | 40 | Годовой показатель. Приведены статистические данные за январь-май 2021 года
Показатель 1.114 "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью гранта "Агропрогресс" | единиц | - | 5 |  |  | Годовой показатель. В 2020 году мониторинг показателя не осуществлялся.
Показатель 1.115 "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты "Агропрогресс" за последние пять лет (включая отчетный период), по отношению к предыдущему году" | процентов | - | 6 |  |  | Годовой показатель. В 2020 году мониторинг показателя не осуществлялся.
Показатель 1.116 "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | единиц | - | 3 |  |  | Годовой показатель. В 2020 году мониторинг показателя не осуществлялся.
Показатель 1.117 "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный период), по отношению к предыдущему году" | процентов | 16.64 | 8 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.118 "Объем произведенных семян подсолнечника" | т | 400 | 25.38 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.119 "Количество высокопроизводительных рабочих мест" | единиц | 9020 | 9200 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 1.120 "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм" | единиц | 4 | 6 |  |  | Годовой показатель. На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
Показатель 1.121 "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм за последние пять лет (включая отчетный период), по отношению к предыдущему году" | процентов | 63.9 | 6 |  |  | Годовой показатель.
Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области"
Показатели процессной части
Показатель 2.1 "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке" | га | 7667.78 | 4021 | 5400 | 134.295 | Годовой показатель.
Показатель 2.2 "Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий" | га | - | 300 |  |  | Годовой показатель. В 2020 году мониторинг показателя не осуществлялся.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области"
Показатели процессной части
Показатель 4.1 "Количество проведенных консультаций" | шт. | 810 | 820 | 355 | 43.2927 | Годовой показатель.
Показатель 4.2 "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях" | единиц | 550 | 600 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 4.3 "Обеспеченность надлежащего содержания административного здания и прилегающей территории" | тыс. кв. м | 5.304 | 5.304 | 5.304 | 100 | Годовой показатель. Приведены оперативные данные
Показатель 4.4 "Доля охвата сельскохозяйственных животных и птиц профилактическими мероприятиями против особо опасных и карантинных заболеваний от общего количества сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий" | процентов | 100 | 100 |  |  | Годовой показатель.
Показатель 4.5 "Количество разработанных научно-практических рекомендаций и мероприятий" | единиц | 13 | 5 |  |  | Годовой показатель. Завершение работ по разработке научно-практических рекомендаций предусматривается в конце текущего года
Показатель 4.6 "Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку" | единиц | 61 | 31 | 21 | 67.7419 | Годовой показатель. Приведены оперативные сведения за отчетный период
Показатель 4.7 "Количество агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета" | единиц | 1 | 1 |  |  | Годовой показатель. За отчетный период проведение агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета не осуществлялось
Показатель 4.8 "Объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности" | рублей | 12010 | 12490 |  |  | Годовой показатель. Сведения Саратовстата будут опубликованы в августе 2022 года.