Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» за 2017 год

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  |  | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |  |  |
| - Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» | меры государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области | министерство сельского хозяйства области | принят 28 октября 2011 года | принят 28 ноября 2011 года |  | Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 148-ЗСО «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» устанавливает меры государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области, целями которой является: повышение привлекательности агропромышленного комплекса области для выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; закрепление на селе молодых специалистов, изъявивших желание после окончания профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования осуществлять трудовую деятельность в сфере АПК области; стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей области на вовлечение в производственный процесс молодых специалистов - выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. |  |
| 10. | Постановление Правительства Саратовской области от 18 апреля 2012 г. № 186-П «Вопросы предоставления государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» | порядок предоставления молодым специалистам единовременной денежной выплаты и ежегодного денежного пособия | министерство сельского хозяйства области | принято 18 апреля 2012 года | принято 18 апреля 2012 года |  | Постановлением Правительства Саратовской области от 18 апреля 2012 г. № 186-П «Вопросы предоставления государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» (с учетом внесенных измененийот 24.08.2017 N 436-П)регламентировано предоставление молодым специалистам, соответствующим требованиям Закона Саратовской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области», единовременной денежной выплаты и ежегодного денежного пособия |  |
| 11. | Постановление Правительства Саратовской области от 22 октября 2008 г. № 402-П «О ежегодном областном конкурсе в агропромышленном комплексе» | условия проведения ежегодного областного конкурса в агропромышленном комплексе | министерство сельского хозяйства области | принято | 22 октября 2008 г. |  | Постановлением Правительства Саратовской области от 22 октября 2008 г. № 402-П «О ежегодном областном конкурсе в агропромышленном комплексе» утверждено Положение о ежегодном областном конкурсе в агропромышленном комплексе |  |
| - Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Постановление Правительства Саратовской области | о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и условиях ее расходования | министерство сельского хозяйства области | IV квартал 2016 года | 22 июня 2015 года |  | Постановлением Правительства Саратовской области от 22 июня 2015 года №300-П (с учетом внесенных изменений от 14.04.2017 № 183-П, от 13.11.2017 № 570-П) утверждены: Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и условиях ее расходования; форма и сроки представления отчета-заявки органа местного самоуправления муниципального района и поселения области об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности; форма и сроки представления сводного отчета министерства сельского хозяйства области об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности. |  |
| 16. | Постановление Правительства Саратовской области | а) о предоставлении грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; б) о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов области по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации муниципальных программ по устойчивому развитию сельских территорий | министерство сельского хозяйства области | II квартал 2017 годаи III квартал 2017 года | 2 мая 2017 года |  | Постановлением Правительства Саратовской области от 2 мая 2017 года № 219-П «О предоставлении грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» утверждено Положение о предоставлении грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, которое устанавливает порядок предоставления грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Так как под грантом в указанном Положении понимаются средства государственной поддержки, предоставляемые органу местного самоуправления области или органу территориального общественного самоуправления сельского поселения области на реализацию общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении, принятия дополнительного нормативного правового акта в III квартале 2017 года не потребовалось. |  |
| - Подпрограмма 6 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Постановление Правительства Саратовской области | о предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства на соответствующий год | министерство сельского хозяйства области | IV квартал 2016 года |  | 11 мая 2016 года |  | Постановлением Правительства области от 11 мая 2016 года № 211-П «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства в области развития мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года № 111-П» (с учетом внесенных изменений от 21.04.2017 № 203-П) регламентировано предоставление субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйствав 2017 году. Указанное Положение определяет категории и критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидии, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. |
| - Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Приказ министерства сельского Саратовской области «Об утверждении государственных заданий для государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства области» | государственные задания для государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства области | министерство сельского хозяйства области | IV квартал 2016 года |  | 29 декабря 2016 года |  | Приказом министерства сельского хозяйства Саратовской области от 28 декабря 2016 года № 230-р «Об утверждении государственных заданий на 2017 год для государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства области» утверждены государственные задания на 2017 год ГБУ Саратовской области «Административно-хозяйственное обслуживание», ГБУ Саратовской области Управляющая компания «Сельхозрынок», ГБУ Саратовской области «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса области Саратовской области» |
| 19. | Приказ управления ветеринарии Правительства области «О выделении субсидий на выполнение государственных заданий в очередном году учреждениями ветеринарии, подведомственными управлению ветеринарии Правительства области» | порядок предоставления субсидий на выполнение государственных заданий на соответствующий год учреждениями ветеринарии, подведомственными управлению ветеринарии Правительства области | управление ветеринарии Правительства области | IV квартал 2016 года |  | 19 января 2017 года |  | Приказом управления ветеринарии Правительства Саратовской области от 19 января 2017 года № 12 «О выделении субсидий на выполнение государственных заданий в 2017 году в отношении государственных учреждений Саратовской области, находящихся в ведении управления ветеринарии Правительства Саратовской области» установлены периодичность перечисления и размер субсидии областным государственным учреждениям ветеринарии на выполнение государственных заданий в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности; Приказом управления ветеринарии Правительства Саратовской области от 19 января 2017 года № 11 «Об утверждении государственных заданий в отношении государственных учреждений Саратовской области, находящихся в ведении управления ветеринарии Правительства Саратовской области» (с учетом внесенных изменений от 27 ноября 2017 года № 399)утверждены государственные задания на 2017 год государственным учреждениям, находящимся в ведении управления ветеринарии Правительства Саратовской области |
| - Подпрограмма 13 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Постановление Правительства Саратовской области | о предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства на соответствующий год | министерство сельского хозяйства области | I квартал 2017 года |  | 30 января 2015 года |  | Постановлением Правительства области от 30 января 2015 года № 25-П «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» (с учетом внесенных изменений от 17.02.2017 № 63-П, от 14.03.2017 № 121-П) регламентирован порядок предоставления субсидийна государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году. Указанное Положение определяет категории и критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидиина оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. |
|  |  |  |  | I квартал 2017 года |  | 11 марта 2016 года |  | Постановлением Правительства области от 11 марта 2016 года № 99-П «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства в области растениеводства и признании утратившим силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года № 111-П» (с учетом внесенных изменений от 17.02.2017 № 59-П, от 22.09.2017 № 487-П)регламентирован порядок предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году. Указанное Положение определяет категории и критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидии, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. |
|  |  |  |  | I квартал 2017 года |  | 22 апреля 2016 года |  | Постановлением Правительства области от 22 апреля 2016 года № 187-П «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную поддержку отдельных подотраслей животноводстваи признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года № 111-П» (с учетом внесенных измененийот 17.02.2017 № 65-П, от 24.08.2017 № 437-П), утверждено Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйствав 2017 году. Указанное Положение определяет категории и критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидийна государственную поддержку отдельных подотраслей животноводства, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. |
|  |  |  |  | I квартал 2017 года |  | 18 марта 2016 года |  | Постановлением Правительства области от 18 марта 2016 года № 121-П «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие сельского хозяйства и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года № 111-П» (с учетом внесенных измененийот 14.02.2017 № 54-П, от 28.04.2017 № 210-П, от 26.09.2017 № 489-П) регламентировано предоставление субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйствав 2017 году. Указанное Положение определяет категории и критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидиина возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, на переработку продукции растениеводства и животноводства;на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. |
|  |  |  |  | I квартал 2017 года |  | 11 апреля 2016 года |  | Постановлением Правительства области от 11 апреля 2016 года№ 157-П «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года № 111-П»(с учетом внесенных изменений от 17.02.2017 № 64-П, от 28.04.2017 № 211-П, от 22.12.2017 № 670-П) регламентировано предоставление субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году. Указанное Положение определяет категории и критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидиина возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении |
| - Подпрограмма 14 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе на 2017 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Постановление Правительства Саратовской области | о предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства на соответствующий год | министерство сельского хозяйства области | I квартал 2017 года |  | 11 марта 2016 года |  | Постановлением Правительства области от 11 марта 2016 года № 99-П «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства в области растениеводства и признании утратившим силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года № 111-П» (с учетом внесенных изменений от 17.02.2017 № 59-П, от 22.09.2017 № 487-П)регламентирован порядок предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году. Указанное Положение определяет категории и критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей и российских организаций, имеющих право на получение субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении |
|  |  |  |  |  |  | 18 марта 2016 года |  | Постановлением Правительства области от 18 марта 2016 года № 121-П «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие сельского хозяйства и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года № 111-П» (с учетом внесенных измененийот 14.02.2017 № 54-П, от 28.04.2017 № 210-П, от 26.09.2017 № 489-П) регламентировано предоставление субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году. Указанное Положение определяет категории и критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидиина возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. |