ОТЧЕТ

о ходе выполнения  ведомственной целевой программы

министерства сельского хозяйства Саратовской области за 2014 год

«Развитие мясного скотоводства в Саратовской области на 2013-2015 годы»

1. Общие положения

Наименование программы:  ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Саратовской области на 2013-2015 годы».

Сроки реализации программы: 2013-2015 годы.

Основные цели и задачи программы: цель – развитие отрасли мясного скотоводства и повышение эффективности производства говядины на основе инвестиционно-инновационной технической и технологической модернизации производства; задача – наращивание объемов производства говядины для обеспечения населения области.

2. Финансовое обеспечение и результаты реализации Программы

|  | Отчет об исполнении мероприятий Программы за 2014 год Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Цель, задачи, наименование мероприятий | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)* |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  | Результат исполнения** |  |
|  |  |  |  | план | факт |  | Наименование показателя, (единица измерения) | Базовое значение |  |  | 2014 |  | Целевое значе-ние |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Цель: развитие отрасли мясного скотоводства и повышение эффективности производства говядины на основе инвестиционно-инновационной технической и технологической модернизации производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: наращивание объемов производства говядины для обеспечения населения области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного и помесного КРС по системе «корова-теленок» в товарных стадах | Областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники | Всего:147945,0 ОБ – 19000,0 ФБ – 38926,0 Внб – 90019,0 |  | Всего:128945,3 ОБ – 0 ФБ – 38926,0 Внб – 90019,0 | поголовье коров специализированных мясных пород (тыс. голов) | 24,3 |  |  | 29,06 | 29,11 | 29,06 | Поголовье коров специализированных мясных пород увеличилось на 8,3% по отношению к 2013 году |  |
| 2. |  | Возмещение части затрат на улучшение естественных пастбищ, приобретение семян высокоэнергетических кормовых культур и многолетних бобовых трав | Областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники | Всего: 2368,0 ОБ – 0 ФБ – 0 Внб – 2368,0 |  | Всего: 2368,0 ОБ – 0 ФБ – 0 Внб – 2368,0 | Производство на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе (тыс. тонн) | 10,5 |  |  | 11,3 | 11,3 | 11,3 | Выполнение целевого показателя в полном объеме (100 %) |  |
| 3. |  | Возмещение части затрат на приобретение сочных и концентрированных кормов, предназначенных для откорма бычков, выращиваемых на мясо | Областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники | Всего: 5842,0 ОБ – 0 ФБ – 0 Внб – 5842,0 |  | Всего: 5842,0 ОБ – 0 ФБ – 0 Внб – 5842,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для мясного скотоводства | Областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники | Всего: 17845,0 ОБ – 0 ФБ – 0 Внб – 17845,0 |  | Всего: 17845,0 ОБ – 0 ФБ – 0 Внб – 17845,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по Программе: |  | Всего: 174000,0 ОБ – 19000,0 ФБ – 38926,0 Внб – 116074,0 |  | Всего: 155000,0 ОБ – 0 ФБ – 38926,0 Внб – 116074,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий за отчетный период в целом выполнены на 100%, однако, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, в отдельных районах продолжается сокращение численности мясного скота (Алгайский, Дергачевский, Ершовский, Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Озинский, Пугачевский, Ртищевский, Самойловский и Советский районы).

3. Оценка эффективности  реализации ведомственной целевой программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2014 г. |  | Целевое значение |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Поголовье коров специализированных мясных пород | тыс. голов | 24,3 | 29,06 | 29,11 | 29,06 |
| 2. | Производство на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе | тыс. тонн | 10,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

4. Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления

На территории области разведением крупного рогатого скота мясных пород занимаются  286 хозяйств. В рамках программы государственной поддержкой в виде субсидий воспользовались 129 бюджетополучателей.

В результате выполнения мероприятий программы поголовье коров специализированных мясных пород увеличилось на 8,3% по отношению к 2013 году, прирост производства на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе в 2014 году составил 103,7%.

5. Дополнительная информация

-

6. Выводы и предложения

На 2014 год на реализацию мероприятий по развитию отрасли мясное скотоводство всего предусмотрено денежных средств в размере  174,0 млн. рублей, из них бюджетные средства составляют 57,9 млн. рублей. Фактически за 2014 год затрачено 155,0 млн. рублей, из них выплачено в виде субсидий за счет средств федерального бюджета 38,926 млн. рублей, из областного бюджета 0,0 рублей.

Ожидаемые результаты при реализации программных мероприятий за отчетный период в целом достигнуты в полном объёме, однако, в связи с невыполнением бюджетных обязательств по областному бюджету не представляется возможным выполнить целевые ориентиры программы в 2015 и последующих годах.