Информация

о ходе реализации в Саратовской области Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.

на 01.07.2015 г.

Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется на основании Соглашения о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее - Государственная программа) от 06 декабря 2012 г. № 2332/17, заключённого между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Саратовской области.

Указанным соглашением предусмотрено достижение в 2015 году индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий                                    (в сопоставимых ценах) на уровне 102,0%, продукции животноводства – 101,0%, продукции растениеводства – 103,0%, индекса производства пищевых продуктов, включая напитки – 106,0%, индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 104,8%. Рентабельность предприятий АПК – 14,0%. Среднемесячная номинальная заработная плата по сельскохозяйственным организациям – 14 895 руб.

В растениеводстве валовой сбор зерновых и зернобобовых культур запланирован в объеме 3850,0 тыс. тонн, сахарной свеклы – 280,0 тыс. тонн, картофеля – 354,0 тыс. тонн; площадь закладки многолетних насаждений – 0,3 тыс. га, виноградников – 4 га.

Производство муки запланировано в объеме 370 тыс. тонн, крупы – 89 тыс. тонн, диетических и обогащенных микронутриентами сортов хлеба и хлебобулочных изделий – 0,67 тыс. тонн, нерафинированного масла - 210 тыс. тонн, свекловичного сахара - 45 тыс. тонн, плодоовощных консервов - 107 млн усл. банок.

В животноводстве поставлена задача обеспечения производства скота и птицы на убой в живом весе в объеме 256,1 тыс. тонн, молока – 1014,0 тыс. тонн. Поголовье крупного рогатого скота мясного направления в сельхозорганизациях и КФХ необходимо довести до 50 тыс. голов, маточное поголовье овец и коз в сельхозорганизациях и КФХ на конец 2015 года – 199,3 тыс. голов.

Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке в 2015 году запланирован на уровне 3,3 тыс. тонн, объем производства сыров и сырных продуктов – 3 тыс. тонн, масла сливочного – 4,9 тыс. тонн.

Предусмотрено увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров на 23 ед., количество построенных и реконструированных семейных животноводческих ферм – на 4 ед., оформить в собственность 6,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, используемых К(Ф)Х.

Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве запланирован на уровне 110 % к 2010 году.

На областном уровне развитие АПК области в 2015 году регламентирует государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 2 октября 2013 года № 520-П.

В рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» в 2015 году предусмотрено ввести (приобрести) 2,1 тыс. кв. м жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, ввести в действие 9 км распределительных газовых сетей и 35 км локальных водопроводов, довести обеспеченность сельского населения питьевой водой из водопроводной сети до 72,4%,  уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – до 98,3%, открыть 5 фельдшерско-акушерских пунктов.

По данным Саратовстата, по состоянию на 01.06.2015 года хозяйствами всех категорий произведено мяса – 64,8 тыс. тонн, молока – 264,0 тыс. тонн, что ниже аналогичного периода 2014 года на 5,6% и 6,1% соответственно, получено                   408,7 млн штук яиц, что выше соответствующего периода прошлого года на 17,4%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-апрель 2015 года составил 20,3 млрд руб., или 96,4% к уровню соответствующего периода 2014 года.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки на 01.06.2015г. составил 108,3,0%.

Произведено муки – 108,1 тыс. тонн, что составляет 115,0% к уровню аналогичного периода 2014 года, крупы – 17,6 тыс. тонн (84,7%), нерафинированного масла – 188,8 тыс. тонн (159,6%), плодоовощных консервов – 43,4 млн. условных банок (101,3%). Объем производства сыров и сырных продуктов составил 10,5 тыс. тонн (140,8%), масла сливочного –  1,0  тыс. тонн (88,6%).

По данным статистики за I квартал 2015 года в основной капитал крупных и средних предприятий агропромышленного комплекса направлено 852,3 млн руб. инвестиций, в том числе в отрасли сельского хозяйства – 306,5 млн руб.  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 107,9%, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности – 250%. Следует отметить, что в АПК области значительную долю занимают крестьянско-фермерские хозяйства, а также другие субъекты малого предпринимательства, которые не учитываются Росстатом при формировании данных по объему инвестиций в основной капитал предприятий и организаций АПК.

По расчетам, по полному кругу предприятий и организаций АПК объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2015 года составил 2,9 млрд. руб., индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 100,5%.

По оперативной информации на 01.07.2015г. сельхозтоваропроизводителями приобретено 240 тракторов, 130 зерноуборочных комбайнов и 3 кормоуборочных комбайна.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям по состоянию на 01.05.2015 г. составила                    14387,2 руб. (108,0% к уровню аналогичного периода 2014 года).

В результате конкурсного отбора гранты на развитие семейных животноводческих ферм предоставлены 5 участникам, гранты на поддержку начинающих фермеров - 31 участнику.

В Реестре инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса области, реализуемых и планируемых к реализации на территории Саратовской области в 2015 году, на отчетную дату насчитывается 11 инвестиционных проектов, из них 4 проекта в отрасли молочного скотоводства, по 2 – в молокоперерабатывающей промышленности, в овощеводстве закрытого грунта, по 1- в отрасли свиноводства, в сфере кролиководства, в сфере первичной подработки, хранения и переработки зерна.

Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы определен области в сумме 2782,6 млн. руб.:

на подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2014-2020 годы – 1983,6 млн руб.;

на подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 457,7 млн руб.;

на подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования» - 198,3 млн руб.;

на подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы» - 63,0 млн. руб. (с учетом остатков средств прошлых лет);

на подпрограмму «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы» - 80,0 млн. руб.

Из областного бюджета Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на софинансирование мероприятий Государственной программы утверждены бюджетные ассигнования в размере 307,0 млн. руб.:

на подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2014-2020 годы – 130,3 млн руб.;

на подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 21,9 млн руб.;

на подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования» - 13,4 млн руб.;

на подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы» - 76,4 млн руб.;

на подпрограмму «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы» - 65,0 млн. руб.;

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования:

в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы» -                          0,3 млн. руб. (проведение противоэпизоотических мероприятий).

в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014-2020 годы» предусмотрено 9,4 млн. руб.;

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» - 325,7 млн. руб., из них 282,8 млн. руб. – по управлению ветеринарии Правительства области.

Лимит бюджетных обязательств из федерального бюджета утвержден Саратовской области в размере бюджетных ассигнований.

Лимит бюджетных обязательств из областного бюджета на софинасирование мероприятий Государственной программы по состоянию на отчетную дату утвержден в размере 163,0 млн руб.:

на подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы» – 79,6 млн руб. (на приобретение элитных семян – 2,6 млн. руб., на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями – 2,9 млн. руб., на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей - 0,3 млн. руб., на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками – 9,8 тыс. руб., на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 2,0 млн руб., на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – 5,0 млн руб., на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 66,8 млн руб.);

на подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 12,5 млн руб. (на поддержку племенного животноводства – 2,5 млн руб., субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока – 1,3 млн руб., на наращивание маточного поголовья овец и коз – 1,0 млн руб., на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – 1,6 млн руб., на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства – 4,3 млн руб., на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления – 0,3 млн. руб., на реализацию мероприятий ВЦП «Развитие мясного скотоводства в Саратовской области на 2013-2015 годы» - 1,5 млн руб.);

на подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования» - 6,7 млн руб. (на поддержку начинающих фермеров – 2,9 млн руб., на развитие семейных животноводческих ферм – 2,1 млн руб., на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 1,5 млн руб., на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения – 0,2 млн. руб.);

на подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы» - 19,2 млн руб. (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов);

на подпрограмму «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы» - 45,0 млн. руб. (на подачу воды на сельскохозяйственные нужды сельских поселений).

Кроме того, утверждены лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета на следующие мероприятия:

в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы» -                          84,3 тыс. руб. (проведение противоэпизоотических мероприятий).

в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» - 5,0 млн руб. (на государственную поддержку кадрового потенциала агропромышленного комплекса области);

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» - 319,7 млн. руб. на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями, из них 282,8 млн. руб. – по управлению ветеринарии Правительства области..

Из федерального бюджета на отчетную дату бюджетополучателям перечислено 2052,2 млн руб.:

на подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2014-2020 годы – 1728,7 млн руб. (на приобретение элитных семян – 2,9 млн руб., на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями – 12,9 млн. руб., на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 501,1 млн руб., на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – 219,9 млн руб., на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства –                             991,9 млн. руб.);

на подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 204,7 млн руб. (на поддержку племенного животноводства – 36,8 млн. руб., субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока – 19,6 млн руб., на наращивание маточного поголовья овец и коз – 14,8 млн руб., на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – 53,6 млн руб., на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства – 75,4 млн руб., на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления – 4,5 млн руб.);

на подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования» - 99,0 млн руб. (на поддержку начинающих фермеров – 43,3 млн. руб., на развитие семейных животноводческих ферм – 31,5 млн. руб., на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 23,8 млн. руб., на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения – 0,4 млн. руб.).

на подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы» - 19,8 млн руб. на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

На отчетную дату из областного бюджета бюджетополучателям на софинансирование мероприятий Государственной программы перечислено                      100,3 млн руб.:

на подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы»  - 50,3 млн. руб. (на приобретение элитных семян - 0,2  млн руб., на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями – 0,8 млн. руб., на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 2,0 млн руб., на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – 5,0 млн руб., на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства –                           42,3 млн. руб.);

на подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 9,8 млн руб. (на поддержку племенного животноводства – 2,5 млн. руб., субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока – 1,3 млн руб., на наращивание маточного поголовья овец и коз – 1,0 млн руб., на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – 1,5 млн руб., на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства – 3,2 млн руб., на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления - 0,3 млн. руб.);

на подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования» - 6,6 млн руб. (на поддержку начинающих фермеров – 2,9 млн руб., на развитие семейных животноводческих ферм – 2,1 млн руб., на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 1,5 млн руб., на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения – 24,4 тыс. руб.);

на подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы» - 18,6 млн руб. на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

на подпрограмму «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы» - 15,0 млн. руб. на подачу воды на сельскохозяйственные нужды сельских поселений.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» направлено 2,3 млн. руб. на государственную поддержку кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» - 144,6 млн. руб. на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями, из них                       128,8 млн. руб. – по управлению ветеринарии Правительства области.