Сведения

о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ,

мероприятий и контрольных событий подпрограмм пилотной

государственной программы Саратовской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»

(наименование государственной программы)

за I квартал 2019 года

| Наименование проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | - Срок реализации |  | - Номер и наименование целевого показателя |  | - Причины невыполнения целевых показателей/ отклонения сроков реализации | Сведения о выполнении / невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |  |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - 7 | - 8 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ведомственный проект 1.1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 18,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | - Данные за I квартал будут опубликованы Росстатом после 25 мая т.г. | - х |
|  |  |  |  | 103,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.1 "Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 116,8 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.2 "Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 101,1 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.3 "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 102,0 | 83,4 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.4 "Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 102,0 | 89,2 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.5 "Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки)" (тыс. т) |  | - Данные публикуются Росстатом во 2 полугодии после начала уборочных работ | - х |
|  |  |  |  | 3267,9 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.6 "Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки)" (тыс. т) |  | - Данные публикуются Росстатом во 2 полугодии после начала уборочных работ | - х |
|  |  |  |  | 1150,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.7 "Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий " (тыс. т) |  | - Данные публикуются Росстатом во 2 полугодии после начала уборочных работ | - х |
|  |  |  |  | 305,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.8 "Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. т) |  | - Данные публикуются Росстатом во 2 полугодии после начала уборочных работ | - х |
|  |  |  |  | 15,2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.9 "Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. т) |  | - Данные публикуются Росстатом после начала сбора овощей открытого грунта | - х |
|  |  |  |  | 190,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.10 "Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. т) |  | - Оперативные данные | - х |
|  |  |  |  | 29,955 | 4,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.11 "Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. т) |  | - Данные публикуются Росстатом после начала сбора плодов и ягод | - х |
|  |  |  |  | 10,4 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.12 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" (тыс. т) |  |  | - х |
|  |  |  |  | 182,2 | 35,1 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.13 "Производство молока в хозяйствах всех категорий" (тыс. т) |  |  | - х |
|  |  |  |  | 718,6 | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.14 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. т) |  |  | - х |
|  |  |  |  | 165,9 | 38,1 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.15 "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям" (т) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 184,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.16 "Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в области" (тыс. га) |  | Мониторинг данных по итогам 1 квартала Росстатом не осуществляется | - х |
|  |  |  |  | 2305,4 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.17 "Площадь закладки многолетних насаждений" (га) |  | Закладка многолетних насаждений в I квартале т.г. не предусмотрена в связи с наличием снежного покрова и низкими температурами | - х |
|  |  |  |  | 350,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.18 "Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте" (га) |  |  | - х |
|  |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.19 "Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (га) |  | Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в I квартале т.г не предусмотрен | - х |
|  |  |  |  | 7,9 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.20 "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" (процентов) |  | Мониторинг данных по итогам 1 квартала не осуществляется | - х |
|  |  |  |  | 4,2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.21 "Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. голов) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 59,2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.22 "Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. голов) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 25,6 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.23 "Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. голов) |  | Оперативные данные муниципальных районов | - х |
|  |  |  |  | 128,9 | 129,0 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.24 "Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных" (тыс. усл. голов) |  |  | - х |
|  |  |  |  | 16,8 | 17,6 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.25 "Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток" (голов) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.26 "Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года" (процентов) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 101,9 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.27 "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" (процентов) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 0,2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.28 "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных" (процентов) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 3,6 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.29 "Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии" (тыс. т) |  | В связи с сезонностью работы производство сахара в отчетном периоде не осуществлялось | - х |
|  |  |  |  | 51,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.30 "Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций" (тыс. т) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 392,2 | 73,9 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.31 "Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них" (тыс. т) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 265,0 | 41,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.32 "Производство крупы" |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 57,4 | 9,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.33 "Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий" (тыс. т) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 0,84 | 0,134 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.34 "Производство плодоовощных консервов" (млн. усл. банок) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 163,0 | 27,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.35 "Производство масла сливочного" (тыс. т) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 3,1 | 0,437 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.36 "Производство сыров и сырных продуктов" (тыс. т) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 1,8 | 0,033 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.37 "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки" (единиц) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 84 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.38 "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии" (процентов) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 10 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.39 "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы" (единиц) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 12 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.40 "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки" (процентов) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 10 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.41 "Объем произведенных семян подсолнечника" (тыс. т) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 25,3 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.42 "Объем реализованных семян подсолнечника" (тыс. т) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 25,3 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.43 "Количество высокопроизводительных рабочих мест" (единиц) |  | Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 8050 | - |  |  |
| 1.1.1 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Бюджетополучателям перечислено 57083,1 млн рублей из областного бюджета, 461853,9 млн рублей из федерального бюджета или 93,3 % выделенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета. Остаток средств будет направлен бюджетополучателям во 2 квартале т.г. |
| 1.1.2 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.3 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.4 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.5 "Поддержка племенного животноводства" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.6 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.7 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.8 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.9 "Поддержка начинающих фермеров" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.10 "Развитие семейных животноводческих ферм" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.11 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.12 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.13 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| 1.1.14 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х |  | - Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| Региональный проект 1.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | - министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 18,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | - Данные за I квартал будут опубликованы Росстатом после - 25 мая т.г. | - х |
|  |  |  |  | 103,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.44 "Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реализации гидромелиоративных мероприятий" (га) |  | - Начало работ намечено после принятия нормативно-правовых актов и выделения предельных объемов финансирования мероприятия проекта | - х |
|  |  |  |  | 5220 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.45 "Объем экспорта продукции АПК" (млн. долларов США) |  | - Данные федеральной таможенной службы за I квартал будут размещены после - 20 мая т.г. | - х |
|  |  |  |  | 366 | - |  |  |

| - Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятие 1.1 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 18,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 1.46. "Производство товарной рыбы" (тонн) |  |  | - х |
|  |  |  |  | 5100,0 | 1058 |  |  |
| мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 18,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | - Данные за I квартал будут опубликованы Росстатом после - 25 мая т.г. | - х |
|  |  |  |  | 103,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 1.47. Производство яиц в хозяйствах всех категорий (млн. шт.) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 910,5 | 122,5 |  |  |
|  |  |  |  | 1.48. Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (млн. шт.) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 468,3 | 82,0 |  |  |
|  |  |  |  | 1.49. Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. т) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 25,7 | 4,1 |  |  |
| мероприятие 1.3 "Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства"(процентов) |  | - Данные за I квартал будут опубликованы Росстатом после - 25 мая т.г. | - х |
|  |  |  |  | 103,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 1.50. Прирост численности членов (в том числе ассоциированных членов) сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 2,5 | - |  |  |
|  |  |  |  | 1.51. Прирост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 2,5 | - |  |  |
| мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | - Данные за I квартал будут опубликованы Росстатом после - 25 мая т.г. | - х |
|  |  |  |  | 103,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 1.52. «Количество приобретенных средств для ветеринарного применения» (л) |  | - Приобретение средств для ветеринарного применения в 1 квартале т.г. не было запланировано | - х |
|  |  |  |  | 400 | - |  |  |
| мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | - Данные за I квартал будут опубликованы Росстатом после - 25 мая т.г. | - х |
|  |  |  |  | 103,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 1.53. Количество приобретенных наборов для диагностики африканской чумы свиней (набор) |  | - Приобретение наборов для диагностики африканской чумы свиней в 1 квартале т.г. не было запланировано | - х |
|  |  |  |  | 28 | - |  |  |
| мероприятие 1.6 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | - Данные за I квартал будут опубликованы Росстатом после - 25 мая т.г. | - х |
|  |  |  |  | 103,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 4 " Индекс производительности труда к предыдущему году" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 110,5 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.54. "Количество объектов агропромышленного комплекса области, введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии" (единиц) |  | - Ввод объектов агропромышленного комплекса области, претендующих на получение государственной поддержки в отчетном периоде не запланирован | - х |
|  |  |  |  | - | - |  |  |
| мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | - Данные за I квартал будут опубликованы Росстатом после - 25 мая т.г. | - х |
|  |  |  |  | 103,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 1.55 "Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)" (млн. рублей) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 2497,3 | 718,0 |  |  |

| - Подпрограмма 2 " Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области " |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 "Возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия; культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 18,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | - Данные за I квартал будут опубликованы Росстатом после - 25 мая т.г. | - х |
|  |  |  |  | 103,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 2.1. "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования" (га) |  | - Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель в I квартале т.г. не предусмотрен | - х |
|  |  |  |  | 8434,55 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 2.2 "Вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями" (га) |  | - Проведение культуртехнических работ в I квартале т.г. не предусмотрено | - х |
|  |  |  |  | 276 | - |  |  |
| - Контрольное событие 2.1.1 "Гидромелиоративные мероприятия" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х | - Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель осуществляется перед началом поливного сезона | Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| - Контрольное событие 2.1.2 "Культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | х | х | - Проведение культуртехнических работ в I квартале т.г. не предусмотрено | Кассовым планом в I квартале т.г. финансирование не предусмотрено |
| - Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| - Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 3.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | - Ежеквартальный отчет. - Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 23100 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3.1 "Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности" (кв. м) |  | - Кассовым планом в - I квартале т.г. финансирование не предусмотрено | - х |
|  |  |  |  | 1900 | - |  |  |
|  |  |  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов (кв. м) |  | - Кассовым планом в - I квартале т.г. финансирование не предусмотрено | - х |
|  |  |  |  | 1335 | - |  |  |
| Мероприятие 3.2 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | - Ежеквартальный отчет. - Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 23100 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3.6 "Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку" (единиц) |  | - Кассовым планом в - I квартале т.г. финансирование не предусмотрено | - х |
|  |  |  |  | 2 | - |  |  |
| Мероприятие 3.3 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами": | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | - Ежеквартальный отчет. - Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 23100 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3.2 "Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики" (единиц) |  | - Утратил силу с 4 февраля 2019 года (постановление Правительства Саратовской области от 04.02.2019 № 74-П) | - х |
|  |  |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3.3 "Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений" (кв. м) |  | - Утратил силу с 4 февраля 2019 года (постановление Правительства Саратовской области от 04.02.2019 № 74-П) | - х |
|  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 3.4 "Ввод в действие распределительных газовых сетей" (км) |  | - Начало работ после принятия НПА и выделения денежных средств | - х |
|  |  |  |  | 3,214 | - - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3.5 " Ввод в действие локальных водопроводов " (км) |  | - Начало работ после принятия НПА и выделения денежных средств | - х |
|  |  |  |  | 6,48 | - - |  |  |
| развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | - Ежеквартальный отчет. - Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 23100 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3.5 "Ввод в действие локальных водопроводов" (км) |  | - Начало работ после принятия НПА и выделения денежных средств | - х |
|  |  |  |  | 6,48 | - |  |  |
| развитие газификации в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | - Ежеквартальный отчет. - Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 23100 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 3.4 "Ввод в действие распределительных газовых сетей" (км) |  | - Начало работ после принятия НПА и выделения денежных средств | - х |
|  |  |  |  | 3,214 | - |  |  |
| - Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| - Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 4.3 "Обеспеченность надлежащего содержания административного здания и прилегающей территории" (тыс. кв. м) |  | - Ежеквартальный отчет. Данные будут представлены после - 15 числа месяца, следующего за отчетным | - х |
|  |  |  |  | 5,026 | 5,026 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 4.4 "Обеспечение сохранности и учет архивных документов" (единиц) |  |  | - х |
|  |  |  |  | 57350 | 57350 |  |  |
| - Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 4.1" Количество проведенных консультаций" (шт.) |  | - Ежеквартальный отчет. Данные будут представлены после - 15 числа месяца, следующего за отчетным | - х |
|  |  |  |  | 820 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 4.2 "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях" (единиц) |  | - Ежеквартальный отчет. Данные будут представлены после - 15 числа месяца, следующего за отчетным | - х |
|  |  |  |  | 500 | - |  |  |
| - Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 18,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 4.8 "Количество агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета" (единиц) |  | - В I квартале т.г. проведение агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета не предусмотрено | - х |
|  |  |  |  | 1 | - |  |  |
| - Мероприятие 4.4 "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 18,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 4.6 "Количество разработанных научно-практических рекомендаций и мероприятий" (единиц) |  | - В I квартале т.г. завершение работ по разработке научно-практических рекомендаций не предусмотрено | - х |
|  |  |  |  | 5 | - |  |  |
| - Мероприятие 4.5. «Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства сельского хозяйства области» | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 18,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 4.10 "Доля модернизированной телефонной сети" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 4.11 "Доля парка модернизированной электронно-вычислительной техники" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 10,0 | - |  |  |
| - Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 4.5 "Доля охвата сельскохозяйственных животных и птиц профилактическими мероприятиями против особо опасных и карантинных заболеваний от общего количества сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 100,0 | 14,9 |  |  |
| - Мероприятие 4.7 "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области |  |  | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | - Данные за январь-февраль 2019 г. Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 109,4 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 18,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | - Ежеквартальный отчет. - Данные за 1 квартал т.г. будут опубликованы Росстатом после - 20 апреля т.г. | - х |
|  |  |  |  | 23100 | - |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 4.7 "Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку" (единиц) |  | - Предоставление субсидий носит заявительный характер | - х |
|  |  |  |  | 98 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель 4.9 "Объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности" (рублей) |  | - Годовой показатель | - х |
|  |  |  |  | 11549 | - |  |  |