**Информация**

**об исполнении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы»**

**(по состоянию на 1 июля 2015 года)**

**1. Общие положения**

Наименование государственной программы:

государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы".

Сроки и этапы реализации государственной программы:

2014 - 2020 годы, в том числе:

I этап - 2014 - 2016 годы;

II этап - 2017 - 2020 годы.

Основные цели государственной программы:

обеспечение роста объемов производства основных видов продукции АПК области;

повышение конкурентоспособности производимой в регионе продукции АПК на основе инновационного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;

повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;

обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и создание достойных условий жизни для сельского населения;

обеспечение сохранения и воспроизводства окружающей среды, повышение эффективности использования природных ресурсов.

Задачи государственной программы:

стимулирование роста производства на территории области основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;

развитие рыночной и материально-технической инфраструктур в АПК области;

стимулирование развития малых форм хозяйствования;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;

повышение уровня доходности предприятий АПК для обеспечения его устойчивого развития;

повышение эффективности регулирования региональных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

повышение уровня и качества жизни сельского населения;

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.

Наименование подпрограммы государственной программы:

подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014 - 2020 годы".

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

2014 - 2020 годы.

Основные цели подпрограммы:

достижение продовольственной самообеспеченности населения области продуктами растениеводства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства.

Задачи подпрограммы:

увеличение объемов производства и переработки зерна, маслосемян подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей, плодово-ягодной продукции;

расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания на основе модернизации материально-технической базы производства и переработки продукции растениеводства;

развитие системы кредитования и страхования подотраслей растениеводства, способствующих их устойчивому развитию и снижению рисков.

Наименование подпрограммы государственной программы:

подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014- 2020 годы".

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

2014 - 2020 годы.

Основные цели подпрограммы:

комплексное развитие и повышение эффективности производства продукции животноводства и продуктов ее переработки на основе инвестиционно - инновационной технической и технологической модернизации производства.

Задачи подпрограммы:

стимулирование развития селекционно-племенной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, птицы и рыб;

наращивание объемов производства продукции животноводства на основе увеличения поголовья животных и птицы, повышения их продуктивности, реализации инвестиционных проектов и модернизации имеющегося производства;

улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории области по предупреждению возникновения и распространения заразных болезней животных и птицы, обеспечение эпизоотического благополучия территории области, в том числе по африканской чуме свиней;

увеличение объемов, повышение качества и расширение ассортимента мясных и молочных продуктов на основе строительства новых и модернизации действующих предприятий по первичной и глубокой переработке молока и мяса;

развитие системы кредитования и страхования подотраслей животноводства, способствующих их устойчивому развитию и снижению рисков.

Наименование подпрограммы государственной программы:

подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования на 2014 - 2020 годы"

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

2014 - 2020 годы.

Основные цели подпрограммы:

поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.

Задачи подпрограммы:

создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства;

повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Наименование подпрограммы государственной программы:

подпрограмма 4 " Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014 - 2020 годы ".

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

2014 - 2020 годы.

Основные цели подпрограммы:

повышение эффективности производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

Задачи подпрограммы:

стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;

научное и кадровое обеспечение реализации государственной программы;

повышение инновационной активности и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе.

Наименование подпрограммы государственной программы:

подпрограмма 5 " Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014 - 2020 годы ".

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

2014 - 2020 годы.

Основные цели подпрограммы:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.

Задачи подпрограммы:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Наименование подпрограммы государственной программы:

подпрограмма 6 "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014 - 2020 годы".

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

2014 - 2020 годы, в том числе:

первый этап - 2014 - 2016 годы;

второй этап - 2017 - 2020 годы

Основные цели подпрограммы:

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;

повышение продуктивного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.

Задачи подпрограммы:

восстановление мелиоративного потенциала (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению земель;

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;

увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;

повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения;

предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий;

достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрение микроорошения и водосберегающих аграрных технологий.

**Выводы и предложения**

В январе – июне 2015 года объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах по расчетам составил 26,8 млрд. рублей или 96,4% к уровню аналогичного периода 2014 года в сопоставимой оценке.

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях на 01.05.2015 года составила 12828 руб. или 106,8 % к аналогичному периоду 2014 года. Средняя заработная плата в предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности составила 15106,2 рублей (109,1% к аналогичному периоду 2014года).

По состоянию на 1 июля 2015 года на развитие агропромышленного комплекса Саратовской области за счет средств областного и федерального бюджетов перечислено 2299,8 млн рублей, что в 1,66 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 052,6 млн рублей, за счет средств областного бюджета – 247,2 млн рублей.

На развитие АПК за 6 месяцев 2015 года хозяйствами всех категорий по расчетам направлено, по расчетам, 2,9 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям АПК за 6 месяцев 2015 года по расчетным данным составил 100,5%.

В АПК области реализуется и планируется к реализации 37 крупных и средних инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50,0 млрд. рублей.

За первое полугодие 2015 года приобретено 130 зерноуборочных комбайнов, 240 единиц тракторов, свыше 800 единиц сельскохозяйственных машин на общую сумму 2,4 млрд.руб.

В связи с засухой сельхозтоваропроизводители области понесли существенные потери. Пострадало 639 хозяйств области. Прогнозно гибель сельхозкультур составила 490,7 тыс. га. Общая сумма ущерба оценивается в 4,6 млрд. рублей.

В 2015 году хозяйствами всех форм собственности с учетом опасных агрометеорологических явлений ожидается произвести 3,2 млн. тонн зерна, подсолнечника 1,0 млн. тонн, картофеля 355 тыс. тонн и овощей 399 тыс. тонн, в том числе овощей в закрытом грунте- 33,7 тыс. тонн.

Неплохими темпами развивается садоводство, которое связано с внедрением садов интенсивного типа. Так, по итогам 2015 года под сады планируется освоить свыше 370 гектаров земли. За 6 месяцев текущего года площадь закладки садов интенсивного типа составила 125 га. Лидеры в садоводстве – Ртищевский, Балаковский, Хвалынский и Саратовский районы области.

За 6 месяцев текущего года в животноводстве отмечается сохранение отрицательной динамики производства. В хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе составило 93,8% к аналогичному периоду прошлого года или 78,7 тыс. тонн, молока соответственно 93,8% и 351,7 тыс. тонн, яиц – 116,3% и 508,7 млн. штук.

Для поголовья скота во всех категориях хозяйств области требуется заготовить сена 761,6 тыс. тонн, сенажа 47,1 тыс. тонн, соломы 917,8 тыс. тонн и сочных кормов 292,0 тыс. тонн.

За 6 месяцев 2015 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели и отгрузили продукции на 38,2 млрд. рублей или 140% к соответствующему периоду 2014 года. Индекс производства составил 108%.

По сравнению с соответствующим периодом 2014 года крупными и средними перерабатывающими предприятиями увеличено производство основных видов продукции и составило: муки – 115,3%, нерафинированного растительного масла - в 1,4 раза, сыра и творога - в 1,3 раза, цельномолочной продукции – 113,8%, макаронные изделия – в 1,4 раза, пива – 106,8%, плодоовощные консервы – 107,7%, кондитерские изделия – 103,2%.

Росту производства пищевой продукции способствует реализация инвестиционных проектов. В 2015 году осуществлен пуск новой линии по розливу соков в ПЭТ бутылки на ООО «Плодовое-2009» г. Вольск, пущено маслоэкстракционное производство на ООО «Товарное хозяйство» г.Маркс, закончен монтаж линии по производству джемов в ЗАО «Русский колос». До конца года будут пущены производство по переработке плодов НПГ «Сады Придонья» в Ртищевском районе. Продолжается реализация инвестиционного проекта по модернизации ОАО «Гормолзавод Вольский».

На отчетную дату не были выделены объемы финансирования из средств областного бюджета по многим направлениям программы в связи с напряженным исполнением доходов областного бюджета.