## прил2
Приложение к письму министерства
сельского хозяйства области
от_____ июля 2018 года № 01-03-04-
Сведения
о расходах на реализацию государственной программы Саратовской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Саратовской области на 2014-2020 годы" произведенных за 6 месяцев 2018 года за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс. рублей)
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на 2017 год | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено |  | Процент исполнения
[6 empty] | кассовое исполнение * | фактическое исполнение | гр.7 кассовое исполнение/ гр.4 | гр.7 кассовое исполнение/ гр.5 | гр.7 кассовое исполнение/ гр.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы" |  | всего | 6838058.6 | 2597516.6 | 2505604.4 | 1213238.5 | 2436354.3 | 17.7424 | 46.7076 | 48.421
|  | областной бюджет | 711318.2 | 711130.9 | 657857.7 | 277952.8 | 277952.8 | 39.0757 | 39.086 | 42.2512
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 256074.9 |  | 114898 | 114898 |  | 44.8689
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1886385.7 | 1886385.7 | 1847746.7 | 935285.7 | 935285.7 | 49.5808 | 49.5808 | 50.6176
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1880725.2 |  | 929625.2 | 935285.7 |  | 49.4291
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 717.6 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 4239637.1 |  |  |  | 1223115.8 | 0
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 6427373.8 | 2186899.4 | 2162173.7 | 1073103 | 2296218.8 | 16.6958 | 49.0696 | 49.6307
|  | областной бюджет | 342824 | 342636.7 | 317911 | 137817.3 | 137817.3 | 40.2006 | 40.2226 | 43.3509
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 227244.2 |  | 114898 | 114898 |  | 50.5615
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1844262.7 | 1844262.7 | 1844262.7 | 935285.7 | 935285.7 | 50.7133 | 50.7133 | 50.7133
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1838602.2 |  | 929625.2 | 935285.7 |  | 50.5615
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 650 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 4239637.1 |  |  |  | 1223115.8 | 0
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 339663.5 | 339663.5 | 339516 | 140135.5 | 140135.5 | 41.2572 | 41.2572 | 41.2751
|  | областной бюджет | 339663.5 | 339663.5 | 339516 | 140135.5 | 140135.5 | 41.2572 | 41.2572 | 41.2751
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | всего | 3914.7 | 3914.7 | 3914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 430.7 | 430.7 | 430.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 430.7 |  | 0 | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3484 | 3484 | 3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 3484 |  | 0 | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 67106.6 | 67039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 28400 | 28400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 28400 |  | 0 | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 38639 | 38639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 38639 |  | 0 | 0
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 67.6 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
Подпрограмма 1. "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2016 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 2. "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2016 годы" |  | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 3. "Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2016 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 4. "Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 31000 | 30990.3 | 27330.4 | 1833.4 | 1833.4 | 5.9142 | 5.916 | 6.7083
|  | областной бюджет | 31000 | 30990.3 | 27330.4 | 1833.4 | 1833.4 | 5.9142 | 5.916 | 6.7083
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 4.2. "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | всего | 9000 | 8990.3 | 7730.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 9000 | 8990.3 | 7730.4 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 4.3. "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | всего | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 12000 | 12000 | 9600 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 4.5. "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 10000 | 10000 | 10000 | 1833.4 | 1833.4 | 18.334 | 18.334 | 18.334
|  | областной бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 1833.4 | 1833.4 | 18.334 | 18.334 | 18.334
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 5. "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 147626.9 | 143639.8 | 76600.8 | 48334.1 | 51059.9 | 32.7407 | 33.6495 | 63.0987
|  | областной бюджет | 36826.5 | 36826.5 | 8426.5 | 5316.9 | 5316.9 | 14.4377 | 14.4377 | 63.0974
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 36126.8 |  | 4617.2 | 4617.2 |  | 12.7805
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 106813.3 | 106813.3 | 68174.3 | 43017.2 | 43017.2 | 40.2733 | 40.2733 | 63.0989
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 101152.8 |  | 37356.7 | 43017.2 |  | 36.931
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 717.6 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 3269.5 |  |  |  | 2725.8 | 83.3705
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 76605.6 | 72686.1 | 72686.1 | 48334.1 | 51059.9 | 63.0947 | 66.497 | 66.497
|  | областной бюджет | 7995.8 | 7995.8 | 7995.8 | 5316.9 | 5316.9 | 66.4962 | 66.4962 | 66.4962
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 7296.1 |  | 4617.2 | 4617.2 |  | 63.2831
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 64690.3 | 64690.3 | 64690.3 | 43017.2 | 43017.2 | 66.4971 | 66.4971 | 66.4971
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 59029.8 |  | 37356.7 | 43017.2 |  | 63.2845
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 650 |  |  |  | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 3269.5 |  |  |  | 2725.8 | 0
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | всего | 3914.7 | 3914.7 | 3914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 430.7 | 430.7 | 430.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 430.7 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3484 | 3484 | 3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 3484 |  | 0 | 0
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 67106.6 | 67039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 28400 | 28400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 28400 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 38639 | 38639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 38639 |  | 0 | 0
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 67.6 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
Основное мероприятие 5.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | министерство сельского хозяйства области | всего | 9086 | 6360.2 | 6360.2 | 6360.2 | 9086 | 70 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 699.7 | 699.7 | 699.7 | 699.7 | 699.7 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 699.7 |  | 699.7 | 699.7 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 5660.5 | 5660.5 | 5660.5 | 5660.5 | 5660.5 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 5660.5 |  | 5660.5 | 5660.5 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 2725.8 |  |  |  | 2725.8
Основное мероприятие 5.3. "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности" | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | всего | 3914.7 | 3914.7 | 3914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 430.7 | 430.7 | 430.7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 430.7
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3484 | 3484 | 3484 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 3484
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Фельдшерско-акушерский пункт с.Привольное Ровенского района | из них по объектам:
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | всего | 3914.7 | 3914.7 | 3914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 430.7 | 430.7 | 430.7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 430.7 |  |  |  |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3484 | 3484 | 3484 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 3484
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 5.5. "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | министерство сельского хозяйства области | всего | 2659.4 | 1595.7 | 1595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 175.6 | 175.6 | 175.6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 175.6
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1420.1 | 1420.1 | 1420.1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1420.1
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 520
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 543.7
5.5.1. "Субсидия бюджетам муниципальных районов области по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации муниципальных программ по устойчивому развитию сельских территорий" | министерство сельского хозяйства области | всего | 2659.4 | 1595.7 | 1595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 175.6 | 175.6 | 175.6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 175.6
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1420.1 | 1420.1 | 1420.1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 1420.1
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 520
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 543.7
Основное мероприятие 5.7. "Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, строительство и реконструкция автомобильных дорог": | министерство сельского хозяйства области министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 131966.8 | 131769.2 | 64730.2 | 41973.9 | 41973.9 | 31.8064 | 31.8541 | 64.8444
|  | областной бюджет | 35520.5 | 35520.5 | 7120.5 | 4617.2 | 4617.2 | 12.9987 | 12.9987 | 64.8438
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 35520.5 |  | 4617.2 | 4617.2 |  | 12.9987
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 96248.7 | 96248.7 | 57609.7 | 37356.7 | 37356.7 | 38.8127 | 38.8127 | 64.8445
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 96248.7 |  | 37356.7 | 37356.7 |  | 38.8127
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 197.6 |  |  |  | 0
внебюджетные источники (прогнозно)
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 64860.2 | 64730.2 | 64730.2 | 41973.9 | 41973.9 | 64.7144 | 64.8444 | 64.8444
|  | областной бюджет | 7120.5 | 7120.5 | 7120.5 | 4617.2 | 4617.2 | 64.8438 | 64.8438 | 64.8438
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 7120.5 | 0 | 4617.2 | 4617.2 |  | 64.8438
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 57609.7 | 57609.7 | 57609.7 | 37356.7 | 37356.7 | 64.8445 | 64.8445 | 64.8445
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 57609.7 | 0 | 37356.7 | 37356.7 |  | 64.8445
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 130 |  |  |  | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 67106.6 | 67039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 28400 | 28400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 28400 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 38639 | 38639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 38639 |  | 0 | 0
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 67.6 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 18548 | 18418 | 18418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 2026 | 2026 | 2026 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 2026 |  |  |  |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 16392 | 16392 | 16392 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 16392
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 130
внебюджетные источники (прогнозно)
развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 4338.3 | 4338.3 | 4338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 477.3 | 477.3 | 477.3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 477.3
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3861 | 3861 | 3861 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 3861
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 67106.6 | 67039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 28400 | 28400 |  |  |  | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 28400
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 38639 | 38639 |  |  |  | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 38639
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 67.6 |  |  |  |  | 0
внебюджетные источники (прогнозно)
мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 41973.9 | 41973.9 | 41973.9 | 41973.9 | 41973.9 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 4617.2 | 4617.2 | 4617.2 | 4617.2 | 4617.2 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 4617.2 |  | 4617.2 | 4617.2 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 37356.7 | 37356.7 | 37356.7 | 37356.7 | 37356.7 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 37356.7 |  | 37356.7 | 37356.7 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 6. "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1680927.5 | 337273.1 | 337273.1 | 52722.3 | 262762.3 | 3.1365 | 15.6319 | 15.6319
|  | областной бюджет | 37100.1 | 37100.1 | 37100.1 | 5799.5 | 5799.5 | 15.632 | 15.632 | 15.632
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 37100.1 |  | 5799.5 | 5799.5 |  | 15.632
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 300173 | 300173 | 300173 | 46922.8 | 46922.8 | 15.6319 | 15.6319 | 15.6319
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 300173 |  | 46922.8 | 46922.8 |  | 15.6319
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1343654.4 |  |  |  | 210040
Основное мероприятие 6.1. "Субсидии на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1680927.5 | 337273.1 | 337273.1 | 52722.3 | 262762.3 | 3.1365 | 15.6319 | 15.6319
|  | областной бюджет | 37100.1 | 37100.1 | 37100.1 | 5799.5 | 5799.5 | 15.632 | 15.632 | 15.632
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 37100.1 |  | 5799.5 | 5799.5 |  | 15.632
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 300173 | 300173 | 300173 | 46922.8 | 46922.8 | 15.6319 | 15.6319 | 15.6319
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 300173 |  | 46922.8 | 46922.8 |  | 15.6319
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1343654.4 |  |  |  | 210040
Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области управление ветеринарии Правительства области | всего | 380157.9 | 379980.3 | 378713 | 160521.7 | 160521.7 | 42.225 | 42.2447 | 42.3861
|  | областной бюджет | 380157.9 | 379980.3 | 378713 | 160521.7 | 160521.7 | 42.225 | 42.2447 | 42.3861
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 41231.8 | 41054.2 | 39786.9 | 20386.2 | 20386.2 | 49.4429 | 49.6568 | 51.2385
|  | областной бюджет | 41231.8 | 41054.2 | 39786.9 | 20386.2 | 20386.2 | 49.4429 | 49.6568 | 51.2385
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 338926.1 | 338926.1 | 338926.1 | 140135.5 | 140135.5 | 41.3469 | 41.3469 | 41.3469
|  | областной бюджет | 338926.1 | 338926.1 | 338926.1 | 140135.5 | 140135.5 | 41.3469 | 41.3469 | 41.3469
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 7.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 12337.1 | 12337.1 | 12134.8 | 5965.4 | 5965.4 | 48.3533 | 48.3533 | 49.1594
|  | областной бюджет | 12337.1 | 12337.1 | 12134.8 | 5965.4 | 5965.4 | 48.3533 | 48.3533 | 49.1594
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 7.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 28894.7 | 28717.1 | 27652.1 | 14420.8 | 14420.8 | 49.9081 | 50.2168 | 52.1508
|  | областной бюджет | 28894.7 | 28717.1 | 27652.1 | 14420.8 | 14420.8 | 49.9081 | 50.2168 | 52.1508
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 7.3 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 338926.1 | 338926.1 | 338926.1 | 140135.5 | 140135.5 | 41.3469 | 41.3469 | 41.3469
|  | областной бюджет | 338926.1 | 338926.1 | 338926.1 | 140135.5 | 140135.5 | 41.3469 | 41.3469 | 41.3469
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 8 "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства на 2016 год" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 9 "Развитие мясного скотоводства на 2016 год" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 10 "Развитие молочного скотоводства на 2016 год" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 11 "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства на 2016 год" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 12 "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания на 2016-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3398432.6 | 1371816.5 | 1359669 | 949827 | 1960177 | 27.949 | 69.2386 | 69.8572
|  | областной бюджет | 169356.8 | 169356.8 | 157209.3 | 104481.3 | 104481.3 | 61.693 | 61.693 | 66.46
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 148619.4 |  | 104481.3 | 104481.3 |  | 70.3013
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1202459.7 | 1202459.7 | 1202459.7 | 845345.7 | 845345.7 | 70.3014 | 70.3014 | 70.3014
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1202459.7 |  | 845345.7 | 845345.7 |  | 70.3014
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 2026616.1 |  |  |  | 1010350
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 3397695.2 | 1371079.1 | 1359079.1 | 949827 | 1960177 | 27.955 | 69.2759 | 69.8875
|  | областной бюджет | 168619.4 | 168619.4 | 156619.4 | 104481.3 | 104481.3 | 61.9628 | 61.9628 | 66.7103
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 148619.4 |  | 104481.3 | 104481.3 |  | 70.3013
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1202459.7 | 1202459.7 | 1202459.7 | 845345.7 | 845345.7 | 70.3014 | 70.3014 | 70.3014
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1202459.7 |  | 845345.7 | 845345.7 |  | 70.3014
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 2026616.1 |  |  |  | 1010350 | 0
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 737.4 | 737.4 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 737.4 | 737.4 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 13.1 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 571708.3 | 571708.3 | 571708.3 | 571708.3 | 571708.3 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 62888 | 62888 | 62888 | 62888 | 62888 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 62888 |  | 62888 | 62888 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 508820.3 | 508820.3 | 508820.3 | 508820.3 | 508820.3 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 508820.3 |  | 508820.3 | 508820.3 |  | 100
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 13.2 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | министерство сельского хозяйства области | всего | 820640.4 | 62571.4 | 62571.4 | 36808 | 416808 | 4.4853 | 58.8256 | 58.8256
|  | областной бюджет | 6882.9 | 6882.9 | 6882.9 | 4048.9 | 4048.9 | 58.8255 | 58.8255 | 58.8255
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 6882.9 |  | 4048.9 | 4048.9 |  | 58.8255
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 55688.5 | 55688.5 | 55688.5 | 32759.1 | 32759.1 | 58.8256 | 58.8256 | 58.8256
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 55688.5 |  | 32759.1 | 32759.1 |  | 58.8256
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 758069 |  |  |  | 380000
Основное мероприятие 13.3 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | министерство сельского хозяйства области | всего | 250464.5 | 50092.9 | 50092.9 | 24728.3 | 122728.3 | 9.873 | 49.3649 | 49.3649
|  | областной бюджет | 5510.3 | 5510.3 | 5510.3 | 2720.1 | 2720.1 | 49.3639 | 49.3639 | 49.3639
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 5510.3 |  | 2720.1 | 2720.1 |  | 49.3639
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 44582.6 | 44582.6 | 44582.6 | 22008.2 | 22008.2 | 49.365 | 49.365 | 49.365
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 44582.6 |  | 22008.2 | 22008.2 |  | 49.365
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 200371.6 |  |  |  | 98000
Основное мероприятие 13.4 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками" | министерство сельского хозяйства области | всего | 515000.6 | 256875.6 | 256875.6 | 70704.4 | 140404.4 | 13.729 | 27.5248 | 27.5248
|  | областной бюджет | 28256.4 | 28256.4 | 28256.4 | 7777.5 | 7777.5 | 27.5247 | 27.5247 | 27.5247
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 28256.4 |  | 7777.5 | 7777.5 |  | 27.5247
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 228619.2 | 228619.2 | 228619.2 | 62926.9 | 62926.9 | 27.5248 | 27.5248 | 27.5248
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 228619.2 |  | 62926.9 | 62926.9 |  | 27.5248
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 258125 |  |  |  | 69700
Основное мероприятие 13.5 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 457303.6 | 112359.6 | 112359.6 | 49889.9 | 201889.9 | 10.9096 | 44.402 | 44.402
|  | областной бюджет | 12359.6 | 12359.6 | 12359.6 | 5487.9 | 5487.9 | 44.4019 | 44.4019 | 44.4019
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 12359.6 |  | 5487.9 | 5487.9 |  | 44.4019
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 100000 | 100000 | 100000 | 44402 | 44402 | 44.402 | 44.402 | 44.402
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 100000 |  | 44402 | 44402 |  | 44.402
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 344944 |  |  |  | 152000
Основное мероприятие 13.6 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | министерство сельского хозяйства области | всего | 276099.1 | 67472.1 | 67472.1 | 60904.8 | 247904.8 | 22.059 | 90.2666 | 90.2666
|  | областной бюджет | 7422 | 7422 | 7422 | 6699.6 | 6699.6 | 90.2668 | 90.2668 | 90.2668
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 7422 |  | 6699.6 | 6699.6 |  | 90.2668
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 60050.1 | 60050.1 | 60050.1 | 54205.2 | 54205.2 | 90.2666 | 90.2666 | 90.2666
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 60050.1 |  | 54205.2 | 54205.2 |  | 90.2666
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 208627 |  |  |  | 187000
Основное мероприятие 13.7 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | всего | 156670.5 | 22480.6 | 22480.6 | 14477.2 | 100477.2 | 9.2405 | 64.3986 | 64.3986
|  | областной бюджет | 2472.9 | 2472.9 | 2472.9 | 1592.5 | 1592.5 | 64.3981 | 64.3981 | 64.3981
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 2472.9 |  | 1592.5 | 1592.5 |  | 64.3981
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 20007.7 | 20007.7 | 20007.7 | 12884.7 | 12884.7 | 64.3987 | 64.3987 | 64.3987
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 20007.7 |  | 12884.7 | 12884.7 |  | 64.3987
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 134189.9 |  |  |  | 86000
Основное мероприятие 13.8 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3397.4 | 1887.4 | 1887.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 207.7 | 207.7 | 207.7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 207.7
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1679.7 | 1679.7 | 1679.7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 1679.7
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1510
Основное мероприятие 13.9 "Поддержка начинающих фермеров" | министерство сельского хозяйства области | всего | 88936.2 | 79500 | 79500 | 76500 | 84950 | 86.0167 | 96.2264 | 96.2264
|  | областной бюджет | 8804.7 | 8745.1 | 8745.1 | 8415.1 | 8415.1 | 95.5751 | 96.2265 | 96.2265
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 8745.1 |  | 8415.1 | 8415.1 |  | 96.2265
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 71237.9 | 70754.9 | 70754.9 | 68084.9 | 68084.9 | 95.574 | 96.2264 | 96.2264
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 70754.9 |  | 68084.9 | 68084.9 |  | 96.2264
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 8893.6 |  |  |  | 8450
Основное мероприятие 13.10 "Развитие семейных животноводческих ферм" | министерство сельского хозяйства области | всего | 93673.5 | 56746.7 | 56746.7 | 43650 | 72500 | 46.598 | 76.9208 | 76.9208
|  | областной бюджет | 6182.5 | 6242.1 | 6242.1 | 4801.5 | 4801.5 | 77.6628 | 76.9212 | 76.9212
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 6242.1 |  | 4801.5 | 4801.5 |  | 76.9212
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 50021.6 | 50504.6 | 50504.6 | 38848.5 | 38848.5 | 77.6634 | 76.9207 | 76.9207
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 50504.6 |  | 38848.5 | 38848.5 |  | 76.9207
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 37469.4 |  |  |  | 28850
Основное мероприятие 13.11 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 67532.9 | 40519.9 | 40519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 4457.2 | 4457.2 | 4457.2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 4457.2
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 36062.7 | 36062.7 | 36062.7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 36062.7
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 27013
Основное мероприятие 13.12 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 7609 | 3804.5 | 3804.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 418.5 | 418.5 | 418.5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 418.5
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3386 | 3386 | 3386 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 3386
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 3804.5
Основное мероприятие 13.13 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 5176.2 | 2588.1 | 2588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 284.7 | 284.7 | 284.7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 284.7
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2303.4 | 2303.4 | 2303.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 2303.4
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 2588.1
Основное мероприятие 13.15 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования" | министерство сельского хозяйства области | всего | 40150 | 22472 | 22472 | 456.1 | 806.1 | 1.136 | 2.0296 | 2.0296
|  | областной бюджет | 2472 | 2472 | 2472 | 50.2 | 50.2 | 2.0307 | 2.0307 | 2.0307
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 2472 |  | 50.2 | 50.2 |  | 2.0307
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 20000 | 20000 | 20000 | 405.9 | 405.9 | 2.0295 | 2.0295 | 2.0295
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 20000 |  | 405.9 | 405.9 |  | 2.0295
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 17678 |  |  |  | 350
Основное мероприятие 13.16 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | всего | 33333 | 10000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 10000 | 10000 | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 23333
Основное мероприятие 13.17 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 253 | 253 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 253 | 253 | 202.4 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 13.18 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 484.4 | 484.4 | 387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 484.4 | 484.4 | 387.5 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 13.19 "Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" | министерство сельского хозяйства области | всего | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 14 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе на 2017 - 2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1199913.7 | 333816.6 | 326018.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 56876.9 | 56876.9 | 49078.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 34228.6 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 276939.7 | 276939.7 | 276939.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 276939.7 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 866097.1 |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 14.1 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | всего | 579107.3 | 311168.3 | 311168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 34228.6 | 34228.6 | 34228.6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 34228.6
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 276939.7 | 276939.7 | 276939.7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 276939.7
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 267939 |  |  |  |  | 0
Основное мероприятие 14.2 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования" | министерство сельского хозяйства области | всего | 563923.4 | 5583.4 | 5583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 5583.4 | 5583.4 | 5583.4 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 558340 |  |  |  |  | 0
Основное мероприятие 14.3 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание убойных цехов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии" | министерство сельского хозяйства области | всего | 56883 | 17064.9 | 9266.4 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 17064.9 | 17064.9 | 9266.4
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 39818.1
* | К кассовому исполнению относится финансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов

## прил1
Приложение к письму министерства сельского хозяйства области
от _____ июля 2018 года № 01-03-04- ___________
Сведения
о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Саратовской области на 2014-2020 годы"за 6 месяцев 2018 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) | Фактический срок |  | Ожидаемый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия и меры по их нейтрализации (минимизации)
|  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные результаты | достигнутые результаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1. "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 2. "Развитие подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства" на 2014-2016 годы
Подпрограмма 3. "Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 4. "Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014-2020 годы"
4.2 | Основное мероприятие 4.2. "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2018 | содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям области в продвижении продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки на российские и мировые рынки | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
4.3 | Основное мероприятие 4.3. "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2018 | обеспечение научного сопровождения реализации Государственной программы, внедрение инноваций в АПК, введены в употребление новые или значительно улучшенные продукты и процессы в АПК | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
4.3.1 | Контрольное событие 4.3.1 «Формирование программы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | программа научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | Сформирована Программа научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на 2018 год
4.3.2 | Контрольное событие 4.3.2 «Объявление конкурса на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | конкурс на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | Проведено 7 конкурсов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Подведение итогов планируется 16 июля 2018 года
4.3.3 | Контрольное событие 4.3.3 «Заседание научно-технического Совета министерства сельского хозяйства области по вопросу утверждения программы НИОКР» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | заседание научно-технического Совета министерства сельского хозяйства области | Проведено заседание научно-технического Совета министерства сельского хозяйства области по вопросу утверждения программы НИОКР
4.3.4 | Контрольное событие 4.3.4 «Заседание отраслевых секций по вопросу формирования предложений в проект программы НИОКР и приемки выполненных научных разработок» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Заседание отраслевых секций научно-технического Совета министерства сельского хозяйства области | Проведены заседания отраслевых секций по вопросу формирования предложений в проект программы НИОКР и приемки выполненных научных разработок
4.3.5 | Контрольное событие 4.3.5 «Перечисление средств бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
4.5 | Основное мероприятие 4.5. "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2018 | обеспечение закрепления квалифицированных кадров на селе | Реализация указанного мероприятия осуществляется в виде предоставления молодым специалистам единовременной денежной выплаты (в 2018 году – 5 человек) и ежегодного денежного пособия (в 2018 году – 26 человек). Право на получение единовременной денежной выплаты имеют молодые специалисты, окончившие образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования. Ежегодное денежное пособие молодому специалисту выплачивается в течение трех лет с момента регистрации заявления молодого специалиста, за каждый год, отработанный в сельскохозяйственной организации или осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
4.5.1 | Контрольное событие 4.5.1 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | В 2018 году 31 молодому специалисту АПК из 17 районов области (Марксовского, Пугачевского, Краснокутского, Вольского, Пугачевского, Татищевского и других) оказана государственная поддержка
Подпрограмма 5. "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы"
5.1 | Основное мероприятие 5.1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2018 | удовлетворение потребностей всех групп сельского населения в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни | В рамках реализации мероприятия предусматривается предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в порядке и на условиях, предусмотренных в рамках реализации мероприятий
5.1.1 | Контрольное событие 5.1.1 «Сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области на участие в реализации мероприятия» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Заявки от муниципальных районов области | Произведен сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области на участие в реализации мероприятия
5.1.2 | Контрольное событие 5.1.2 «Проведение конкурсного отбора заявок муниципальных районов» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Конкурсный отбор | Проведен конкурсный отбор заявок муниципальных районов
5.1.3 | Контрольное событие 5.1.3 «Формирование реестра участников мероприятия» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Список участников мероприятия – получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения | Сформирован список участников мероприятия – получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения. Министерство сельского хозяйства области заключило соглашения с муниципальными образованиями о реализации мероприятий программы. В районах проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций.
5.1.4 | Контрольное событие 5.1.4 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Подготовка выписки | Подготовлена выписка из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"
5.1.5 | Контрольное событие 5.1.5 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Предоставление заявки на отбор в МСХ РФ | В Минсельхоз России направлена заявка на 2018 год
5.1.6 | Контрольное событие 5.1.6 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 7 февраля 2018 года № 082-08-2018-279 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
5.1.7 | Контрольное событие 5.1.7 «Перечисление социальных выплат участникам мероприятия» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Социальная выплата | Оказана финансовая поддержка 3 сельским семьям Алгайского и Ровенского муниципальных районов области
5.3 | Основное мероприятие 5.3. "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности" | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 2014 | 2018 | развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование первичной медико-санитарной помощи на селе | В 2018 году планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Привольное Ровенского района. Проведение аукциона запланировано на июль текущего года
5.5 | Основное мероприятие 5.5. "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранение природных ландшафтов, поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел | В 2018 году планируется реализовать проект по благоустройству центрального сквера в с. Питерка Питерского района | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
5.5.1 | 5.5.1. «Субсидия бюджетам муниципальных районов области по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации муниципальных программ по устойчивому развитию сельских территорий» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 |  | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
5.5.1.1 | Контрольное событие 5.5.1.1 «Сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области на участие в реализации мероприятия» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Заявки от муниципальных районов области | Произведен сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области на участие в реализации мероприятия
5.5.1.2 | Контрольное событие 5.5.1.2. «Проведение конкурсного отбора заявок муниципальных районов и министерства здравоохранения области» Контрольное событие 5.5.1.3 «Формирование реестра участников мероприятия» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Конкурсный отбор | Проведен конкурсный отбор заявок муниципальных районов и поселений области.
5.5.1.3 | Контрольное событие 5.5.1.3 «Формирование реестра участников мероприятия» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Формирование реестра | Сформирован реестр участников мероприятия
5.5.1.4 | Контрольное событие 5.5.1.4 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Подготовка выписки | Подготовлена выписка из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"
5.5.1.5 | Контрольное событие 5.5.1.5 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Предоставление заявки на отбор в МСХ РФ | Представлена заявка на отбор в Минсельхоз России
5.5.1.6 | Контрольное событие 5.5.1.6 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 5 февраля 2018 года № 082-08-2018-188 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
5.5.1.7 | Контрольное событие 5.5.1.7 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
5.7 | Основное мероприятие 5.7. "Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развитие сети автомобильных дорог": | министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 2016 | 2018 | улучшение комфортного проживания в сельской местности за счет развития социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, увеличения протяженности автомобильных дорог | Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов
| развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | 5,0 км локальных водопроводов | В 2018 году планируется строительство системы водоснабжения в пос. Полуденный Ершовского района (1 км), реконструкция системы водоснабжения в с. Давыдовка Пугачевского района (4 км)
| развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Ввод в действие 648 кв. м плоскостных спортивных сооружений | В 2018 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию универсальной спортивной игровой площадки в с.Александров-Гай Александрово-Гайского района (648 кв.м), а также начало работ по строительству спортивной площадки в с. Старая Порубежка Пугачевского района
| строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2018 | 2018 | Ввод в эксплуатацию 2,7 км автомобильных дорог | На отчетную дату не заключено соглашение с Росавтодором
| мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Выделение средств в целях завершения расчетов за выполненные работы по строительству школы на 176 ученических мест в с. Безымянное Энгельсского муниципального района Саратовской области | На отчетную дату выделено 100% запланированных средств для завершения расчетов за выполненные работы по строительству школы в с. Безымянное Энгельсского муниципального района
5.7.1 | Контрольное событие 5.7.1 «Сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области и министерства здравоохранения области на участие в реализации мероприятия» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | Заявки от муниципальных районов области | Произведен сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области на участие в реализации мероприятия
5.7.2 | Контрольное событие 5.7.2 «Проведение конкурсного отбора заявок муниципальных районов и министерства здравоохранения области» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Конкурсный отбор | Проведен конкурсный отбор заявок муниципальных районов и поселений области. Проведены аукционы, определены подрядные организации
5.7.3 | Контрольное событие 5.7.3 «Формирование реестра объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Формирование реестра | Сформирован реестр объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности
5.7.4 | Контрольное событие 5.7.4 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Подготовка выписки | Подготовлена выписка из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"
5.7.5 | Контрольное событие 5.7.5 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Предоставление заявки на отбор в МСХ РФ | Представлена заявка на отбор в Минсельхоз России
5.7.6 | Контрольное событие 5.7.6 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 13 февраля 2018 года № 082-07-2018-089 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
5.7.7 | Контрольное событие 5.7.7 «Заключение Соглашения между Федеральным дорожным агентством и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) |  | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Соглашение не заключено
5.7.8 | Контрольное событие 5.7.8 "Перечисление субсидии муниципальным районам и поселениям области - участникам мероприятия" (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | Перечислены средства областного и федерального бюджета муниципальным районам и поселениям области в целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также за выполненные работы по строительству школы в с. Безымянное Энгельсского муниципального района (ввод в 2017 году)
Подпрограмма 6. "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы"
6.1 | Основное мероприятие 6.1 "Субсидии на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг)" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2018 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, внедрение инновационных способов, методов и технологий орошения земель сельскохозяйственного назначения, ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 2,2 тыс. га мелиорируемых земель, доведение площади полива до 184,1 тыс. га | В настоящее время на территории области реализуются 44 проекта 35 сельхозтоваропроизводителей 15 муниципальных районов области по развитию региональной мелиоративной системы. Ведутся работы по установке дождевальных машин «VALLEY», «ZIMMATIK», «T-L», проводится монтаж полиэтиленовых и стальных трубопроводов, системы капельного и сплинкерного орошения. Завершены работы по установке систем капельного орошения на площади 2,1 тыс га, смонтирована 21 дождевальная машина
6.1.1 | Контрольное событие 6.1.1 «Сбор и обобщение заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей области на участие в реализации мероприятия» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Заявки от сельскохозяйственных товаропроизводителей области | Произведен сбор и обобщение заявок на участие в реализации мероприятия
6.1.2 | Контрольное событие 6.1.2 «Формирование и утверждение реестра объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Формирование реестра | Сформирован реестр объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке
6.1.3 | Контрольное событие 6.1.3 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Подготовка выписки | Подготовлена выписка из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"
6.1.4 | Контрольное событие 6.1.4 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ в рамках реализации ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Предоставление заявки на отбор в МСХ РФ | В Минсельхоз России представлена заявочная документация на участие в отборе региональных программ развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в целях привлечения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы»
6.1.5 | Контрольное событие 6.1.5 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 29 января 2018 года № 082-08-2018-116 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
6.1.6 | Контрольное событие 6.1.6 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств федерального и областного бюджетов оказана финансовая поддержка 8 сельхозтоваропроизводителям 6 муниципальных районов области (Энгельсского, Балаковского, Марксовского, Питерского, Ровенского, Турковского) по 10 орошаемым участкам.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"
7.1 | Основное мероприятие 7.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | 2015 | 2018 | обеспечение бесперебойной эксплуатации зданий, сооружений, помещений и сохранности документов, являющихся частью Архивного фонда Российской Федерации | Обеспечена бесперебойная эксплуатация зданий, сооружений, помещений и сохранность архивных документов
7.1.1 | Контрольное событие 7.1.1 "Перечисление субсидии на выполнение государственного задания " | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Перечисление субсидии на выполнение государственного задания | Государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству сельского хозяйства области, перечислены субсидии на выполнение государственного задания
7.2 | Основное мероприятие 7.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | 2015 | 2018 | повышение доступности и качества консультационных услуг для сельхозтоваропроизводителей, создание и обеспечение работы агропортала Саратовской области на сайте информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса области; повышение качества представляемых документов на право получения субсидий и услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания | Обеспечено централизованное качественное предоставление консультационных услуг для сельхозтоваропроизводителей, население г.Саратова обеспечено сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам
7.2.1 | Контрольное событие 7.2.1 «Перечисление субсидии на выполнение государственного задания" | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Перечисление субсидии на выполнение государственного задания | Государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству сельского хозяйства области, перечислены субсидии на выполнение государственного задания
7.3 | Основное мероприятие 7.3 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | 2015 | 2018 | своевременное обеспечение лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения оперативной диагностики и профилактической вакцинации животных (птицы) в зонах высокого риска возникновения очагов заразных болезней, создание условий для проведения профилактических мероприятий по предупреждению очагов заразных болезней животных, обеспечение населения качественной животноводческой продукцией, поступающей от отечественных производителей
7.3.1 | Контрольное событие 7.3.1 "Перечисление субсидии на выполнение государственного задания" | управление ветеринарии Правительства области | 2018 | 2018 | Перечисление субсидии на выполнение государственного задания | Государственным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению ветеринарии Правительства области, перечислены субсидии на выполнение государственного задания
7.4 | Основное мероприятие 7.4 "Реализация приоритетного проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | расширение географии экспорта и ассортимента продукции АПК на экспорт с последующим увеличением объемов по товарным группам (в натуральном выражении) до 490 тыс. тонн в 2018 году и до 517 тыс. тонн в 2020 году | Финансирование проекта не предусмотрено. Информация об экспорте продукции АПК будет представлена федеральной таможенной службой в августе текущего года
Подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства на 2016 год»
Подпрограмма 9 «Развитие мясного скотоводства на 2016 год»
Подпрограмма 10. «Развитие молочного скотоводства на 2016 год»
Подпрограмма 11. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства на 2016 год»
Подпрограмма 12. «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания на 2016 год»
Подпрограмма 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы"
13.1 | Основное мероприятие 13.1 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | будут решаться вопросы стабилизации производства продукции растениеводства по приоритетным направлениям | Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв, способствующих увеличению валовых сборов сельскохозяйственных культур и снижению деградации почв.
13.1.1 | Контрольное событие 13.1.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 19 января 2018 года № 082-09-2018-105 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.1.2 | Контрольное событие 13.1.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 1484 сельхозтоваропроизводителям 38 районов области.
13.2 | Основное мероприятие 13.2 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, повышение товарности молока, создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства | На 1 июня 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий насчитывает 445,4 тыс. голов (102,8% к уровню предыдущего года), в т.ч. коров - 190,4 тыс. голов (102,7% к уровню 2017 года). За 5 месяцев 2018 года в хозяйствах всех категорий произведено 254,9 тыс. тонн молока (101,2% к уровню 2017 года), в т. ч. сельскохозяйственными организациями - 48,7 тыс. тонн (101,7% к уровню 2017 года).
13.2.1 | Контрольное событие 13.2.1«Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение | Заключено Соглашение от 19 января 2018 года № 082-09-2018-105 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.2.2 | Контрольное событие 13.2.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана господдержка 32 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) 18 районов области (Пугачевского, Петровского, Базарно-Карабулакского, Балашовского, Вольского, Калининского, Марксовского и других) за реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко в количестве 20,49 тыс. тонн
13.3 | Основное мероприятие 13.3 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | реализация мероприятия позволит обеспечить качественными районированными семенами основных сельскохозяйственных культур не менее 75 процентов потребности рынка, будет способствовать развитию отечественной селекции | В 2018 году просубсидировано 3,34 тыс. тонн элитных семян сельскохозяйственных культур. Посевная площадь, засеваемая элитными семенами, составила 139,7 тыс. га. Субсидии предоставлялись на приобретение оригинальных и элитных семян зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также на приобретение семян картофеля, овощных культур, сахарной свеклы и кукурузы.
13.3.1 | Контрольное событие 13.3.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.3.2 | Контрольное событие 13.3.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | 52 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) Ртищевского, Марксовского, Петровского, Пугачевского, Хвалынского, Энгельсского и других районов области за счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка за приобретенные семена сельскохозяйственных культур
13.4 | Основное мероприятие 13.4 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | увеличение производства плодово-ягодной продукции до 98,0 тыс. т, что будет способствовать обеспечению потребности населения области в продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей | Площадь закладки многолетних плодово-ягодных насаждений составила 82 га. Площадь виноградников в плодоносящем возрасте составляет 6 га
13.4.1 | Контрольное событие 13.4.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.4.2 | Контрольное событие 13.4.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | Из средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 13 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) Хвалынского, Петровского, Саратовского, Марксовского, Ртищевского, Самойловского районов области
13.5 | Основное мероприятие 13.5 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным племенным материалом сельскохозяйственных животных и птицы | За 6 месяцев 2018 года племенными хозяйствами области реализовано 576 голов племенного молодняка КРС молочного направления, 101 голова КРС мясного направления, 20 голов овец, 10 голов лошадей
13.5.1 | Контрольное событие 13.5.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.5.2 | Контрольное событие 13.5.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | Из средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 12 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) Марксовского, Новоузенского, Пугачевского, Базарно-Карабулакского, Аткарского и других районов области
13.6 | Основное мероприятие 13.6 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | повышение воспроизводства стада мясного скота, создание условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины | Обеспечение роста маточного поголовья КРС специализированных мясных пород за счет собственного воспроизводства и покупки племенных животных. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2018 году составит 25,1 тыс. голов. За 6 месяцев 2018 года указанный показатель составил 24,7 тыс голов
13.6.1 | Контрольное событие 13.6.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.6.2 | Контрольное событие 13.6.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 133 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) 20 районов области: Алгайского, Новоузенского, Перелюбского, Питерского, Пугачевского, Балаковского, Ровенского и других районов области
13.7 | Основное мероприятие 13.7 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | наращивание маточного поголовья овец и коз за счет проведения селекционно-племенной работы по формированию маточных стад овец с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений | По состоянию на 1 июля 2018 года поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий составило 641,1 тыс. голов (101,0% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), в т.ч. маточное поголовье овец в сельскохозяйственных организациях, КФХ (включая ИП) - 134,2 тыс. голов.
13.7.1 | Контрольное событие 13.7.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.7.2 | Контрольное событие 13.7.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 119 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) 28 районов области в т.ч.: Новоузенского, Питерского, Алгайского, Ивантеевского, Пугачевского, Дергачевского, Энгельсского и других районов области
13.8 | Основное мероприятие 13.8 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | наращивание поголовья овец на территориях их традиционного содержания, повышение занятости, доходов и уровня жизни населения этих регионов | В 2018 году сельскохозяйственными организациями, КФХ, включая ИП, произведено 183 тонны тонкорунной и полутонкорунной шерсти (оперативные данные)
13.8.1 | Контрольное событие 13.8.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.8.2 | Контрольное событие 13.8.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
13.9 | Основное мероприятие 13.9 "Поддержка начинающих фермеров | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | рост числа начинающих фермеров, создание производственной базы начинающих фермеров, стабилизация численности сельского населения | В 2018 году отбор комиссии прошли 27 начинающих фермеров, в результате полученной государственной поддержки ими будет создана материально-техническая база для производства сельскохозяйственной продукции, а также организованы новые рабочие места в сельской местности
13.9.1 | Контрольное событие 13.9.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении грантов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.9.2 | Контрольное событие 13.9.2 «Прием заявок для участия в мероприятиях по поддержке начинающих фермеров и проведение конкурсного отбора» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Заявки от участников мероприятия | Организован и проведен прием заявок, принято 41 заявление от потенциальных участников мероприятия. Специалистами министерства сельского хозяйства области была проведена проверка соответствия представленных документов требованиям действующего законодательства, к конкурсному отбору допущен 31 заявитель.
13.9.3 | Контрольное событие 13.9.3 «Проведение заседания комиссии по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Заседание комиссии | 6 апреля 2018 года состоялось заседание комиссии по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы». По результатам конкурса было принято решение предоставить гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 27 заявителям
13.9.4 | Контрольное событие 13.9.4 «Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, в пределах средств, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий год» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Грант | Гранты на поддержку начинающих фермеров предоставлены из областного и федерального бюджетов 27 участникам из 17 муниципальных районов области (Алгайского, Новоузенского, Аркадакского, Балаковского и других).
13.10 | Основное мероприятие 13.10 "Развитие семейных животноводческих ферм" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | рост числа семейных животноводческих ферм, рост количества рабочих мест, стабилизация численности сельского населения | В 2018 году отбор комиссии прошли 5 заявителей, в результате полученной государственной поддержки будет осуществляться строительство и реконструкция семейных животноводческих ферм, приобретение племенного КРС молочного и мясного направления продуктивности, овец
13.10.1 | Контрольное событие 13.10.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении грантов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.10.2 | Контрольное событие 13.10.2 «Прием заявок для участия в мероприятиях по развитию семейных животноводческих ферм и проведение конкурсного отбора» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Заявки от участников мероприятия | Для участия в конкурсе по поддержке развития семейных животноводческих ферм было подано 12 заявлений. Специалистами Минсельхоза области проведена проверка соответствия представленных документов требованиям действующего законодательства, в результате которой к конкурсному отбору допущено 5 заявителей
13.10.3 | Контрольное событие 13.10.3 «Проведение заседания комиссии по определению участников мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Заседание комиссии | 5 июня 2018 года состоялось заседание комиссии по определению участников мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы». По результатам конкурса было принято решение рекомендовать предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм 5 заявителям. Приказом МСХ области от 15 июня 2018 года №122-пр утвержден список получателей грантов
13.10.4 | Контрольное событие 13.10.4 «Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм в пределах средств, предусмотренных законом области об областном бюджете» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Грант | Гранты на развитие семейных животноводческих ферм предоставлены из областного и федерального бюджетов 5 участникам Алгайского, Новоузенского, Ровенского, Романовского, Татищевского районов области.
13.11 | Основное мероприятие 13.11 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; организация их деятельности по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке сельскохозяйственной продукции, создание дополнительных рабочих мест | В 2018 году отбор комиссии прошли 4 заявителя. Государственная поддержка направлена на развитие материально-технической базы. Участниками мероприятий будет создано 12 постоянных рабочих мест.
13.11.1 | Контрольное событие 13.11.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении грантов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.11.2 | Контрольное событие 13.11.2 «Прием заявок для участия в мероприятиях по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Заявки от участников мероприятия | Для участия в мероприятиях по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов было подано 4 заявки
13.11.3 | Контрольное событие 13.11.3 «Проведение заседания комиссии по определению участников мероприятий по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Заседание комиссии | 22 июня 2018 года состоялось заседание комиссии по определению участников мероприятий по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов
13.11.4 | Контрольное событие 13.11.4 «Предоставление грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы в пределах средств, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий год» (в случае прохождения программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Грант | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
13.12 | Основное мероприятие 13.12 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства в случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур | Сельхозтоваропроизводителям обеспечена доступность заключения договоров страхования сельскохозяйственных культур
13.12.1 | Контрольное событие 13.12.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.12.2 | Контрольное событие 13.12.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | платежные документы на перечисление субсидии (прием, проверка документов, предоставленных сельхозтоваропроизводителями и организациями АПК, подготовка платежных документов на перечисление субсидий) | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
13.13 | Основное мероприятие 13.13 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | снижение возможности потери доходов при производстве продукции животноводства в случаях гибели сельскохозяйственных животных | Сельхозтоваропроизводителям области обеспечена доступность заключения договоров страхования сельскохозяйственных животных
13.13.1 | Контрольное событие 13.13.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.13.2 | Контрольное событие 13.13.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии (прием, проверка документов, предоставленных сельхозтоваропроизводителями и организациями АПК, подготовка платежных документов на перечисление субсидий) | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
13.15 | Основное мероприятие 13.15 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | рост численности стада крупного рогатого скота, увеличение производства продукции животноводства, в том числе молока и говядины | Объем субсидируемых кредитов по ЛПХ составил 8,5 млн. рублей, субсидирование КФХ не осуществлялось
13.15.1 | Контрольное событие 13.15.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-381 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области
13.15.2 | Контрольное событие 13.15.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | платежные документы на перечисление субсидии (прием, проверка документов, предоставленных сельхозтоваропроизводителями и организациями АПК, подготовка платежных документов на перечисление субсидий) | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 30 сельхозтоваропроизводителям области (ЛПХ)
13.16 | Основное мероприятие 13.16 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | увеличение объемов производства товарной аквакультуры на приспособленных и специализированных прудах и в установках замкнутого водоснабжения | Мероприятие направлено на увеличение объемов производства товарной рыбы на приспособленных и специализированных прудах, установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), садках и бассейнах
13.16.1 | Контрольное событие 13.16.1 «Мониторинг реализации мероприятия сельскохозяйственными товаропроизводителями области» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Мониторинг | С начала 2018 года произведено 1,98 тыс. тонн товарной рыбы, реализовано - 0,4 тыс.тонн. За последние 5 лет объем вылова рыбы на территории области увеличился в 3 раза. В настоящее время товарным рыбоводством занимаются 206 хозяйств всех форм собственности, которые используют ресурсы свыше 600 прудов. В лидерах — хозяйства Новобурасского, Балашовского, Энгельсского, Балтайского районов. Успешно развивается индустриальное рыбоводство на предприятиях, использующих установки с замкнутым водоснабжением.
13.16.2 | Контрольное событие 13.16.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
13.17 | Основное мероприятие 13.17 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | 2017 | 2018 | своевременное обеспечение лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения для оперативной диагностики и профилактической вакцинации животных (птицы) в зонах высокого риска возникновения очагов заразных болезней, создание условий для проведения профилактических мероприятий по предупреждению очагов заразных болезней животных, обеспечения населения качественной животноводческой продукцией, поступающей от отечественных производителей | Предупреждение возникновения и распространения болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также на производство полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства.
13.17.1 | Контрольное событие 13.17.1 «Планирование объемов, закупка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения» | управление ветеринарии Правительства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
13.18 | Основное мероприятие 13.18 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | 2018 | 2018 | обеспечение эпизоотического благополучия территории области и реализация системы мер по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
13.18.1 | Контрольное событие 13.18.1 «Приобретение диагностикумов для выявления возбудителя африканской чумы свиней» | управление ветеринарии Правительства области | 2018 | 2018 | Приобретение оборудования
13.19 | Основное мероприятие 13.19 "Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в области за счет укрепления конкурентных позиций на рынке, рост доходности малых форм хозяйствования, прирост объемов специализированной первичной переработки (обработки) и реализации продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Поддержку сельскохозяйственным потребительским сбытовым и перерабатывающим кооперативам предполагается оказывать путем предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат, связанных с предоставлением услуг по реализации скота и молока, произведенных крестьянскими фермерскими хозяйствами и гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства
13.19.1 | Контрольное событие 13.19.1 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
Подпрограмма 14 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе на 2017 - 2020 годы"
14.1 | Основное мероприятие 14.1 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | обеспечение доступности инвестиционных кредитов (займов), увеличение объемов кредитных средств, привлеченных на развитие агропромышленного комплекса области, прирост мощностей по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства | Обеспечение модернизации подотраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности
14.1.1 | Контрольное событие 14.1.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | На отчетную дату не заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
14.1.2 | Контрольное событие 14.1.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии (прием, проверка документов, предоставленных сельхозтоваропроизводителями и организациями АПК, подготовка платежных документов на перечисление субсидий) | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
14.2 | Основное мероприятие 14.2 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, овощей защищенного грунта | Стимулирование развития производства картофеля и овощей открытого грунта, обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции и импортозамещения за счет прироста мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта
14.2.1 | Основное мероприятие 14.2.1 «Предоставление в МСХ РФ заявки на участие в отборе инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов тепличных комплексов» (при наличии заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей и российских организаций)» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Заявка | В 2018 году в Минсельхоз России не направлялись заявки сельхозтоваропроизводителей области для участия в отборе инвестиционных проектов (в связи с отсутствием заявок)
14.2.2 | Контрольное событие 14.2.2 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае отбора инвестиционных проектов) | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Соглашение | На отчетную дату не заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
14.2.3 | Контрольное событие 14.2.3 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» (в случае отбора инвестиционных проектов)» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось
14.3 | Основное мероприятие 14.3 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание убойных цехов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | увеличение мощностей по первичной переработке скота. Приведение процессов переработки мяса в соответствие с требованиями нормативных документов. Повышение конкурентоспособности производственной базы местных товаропроизводителей. Насыщение рынка качественными мясопродуктами, расширение рынков сбыта. Создание привлекательных условий для ведения отраслей мясного животноводства за счет повышения востребованности в мясном сырье | Приведение процессов убоя скота, первичной переработки и реализации мяса в соответствие с требованиями действующего законодательства и обеспечение населения области высококачественными мясными продуктам
14.3.1 | Контрольное событие 14.3.1 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» (в случае отбора инвестиционных проектов)» | министерство сельского хозяйства области | 2018 | 2018 | Платежные документы на перечисление субсидии | На отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось

## прил3
Отчет
о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание
физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2018 года
по подпрограмме 7 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия | Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ |  | Причины отклонений | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс.рублей)
| предусмотрено государственными заданиями | исполнено |  | предусмотрено государственной программой |  | исполнено
|  |  |  | всего | в т.ч. за счет целевых средств | всего | в т.ч. за счет целевых средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
За счет средств областного бюджета
Наименование государственной услуги (работы) | "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности"
Единица измерения объема государственной услуги (работы) | тысяча квадратных метров
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 8888.9 |  | 4444.5
в том числе:
3. Эксплуатируемая площадь административных зданий | 2.526 | 2.526
4. Эксплуатируемая площадь, всего, в том числе зданий прилегающей территории | 5.026 | 5.026
в том числе в рамках основного мероприятия 7.1 «Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области» |  |  |  | 8888.9 |  | 4444.5
Наименование государственной услуги (работы) | "Оказание информационных услуг на основе архивных документов"
Единица измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 819.7 |  | 409.9
в т.ч.: количество исполненных запросов | 4630 | 2359
в том числе в рамках основного мероприятия 7.1 «Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области» |  |  |  | 819.7 |  | 409.9
Наименование государственной услуги (работы) | "Обеспечение доступа к архивным документам (копиям и справочно-поисковым средствам к ним)"
Единица измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 264.1 |  | 132.1
в том числе:
1. Количество посещений читального зала | 40 | 20
2. Количество участников мероприятий, проводимых архивом в качестве головной организации | 1655 | 850
в т.ч. в рамках основного мероприятия 7.1 «Оказание услуг по административно - хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области» |  |  |  | 264.1 |  | 132.1
Наименование государственной услуги (работы) | "Обеспечение сохранности и учет архивных документов"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 155.5 |  | 77.9
объем хранимых документов | 57100 | 57100
в т.ч. в рамках основного мероприятия 7.1 «Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" |  |  |  | 155.5 |  | 77.9
Наименование государственной услуги (работы) | "Комплектование архивными документами"
Единица измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 155.5 |  | 77.9
в том числе:
1. Объем документов, принятых на постоянное хранение | 244 | 111
2. Объем документов по личному составу, принятых на хранение | 6 | 6
в т.ч. в рамках основного мероприятия 7.1 «Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области» |  |  |  | 155.5 |  | 77.9
Наименование государственной услуги (работы) | "Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики и методических услуг"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | штука
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 1958.6 |  | 979.3
в том числе:
1. Количество проведенных консультаций | 810 | 410
2. Количество отчетов, составленных по результатам услуги (подготовка информационных материалов (брошюры, буклеты, листовки и т.д.) | 40 | 13
3. Количество отчетов, составленных по результатам услуги (подготовка материала и создание презентаций в печатном и электронном виде) | 30 | 18
4. Количество отчетов, составленных по результатам услуги (подготовка документов на право получения субсидий) | 2000 | 2009
в том числе в рамках основного мероприятия 7.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" |  |  |  | 1958.6 |  | 979.3
Наименование государственной услуги (работы) | "Ведение информационных ресурсов и баз данных"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 4210.8 |  | 1883.3
в т.ч.:
2. Количество информационных ресурсов и баз данных (обслуживание и сопровождение ГИС АПК) | 1 | 0
3. Количество отчетов (сопровождение сайта государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской области" www.saratovagro.ru) | 200 | 136
4. Количество отчетов (сбор, обработка и представление оперативной информации) | 1000 | 573
5. Количество отчетов (размещение информации на сайте государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской области" по результатам мониторинга цен на основные виды сельскохозяйственного сырья и продовольствия в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа) | 96 | 48
в т.ч. в рамках основного мероприятия 7.2 «Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области» |  |  |  | 4210.8 |  | 1883.3
Наименование государственной услуги (работы) | "Осуществление издательской деятельности"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | штука
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 268 |  | 134
в том числе:
2. Количество номеров (выпуск газеты) | 11 | 5
в т.ч. в рамках основного мероприятия 7.2 «Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области» |  |  |  | 268 |  | 134
Наименование государственной услуги (работы) | "Поддержка выставочной деятельности"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 52.7 |  | 26.4
в том числе:
1. Количество юридических лиц, обратившихся за услугой | 25 | 88
2. Количество субъектов среднего предпринимательства, обратившихся за услугой | 250 | 249
том числе в рамках основного мероприятия 7.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" |  |  |  | 52.7 |  | 26.4
Наименование государственной услуги (работы) | "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 17695.5 |  | 9668.7
в том числе:
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях | 450 | 575
в том числе в рамках основного мероприятия 7.2 «Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области» |  |  |  | 17695.5 |  | 9668.7
Итого по услугам (работам): |  |  |  | 34469.3 |  | 17834
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений |  |  |  | 4659.4 |  | 2083.1
Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд | х
Всего по подпрограмме: |  |  |  | 39128.7 |  | 19917.1