Отчет

об исполнении ведомственной целевой программы

Развитие овощеводства в защищенном грунте в Саратовской области на 2014-2016 годы

Министерство сельского хозяйства области

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

за  2014 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансового обеспечения | Предусмот-рено средств в программе | Утверждено законом об областном бюджете на текущий год и на плановый период (на текущий год) | Утверждено лимитов бюджетных обязательств на текущий год | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастаю-щим итогом с начала года) | Процент испол-нения (гр. 7 / гр. 6) | Наименование показателя, (единица измерения) | Значение показателя |  | Результат исполнения мероприятия программы | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятие 1: Возмещение части затрат за приобретенное новое высокотехнологичное оборудование для производства овощей в защищенном грунте | всего | 336051,8 | 336051,8 | 30491,8 | 138897,0 | 475 | - объем производства овощей (валовой сбор), тыс. тонн - выручка от реализации тепличных овощей (в сопоставимых ценах), тыс. рублей - численность занятого населения в рамках реализации программы, человек - общая площадь теплиц, га из них: - построенных, га -реконструирован-ных, га | 27,4 1429,2 1576 89,6 11,5 -- | 29,3 1511,9 1538 91,6 4,44 1,81 | увеличение валового сбора овощей закрытого грунта в 1,05 раза; прирост уровня обеспеченности населения области овощами закрытого грунта местного производства. | Отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета |
|  |  | областной бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: софинансируемые из федерального бюджета | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 20491,8 | 20491,8 | 20491,8 | 20491,8 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: на софинансирование расходных обязательств области | 20491,8 | 20491,8 | 20491,8 | 20491,8 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 305560,0 | 305560,0 | 305560,0 | 118405,2 | 387 |  |  |  |  |  |