## прил12
Приложение к письму министерства
сельского хозяйства области
от ___ октября 2019 года № 01-02-04-____
Сведения
о расходах на реализацию государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» в соответствии с планом мониторинга,
произведенных за 9 месяцев 2019 года за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс рублей)
Наименование государственной программы, подпрограммы, проектов (программ), ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы), плательщик (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на соответствующий год | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено |  | Процент исполнения
[6 empty] | кассовое исполнение | фактическое исполнение | (гр. 8 (фактическое исполнение)/ гр. 4) | (гр. 7 (кассовое исполнение)/ гр. 5) | (гр. 7 (кассовое исполнение) / гр. 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" |  | всего | 2994472.9 | 2886865.2 | 2782661.4 | 1657904.8 | 1724714.8 | 57.5966 | 57.4292 | 59.5798
|  | областной бюджет | 694455.7 | 694455.4 | 590251.6 | 320268.5 | 320268.5 | 46.1179 | 46.1179 | 54.2597
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 216790.5 | 0 | 145312.9 | 145312.9 |  | 67.0292
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2192409.8 | 2192409.8 | 2192409.8 | 1337636.3 | 1337636.3 | 61.0121 | 61.0121 | 61.0121
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 2192409.8 | 0 | 1337636.3 | 1337636.3 |  | 61.0121
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 730.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 106877.1 | 0 | 0 | 0 | 66810 | 62.5111
в том числе проектная часть:
|  | всего | 1968093.6 | 1883442.8 | 1802142.8 | 1201944.4 | 1254898 | 63.7621 | 63.8163 | 66.6953
|  | областной бюджет | 236972.2 | 236972.1 | 155672.1 | 119434.1 | 119434.1 | 50.4 | 50.4001 | 76.7216
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 154360.2 | 0 | 118778.1 | 118778.1 |  | 76.9487
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1646470.7 | 1646470.7 | 1646470.7 | 1082510.3 | 1082510.3 | 65.7473 | 65.7473 | 65.7473
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1646470.7 | 0 | 1082510.3 | 1082510.3 |  | 65.7473
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 84650.7 | 0 | 0 | 0 | 52953.6 | 62.5554
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 2676572.5 | 2568964.8 | 2480639.2 | 1522841.8 | 1522841.8 | 56.8952 | 59.2784 | 61.3891
|  | областной бюджет | 376555.3 | 376555 | 288229.4 | 185205.5 | 185205.5 | 49.1841 | 49.1842 | 64.2563
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 216790.5 | 0 | 145312.9 | 145312.9 |  | 67.0292
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2192409.8 | 2192409.8 | 2192409.8 | 1337636.3 | 1337636.3 | 61.0121 | 61.0121 | 61.0121
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 2192409.8 | 0 | 1337636.3 | 1337636.3 |  | 61.0121
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 730.3 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 106877.1 |  |  |  | 66810 | 62.5111
в том числе проектная часть:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 1968093.6 | 1883442.8 | 1802142.8 | 1201944.4 | 1254898 | 63.7621 | 63.8163 | 66.6953
|  | областной бюджет | 236972.2 | 236972.1 | 155672.1 | 119434.1 | 119434.1 | 50.4 | 50.4001 | 76.7216
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 154360.2 | 0 | 118778.1 | 118778.1 |  | 76.9487
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1646470.7 | 1646470.7 | 1646470.7 | 1082510.3 | 1082510.3 | 65.7473 | 65.7473 | 65.7473
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1646470.7 | 0 | 1082510.3 | 1082510.3 |  | 65.7473
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 84650.7 | 0 | 0 | 0 | 52953.6 | 62.5554
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 317900.4 | 317900.4 | 302022.2 | 135063 | 135063 | 42.4859 | 42.4859 | 44.7196
|  | областной бюджет | 317900.4 | 317900.4 | 302022.2 | 135063 | 135063 | 42.4859 | 42.4859 | 44.7196
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  | всего | 2091862.6 | 2002261.6 | 1916155.8 | 1276201.4 | 1276201.4 | 61.0079 | 63.738 | 66.6022
|  | областной бюджет | 250791.2 | 250790.9 | 164685.1 | 123267.1 | 123267.1 | 49.1513 | 49.1513 | 74.8502
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 162292.4 | 0 | 122484.6 | 122484.6 |  | 75.4716
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1751470.7 | 1751470.7 | 1751470.7 | 1152934.3 | 1152934.3 | 65.8266 | 65.8266 | 65.8266
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1751470.7 | 0 | 1152934.3 | 1152934.3 |  | 65.8266
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 89600.7 |  |  |  | 49533.6 | 55.2826
в том числе проектная часть:
|  | всего | 1968093.6 | 1883442.8 | 1802142.8 | 1201944.4 | 1201944.4 | 61.0715 | 63.8163 | 66.6953
|  | областной бюджет | 236972.2 | 236972.1 | 155672.1 | 119434.1 | 119434.1 | 50.4 | 50.4001 | 76.7216
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 154360.2 | 0 | 118778.1 | 118778.1 |  | 76.9487
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1646470.7 | 1646470.7 | 1646470.7 | 1082510.3 | 1082510.3 | 65.7473 | 65.7473 | 65.7473
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1646470.7 | 0 | 1082510.3 | 1082510.3 |  | 65.7473
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 84650.7 | 0 | 0 | 0 | 52953.6 | 62.5554
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 2091525.9 | 2001924.9 | 1915819.1 | 1276074.9 | 1276074.9 | 61.0117 | 63.7424 | 66.6073
|  | областной бюджет | 250454.5 | 250454.2 | 164348.4 | 123140.6 | 123140.6 | 49.1669 | 49.1669 | 74.9266
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 162292.4 | 0 | 122484.6 | 122484.6 |  | 75.4716
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1751470.7 | 1751470.7 | 1751470.7 | 1152934.3 | 1152934.3 | 65.8266 | 65.8266 | 65.8266
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1751470.7 | 0 | 1152934.3 | 1152934.3 |  | 65.8266
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 89600.7 |  |  |  | 49533.6 | 55.2826
в том числе проектная часть:
|  | всего | 1968093.6 | 1883442.8 | 1802142.8 | 1201944.4 | 1201944.4 | 61.0715 | 63.8163 | 66.6953
|  | областной бюджет | 236972.2 | 236972.1 | 155672.1 | 119434.1 | 119434.1 | 50.4 | 50.4001 | 76.7216
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 154360.2 | 0 | 118778.1 | 118778.1 |  | 76.9487
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1646470.7 | 1646470.7 | 1646470.7 | 1082510.3 | 1082510.3 | 65.7473 | 65.7473 | 65.7473
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1646470.7 | 0 | 1082510.3 | 1082510.3 |  | 65.7473
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 84650.7 | 0 | 0 | 0 | 52953.6 | 62.5554
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 336.7 | 336.7 | 336.7 | 126.5 | 126.5 | 37.5705 | 37.5705 | 37.5705
|  | областной бюджет | 336.7 | 336.7 | 336.7 | 126.5 | 126.5 | 37.5705 | 37.5705 | 37.5705
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Проектная часть
Ведомственный проект 1.1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1477074.7 | 1396224 | 1314924 | 1052800.6 | 1052800.6 | 71.2761 | 75.4034 | 80.0655
|  | областной бюджет | 225942.1 | 225942.1 | 144642.1 | 115808.4 | 115808.4 | 51.2558 | 51.2558 | 80.0655
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 144642.1 |  | 115808.4 | 115808.4 |  | 80.0655
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1170281.9 | 1170281.9 | 1170281.9 | 936992.2 | 936992.2 | 80.0655 | 80.0655 | 80.0655
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 1170281.9 |  | 936992.2 | 936992.2 |  | 80.0655
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 80850.7 |  |  |  | 49533.6 | 61.2655
1.1.1 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 556212.9 | 556212.9 | 556212.9 | 550214.5 | 550214.5 | 98.9216 | 98.9216 | 98.9216
|  | областной бюджет | 61183.4 | 61183.4 | 61183.4 | 60523.6 | 60523.6 | 98.9216 | 98.9216 | 98.9216
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 61183.4 |  | 60523.6 | 60523.6 |  | 98.9216
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 495029.5 | 495029.5 | 495029.5 | 489690.9 | 489690.9 | 98.9216 | 98.9216 | 98.9216
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 495029.5 |  | 489690.9 | 489690.9 |  | 98.9216
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.2 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | всего | 160711.8 | 160711.8 | 79411.8 | 79411.8 | 79411.8 | 49.4126 | 49.4126 | 100
|  | областной бюджет | 90035.3 | 90035.3 | 8735.3 | 8735.3 | 8735.3 | 9.7021 | 9.7021 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 8735.3 |  | 8735.3 | 8735.3 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 70676.5 | 70676.5 | 70676.5 | 70676.5 | 70676.5 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 70676.5 |  | 70676.5 | 70676.5 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.3 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | министерство сельского хозяйства области | всего | 50092.9 | 50092.9 | 50092.9 | 49322.3 | 49322.3 | 98.4617 | 98.4617 | 98.4617
|  | областной бюджет | 5510.3 | 5510.3 | 5510.3 | 5425.5 | 5425.5 | 98.4611 | 98.4611 | 98.4611
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 5510.3 |  | 5425.5 | 5425.5 |  | 98.4611
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 44582.6 | 44582.6 | 44582.6 | 43896.8 | 43896.8 | 98.4617 | 98.4617 | 98.4617
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 44582.6 |  | 43896.8 | 43896.8 |  | 98.4617
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.4 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками" | министерство сельского хозяйства области | всего | 217152.6 | 217152.6 | 217152.6 | 25325 | 25325 | 11.6623 | 11.6623 | 11.6623
|  | областной бюджет | 23886.8 | 23886.8 | 23886.8 | 2785.8 | 2785.8 | 11.6625 | 11.6625 | 11.6625
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 23886.8 |  | 2785.8 | 2785.8 |  | 11.6625
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 193265.8 | 193265.8 | 193265.8 | 22539.2 | 22539.2 | 11.6623 | 11.6623 | 11.6623
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 193265.8 |  | 22539.2 | 22539.2 |  | 11.6623
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.5 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 112359.6 | 118134.3 | 118134.3 | 58724.1 | 58724.1 | 52.2644 | 49.7096 | 49.7096
|  | областной бюджет | 12359.6 | 12994.8 | 12994.8 | 6459.7 | 6459.7 | 52.2646 | 49.7099 | 49.7099
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 12994.8 |  | 6459.7 | 6459.7 |  | 49.7099
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 100000 | 105139.5 | 105139.5 | 52264.4 | 52264.4 | 52.2644 | 49.7096 | 49.7096
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 105139.5 |  | 52264.4 | 52264.4 |  | 49.7096
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.6 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | министерство сельского хозяйства области | всего | 67472.1 | 67315.3 | 67315.3 | 67315.3 | 67315.3 | 99.7676 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 7422 | 7404.7 | 7404.7 | 7404.7 | 7404.7 | 99.7669 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 7404.7 |  | 7404.7 | 7404.7 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 60050.1 | 59910.6 | 59910.6 | 59910.6 | 59910.6 | 99.7677 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 59910.6 |  | 59910.6 | 59910.6 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.7 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | всего | 22480.6 | 22480.6 | 22480.6 | 22480.6 | 22480.6 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 2472.9 | 2472.9 | 2472.9 | 2472.9 | 2472.9 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 2472.9 |  | 2472.9 | 2472.9 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 20007.7 | 20007.7 | 20007.7 | 20007.7 | 20007.7 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 20007.7 |  | 20007.7 | 20007.7 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.8 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1887.4 | 1887.4 | 1887.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 207.7 | 207.7 | 207.7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 207.7 |  |  |  |  | 0
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1679.7 | 1679.7 | 1679.7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 1679.7 |  |  |  |  | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.9 "Поддержка начинающих фермеров" | министерство сельского хозяйства области | всего | 88936.2 | 86358.4 | 86358.4 | 86358.4 | 86358.4 | 97.1015 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 8804.7 | 9499.4 | 9499.4 | 9499.5 | 9499.5 | 107.8912 | 100.0011 | 100.0011
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 9499.4 |  | 9499.5 | 9499.5 |  | 100.0011
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 71237.9 | 76859 | 76859 | 76858.9 | 76858.9 | 107.8905 | 99.9999 | 99.9999
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 76859 |  | 76858.9 | 76858.9 |  | 99.9999
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 8893.6 |  |  |  | 8893.6 | 100
1.1.10 "Развитие семейных животноводческих ферм" | министерство сельского хозяйства области | всего | 112359.6 | 61100 | 61100 | 61100 | 61100 | 54.379 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 7415.8 | 6721.1 | 6721.1 | 6721 | 6721 | 90.6308 | 99.9985 | 99.9985
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 6721.1 |  | 6721 | 6721 |  | 99.9985
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 60000 | 54378.9 | 54378.9 | 54379 | 54379 | 90.6317 | 100.0002 | 100.0002
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 54378.9 |  | 54379 | 54379 |  | 100.0002
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 44943.8 |  |  |  | 24440 | 54.379
1.1.11 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 67533.2 | 40519.9 | 40519.9 | 40519.9 | 56719.9 | 83.9882 | 100 | 139.9804
|  | областной бюджет | 4457.2 | 4457.2 | 4457.2 | 4457.2 | 4457.2 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 4457.2 |  | 4457.2 | 4457.2 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 36062.7 | 36062.7 | 36062.7 | 36062.7 | 36062.7 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 36062.7 |  | 36062.7 | 36062.7 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 27013.3 |  |  |  | 16200 | 59.9705
1.1.12 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3804.5 | 5393.3 | 5393.3 | 5393.3 | 5393.3 | 141.7611 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 418.5 | 593.3 | 593.3 | 593.3 | 593.3 | 141.7682 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 593.3 |  | 593.3 | 593.3 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3386 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 141.7602 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 4800 |  | 4800 | 4800 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.13 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 2710 | 3129.8 | 3129.8 | 3129.8 | 3129.8 | 115.4908 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 298.1 | 344.3 | 344.3 | 344.3 | 344.3 | 115.4982 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 344.3 |  | 344.3 | 344.3 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2411.9 | 2785.5 | 2785.5 | 2785.5 | 2785.5 | 115.4899 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 2785.5 |  | 2785.5 | 2785.5 |  | 100
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.14 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования" | министерство сельского хозяйства области | всего | 13361.3 | 5734.8 | 5734.8 | 3505.6 | 3505.6 | 26.237 | 61.1285 | 61.1285
|  | областной бюджет | 1469.8 | 630.9 | 630.9 | 385.6 | 385.6 | 26.2349 | 61.119 | 61.119
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 630.9 |  | 385.6 | 385.6 |  | 61.119
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 11891.5 | 5103.9 | 5103.9 | 3120 | 3120 | 26.2372 | 61.1297 | 61.1297
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 5103.9 |  | 3120 | 3120 |  | 61.1297
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Региональный проект 1.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | всего | 416344.9 | 416344.9 | 416344.9 | 105845.4 | 105845.4 | 25.4225 | 25.4225 | 25.4225
|  | областной бюджет | 8326.9 | 8326.9 | 8326.9 | 2116.9 | 2116.9 | 25.4224 | 25.4224 | 25.4224
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 8326.9 |  | 2116.9 | 2116.9 |  | 25.4224
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 408018 | 408018 | 408018 | 103728.5 | 103728.5 | 25.4225 | 25.4225 | 25.4225
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 408018 |  | 103728.5 | 103728.5 |  | 25.4225
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.1 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | министерство сельского хозяйства области | всего | 416344.9 | 416344.9 | 416344.9 | 105845.4 | 105845.4 | 25.4225 | 25.4225 | 25.4225
|  | областной бюджет | 8326.9 | 8326.9 | 8326.9 | 2116.9 | 2116.9 | 25.4224 | 25.4224 | 25.4224
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 8326.9 |  | 2116.9 | 2116.9 |  | 25.4224
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 408018 | 408018 | 408018 | 103728.5 | 103728.5 | 25.4225 | 25.4225 | 25.4225
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 408018 |  | 103728.5 | 103728.5 |  | 25.4225
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Региональный проект 1.2 «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации» (в целях выполнения задач федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации») | министерство сельского хозяйства области | всего | 74674 | 70873.9 | 70873.9 | 43298.4 | 46718.4 | 62.5631 | 61.0922 | 65.9176
и сельскохозяйственной потребительской кооперации» (в целях выполнения задач федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров |  | областной бюджет | 2703.2 | 2703.1 | 2703.1 | 1508.8 | 1508.8 | 55.8153 | 55.8174 | 55.8174
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 1391.2 |  | 852.8 | 852.8 |  | 61.2996
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 68170.8 | 68170.8 | 68170.8 | 41789.6 | 41789.6 | 61.3013 | 61.3013 | 61.3013
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 68170.8 |  | 41789.6 | 41789.6 |  | 61.3013
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 3800 |  |  |  | 3420 | 90
1.2.1 «Грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам» | министерство сельского хозяйства области | всего | 41800 | 38000 | 38000 | 35950 | 39370 | 94.1866 | 94.6053 | 103.6053
|  | областной бюджет | 760 | 760 | 760 | 719 | 719 | 94.6053 | 94.6053 | 94.6053
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 760 |  | 719 | 719 |  | 94.6053
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 37240 | 37240 | 37240 | 35231 | 35231 | 94.6053 | 94.6053 | 94.6053
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 37240 |  | 35231 | 35231 |  | 94.6053
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 3800 |  |  |  | 3420 | 90
1.2.2 «Возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами» | министерство сельского хозяйства области | всего | 28500.8 | 28500.8 | 28500.8 | 5161.8 | 5161.8 | 18.1111 | 18.1111 | 18.1111
|  | областной бюджет | 570 | 570 | 570 | 103.2 | 103.2 | 18.1053 | 18.1053 | 18.1053
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 570 |  | 103.2 | 103.2 |  | 18.1053
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 27930.8 | 27930.8 | 27930.8 | 5058.6 | 5058.6 | 18.1112 | 18.1112 | 18.1112
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 27930.8 |  | 5058.6 | 5058.6 |  | 18.1112
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.2.3 «Осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» | министерство сельского хозяйства области | всего | 3061.2 | 3061.2 | 3061.2 | 1530.6 | 1530.6 | 50 | 50 | 50
|  | областной бюджет | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 30.6 | 30.6 | 50 | 50 | 50
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 61.2 |  | 30.6 | 30.6 |  | 50
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 50 | 50 | 50
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 3000 |  | 1500 | 1500 |  | 50
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.2.4 «Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство сельского хозяйства области | всего | 1312 | 1311.9 | 1311.9 | 656 | 656 | 50 | 50.0038 | 50.0038
|  | областной бюджет | 1312 | 1311.9 | 1311.9 | 656 | 656 | 50 | 50.0038 | 50.0038
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Процессная часть
Мероприятие 1.1 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3500 | 3500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 3500 | 3500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.3 "Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1000 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 1000 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 100 | 100 | 100
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 210.2 | 210.2 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 210.2 | 210.2 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 1.6 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | всего | 5000 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 50 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 4950
Мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | всего | 112932.3 | 112932.2 | 110926.3 | 74130.5 | 74130.5 | 65.6415 | 65.6416 | 66.8286
|  | областной бюджет | 7932.3 | 7932.2 | 5926.3 | 3706.5 | 3706.5 | 46.7267 | 46.7273 | 62.5432
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 7932.2 |  | 3706.5 | 3706.5 |  | 46.7273
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 105000 | 105000 | 105000 | 70424 | 70424 | 67.0705 | 67.0705 | 67.0705
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 105000 |  | 70424 | 70424 |  | 67.0705
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 427739.9 | 427739.9 | 427739.9 | 147047.7 | 147047.7 | 34.3778 | 34.3778 | 34.3778
|  | областной бюджет | 47051.4 | 47051.4 | 47051.4 | 16175.2 | 16175.2 | 34.3777 | 34.3777 | 34.3777
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 47051.4 |  | 16175.2 | 16175.2 |  | 34.3777
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 380688.5 | 380688.5 | 380688.5 | 130872.5 | 130872.5 | 34.3778 | 34.3778 | 34.3778
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 380688.5 |  | 130872.5 | 130872.5 |  | 34.3778
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Процессная часть
Мероприятие 2.1 "Возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия; культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот" | министерство сельского хозяйства области | всего | 427739.9 | 427739.9 | 427739.9 | 147047.7 | 147047.7 | 34.3778 | 34.3778 | 34.3778
|  | областной бюджет | 47051.4 | 47051.4 | 47051.4 | 16175.2 | 16175.2 | 34.3777 | 87.7373 | 34.3777
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 47051.4 |  | 16175.2 | 16175.2 |  | 87.7373
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 380688.5 | 380688.5 | 380688.5 | 130872.5 | 130872.5 | 34.3778 | 87.7411 | 34.3778
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 380688.5 |  | 130872.5 | 130872.5 |  | 87.7411
|  | местные бюджеты (прогнозно) | [6 empty] | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | [6 empty] | 0
Контрольное событие 2.1.1 "Гидромелиоративные мероприятия" | министерство сельского хозяйства области | всего | 421921.7 | 421921.7 | 421921.7 | 143927.5 | 143927.5 | 34.1124 | 34.1124 | 34.1124
|  | областной бюджет | 46411.4 | 46411.4 | 46411.4 | 15832 | 15832 | 34.1123 | 34.1123 | 34.1123
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 46411.4 |  | 15832 | 15832 |  | 34.1123
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 375510.3 | 375510.3 | 375510.3 | 128095.5 | 128095.5 | 34.1124 | 34.1124 | 34.1124
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 375510.3 |  | 128095.5 | 128095.5 |  | 34.1124
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Контрольное событие 2.1.2 "Культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» | министерство сельского хозяйства области | всего | 5818.2 | 5818.2 | 5818.2 | 3120.2 | 3120.2 | 53.6283 | 53.6283 | 53.6283
|  | областной бюджет | 640 | 640 | 640 | 343.2 | 343.2 | 53.625 | 53.625 | 53.625
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 640 |  | 343.2 | 343.2 |  | 53.625
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 5178.2 | 5178.2 | 5178.2 | 2777 | 2777 | 53.6287 | 53.6287 | 53.6287
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 5178.2 |  | 2777 | 2777 |  | 53.6287
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 85704 | 67697.3 | 67697.3 | 60482.6 | 60482.6 | 70.5715 | 89.3427 | 89.3427
|  | областной бюджет | 7446.7 | 7446.7 | 7446.7 | 6653.1 | 6653.1 | 89.3429 | 89.3429 | 89.3429
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 7446.7 |  | 6653.1 | 6653.1 |  | 89.3429
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 60250.6 | 60250.6 | 60250.6 | 53829.5 | 53829.5 | 89.3427 | 89.3427 | 89.3427
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 60250.6 |  | 53829.5 | 53829.5 |  | 89.3427
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 730.3 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 17276.4 |  |  |  | 17276.4 | 100
Процессная часть
Мероприятие 3.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | министерство сельского хозяйства области | всего | 57588 | 40311.6 | 40311.6 | 40311.6 | 40311.6 | 70 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 4434.3 | 4434.3 | 4434.3 | 4434.3 | 4434.3 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 4434.3 |  | 4434.3 | 4434.3 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 35877.3 | 35877.3 | 35877.3 | 35877.3 | 35877.3 | 100 | 100 | 100
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 35877.3 |  | 35877.3 | 35877.3 |  | 100
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 17276.4 |  |  |  | 17276.4 | 100
Мероприятие 3.2 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3183.4 | 3180.2 | 3180.2 | 1141.1 | 1141.1 | 35.8453 | 35.8814 | 35.8814
|  | областной бюджет | 349.8 | 349.8 | 349.8 | 125.5 | 125.5 | 35.8776 | 35.8776 | 35.8776
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 349.8 |  | 125.5 | 125.5 |  | 35.8776
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2830.4 | 2830.4 | 2830.4 | 1015.6 | 1015.6 | 35.8819 | 35.8819 | 35.8819
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 2830.4 |  | 1015.6 | 1015.6 |  | 35.8819
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 3.2 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  | 0 | 0
Мероприятие 3.3 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами": | министерство сельского хозяйства области | всего | 24932.6 | 24205.5 | 24205.5 | 19029.9 | 19029.9 | 76.3254 | 78.6181 | 78.6181
|  | областной бюджет | 2662.6 | 2662.6 | 2662.6 | 2093.3 | 2093.3 | 78.6186 | 78.6186 | 78.6186
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 2662.6 |  | 2093.3 | 2093.3 |  | 78.6186
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 21542.9 | 21542.9 | 21542.9 | 16936.6 | 16936.6 | 78.618 | 78.618 | 78.618
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 21542.9 |  | 16936.6 | 16936.6 |  | 78.618
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 727.1 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  | 0 | 0
развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 20374.3 | 19692.8 | 19692.8 | 15593 | 15593 | 76.5327 | 79.1812 | 79.1812
|  | областной бюджет | 2166.2 | 2166.2 | 2166.2 | 1715.2 | 1715.2 | 79.1801 | 79.1801 | 79.1801
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 2166.2 |  | 1715.2 | 1715.2 |  | 79.1801
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 17526.6 | 17526.6 | 17526.6 | 13877.8 | 13877.8 | 79.1814 | 79.1814 | 79.1814
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  | 17526.6 |  | 13877.8 | 13877.8 |  | 79.1814
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 681.5 |  |  |  | 0 | 0
внебюджетные источники (прогнозно)
развитие газификации в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 4558.3 | 4512.7 | 4512.7 | 3436.9 | 3436.9 | 75.3987 | 76.1606 | 76.1606
|  | областной бюджет | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 378.1 | 378.1 | 76.1684 | 76.1684 | 76.1684
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | 496.4 |  | 378.1 | 378.1 |  | 76.1684
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4016.3 | 4016.3 | 4016.3 | 3058.8 | 3058.8 | 76.1596 | 76.1596 | 76.1596
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | - | 4016.3 |  | 3058.8 | 3058.8 |  | 76.1596
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 45.6 |  |  |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" |  | всего | 389166.4 | 389166.4 | 371068.4 | 174173.1 | 174173.1 | 44.7554 | 44.7554 | 46.9383
|  | областной бюджет | 389166.4 | 389166.4 | 371068.4 | 174173.1 | 174173.1 | 44.7554 | 44.7554 | 46.9383
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 71602.7 | 71602.7 | 69382.9 | 39236.6 | 39236.6 | 54.7977 | 54.7977 | 56.5508
|  | областной бюджет | 71602.7 | 71602.7 | 69382.9 | 39236.6 | 39236.6 | 54.7977 | 54.7977 | 56.5508
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 317563.7 | 317563.7 | 301685.5 | 134936.5 | 134936.5 | 42.4912 | 42.4912 | 44.7275
|  | областной бюджет | 317563.7 | 317563.7 | 301685.5 | 134936.5 | 134936.5 | 42.4912 | 42.4912 | 44.7275
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Процессная часть
Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 13681.8 | 14054.2 | 13710.1 | 9332.7 | 9332.7 | 68.2125 | 66.4051 | 68.0717
|  | областной бюджет | 13681.8 | 14054.2 | 13710.1 | 9332.7 | 9332.7 | 68.2125 | 66.4051 | 68.0717
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 31203.9 | 30831.5 | 29705.8 | 21836.2 | 21836.2 | 69.9791 | 70.8243 | 73.5082
|  | областной бюджет | 31203.9 | 30831.5 | 29705.8 | 21836.2 | 21836.2 | 69.9791 | 70.8243 | 73.5082
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | всего | 5717 | 5717 | 5717 | 2082.3 | 2082.3 | 36.4229 | 36.4229 | 36.4229
|  | областной бюджет | 5717 | 5717 | 5717 | 2082.3 | 2082.3 | 36.4229 | 36.4229 | 36.4229
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.4 "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | всего | 6000 | 6000 | 6000 | 563 | 563 | 9.3833 | 9.3833 | 9.3833
|  | областной бюджет | 6000 | 6000 | 6000 | 563 | 563 | 9.3833 | 9.3833 | 9.3833
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.5 "Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства сельского хозяйства области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 317563.7 | 317563.7 | 301685.5 | 134936.5 | 134936.5 | 42.4912 | 42.4912 | 44.7275
|  | областной бюджет | 317563.7 | 317563.7 | 301685.5 | 134936.5 | 134936.5 | 42.4912 | 42.4912 | 44.7275
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Мероприятие 4.7 "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 15000 | 15000 | 14250 | 5422.4 | 5422.4 | 36.1493 | 36.1493 | 38.0519
|  | областной бюджет | 15000 | 15000 | 14250 | 5422.4 | 5422.4 | 36.1493 | 36.1493 | 38.0519
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

## прил13
Приложение к письму министерства
сельского хозяйства области
от __ октября 2019 года № 01-02-04-_____
Сведения о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» за 9 месяцев 2019 года
Наименование проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Номер и наименование целевого показателя |  | Причины невыполнения целевых показателей/ отклонения сроков реализации | Сведения о выполнении / невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы
|  | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Показатели проектной части
Ведомственный проект 1.1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 109.4 | -
|  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 18 | -
|  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | Оперативные данные за 6 месяцев 2019 года. Поквартальные данные будут опубликованы Росстатом после 20 ноября 2019 года
|  |  |  | 103 | 109.6
|  |  |  | Целевой показатель 1.1 "Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 116.8 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.2 "Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 101.1 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.3 "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" (процентов) |  | Данные за январь-август 2019 г. Статистические данные за 9 месяцев 2019 года будут опубликованы Росстатом после 20 октября т.г.
|  |  |  | 102 | 98.7
|  |  |  | Целевой показатель 1.4 "Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" (процентов) |  | Данные за январь-август 2019 г. Статистические данные за 9 месяцев 2019 года будут опубликованы Росстатом после 20 октября т.г.
|  |  |  | 102 | 86.9
|  |  |  | Целевой показатель 1.5 "Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки)" (тыс. т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 3267.9 | 2559.3
|  |  |  | Целевой показатель 1.6 "Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки)" (тыс. т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 1150 | 585.3
|  |  |  | Целевой показатель 1.7 "Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий " (тыс. т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 305 | 101.6
|  |  |  | Целевой показатель 1.8 "Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 15.2 | 11.1
|  |  |  | Целевой показатель 1.9 "Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 190 | 93
|  |  |  | Целевой показатель 1.10 "Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 29.955 | 20
|  |  |  | Целевой показатель 1.11 "Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 10.4 | 9.37
|  |  |  | Целевой показатель 1.12 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" (тыс. т) |  | Статистические данные за 9 месяцев 2019 года
|  |  |  | 182.2 | 122.5
|  |  |  | Целевой показатель 1.13 "Производство молока в хозяйствах всех категорий" (тыс. т) |  | Статистические данные за 9 месяцев 2019 года
|  |  |  | 718.6 | 604.2
|  |  |  | Целевой показатель 1.14 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. т) |  | Статистические данные за 9 месяцев 2019 года
|  |  |  | 165.9 | 127.7
|  |  |  | Целевой показатель 1.15 "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям" (т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 184 | 184
|  |  |  | Целевой показатель 1.16 "Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в области" (тыс. га) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 2305.4 | 2530
|  |  |  | Целевой показатель 1.17 "Площадь закладки многолетних насаждений" (га) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 350 | 112.5
|  |  |  | Целевой показатель 1.18 "Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте" (га) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 7 | 7
|  |  |  | Целевой показатель 1.19 "Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (га) |  | Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц на отчетную дату не предусмотрен графиками ввода объектов
|  |  |  | 7.9 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.20 "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" (процентов) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 4.2 | 4.6
|  |  |  | Целевой показатель 1.21 "Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. голов) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 59.2 | 64.8
|  |  |  | Целевой показатель 1.22 "Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. голов) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 25.6 | 29.5
|  |  |  | Целевой показатель 1.23 "Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (тыс. голов) |  | Оперативные данные муниципальных районов
|  |  |  | 128.9 | 130
|  |  |  | Целевой показатель 1.24 "Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)" (тыс. усл. голов) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 18 | 18
|  |  |  | Целевой показатель 1.27 "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" (процентов) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 0.2 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.28 "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных" (процентов) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 3.6 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.29 "Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии" (тыс. т) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 51 | 10.4
|  |  |  | Целевой показатель 1.30 "Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций" (тыс. т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 392.2 | 393.4
|  |  |  | Целевой показатель 1.31 "Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них" (тыс. т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 265 | 200
|  |  |  | Целевой показатель 1.32 "Производство крупы" |  | Оперативные данные
|  |  |  | 57.4 | 36.1
|  |  |  | Целевой показатель 1.33 "Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий" (тыс. т) |  | Данные за январь-август 2019 года. Статистические показатели за 9 месяцев 2019 года будут опубликованы Росстатом после 20 октября т.г.
|  |  |  | 0.84 | 0.557
|  |  |  | Целевой показатель 1.34 "Производство плодоовощных консервов" (млн. усл. банок) |  | Данные за январь-август 2019 года. Статистические показатели за 9 месяцев 2019 года будут опубликованы Росстатом после 20 октября т.г.
|  |  |  | 163 | 145
|  |  |  | Целевой показатель 1.35 "Производство масла сливочного" (тыс. т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 3.1 | 12.5
|  |  |  | Целевой показатель 1.36 "Производство сыров и сырных продуктов" (тыс. т) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 1.8 | 0.42
|  |  |  | Целевой показатель 1.37 "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки" (единиц) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 84 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.38 "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии" (процентов) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 10 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.39 "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы" (единиц) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 12 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.40 "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки" (процентов) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 10 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.41 "Объем произведенных семян подсолнечника" (тыс. т) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 25.3 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.42 "Объем реализованных семян подсолнечника" (тыс. т) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 25.3 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.43 "Количество высокопроизводительных рабочих мест" (единиц) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 8050 | -
1.1.1 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 738 сельхозтоваропроизводителям 38 районов области
1.1.2 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 50 сельхозтоваропроизводителям 21 района области (Аткарского, Татищевского, Пугачевского, Калининского, Вольского и других)
1.1.3 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 82 сельхозтоваропроизводителям 34 районов области
1.1.4 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 24 сельхозтоваропроизводителям 5 районов области (Красноармейского, Марксовского, Петровского, Саратовского, Хвалынского)
1.1.5 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 24 сельхозтоваропроизводителю 16 районов области (Новоузенского, Перелюбского, Марксовского, Ровенского, Базарно-Карабулакского, Вольского, Алгайского и других)
1.1.6 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 147 сельхозтоваропроизводителям 25 районов области (Алгайского, Новоузенского, Питерского, Ровенского, Краснопартизанского, Марксовского, Дергачевского и других)
1.1.7 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 110 сельхозтоваропроизводителям 28 районов области (Новоузенского, Питерского, Алгайского, Дергачевского, Ивантеевского и других)
1.1.8 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | Кассовым планом в III квартале т.г. финансирование не предусмотрено
1.1.9 "Поддержка начинающих фермеров" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 30 сельхозтоваропроизводителям 17 районов области (Алгайского, Питерского, Энгельсского, Хвалынск, Новоузенского, Дергачевского)
1.1.10 "Развитие семейных животноводческих ферм" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 8 сельхозтоваропроизводителям 6 районов области (Аткарского, Пугачевского, Балаковского, Вольского, Новоузенского, Пугачевского, Ртищевского)
1.1.11 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 4 сельхозтоваропроизводителям 4 районов области (Красноармейского, Лысогорского, Романовского, Советского)
1.1.12 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | Кассовым планом во III квартале т.г. финансирование не предусмотрено
1.1.13 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | Кассовым планом во III квартале т.г. финансирование не предусмотрено
1.1.14 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 74 сельхозтоваропроизводителям 10 районов области
Региональный проект 1.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель | Кассовым планом во II квартале т.г. финансирование не предусмотрено
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 18 | -
|  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | Годовой показатель. Оперативные данные за 6 месяцев 2019 года. Поквартальные данные будут опубликованы Росстатом после 20 ноября 2019 года
|  |  |  | 103 | 109.6
|  |  |  | Целевой показатель 1.44 "Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реализации гидромелиоративных мероприятий" (га) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 5220 | 1600
|  |  |  | Целевой показатель 1.45 "Объем экспорта продукции АПК" (млн. долларов США) |  | Данные федеральной таможенной службы за II квартал 2019 г
|  |  |  | 366 | 91.1
Региональный проект 1.2 «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации» (в целях выполнения задач федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации») | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 18 | -
|  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | Оперативные данные за 6 месяцев 2019 года. Поквартальные данные будут опубликованы Росстатом после 20 ноября 2019 года
|  |  |  | 103 | 109.6
|  |  |  | Целевой показатель 1.47. "Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (единиц) |  | Годовой показатель.
38
|  |  |  | Целевой показатель 1.48. "Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки" (единиц) |  | Годовой показатель
100
|  |  |  | Целевой показатель 1.49. "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта" (единиц) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 19 | 13
|  |  |  | Целевой показатель 1.50. "Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта" (единиц) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 1 | 3
|  |  |  | Целевой показатель 1.51. "Количество действующих центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" (единиц) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 1 | 1
1.2.1 «Грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам» | министерство сельского хозяйства области | [5 empty] | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 13 сельхозтоваропроизводителям 10 районов области
1.2.2 «Возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами» | министерство сельского хозяйства области | [5 empty] | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 3 сельхозтоваропроизводителям 3 районов области (Красноармейского, Лысогорского, Перелюбского)
1.2.3 «Осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» | министерство сельского хозяйства области | [5 empty] | Кассовым планом в III квартале т.г. финансирование не предусмотрено
1.2.4 «Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство сельского хозяйства области | [5 empty] | Кассовым планом в III квартале т.г. финансирование не предусмотрено
Показатели процессной части
мероприятие 1.1 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель | Кассовым планом в III квартале т.г. финансирование не предусмотрено
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 18 | -
|  |  |  | 1.52. "Производство товарной рыбы" (тонн) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 5100 | 2716
мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель | Кассовым планом в III квартале т.г. финансирование не предусмотрено
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 18 | -
|  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | Оперативные данные за 6 месяцев 2019 года. Поквартальные данные будут опубликованы Росстатом после 20 ноября 2019 года
|  |  |  | 103 | 109.6
|  |  |  | 1.53. Производство яиц в хозяйствах всех категорий (млн. шт.) |  | Статистические данные за 9 месяцев 2019 года
|  |  |  | 925.2 | 730.2
|  |  |  | 1.54. Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (млн. шт.) |  | Статистические данные за 9 месяцев 2019 года
|  |  |  | 484.8 | 357.2
|  |  |  | 1.55. Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. т) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 26 | 18.6
мероприятие 1.3 "Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства"(процентов) |  | Оперативные данные за 6 месяцев 2019 года. Поквартальные данные будут опубликованы Росстатом после 20 ноября 2019 года | Кассовым планом в III квартале т.г. финансирование не предусмотрено
|  |  |  | 103 | 109.6
|  |  |  | 1.56. Прирост численности членов (в том числе ассоциированных членов) сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку (процентов) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 2.5 | -
|  |  |  | 1.57. Прирост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку (процентов) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 2.5 | -
мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" |  | Годовой показатель
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | Оперативные данные за 6 месяцев 2019 года. Поквартальные данные будут опубликованы Росстатом после 20 ноября 2019 года
|  |  |  | 103 | 109.6
|  |  |  | 1.58. «Количество приобретенных средств для ветеринарного применения» (л) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 400 | 200
мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | Оперативные данные за 6 месяцев 2019 года. Поквартальные данные будут опубликованы Росстатом после 20 ноября 2019 года
|  |  |  | 103 | 109.6
|  |  |  | 1.59. Количество приобретенных наборов для диагностики африканской чумы свиней (набор) |  | Приобретение наборов для диагностики африканской чумы свиней запланировано в 4м квартале текущего года
|  |  |  | 28 | -
мероприятие 1.6 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель | Кассовым планом в III квартале т.г. финансирование не предусмотрено
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | Оперативные данные за 6 месяцев 2019 года. Поквартальные данные будут опубликованы Росстатом после 20 ноября 2019 года
|  |  |  | 103 | 109.6
|  |  |  | Целевой показатель 4 " Индекс производительности труда к предыдущему году" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 110.5 | -
|  |  |  | Целевой показатель 1.60. "Количество объектов агропромышленного комплекса области, введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии" (единиц) |  | Ввод объектов агропромышленного комплекса области, претендующих на получение государственной поддержки в отчетном периоде не запланирован
|  |  |  | - | -
мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | Оперативные данные за 6 месяцев 2019 года. Поквартальные данные будут опубликованы Росстатом после 20 ноября 2019 года
|  |  |  | 103 | 109.6
|  |  |  | Целевой показатель 1.61 "Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)" (млн. рублей) |  | Годовой показатель | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 37 сельхозтоваропроизводителям 20 районов области
|  |  |  | 2497.3 | 2107.2
Подпрограмма 2 " Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области "
Показатели процессной части
Мероприятие 2.1 "Возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия; культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 18 | -
|  |  |  | Целевой показатель 3 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" (процентов) |  | Оперативные данные за 6 месяцев 2019 года. Поквартальные данные будут опубликованы Росстатом после 20 ноября 2019 года
|  |  |  | 103 | 109.6
|  |  |  | Целевой показатель 2.1. "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования" (га) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 8434.6 | 4100
|  |  |  | Целевой показатель 2.2 "Вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями" (га) |  | Оперативные данные
|  |  |  | 276 | 96
Контрольное событие 2.1.1 "Гидромелиоративные мероприятия" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | Реализовано 25 проектов, за счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 40 сельхозтоваропроизводителям 10 районов области
Контрольное событие 2.1.2 "Культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 |  |  |  | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 3 сельхозтоваропроизводителям 3 районов области
Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области"
Показатели процессной части
Мероприятие 3.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | Приведены данные за январь-июль текущего года.
|  |  |  | 23100 | 18405
|  |  |  | Целевой показатель 3.1 "Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов" (кв. м) |  |  | Оказана финансовая поддержка 26 сельским семьям 12 районов области (Ивантеевского, Алгайского, Екатериновского, Балтайского и других), в том числе 19 молодым специалистам
|  |  |  | 579.5 | -
Целевой показатель 3.2 "Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов"
|  |  |  | 1335 | -
Мероприятие 3.2 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | Приведены данные за январь-июль текущего года.
|  |  |  | 23100 | 18405
|  |  |  | Целевой показатель 3.6 "Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку" (единиц) |  |  | Ведутся работы по обустройству места отдыха - парк "Сказка", с.Ивантеевка Ивантеевского района
|  |  |  | 2 | 1
Мероприятие 3.3 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами": | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | Приведены данные за январь-июль текущего года.
|  |  |  | 23100 | 18405
развитие газификации в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | Приведены данные за январь-июль текущего года.
|  |  |  | 23100 | 18405
Целевой показатель 3.4 "Ввод в действие распределительных газовых сетей" (км)
|  |  |  | 3.214 | 5.9
развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | Приведены данные за январь-июль текущего года.
|  |  |  | 23100 | 18405
Целевой показатель 3.5 "Ввод в действие локальных водопроводов" (км)
|  |  |  | 6.48 | 6.7
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области"
Показатели процессной части
Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 4.3 "Обеспеченность надлежащего содержания административного здания и прилегающей территории" (тыс. кв. м) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 5.026 | 5.026
|  |  |  | Целевой показатель 4.4 "Обеспечение сохранности и учет архивных документов" (единиц) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 57350 | 57350
Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 4.1" Количество проведенных консультаций" (шт.) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 820 | 530
|  |  |  | Целевой показатель 4.2 "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях" (единиц) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 500 | 423
Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 18 | -
|  |  |  | Целевой показатель 4.8 "Количество агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета" (единиц) |  | За отчетный период проведение агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета не осуществлялось
|  |  |  | 1 | -
Мероприятие 4.4 "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 18 | -
|  |  |  | Целевой показатель 4.6 "Количество разработанных научно-практических рекомендаций и мероприятий" (единиц) |  | Завершение работ по разработке научно-практических рекомендаций предусматривается в конце текущего года
|  |  |  | 5 | -
Мероприятие 4.5. «Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства сельского хозяйства области» | министерство сельского хозяйства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 18 | -
Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | 2019 | 2019 | Целевой показатель 4.5 "Доля охвата сельскохозяйственных животных и птиц профилактическими мероприятиями против особо опасных и карантинных заболеваний от общего количества сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий" (процентов) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 100 | 89
Мероприятие 4.7 "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области |  |  | Целевой показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" (процентов) |  | Годовой показатель
109.4
|  |  |  | Целевой показатель 2 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" (процентов) |  | Годовой показатель. Поквартальные данные Росстатом не публикуются
|  |  |  | 18 | -
|  |  |  | Целевой показатель 5 "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" (рублей) |  | Приведены данные за январь-июль текущего года.
|  |  |  | 23100 | 18405
|  |  |  | Целевой показатель 4.7 "Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку" (единиц) |  | Предоставление субсидий носит заявительный характер | 47 молодым специалистам АПК из 24 районов области (Вольского, Марксовского, Калининского, Краснопартизанского, Лысогорского, Питерского и других) оказана государственная поддержка
|  |  |  | 98 | 47
|  |  |  | Целевой показатель 4.9 "Объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности" (рублей) |  | Годовой показатель
|  |  |  | 11549 | -