Приложение к приказу министерства

сельского хозяйства области

от 31.12. 2015 года № 227-р

«Приложение к приказу министерства

сельского хозяйства области

от 30 декабря 2014 года № 236-р

План-график

реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы»

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2015 (финансовый) год | на 2016 (финансовый) год | на 2017 (финансовый) год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области, комитет капитального строительства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 год | 2020 год | всего | 9499858,0 | 8988620,2 | 6727130,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 646241,5 | 630395,5 | 634978,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4285456,8 | 2657318,9 | 2105265,8 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 7270,0 | 5980,0 | 6910,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 4560889,7 | 5694925,8 | 3979976,4 |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство сельского хозяйства области | 2014 год | 2020 год | всего | 9210619,5 | 8603485,2 | 6402916,9 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 360511,3 | 294106,8 | 310764,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4281948,5 | 2609022,6 | 2105265,8 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 7270,0 | 5830,0 | 6910,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 4560889,7 | 5694525,8 | 3979976,4 |
|  |  | управление ветеринарии Правительства области | 2014 год | 2020 год | всего | 281730,2 | 286588,7 | 324213,5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 281730,2 | 286288,7 | 324213,5 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  | комитет капитального строительства области | 2014 год | 2015 год | всего | 7508,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3508,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 | 2020 | всего | 0,0 | 98546,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 50000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 48296,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А. | 2014 год | 2020 год | всего | 5205286,0 | 2506022,6 | 1649625,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 127430,9 | 96788,3 | 81134,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3280131,2 | 1526905,9 | 914846,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1797723,9 | 882328,4 | 653645,6 |
| 1. 1. | Основное мероприятие 1.1 «Субсидии на возмещение части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями, имеющими массовое распространение» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2019 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 280519,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3772,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 56103,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 220643,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1.2.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И., начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Контрольное событие 1.2.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Контрольное событие 1.2.3 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составит 4,0 % в 2015 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 400192,2 | 399100,0 | 91617,1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3467,7 | 4030,3 | 1134,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 51574,5 | 50861,7 | 11467,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 345150,0 | 344208,0 | 79016,0 |
| 1.3.1. | Контрольное событие 1.3.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И., начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Контрольное событие 1.3.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Контрольное событие 1.3.3 «Закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в 2015 году на площади 0,3 тыс. га» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | Контрольное событие 1.3.4 «Закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в 2016 году на площади 0,3 тыс. га» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5. | Контрольное событие 1.3.5 «Закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в 2017 году на площади 0,3 тыс. га» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 5954,7 | 564,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 107,5 | 10,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 1086,2 | 103,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 4761,0 | 451,0 |
| 1.4.1. | Контрольное событие 1.4.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И., начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Контрольное событие 1.4.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | Контрольное событие 1.4.4 «Площадь закладки виноградников в 2016 году составит 0,005 тыс. га» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | Контрольное событие 1.4.5 «Площадь закладки виноградников в 2017 году составит 0,005 тыс. га» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 18601,7 | 20390,8 | 14931,5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 250,2 | 395,7 | 289,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3720,7 | 4000,1 | 2929,2 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 14630,8 | 15995,0 | 11712,6 |
| 1.5.1 | Контрольное событие 1.5.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И., начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Контрольное событие 1.5.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3 | Контрольное событие 1.5.3 «Раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей на площади 0,233 тыс. га» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4 | Контрольное событие 1.5.4 «Раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей на площади 0,200 тыс. га» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5 | Контрольное событие 1.5.5 «Раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей на площади 0,200 тыс. га» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2015 год | 2015 год | всего | 99750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1050,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 98700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 1.6.1 «Предоставление в МСХ РФ заявки на участие в отборе инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов тепличных комплексов» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2 | Контрольное событие 1.6.2 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае отбора инвестиционных проектов) | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И., начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3 | Контрольное событие 1.6.3 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4 | Контрольное событие 1.6.4 «Прирост площадей теплиц на площади 1 га в 2015 году | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 «Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования по переработке продукции растениеводства» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Финошенкова Е.Ю. | 2020 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 «Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 1260404,2 | 260685,0 | 360948,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 31427,4 | 6500,0 | 9000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 597119,8 | 123500,0 | 171000,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 631857,0 | 130685,0 | 180948,0 |
| 1.8.1 | Контрольное событие 1.8.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2 | Контрольное событие 1.8.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.3 | Контрольное событие 1.8.3 «Объем субсидируемых в 2015 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития растениеводства, составит 8280,0 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.4 | Контрольное событие 1.8.4 «Объем субсидируемых в 2016 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития растениеводства, составит 1420,4 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.5 | Контрольное событие 1.8.5 «Объем субсидируемых в 2017 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития растениеводства, составит 1420,4 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 «Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 820942,3 | 200527,0 | 601518,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20469,7 | 5000,0 | 15000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 388923,6 | 95000,0 | 285000,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 411549,0 | 100527,0 | 301518,0 |
| 1.9.1 | Контрольное событие 1.9.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2 | Контрольное событие 1.9.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.3 | Контрольное событие 1.9.3 «Построено 2,0 га зимних теплиц за счет реализации инвестиционных проектов с привлечением субсидируемых инвестиционных кредитов в 2015 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.4 | Контрольное событие 1.9.4 «Построено 2,0 га зимних теплиц за счет реализации инвестиционных проектов с привлечением субсидируемых инвестиционных кредитов в 2016 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.5 | Контрольное событие 1.9.5 «Построено 2,0 га зимних теплиц за счет реализации инвестиционных проектов с привлечением субсидируемых инвестиционных кредитов в 2017 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.6 | Контрольное событие 1.9.6 «Валовой сбор овощей в зимних теплицах (прирост в результате ввода новых мощностей за счет реализации инвестиционных проектов с привлечением субсидируемых инвестиционных кредитов) составит 0,32 тыс. тонн в 2015 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.7 | Контрольное событие 1.9.7 «Валовой сбор овощей в зимних теплицах (прирост в результате ввода новых мощностей за счет реализации инвестиционных проектов с привлечением субсидируемых инвестиционных кредитов) составит 0,32 тыс. тонн в 2016 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.8 | Контрольное событие 1.9.8 «Валовой сбор овощей в зимних теплицах (прирост в результате ввода новых мощностей за счет реализации инвестиционных проектов с привлечением субсидируемых инвестиционных кредитов) составит 0,32 тыс. тонн в 2017 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10 «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М., начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год | 2020 год | всего | 130387,4 | 572304,8 | 160000,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 193,7 | 3000,0 | 4000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 65000,0 | 283152,4 | 76000,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 65193,7 | 286152,4 | 80000,0 |
| 1.10.1 | Контрольное событие 1.10.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М., начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.2 | Контрольное событие 1.10.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М., | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.3 | Контрольное событие 1.10.3 «Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составят 9,0 тыс. га в 2015 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.4 | Контрольное событие 1.10.4 «Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составят 185,8 тыс. га в 2016 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.5 | Контрольное событие 1.10.5 «Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составят 185,8 тыс. га в 2017 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11 «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Финошенкова Е.Ю. | 2015год | 2015 год | всего | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.1 | Основное мероприятие 1.11.1 «Мониторинг реализации мероприятия по созданию и модернизации объектов картофелехранилищ и овощехранилищ» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Финошенкова Е.Ю. | 2015год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.2 | Контрольное событие 1.11.2 «Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта 0,8 тыс. тонн в 2015 году» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А.; начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Финошенкова Е.Ю. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12 «Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л., начальник отдела экономического анализа и планирования Михайлова Н.В., начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В., начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год | 2020 год | всего | 1058830,8 | 1047060,3 | 420046,8 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 66800,0 | 77754,8 | 51700,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 992030,8 | 969305,5 | 368346,8 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.1 | Контрольное событие 1.12.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И., начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.2 | Контрольное событие 1.12.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.3 | Контрольное событие 1.12.3 «Проведение комплекса организационных и технологических мероприятий в 2015 году на 3624,3 га посевной площади» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.4 | Контрольное событие 1.12.4 «Проведение комплекса организационных и технологических мероприятий в 2016 году на 3624 га посевной площади» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.5 | Контрольное событие 1.12.5 «Проведение комплекса организационных и технологических мероприятий в 2017 году на 3624 га посевной площади» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13 «Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л., начальник отдела экономического анализа и планирования Михайлова Н.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.1 | Контрольное событие 1.13.1 «Подготовка нормативно-правовой базы для, необходимой для компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера» | министерство сельского хозяйства области, начальник управления финансов Черемисова Л.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 1125657,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1125657,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.2 | Контрольное событие 1.13.2 «заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.3 | Контрольное событие 1.13.3 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.4 | Контрольное событие 1.13.4 «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших компенсацию ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, составит в 2015 году не менее 500 единиц» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л., начальник отдела экономического анализа и планирования Михайлова Н.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Ведомственная целевая программа «Развитие переработки растениеводческого сырья. Развитие системы овощехранилищ, логистических, оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013-2015 годы» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Финошенкова Е.Ю., начальник отдела по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной продукции и интервенций Соловов А.П. | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства в защищенном грунте в Саратовской области на 2014-2016 годы» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра-начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В.., заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., управление ветеринарии Правительства области начальник управления ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор области Частов А.А. | 2014 год | 2020 год | всего | 2875211,2 | 450693,2 | 544256,5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 25852,5 | 8765,5 | 11821,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 531051,6 | 132792,7 | 172193,6 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 2318307,1 | 309135,0 | 360241,2 |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра-начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А. | 2014 год | 2020 год | всего | 2875098,4 | 449887,2 | 542904,5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 25739,7 | 8259,5 | 10469,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 531051,6 | 132792,7 | 172193,6 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 2318307,1 | 308835,0 | 360241,2 |
|  |  | управление ветеринарии Правительства области, начальник управления ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор области Частов А.А. начальник финансово-экономического отдела Лазарева А.В., начальник отдела ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. | 2014 год | 2020 год | всего | 112,8 | 806,0 | 1352,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 112,8 | 506,0 | 1352,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Субсидии на поддержку племенного животноводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела племенной работы Ерофеев Д.В. | 2014 год | 2015 год | всего | 296997,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2477,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 36847,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 257672,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 2.1.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра-начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела племенной работы Ерофеев Д.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Контрольное событие 2.1.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Контрольное событие 2.1.3 «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья КРС мясного направления, в общем объеме маточного поголовья КРС за 2015 год составит 13,7 тыс. голов» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела племенной работы Ерофеев Д.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В. | 2014 год | 2015 год | всего | 1319578,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4318,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 62458,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1252802,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольное событие 2.2.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра-начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Контрольное событие 2.2.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Контрольное событие 2.2.3 «Производство молока в 2015 году составит 772,8 тыс. тонн» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 «Субсидии на возмещение части затрат на развитие свиноводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2020 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6 «Субсидии на возмещение части затрат на развитие птицеводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2020 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7 «Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 156670,5 | 156670,3 | 156670,5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 991,7 | 1093,3 | 869,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 14749,5 | 11054,0 | 8793,6 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 140929,3 | 144523,0 | 147007,2 |
| 2.7.1 | Контрольное событие 2.7.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра-начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.2 | Контрольное событие 2.7.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.3 | Контрольное событие 2.7.3 «Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, за 2015 год составит 2,0 тыс. голов к уровню 2014 года» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.4 | Контрольное событие 2.7.5 «Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, за 2017 год составит 2,0 тыс. голов к уровню 2016 года» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8 «Субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2015 год | 2016 год | всего | 1414,0 | 3142,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 32,3 | 59,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 613,1 | 1679,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 768,6 | 1403,8 | 0,0 |
| 2.8.1. | Контрольное событие 2.8.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра-начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.2. | Контрольное событие 2.8.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.3. | Контрольное событие 2.8.3 «Производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за 2015 год составит 190 тонн» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.4. | Контрольное событие 2.8.4 «Производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за 2016 год составит 191 тонну» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9 «Развитие прудового рыбоводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 30344,0 | 30344,0 | 30344,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 30344,0 | 29344,0 | 29344,0 |
| 2.9.1 | Контрольное событие 2.9.1 «Мониторинг реализации мероприятия сельскохозяйственными товаропроизводителями области» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9.2 | Контрольное событие 2.9.2 «Производство товарной рыбы в 2015 году – 3,14 тыс. тонн» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9.3 | Контрольное событие 2.9.2 «Производство товарной рыбы в 2016 году – 3,59 тыс. тонн» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9.4 | Контрольное событие 2.9.2 «Производство товарной рыбы в 2017 году – 4,04 тыс. тонн» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» | управление ветеринарии Правительства области, начальник управления ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор области Частов А.А., начальник финансово-экономического отдела Лазарева А.В., начальник отдела ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. | 2014 год | 2020 год | всего | 82,8 | 306,0 | 506,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 82,8 | 306,0 | 506,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.1 | Контрольное событие 2.10.1 «Планирование объемов и закупка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения» | управление ветеринарии Правительства области, начальник управления ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор области Частов А.А., начальник финансово-экономического отдела Лазарева А.В., начальник отдела ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.12 «Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования по переработке продукции животноводства» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., начальник отдела развития предприятий мясомолочной промышленности Коханюк А.Ю. | 2020 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Основное мероприятие 2.13 «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник управления финансов Черемисова Л.В., заместитель министра-начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год | 2015 год | всего | 2105,4 | 12332,4 | 4000,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 52,7 | 107,2 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1000,0 | 6059,0 | 1900,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1052,7 | 6166,2 | 2000,0 |
| 2.13.1 | Контрольное событие 2.13.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра-начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.2 | Контрольное событие 2.13.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.3 | Контрольное событие 2.13.3 «Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных составит 3,2 тыс. усл. голов в 2015 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В., начальник отдела племенной работы Ерофеев Д.В., начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.4 | Контрольное событие 2.13.4 «Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных составит 6,1 тыс. усл. голов в 2016 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В., начальник отдела племенной работы Ерофеев Д.В., начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.5 | Контрольное событие 2.13.5 «Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных составит 6,1 тыс. усл. голов в 2017 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В., начальник отдела племенной работы Ерофеев Д.В., начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | Основное мероприятие 2.14 «Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 119835,2 | 80211,0 | 80211,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2988,1 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 56772,1 | 38000,0 | 38000,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 60075,0 | 40211,0 | 40211,0 |
| 2.14.1 | Контрольное событие 2.14.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14.2 | Контрольное событие 2.14.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14.3 | Контрольное событие 2.14.3 «Объем субсидируемых в 2015 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 1459,2 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14.4 | Контрольное событие 2.14.4 «Объем субсидируемых в 2016 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 1102,5 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14.5 | Контрольное событие 2.14.5 «Объем субсидируемых в 2017 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 960,0 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | Основное мероприятие 2.15 «Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 568791,0 | 167187,0 | 271679,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8645,3 | 4000,0 | 6500,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 260873,7 | 76000,0 | 123500,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 299272,0 | 87187,0 | 141679,0 |
| 2.15.1 | Контрольное событие 2.15.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15.2 | Контрольное событие 2.15.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15.3 | Контрольное событие 2.15.3 «Прирост производства мяса птицы за счет реализации инвестиционных проектов с привлечением субсидируемых инвестиционных кредитов составит 0,06 тыс. тонн в 2015 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15.4 | Контрольное событие 2.15.4 «Прирост поголовья крупного рогатого скота в молочном скотоводстве за счет реализации инвестиционных проектов с привлечением субсидируемых инвестиционных кредитов составит 50 голов в 2015 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15.5 | Контрольное событие 2.15.5 «Прирост производства инкубационного яйца за счет реализации инвестиционных проектов с привлечением субсидируемых инвестиционных кредитов составит 1,0 млн. шт. в 2016 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15.6 | Контрольное событие 2.15.6 «Прирост производства инкубационного яйца за счет реализации инвестиционных проектов с привлечением субсидируемых инвестиционных кредитов составит 1,0 млн. шт. в 2017 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16 | Основное мероприятие 2.16 «Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 27310,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 805,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 15311,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 11193,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16.1 | Контрольное событие 2.16.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16.2 | Контрольное событие 2.16.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16.3 | Контрольное событие 2.16.3 «Объем субсидируемых в 2015 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития мясного скотоводства, составит 33,5 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16.4 | Контрольное событие 2.16.4 «Объем субсидируемых в 2016 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития мясного скотоводства, составит 33,5 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16.5 | Контрольное событие 2.16.5 «Объем субсидируемых в 2017 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития мясного скотоводства, составит 33,5 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | Основное мероприятие 2.17 «Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела племенной работы Ерофеев Д.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 28805,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 304,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4509,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 23992,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17.1 | Контрольное событие 2.17.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра-начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И., начальник отдела племенной работы Ерофеев Д.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17.2 | Контрольное событие 2.17.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17.3 | Контрольное событие 2.17.3 «Численность племенного маточного поголовья КРС мясного направления в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, за 2015 год – 2,2 тыс.голов» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела племенной работы Ерофеев Д.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17.4 | Контрольное событие 2.17.4 «Численность племенного маточного поголовья КРС мясного направления в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, за 2016 год – 2,3 тыс.голов» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела племенной работы Ерофеев Д.В. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17.5 | Контрольное событие 2.17.5 «Численность племенного маточного поголовья КРС мясного направления в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, за 2017 год – 2,4 тыс.голов» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела племенной работы Ерофеев Д.В. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18 | Основное мероприятие 2.18 «Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 5059,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 126,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2396,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 2536,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18.1 | Контрольное событие 2.18.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18.2 | Контрольное событие 2.18.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18.3 | Контрольное событие 2.18.3 «Объем субсидируемых в 2015 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития молочного скотоводства, составит 127,7 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | Основное мероприятие 2.19 «Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства» |  | 2015 год | 2015 год | всего | 145581,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3483,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 66178,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 75920,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19.1 | Контрольное событие 2.19.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19.2 | Контрольное событие 2.19.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19.3 | Контрольное событие 2.19.3 «Прирост поголовья крупного рогатого скота в молочном скотоводстве за счет реализации инвестиционных проектов с привлечением субсидируемых инвестиционных кредитов, составит 50 голов в 2015 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Саратовской области на 2013-2015 годы» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра-начальник управления развития животноводства Гришанов А.В. начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В. | 2014 год | 2015 год | всего | 172606,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1514,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 9342,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 161750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20.1 | Контрольное событие 2.20.1 «Мониторинг реализации мероприятий ведомственной целевой программы предприятиями и организациями АПК области» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20.2 | Контрольное событие 2.20.2 «Подготовка и представление отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы в министерство экономического развития и инвестиционной политики» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В., начальник отдела инвестиционной политики и целевых программ Точилина Р.П. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20.3 | Контрольное событие 2.20.3 «Поголовье коров специализированных мясных пород составит 30,7 тыс. тонн в 2015 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20.4 | Контрольное событие 2.20.4 «Производство на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе составит 11,7 тыс. тонн в 2015 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства Сероштанова Л.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области на 2015-2017 годы» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела организации ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер Лазарева А.В. | 2015 год | 2017 год | всего | 30,0 | 500,0 | 846,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 30,0 | 200,0 | 846,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2.21.1 | Контрольное событие 2.21.1 «Мониторинг реализации мероприятий ведомственной целевой программы предприятиями и организациями АПК области» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела организации ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер Лазарева А.В. | 2015 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.2 | Контрольное событие 2.21.2 «Подготовка и представление отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы в министерство экономического развития и инвестиционной политики» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела организации ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер Лазарева А.В., начальник отдела инвестиционной политики и целевых программ министерства сельского хозяйства области Точилина Р.П. | 2015 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.3 | Контрольное событие 2.21.3 «Количество эфиров по вопросам распространения африканской чумы свиней в Российской Федерации, мерах профилактики на территории Саратовской области в 2015 году – 1 ед.» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела организации ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер Лазарева А.В., | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.4 | Контрольное событие 2.21.4. «Количество приобретенного оборудования для утилизации биологических отходов в 2016 году - 1 ед.» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела организации ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.5 | Контрольное событие 2.21.5 «Количество эфиров по вопросам распространения африканской чумы свиней в Российской Федерации, мерах профилактики на территории Саратовской области в 2017 году – 2ед.» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела организации ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер Лазарева А.В. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.6 | Контрольное событие 2.21.6 «Количество приобретенного оборудования для утилизации биологических отходов в 2017 году - 1 ед.» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела организации ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.7 | Контрольное событие 2.21.7 «Количество специалистов, повысивших уровень квалификации по вопросам диагностики и профилактики африканской чумы свиней в 2017 году – 40 чел.» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела организации ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.8 | Контрольное событие 2.21.8 «Количество печатных изданий по вопросам распространения африканской чумы свиней в Российской Федерации, мерах профилактики на территории Саратовской области в 2017 году – 3006 экз.» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела организации ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра – начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник управления экономической политики Жолудев П.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 330510,3 | 282227,0 | 292637,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 12307,3 | 11784,4 | 11910,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 196203,8 | 147503,6 | 151542,5 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 121999,2 | 122939,0 | 129184,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Субсидии на поддержку начинающих фермеров» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 88417,0 | 35935,2 | 35935,2 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4837,6 | 2910,8 | 2910,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 71951,0 | 29431,4 | 29431,4 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 11628,4 | 3593,0 | 3593,0 |
| 3.1.1 | Контрольное событие 3.1.1 «Представление в Минсельхоз России заявки на участие в отборе региональных программ, содержащих мероприятия по поддержке начинающих фермеров, для предоставления субъектам РФ грантов из федерального бюджета» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Контрольное событие 3.1.2 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении грантов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник управления экономической политики Жолудев П.В., начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Контрольное событие 3.1.3 «Прием заявок для участия в мероприятиях по поддержке начинающих фермеров и проведение конкурсного отбора» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Контрольное событие 3.1.4 «Проведение заседания комиссии по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Контрольное событие 3.1.5 «Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, в пределах средств, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий год» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6 | Контрольное событие 3.1.6 «В 2015 году гранты будут представлены 52 фермерским хозяйствам на создание и развитие КФХ и единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7 | Контрольное событие 3.1.7 «В 2016 году гранты будут представлены 25 фермерским хозяйствам на создание и развитие КФХ и единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.8 | Контрольное событие 3.1.8 «В 2017 году гранты будут представлены 28 фермерским хозяйствам на создание и развитие КФХ и единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. «Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 113517,3 | 83333,0 | 83333,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4237,5 | 4500,0 | 4500,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 63025,0 | 45500,0 | 45500,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 46254,8 | 33333,0 | 33333,0 |
| 3.2.1 | Контрольное событие 3.2.1 «Представление в Минсельхоз России заявки на участие в отборе региональных программ, содержащих мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм, для предоставления субъектам РФ грантов из федерального бюджета» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Контрольное событие 3.2.2 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении грантов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра-начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И., начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Контрольное событие 3.2.3 «Прием заявок для участия в мероприятиях по развитию семейных животноводческих ферм и проведение конкурсного отбора» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Контрольное событие 3.2.4 «Проведение заседания комиссии по определению участников мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | Контрольное событие 3.2.5 «Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм в пределах средств, предусмотренных законом области об областном бюджете» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6 | Контрольное событие 3.2.6 «В 2015 году построено или реконструировано 10 семейных животноводческих ферм» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.7 | Контрольное событие 3.2.7 «В 2016 году построено или реконструировано 4 семейные животноводческие фермы» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.8 | Контрольное событие 3.2.8 «В 2017 году построено или реконструировано 4 семейные животноводческие фермы» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства Тимофеева Н.В. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 127896,5 | 127912,0 | 140369,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3189,4 | 3189,4 | 3500,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 60591,1 | 60598,6 | 66500,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 64116,0 | 64124,0 | 70369,0 |
| 3.3.1 | Контрольное событие 3.3.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2 | Контрольное событие 3.3.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.3 | Контрольное событие 3.3.3 «Объем субсидируемых в 2015 году долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов (займов), взятых малыми формами хозяйствования, составит 941,8 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.4 | Контрольное событие 3.3.4 «Объем субсидируемых в 2016 году долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов (займов), взятых малыми формами хозяйствования, составит 1159,3 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.5 | Контрольное событие 3.3.5 «Объем субсидируемых в 2017 году долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов (займов), взятых малыми формами хозяйствования, составит 1057,9 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 «Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития растениеводства и земельных отношений Шумкова Н.Л. | 2014 год | 2015 год | всего | 679,5 | 2046,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 42,8 | 184,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 636,7 | 1862,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 820,9 | 2046,7 | 0,0 |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 «Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы» | министерство сельского хозяйства области, начальник управления экономической политики Жолудев П.В., начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2016 год | 2020 год | всего | 0,0 | 33000,1 | 33000,1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 10111,1 | 10111,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 21889,0 | 21889,0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., заместитель министра – начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства Мариевская Н.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 248436,8 | 24000,0 | 34000,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 12569,9 | 24000,0 | 34000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 114599,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 121267,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства» | министерство сельского хозяйства области начальник отдела технической политики Кузин П.В. | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 «Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., заместитель министра – начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства Мариевская Н.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 1538,3 | 5000,0 | 8000,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1538,3 | 5000,0 | 8000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | Контрольное событие 4.2.1 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и налогов Макеева О.В. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | Контрольное событие 4.2.2 «Организация и проведение тематических выставок, профессиональных праздников, семинаров, конкурсов, презентаций в рамках средств областного бюджета, организация участия предприятий АПК области в международных, республиканских, межрегиональных и региональных выставках» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра – начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 «Разработка приоритетных научных исследований» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., заместитель министра – начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства Мариевская Н.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 6000,0 | 16000,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 6000,0 | 16000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.1 | Контрольное событие 4.3.1 «Формирование программы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., заместитель министра – начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства Мариевская Н.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2 | Контрольное событие 4.3.2 «Объявление конкурса на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» | начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства Мариевская Н.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.3 | Контрольное событие 4.3.3 «Заседание научно-технического Совета министерства сельского хозяйства области по вопросу утверждения программы НИОКР» | министерство сельского хозяйства области, начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства Мариевская Н.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.4 | Контрольное событие 4.3.4 «Заседание отраслевых секций по вопросу приемки выполненных научных разработок» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., заместитель министра – начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства Мариевская Н.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.5 | Контрольное событие 4.3.5 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.6 | Контрольное событие 4.3.6 «В 2016 году разработано научно-практических рекомендаций и мероприятий – 36 единиц» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., заместитель министра – начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства Мариевская Н.Н. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.7 | Контрольное событие 4.3.7 «В 2017 году разработано научно-практических рекомендаций и мероприятий – 37 единиц» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра – начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства Мариевская Н.Н. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 «Выплаты ежемесячной доплаты молодым специалистам» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела кадровой политики Мещеряков Р.А. | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Основное мероприятие 4.5 «Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» | министерство сельского хозяйства области, начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства Мариевская Н.Н., начальник отдела кадровой политики Мещеряков Р.А. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 5000,0 | 13000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5000,0 | 13000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5.1 | Контрольное событие 4.5.1 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5.2 | Контрольное событие 4.5.2 «В 2015 году 94 молодых специалиста, окончивших учреждения высшего и среднего профессионального образования, получили единовременную денежную выплату и ежегодное денежное пособие» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела кадровой политики Мещеряков Р.А. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5.3 | Контрольное событие 4.5.4 «В 2016 году 95 молодых специалистов, окончивших учреждения высшего и среднего профессионального образования, получили единовременную денежную выплату и ежегодное денежное пособие» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела кадровой политики Мещеряков Р.А. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5.4 | Контрольное событие 4.5.4 «В 2017 году 96 молодых специалистов, окончивших учреждения высшего и среднего профессионального образования, получили единовременную денежную выплату и ежегодное денежное пособие» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела кадровой политики Мещеряков Р.А. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 | Основное мероприятие 4.6 «Развитие биотехнологий» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра - начальник управления развития животноводства Гришанов А.В., заместитель министра - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ундрова С.А., заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н. | 2020 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7 | Основное мероприятие 4.7. «Субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, включая индивидуальных предпринимателей, достигших наивысших показателей в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, по результатам ежегодного областного конкурса в агропромышленном комплексе» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления экономической политики Жолудев П.В., начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2014 год | 2020 год | всего | 2491,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2491,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8 | Основное мероприятие 4.8 «Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 241898,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6031,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 114599,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 121267,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8.1. | Контрольное событие 4.8.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8.2. | Контрольное событие 4.8.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8.3. | Контрольное событие 4.8.3 «Объем субсидируемых в 2015 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на переработку продукции растениеводства и животноводства, составит 3794,8 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела развития кредитных и страховых отношений Шленкина М.М. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, комитет капитального строительства области | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 173301,8 | 281110,0 | 242370,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 80428,0 | 103020,9 | 64571,5 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 64011,3 | 172009,1 | 157362,8 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 7270,0 | 5980,0 | 6910,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 21592,5 | 100,0 | 13526,3 |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство сельского хозяйства области | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 165793,5 | 182563,7 | 242370,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 76428,0 | 53020,9 | 64571,5 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 60503,0 | 123712,8 | 157362,8 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 7270,0 | 5830,0 | 6910,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 21592,5 | 0,0 | 13526,3 |
|  |  | комитет капитального строительства области | 2014 год | 2014 год | всего | 7508,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3508,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2018 год | 2020 год | всего | 0,0 | 98546,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 50000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 48296,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год | 2020 год | всего | 60995,0 | 0,0 | 42856,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 19214,0 | 0,0 | 9000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 20433,0 | 0,0 | 21000,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 21348,0 | 0,0 | 12856,3 |
| 5.1.1 | Контрольное событие 5.1.1 «Сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области на участие в реализации мероприятия» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год октябрь-ноябрь | 2020 год октябрь-ноябрь | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2 | Контрольное событие 5.1.2 «Формирование предварительного списка участников мероприятия – получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год ноябрь | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3 | Контрольное событие 5.1.3 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год ноябрь | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4 | Контрольное событие 5.1.4 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год ноябрь-декабрь | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.5 | Контрольное событие 5.1.5 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год апрель-май | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.6 | Контрольное событие 5.1.6 «Перечисление социальных выплат участникам мероприятия (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора)» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год июнь-ноябрь | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.7 | Контрольное событие 5.1.7 «В 2015 году введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 2,4 тыс. кв. м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1,68 тыс. кв. м» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.8 | Контрольное событие 5.1.9 «В 2017 году введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 2,1 тыс. кв. м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1,5 тыс. кв. м» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 «Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | развитие газификации в сельской местности | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | развитие сети общеобразовательных организаций | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности» | комитет капитального строительства области | 2014 год | 2015 год | всего | 7508,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно), из них: | 3508,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | за счет возврата из федерального бюджета остатка субсидии, неиспользованного по состоянию на 01.01.2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство ФАП в с. Наумовка Балаковского района | комитет капитального строительства области | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0, |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство ФАП в с. Малая Быковка Балаковского района | комитет капитального строительства области | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство ФАП в с. Малый Кушум Балаковского района | комитет капитального строительства области | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство ФАП в с. Большая Таволожка Пугачевского района | комитет капитального строительства области | 2014 год | 2014 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство ФАП в с. Золотая Степь Советского района» | комитет капитального строительства области | 2014 год | 2015 год | всего | 348,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно), из них: | 348,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет возврата из федерального бюджета остатка субсидии, неиспользованного на 1 января 2015 года | 348,3 |  |  |
|  | фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в с. Первомайское Федоровского района | комитет капитального строительства области | 2015 год | 2015 год | всего | 3580,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1580,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта ГУЗ СО «Ртищевская районная больница» в с. Макарово Ртищевского района | комитет капитального строительства области | 2015 год | 2015 год | всего | 3580,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1580,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.1 | Контрольное событие 5.3.1 «Сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области и министерства здравоохранения области на участие в реализации мероприятия» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.2 | Контрольное событие 5.3.2 «Проведение конкурсного отбора заявок муниципальных районов и министерства здравоохранения области» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.3 | Контрольное событие 5.3.3 «Формирование реестра объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов (ФАП), расположенных в сельской местности» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.4 | Контрольное событие 5.3.4 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) ноябрь | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.5 | Контрольное событие 5.3.5 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.6 | Контрольное событие 5.3.6 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.7 | Контрольное событие 5.3.7 «Перечисление субсидии бюджетополучателям (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора)» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.8 | Контрольное событие 5.3.8 «В 2015 году открыто 2 фельдшерско-акушерских пункта» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4 «Развитие сети учреждений культурно – досугового типа в сельской местности» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2017 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2700,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 8400,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |
| 5.4.1 | Контрольное событие 5.4.1 «Сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области и министерства культуры на участие в реализации мероприятия» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2017 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.2 | Контрольное событие 5.4.2 «Проведение конкурсного отбора заявок муниципальных районов и министерства культуры области» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2017 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.3 | Контрольное событие 5.4.3 «Формирование реестра объектов культурно - досуговых учреждений на селе» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2017 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.4 | Контрольное событие 5.4.4 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2017 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.5 | Контрольное событие 5.4.5 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2017 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.6 | Контрольное событие 5.4.6 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2017 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.7 | Контрольное событие 5.4.7 «Перечисление субсидии бюджетополучателям (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора)» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2017 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2019 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. | Основное мероприятие 5.6. «Субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог»: | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 104798,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 57214,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 40070,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 7270,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 244,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2015 год | 2015 год | всего | 58160,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 31000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 20460,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 6500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | развитие газификации в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2015 год | 2015 год | всего | 15004,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 7560,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 44,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | развитие сети общеобразовательных организаций | министерство сельского хозяйства области | 2015 год | 2015 год | всего | 31634,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 19214,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 12050,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 370,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.1 | Контрольное событие 5.6.1 «Сбор и обобщение заявок от муниципальных районов и поселений области на участие в реализации мероприятия» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.2 | Контрольное событие 5.6.2 «Проведение конкурсного отбора заявок муниципальных районов и поселений области» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.3 | Контрольное событие 5.6.3 «Формирование реестра объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.4 | Контрольное событие 5.6.4 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.5 | Контрольное событие 5.6.5 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.6 | Контрольное событие 5.6.6 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.7 | Контрольное событие 5.6.7 «Перечисление субсидии муниципальным районам и поселениям области – участникам мероприятия (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора)» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.8 | Контрольное событие 5.6.8 «В 2015 году введено в действие 15 км локальных водопроводов» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.9 | Контрольное событие 5.6.9 «В 2015 году введено в действие 6,3 км распределительных газовых сетей» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.10 | Контрольное событие 5.6.10 «В 2015 году ведется строительство (реконструкция) общеобразовательного учреждения на 160 учебных мест» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 344459,0 | 302000,0 | 200000,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 65000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 99459,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 180000,0 | 282000,0 | 180000,0 |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 «Субсидии на возмещение части затрат в рамках строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 299459,0 | 302000,0 | 200000,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 99459,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 299459,0 | 302000,0 | 200000,0 |
| 6.1.1 | Контрольное событие 6.1.1 «Сбор и обобщение заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей области на участие в реализации мероприятия» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 февраль (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2 | Контрольное событие 6.1.2 «Формирование и утверждение реестра объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год (ежегодно) март-июнь | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3 | Контрольное событие 6.1.3 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) ноябрь | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4 | Контрольное событие 6.1.4 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ в рамках реализации ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.5 | Контрольное событие 6.1.5 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 год (ежегодно) июнь-июль | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.6 | Контрольное событие 6.1.6 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2014 год (ежегодно) | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.7 | Контрольное событие 6.1.7 «Ввод в эксплуатацию в 2015 году 3550 га мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2015 год | 2015 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.8 | Контрольное событие 6.1.8 «Ввод в эксплуатацию в 2016 году 2800 га мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования в 2016 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2016 год | 2016 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.9 | Контрольное событие 6.1.9 «Ввод в эксплуатацию в 2017 году 8730 га мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования в 2017 году» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2017 год | 2017 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 «Субсидии на возмещение части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированными, дизельными)» | министерство сельского хозяйства области, заместитель министра по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцев А.Н., начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2019 год | 2020 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3. «Выполнение мероприятий по подаче воды на сельскохозяйственные нужды сельских поселений» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела мелиорации и социального обустройства села Тарабрин В.Н. | 2014 | 2015 | всего | 45000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 45000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области | 2015 | 2020 | всего | 322652,9 | 329468,3 | 366721,1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 322652,9 | 329468,3 | 366721,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство сельского хозяйства области | 2015 | 2020 | всего | 41035,5 | 43685,6 | 43859,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 41035,5 | 43685,6 | 43859,6 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | управление ветеринарии Правительства области | 2015 | 2020 | всего | 281617,4 | 285782,7 | 322861,5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 281617,4 | 285782,7 | 322861,5 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1. «Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления экономической политики Жолудев П.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 | 2020 | всего | 10543,8 | 11307,4 | 11654,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10543,8 | 11307,4 | 11654,6 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2. | Контрольное событие 7.1.2 «Содержание в 2015 году административного здания площадью 2526 м²» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2015 | 2015 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3 | Контрольное событие 7.1.3 «Содержание в 2016 году административного здания площадью 2526 м²» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2016 | 2016 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.4 | Контрольное событие 7.1.4 «Содержание в 2017 году административного здания площадью 2526 м²» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2017 | 2017 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.5 | Контрольное событие 7.1.5 «В 2015 году обеспечена сохранность 57683 архивных документов» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2015 | 2015 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.6 | Контрольное событие 7.1.6 «В 2016 году обеспечена сохранность 58083 архивных документов» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2016 | 2016 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.7 | Контрольное событие 7.1.7 «В 2017 году обеспечена сохранность 58483 архивных документов» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2017 | 2017 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Основное мероприятие 7.2. «Субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями, подведомственными министерству сельского хозяйства области» | министерство сельского хозяйства области, и.о. заместителя министра по экономике и финансам Кадникова Н.В., начальник управления экономической политики Жолудев П.В., начальник управления финансов Черемисова Л.В., начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 | 2020 | всего | 30491,7 | 32378,2 | 32205,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 30491,7 | 32378,2 | 32205,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.1 | Контрольное событие 7.2.1 «Перечисление субсидии на выполнение государственного задания» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г., начальник отдела финансирования, господдержки и бюджетных отношений в АПК Серенко В.И. | 2015 | 2020 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2 | Контрольное событие 7.2.2 «Консультационная помощь в 2015 году оказана 780 сельхозтоваропроизводителям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2015 | 2015 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.3 | Контрольное событие 7.2.3 «Консультационная помощь в 2016 году оказана 790 сельхозтоваропроизводителям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2016 | 2016 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.4 | Контрольное событие 7.2.4 «Консультационная помощь в 2017 году оказана 800 сельхозтоваропроизводителям» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2017 | 2017 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.5 | Контрольное событие 7.2.5 «Предоставление в 2015 году торговых мест сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания – 135,0 тыс. местодней» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2015 | 2015 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.6 | Контрольное событие 7.2.6 «Предоставление в 2016 году торговых мест сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания – 135,0 тыс. местодней» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2016 | 2016 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.7 | Контрольное событие 7.2.7 «Предоставление в 2017 году торговых мест сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания – 135,0 тыс. местодней» | министерство сельского хозяйства области, начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства Логинова С.Г. | 2017 | 2017 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Основное мероприятие 7.3. «Субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Правительства области» | управление ветеринарии Правительства области, начальник управления ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор области Частов А.А., начальник финансово-экономического отдела Лазарева А.В., начальник отдела ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. | 2015 | 2020 | всего | 281617,4 | 287575,5 | 299876,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 281617,4 | 287575,5 | 299876,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3.1 | Контрольное событие 7.3.1 «Проведены мероприятия по профилактике особо опасных и карантинных заболеваний животных и птиц (вакцинация сельскохозяйственных животных и птиц против особо опасных и карантинных заболеваний, диагностические исследования) (ежегодно 7744,015 тыс.головообработок)» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н., начальник финансово-экономического отдела Лазарева А.В. | 2015 | 2020 | всего | 268656,5 | 275295,1 | 287596,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 268656,5 | 275295,1 | 287596,3 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3.2 | Контрольное событие 7.3.2 «Осуществлялось проведение ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой продукции (ежегодно 364,765 тыс. экспертиз)» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. начальник финансово-экономического отдела Лазарева А.В. | 2015 | 2020 | всего | 7270,4 | 7270,4 | 7270,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7270,4 | 7270,4 | 7270,4 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3.3 | Контрольное событие 7.3.3 «Осуществлялось проведение мониторинга текущей эпизоотической ситуации и мероприятий по карантинированию животных и птиц для оформления ветеринарно-сопроводительных документов» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. начальник финансово-экономического отдела Лазарева А.В. | 2015 | 2020 | всего | 5690,5 | 5010,0 | 5010,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5690,5 | 5010,0 | 5010,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3.4 | Контрольное событие 7.3.4 «Осуществлялось консультирование ветеринарных специалистов, руководителей хозяйств и работников органов местного самоуправления по вопросам профилактики, диагностики, терапии заболеваний, а также по другим вопросам борьбы с болезнями животных (ежегодно 11800 консультаций)» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. | 2015 | 2020 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3.5 | Контрольное событие 7.3.5 «Подготовлено и проведено 120 семинаров по разъяснению действующего законодательства Российской Федерации в области ветеринарии (ежегодно)» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. | 2015 | 2020 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3.6 | Контрольное событие 7.3.6 «Осуществлялось получение, хранение, распространение биологических, химиотерапевтических препаратов и лабораторного оборудования для учреждений государственной ветеринарной службы Саратовской области (650 услуг ежегодно)» | управление ветеринарии Правительства области, начальник отдела ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н. | 2015 | 2020 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0». |