## прил16
Приложение к письму министерства
сельского хозяйства области
от _____ октября 2017 года № 01-03-04-
Сведения
о расходах на реализацию государственной программы Саратовской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Саратовской области на 2014-2020 годы" произведенных за 9 месяцев 2017 года за счет соответствующих источников финансового обеспечения
тыс. руб
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на 2017 год | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено |  | Процент исполнения
[6 empty] | кассовое исполнение * | фактическое исполнение | гр.7 кассовое исполнение/ гр.4 | гр.7 кассовое исполнение/ гр.5 | гр.7 кассовое исполнение/ гр.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы" |  | всего | 7968450.2 | 3046783.41 | 3027382 | 2203173.59 | 5313631.79 | 27.6487 | 72.3115 | 72.7749
|  | областной бюджет | 652043.4 | 652043.41 | 632642 | 382037.4 | 200050.9 | 58.5908 | 58.5908 | 60.3876
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 313720.2 | 0 | 159758.3 | 159758.3 |  | 50.9238
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2394740 | 2394740 | 2394740 | 1819959.09 | 1819959.09 | 75.9982 | 75.9982 | 75.9982
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 2394740 | 0 | 1819653.99 | 1819653.99 |  | 75.9855
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 7889.2 | 0 | 0 | 1177.1 | 1177.1 | 14.9204
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 4913777.6 |  | 0 |  | 3292444.7 | 0
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 7648379.5 | 2726734.91 | 2721694.1 | 2006447.29 | 5298891.99 | 26.2336 | 73.5842 | 73.7205
|  | областной бюджет | 350435.9 | 350435.91 | 345395.1 | 189159.2 | 189159.2 | 53.9783 | 53.9783 | 54.766
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 295076.3 | 0 | 155909.2 | 155909.2 |  | 52.8369
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2376299 | 2376299 | 2376299 | 1816117.09 | 1816117.09 | 76.4263 | 76.4263 | 76.4263
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 2376299 | 0 | 1816117.09 | 1816117.09 |  | 76.4263
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 7867 | 0 | 0 | 1171 | 1171 | 14.885
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 4913777.6 | 0 | 0 |  | 3292444.7 | 0
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 282963.6 | 282963.6 | 268603 | 189029.1 | 7042.6 | 66.8033 | 66.8033 | 70.3749
|  | областной бюджет | 282963.6 | 282963.6 | 268603 | 189029.1 | 7042.6 | 66.8033 | 66.8033 | 70.3749
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
| комитет капитального строительства области | всего | 5472.5 | 5472.5 | 5472.5 | 654.6 | 654.6 | 11.9616 | 11.9616 | 11.9616
|  | областной бюджет | 2921.5 | 2921.5 | 2921.5 | 349.5 | 349.5 | 11.963 | 11.963 | 11.963
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 2921.5 | 0 | 349.5 | 349.5 |  | 11.963
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2551 | 2551 | 2551 | 305.1 | 305.1 | 11.96 | 11.96 | 11.96
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 2551 | 0 | 0 | 0 |  | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 31634.6 | 31612.4 | 31612.4 | 7042.6 | 7042.6 | 22.2623 | 22.278 | 22.278
|  | областной бюджет | 15722.4 | 15722.4 | 15722.4 | 3499.6 | 3499.6 | 22.2587 | 22.2587 | 22.2587
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 15722.4 |  | 3499.6 | 3499.6 |  | 22.2587
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 15890 | 15890 | 15890 | 3536.9 | 3536.9 | 22.2587 | 22.2587 | 22.2587
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 15890 |  | 3536.9 | 3536.9 |  | 22.2587
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 22.2 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 27.4775
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
Подпрограмма 1. "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 2. "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы" |  | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 3. "Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 4. "Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 15007.7 | 15007.7 | 13736.1 | 6588.7 | 6588.7 | 43.9021 | 43.9021 | 47.9663
|  | областной бюджет | 15007.7 | 15007.7 | 13736.1 | 6588.7 | 6588.7 | 43.9021 | 43.9021 | 47.9663
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 4.2. "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3900 | 3900 | 3900
|  | областной бюджет | 3900 | 3900 | 3900
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 4.3. "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | всего | 621.6 | 621.6 | 0
|  | областной бюджет | 621.6 | 621.6
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 4.5. "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 10486.1 | 10486.1 | 9836.1 | 6588.7 | 6588.7 | 62.8327 | 62.8327 | 66.9849
|  | областной бюджет | 10486.1 | 10486.1 | 9836.1 | 6588.7 | 6588.7 | 62.8327 | 62.8327 | 66.9849
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 5. "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области, комитет капитального строительства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 193992.9 | 185313.7 | 185313.7 | 24956.09 | 25405.09 | 12.8644 | 13.4669 | 13.4669
|  | областной бюджет | 122925.7 | 122925.7 | 122925.7 | 12684.5 | 12684.5 | 10.3188 | 10.3188 | 10.3188
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 122925.7 | 0 | 12684.5 | 12684.5 |  | 10.3188
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 62388 | 62388 | 62388 | 11094.49 | 11094.49 | 17.7831 | 17.7831 | 17.7831
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 62388 | 0 | 10789.39 | 10789.39 |  | 17.294
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 7889.2 | 0 | 0 | 1177.1 | 1177.1
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 790 | 0 | 0 | 0 | 449
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 156885.8 | 148228.8 | 148228.8 | 17258.89 | 17707.89 | 11.0009 | 11.6434 | 11.6434
|  | областной бюджет | 104281.8 | 104281.8 | 104281.8 | 8835.4 | 8835.4 | 8.4726 | 8.4726 | 8.4726
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 104281.8 |  | 8835.4 | 8835.4 |  | 8.4726
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 43947 | 43947 | 43947 | 7252.49 | 7252.49 | 16.5028 | 16.5028 | 16.5028
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 43947 |  | 7252.49 | 7252.49 |  | 16.5028
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 7867 |  |  | 1171 | 1171
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 790 |  |  |  | 449 | 0
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 31634.6 | 31612.4 | 31612.4 | 7042.6 | 7042.6 | 22.2623 | 22.278 | 22.278
|  | областной бюджет | 15722.4 | 15722.4 | 15722.4 | 3499.6 | 3499.6 | 22.2587 | 22.2587 | 22.2587
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 15722.4 |  | 3499.6 | 3499.6 |  | 22.2587
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 15890 | 15890 | 15890 | 3536.9 | 3536.9 | 22.2587 | 22.2587 | 22.2587
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 15890 |  | 3536.9 | 3536.9 |  | 22.2587
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 22.2 |  |  | 6.1 | 6.1 | 27.4775
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
| комитет капитального строительства области | всего | 5472.5 | 5472.5 | 5472.5 | 654.6 | 654.6 | 11.9616 | 11.9616 | 11.9616
|  | областной бюджет | 2921.5 | 2921.5 | 2921.5 | 349.5 | 349.5 | 11.963 | 11.963 | 11.963
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 2921.5 | 0 | 349.5 | 349.5 |  | 11.963
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2551 | 2551 | 2551 | 305.1 | 305.1 | 11.96 | 11.96 | 11.96
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 2551 | 0 |  |  |  | 0
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 5.3. "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности" | комитет капитального строительства области | всего | 5472.5 | 5472.5 | 5472.5 | 654.6 | 654.6 | 11.9616 | 11.9616 | 11.9616
|  | областной бюджет | 2921.5 | 2921.5 | 2921.5 | 349.5 | 349.5 | 11.963 | 11.963 | 11.963
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 2921.5 |  | 349.5 | 349.5 |  | 11.963
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2551 | 2551 | 2551 | 305.1 | 305.1 | 11.96 | 11.96 | 11.96
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 2551 |  | 305.1 | 305.1 |  | 11.96
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
строительство ФАП в с. Успенка Пугачевского района | из них по объектам:
| комитет капитального строительства области | всего | 5472.5 | 5472.5 | 5472.5 | 654.6 | 654.6 | 11.9616 | 11.9616 | 11.9616
|  | областной бюджет | 2921.5 | 2921.5 | 2921.5 | 349.5 | 349.5 | 11.963 | 11.963 | 11.963
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 2921.5 |  | 349.5 | 349.5 |  | 11.963
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2551 | 2551 | 2551 | 305.1 | 305.1 | 11.96 | 11.96 | 11.96
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 2551 |  | 305.1 | 305.1 |  | 11.96
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 5.5. "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1843 | 587 | 587 | 1037 | 1486 | 56.267 | 176.661 | 176.661
|  | областной бюджет | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 287 |  | 287 | 287 |  | 100
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 466 |  |  | 450 | 450
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 790 |  |  |  | 449
5.5.1. "Субсидия бюджетам муниципальных районов области по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации муниципальных программ по устойчивому развитию сельских территорий" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1843 | 587 | 587 | 1037 | 1486 | 56.267 | 176.661 | 176.661
|  | областной бюджет | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 287 |  | 287 | 287 |  | 100
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 466 |  |  | 450 | 450
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 790 |  |  |  | 449
Основное мероприятие 5.7. "Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, строительство и реконструкция автомобильных дорог": | министерство сельского хозяйства области министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 186677.4 | 179254.2 | 179254.2 | 23264.49 | 23264.49 | 12.4624 | 12.9785 | 12.9785
|  | областной бюджет | 119704.2 | 119704.2 | 119704.2 | 12035 | 12035 | 10.0539 | 10.0539 | 10.0539
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 119704.2 |  | 12035 | 12035 |  | 10.0539
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 59550 | 59550 | 59550 | 10502.39 | 10502.39 | 17.6363 | 17.6363 | 17.6363
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 59550 |  | 10502.39 | 10502.39 |  | 17.6363
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 7423.2 |  |  | 727.1 | 727.1
внебюджетные источники (прогнозно)
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 155042.8 | 147641.8 | 147641.8 | 16221.89 | 16221.89 | 10.4628 | 10.9873 | 10.9873
|  | областной бюджет | 103981.8 | 103981.8 | 103981.8 | 8535.4 | 8535.4 | 8.2086 | 8.2086 | 8.2086
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 103981.8 |  | 8535.4 | 8535.4 |  | 8.2086
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 43660 | 43660 | 43660 | 6965.49 | 6965.49 | 15.9539 | 15.9539 | 15.9539
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 43660 |  | 6965.49 | 6965.49 |  | 15.9539
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 7401 |  |  | 721 | 721
внебюджетные источники (прогнозно)
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 31634.6 | 31612.4 | 31612.4 | 7042.6 | 7042.6 | 22.2623 | 22.278 | 22.278
|  | областной бюджет | 15722.4 | 15722.4 | 15722.4 | 3499.6 | 3499.6 | 22.2587 | 22.2587 | 22.2587
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 15722.4 |  | 3499.6 | 3499.6 |  | 22.2587
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 15890 | 15890 | 15890 | 3536.9 | 3536.9 | 22.2587 | 22.2587 | 22.2587
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 15890 | 0 | 3536.9 | 3536.9 |  | 22.2587
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 22.2 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 27.4775
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0
развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 43031 | 38239 | 38239 | 3098.6 | 3098.6 | 7.2009 | 8.1032 | 8.1032
|  | областной бюджет | 20000 | 20000 | 20000 | 1585.8 | 1585.8 | 7.929 | 7.929 | 7.929
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 20000 |  | 1585.8 | 1585.8 |  | 7.929
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 18239 | 18239 | 18239 | 1446.2 | 1446.2 | 7.9292 | 7.9292 | 7.9292
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 18239 |  | 1446.2 | 1446.2 |  | 7.9292
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 4792 |  |  | 66.6 | 66.6
внебюджетные источники (прогнозно)
развитие газификации в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 9612.6 | 8193.2 | 8193.2 | 1033.3 | 1033.3 | 10.7494 | 12.6117 | 12.6117
|  | областной бюджет | 3402.2 | 3402.2 | 3402.2 | 345.1 | 345.1 | 10.1434 | 10.1434 | 10.1434
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 3402.2 |  | 345.1 | 345.1 |  | 10.1434
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4791 | 4791 | 4791 | 485.9 | 485.9 | 10.1419 | 10.1419 | 10.1419
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 4791 |  | 485.9 | 485.9 |  | 10.1419
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 1419.4 |  |  | 202.3 | 202.3
внебюджетные источники (прогнозно)
развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 94252.2 | 94071 | 94071 | 5120.09 | 5120.09 | 5.4323 | 5.4428 | 5.4428
|  | областной бюджет | 77900 | 77900 | 77900 | 4089.9 | 4089.9 | 5.2502 | 5.2502 | 5.2502
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 77900 |  | 4089.9 | 4089.9 |  | 5.2502
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 16171 | 16171 | 16171 | 848.99 | 848.99 | 5.2501 | 5.2501 | 5.2501
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 16171 |  | 848.99 | 848.99 |  | 5.2501
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 181.2 |  |  | 181.2 | 181.2
внебюджетные источники (прогнозно)
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 4.2 | 0 | 0
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 4.2
внебюджетные источники (прогнозно)
развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 8142.8 | 7138.6 | 7138.6 | 6969.9 | 6969.9 | 85.5959 | 97.6368 | 97.6368
|  | областной бюджет | 2679.6 | 2679.6 | 2679.6 | 2514.6 | 2514.6 | 93.8424 | 93.8424 | 93.8424
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 2679.6 |  | 2514.6 | 2514.6 |  | 93.8424
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 4459 | 4459 | 4459 | 4184.4 | 4184.4 | 93.8417 | 93.8417 | 93.8417
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 4459 |  | 4184.4 | 4184.4 |  | 93.8417
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 1004.2 |  |  | 270.9 | 270.9
внебюджетные источники (прогнозно)
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 31634.6 | 31612.4 | 31612.4 | 7042.6 | 7042.6 | 22.2623 | 22.278 | 22.278
|  | областной бюджет | 15722.4 | 15722.4 | 15722.4 | 3499.6 | 3499.6 | 22.2587 | 22.2587 | 22.2587
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 15722.4 |  | 3499.6 | 3499.6 |  | 22.2587
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 15890 | 15890 | 15890 | 3536.9 | 3536.9 | 22.2587 | 22.2587 | 22.2587
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 15890 |  | 3536.9 | 3536.9 |  | 22.2587
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 22.2 |  |  | 6.1 | 6.1 | 27.4775
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 6. "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3025000 | 775582.8 | 775582.8 | 396144.6 | 1544964.6 | 13.0957 | 51.077 | 51.077
|  | областной бюджет | 77558.3 | 77558.3 | 77558.3 | 39614.5 | 39614.5 | 51.0771 | 51.0771 | 51.0771
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 77558.3 |  | 39614.5 | 39614.5 |  | 51.0771
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 698024.5 | 698024.5 | 698024.5 | 356530.1 | 356530.1 | 51.077 | 51.077 | 51.077
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 698024.5 |  | 356530.1 | 356530.1 |  | 51.077
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 2249417.2 |  |  |  | 1148820
Основное мероприятие 6.1. "Субсидии на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3025000 | 775582.8 | 775582.8 | 396144.6 | 1544964.6 | 13.0957 | 51.077 | 51.077
|  | областной бюджет | 77558.3 | 77558.3 | 77558.3 | 39614.5 | 39614.5 | 51.0771 | 51.0771 | 51.0771
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 77558.3 |  | 39614.5 | 39614.5 |  | 51.0771
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 698024.5 | 698024.5 | 698024.5 | 356530.1 | 356530.1 | 51.077 | 51.077 | 51.077
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 698024.5 |  | 356530.1 | 356530.1 |  | 51.077
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 2249417.2 |  |  |  | 1148820
Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области управление ветеринарии Правительства области | всего | 321462.5 | 321462.51 | 304682.7 | 215690.4 | 215690.4 | 67.0966 | 67.0966 | 70.7918
|  | областной бюджет | 321462.5 | 321462.51 | 304682.7 | 215690.4 | 215690.4 | 67.0966 | 67.0966 | 70.7918
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 39251.9 | 39251.91 | 36582.7 | 26661.3 | 26661.3 | 67.9236 | 67.9236 | 72.8795
|  | областной бюджет | 39251.9 | 39251.91 | 36582.7 | 26661.3 | 26661.3 | 67.9236 | 67.9236 | 72.8795
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 282210.6 | 282210.6 | 268100 | 189029.1 | 189029.1 | 66.9816 | 66.9816 | 70.5069
|  | областной бюджет | 282210.6 | 282210.6 | 268100 | 189029.1 | 189029.1 | 66.9816 | 66.9816 | 70.5069
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 7.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 11518.1 | 11518.11 | 10494.9 | 7035.5 | 7035.5 | 61.0821 | 61.0821 | 67.0373
|  | областной бюджет | 11518.1 | 11518.11 | 10494.9 | 7035.5 | 7035.5 | 61.0821 | 61.0821 | 67.0373
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 7.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 27733.8 | 27733.8 | 26087.8 | 19625.8 | 19625.8 | 70.7649 | 70.7649 | 75.2298
|  | областной бюджет | 27733.8 | 27733.8 | 26087.8 | 19625.8 | 19625.8 | 70.7649 | 70.7649 | 75.2298
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 7.3 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 282210.6 | 282210.6 | 268100 | 189029.1 | 189029.1 | 66.9816 | 66.9816 | 70.5069
|  | областной бюджет | 282210.6 | 282210.6 | 268100 | 189029.1 | 189029.1 | 66.9816 | 66.9816 | 70.5069
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 8 "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства на 2016-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 9 "Развитие мясного скотоводства на 2016-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 10 "Развитие молочного скотоводства на 2016 -2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 11 "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства на 2016-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 12 "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания на 2016-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего
областной бюджет
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3199679.3 | 1314123.6 | 1312873.6 | 1239351.3 | 2982027 | 38.7336 | 94.3101 | 94.3999
|  | областной бюджет | 98308.7 | 98308.7 | 97058.7 | 92897.2 | 92897.2 | 94.4954 | 94.4954 | 95.7124
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 96555.7 |  | 92897.2 | 92897.2 |  | 96.211
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1215814.9 | 1215814.9 | 1215814.9 | 1146454.1 | 1146454.1 | 94.2951 | 94.2951 | 94.2951
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1215814.9 | 0 | 1146454.1 | 1146454.1 |  | 94.2951
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1885555.7 | 0 | 0 |  | 1742675.7
в том числе по исполнителям:
| министерство сельского хозяйства области | всего | 3198926.3 | 1313370.6 | 1312370.6 | 1239351.3 | 2982027 | 38.7427 | 94.3642 | 94.4361
|  | областной бюджет | 97555.7 | 97555.7 | 96555.7 | 92897.2 | 92897.2 | 95.2248 | 95.2248 | 96.211
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета | 0 | 96555.7 |  | 92897.2 | 92897.2 |  | 96.211
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1215814.9 | 1215814.9 | 1215814.9 | 1146454.1 | 1146454.1 | 94.2951 | 94.2951 | 94.2951
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области | 0 | 1215814.9 |  | 1146454.1 | 1146454.1 |  | 94.2951
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1885555.7 | 0 | 0 |  | 1742675.7
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 753 | 753 | 503
|  | областной бюджет | 753 | 753 | 503
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 13.1 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 552534.2 | 552534.2 | 552534.2 | 550667.6 | 550667.6 | 99.6622 | 99.6622 | 99.6622
|  | областной бюджет | 27626.7 | 27626.7 | 27626.7 | 27533.4 | 27533.4 | 99.6623 | 99.6623 | 99.6623
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 27626.7 |  | 27533.4 | 27533.4 |  | 99.6623
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 524907.5 | 524907.5 | 524907.5 | 523134.2 | 523134.2 | 99.6622 | 99.6622 | 99.6622
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 524907.5 |  | 523134.2 | 523134.2 |  | 99.6622
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 13.2 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | министерство сельского хозяйства области | всего | 804550.2 | 73596.1 | 73596.1 | 72275.7 | 803229.8 | 8.9834 | 98.2059 | 98.2059
|  | областной бюджет | 3679.8 | 3679.8 | 3679.8 | 3613.8 | 3613.8 | 98.2064 | 98.2064 | 98.2064
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 3679.8 |  | 3613.8 | 3613.8 |  | 98.2064
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 69916.3 | 69916.3 | 69916.3 | 68661.9 | 68661.9 | 98.2059 | 98.2059 | 98.2059
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 69916.3 |  | 68661.9 | 68661.9 |  | 98.2059
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 730954.1 |  |  |  | 730954.1
Основное мероприятие 13.3 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | министерство сельского хозяйства области | всего | 248083.5 | 46929.1 | 46929.1 | 40218.6 | 212598.6 | 16.2117 | 85.7008 | 85.7008
|  | областной бюджет | 2346.5 | 2346.5 | 2346.5 | 2011 | 2011 | 85.7021 | 85.7021 | 85.7021
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 2346.5 |  | 2011 | 2011 |  | 85.7021
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 44582.6 | 44582.6 | 44582.6 | 38207.6 | 38207.6 | 85.7007 | 85.7007 | 85.7007
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 44582.6 |  | 38207.6 | 38207.6 |  | 85.7007
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 201154.4 |  |  |  | 172380
Основное мероприятие 13.4 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками" | министерство сельского хозяйства области | всего | 345547 | 172773.5 | 172773.5 | 116409.7 | 232819.4 | 33.6885 | 67.3771 | 67.3771
|  | областной бюджет | 8638.8 | 8638.8 | 8638.8 | 5820.6 | 5820.6 | 67.3774 | 67.3774 | 67.3774
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 8638.8 |  | 5820.6 | 5820.6 |  | 67.3774
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 164134.7 | 164134.7 | 164134.7 | 110589.1 | 110589.1 | 67.377 | 67.377 | 67.377
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 164134.7 |  | 110589.1 | 110589.1 |  | 67.377
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 172773.5 |  |  |  | 116409.7
Основное мероприятие 13.5 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 184668.9 | 43894.9 | 43894.9 | 43894.2 | 184668.2 | 23.7691 | 99.9984 | 99.9984
|  | областной бюджет | 2194.8 | 2194.8 | 2194.8 | 2194.8 | 2194.8 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 2194.8 |  | 2194.8 | 2194.8 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 41700.1 | 41700.1 | 41700.1 | 41699.4 | 41699.4 | 99.9983 | 99.9983 | 99.9983
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 41700.1 |  | 41699.4 | 41699.4 |  | 99.9983
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 140774 |  |  |  | 140774
Основное мероприятие 13.6 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | министерство сельского хозяйства области | всего | 318021.2 | 47421.2 | 47421.2 | 46219 | 309719 | 14.5333 | 97.4648 | 97.4648
|  | областной бюджет | 2371.1 | 2371.1 | 2371.1 | 2311 | 2311 | 97.4653 | 97.4653 | 97.4653
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 2371.1 |  | 2311 | 2311 |  | 97.4653
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 45050.1 | 45050.1 | 45050.1 | 43908 | 43908 | 97.4648 | 97.4648 | 97.4648
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 45050.1 |  | 43908 | 43908 |  | 97.4648
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 270600 |  |  |  | 263500
Основное мероприятие 13.7 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | всего | 155578.8 | 21060.8 | 21060.8 | 18122.7 | 133872.7 | 11.6486 | 86.0494 | 86.0494
|  | областной бюджет | 1053.1 | 1053.1 | 1053.1 | 906.2 | 906.2 | 86.0507 | 86.0507 | 86.0507
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 1053.1 |  | 906.2 | 906.2 |  | 86.0507
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 20007.7 | 20007.7 | 20007.7 | 17216.5 | 17216.5 | 86.0494 | 86.0494 | 86.0494
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 20007.7 |  | 17216.5 | 17216.5 |  | 86.0494
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 134518 |  |  |  | 115750
Основное мероприятие 13.8 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3263.2 | 1768.2 | 1768.2
|  | областной бюджет | 88.5 | 88.5 | 88.5
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 88.5
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1679.7 | 1679.7 | 1679.7
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 1679.7
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1495
Основное мероприятие 13.9 "Поддержка начинающих фермеров | министерство сельского хозяйства области | всего | 74090.2 | 66337 | 66337 | 66337 | 74090.2 | 89.5355 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 3316.9 | 3316.9 | 3316.9 | 3316.9 | 3316.9 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 3316.9 |  | 3316.9 | 3316.9 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 63020.1 | 63020.1 | 63020.1 | 63020.1 | 63020.1 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 63020.1 |  | 63020.1 | 63020.1 |  | 100
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 7753.2 |  |  |  | 7753.2
Основное мероприятие 13.10 "Развитие семейных животноводческих ферм" | министерство сельского хозяйства области | всего | 60380.8 | 35523.3 | 35523.3 | 35523.3 | 60380.8 | 58.8321 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 1776.2 | 1776.2 | 1776.2 | 1776.2 | 1776.2 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 1776.2 |  | 1776.2 | 1776.2 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 33747.1 | 33747.1 | 33747.1 | 33747.1 | 33747.1 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 33747.1 |  | 33747.1 | 33747.1 |  | 100
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 24857.5 |  |  |  | 24857.5
Основное мероприятие 13.11 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 55588.1 | 32697.6 | 32697.6 | 32697.6 | 55588.1 | 58.8212 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 1634.9 | 1634.9 | 1634.9 | 1634.9 | 1634.9 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 1634.9 |  | 1634.9 | 1634.9 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 31062.7 | 31062.7 | 31062.7 | 31062.7 | 31062.7 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 31062.7 |  | 31062.7 | 31062.7 |  | 100
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 22890.5 |  |  |  | 22890.5
Основное мероприятие 13.12 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 7969.1 | 3564.3 | 3564.3 | 2723.6 | 6093.6 | 34.177 | 76.4133 | 76.4133
|  | областной бюджет | 178.3 | 178.3 | 178.3 | 136.2 | 136.2 | 76.3881 | 76.3881 | 76.3881
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 178.3 |  | 136.2 | 136.2 |  | 76.3881
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3386 | 3386 | 3386 | 2587.4 | 2587.4 | 76.4146 | 76.4146 | 76.4146
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 3386 |  | 2587.4 | 2587.4 |  | 76.4146
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 4404.8 |  |  |  | 3370
Основное мероприятие 13.13 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 4849.4 | 2424.6 | 2424.6 | 2424.6 | 4849.3 | 49.9979 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 121.2 |  | 121.2 | 121.2 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2303.5 | 2303.4 | 2303.4 | 2303.4 | 2303.4 | 99.9957 | 100 | 100
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 2303.4 |  | 2303.4 | 2303.4 |  | 100
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 2424.7 |  |  |  | 2424.7
Основное мероприятие 13.14 "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, на переработку продукции растениеводства и животноводства", в том числе: | министерство сельского хозяйства области | всего | 323790.4 | 194995.5 | 194995.5 | 194995.3 | 323790.3 | 60.2227 | 99.9999 | 99.9999
|  | областной бюджет | 39081.4 | 39081.4 | 39081.4 | 39081.4 | 39081.4 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 39081.4 |  | 39081.4 | 39081.4 |  | 100
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 155914 | 155914.1 | 155914.1 | 155913.9 | 155913.9 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 155914.1 |  | 155913.9 | 155913.9 |  | 99.9999
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 128795 |  |  |  | 128795
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, на переработку продукции растениеводства и животноводства, доначисленное по итогам исполнения 2015 года | министерство сельского хозяйства области | всего | 30875.2 | 30875.2 | 30875.2 | 30875.2 | 30875.2 | 100 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 30875.2 | 30875.2 | 30875.2 | 30875.2 | 30875.2 | 100 | 100 | 100
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 13.15 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования", в том числе: | министерство сельского хозяйства области | всего | 29667.3 | 16850.3 | 16850.3 | 16842.4 | 29659.4 | 56.7709 | 99.9531 | 99.9531
|  | областной бюджет | 2447.5 | 2447.5 | 2447.5 | 2439.6 | 2439.6 | 99.6772 | 99.6772 | 99.6772
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 2447.5 |  | 2439.6 | 2439.6 |  | 99.6772
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 14402.8 | 14402.8 | 14402.8 | 14402.8 | 14402.8 | 100 | 100 | 100
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 14402.8 |  | 14402.8 | 14402.8 |  | 100
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 12817 |  |  |  | 12817
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, доначисленное по итогам исполнения 2015 года | министерство сельского хозяйства области | всего | 1689.4 | 1689.4 | 1689.4 | 1681.6 | 1681.6 | 99.5383 | 99.5383 | 99.5383
|  | областной бюджет | 1689.4 | 1689.4 | 1689.4 | 1681.6 | 1681.6 | 99.5383 | 99.5383 | 99.5383
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 13.16 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | всего | 30344 | 1000 | 0
|  | областной бюджет | 1000 | 1000
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 29344
Основное мероприятие 13.17 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 253 | 253 | 253
|  | областной бюджет | 253 | 253 | 253
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Ведомственная целевая программа "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области на 2015 - 2017 годы" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 500 | 500 | 250
|  | областной бюджет | 500 | 500 | 250
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 14 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе на 2017 - 2020 годы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1213307.8 | 435293.1 | 435193.1 | 320442.5 | 720942.5 | 26.4107 | 73.6153 | 73.6323
|  | областной бюджет | 16780.5 | 16780.5 | 16680.5 | 14562.1 | 14562.1 | 86.7799 | 86.7799 | 87.3001
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 16680.5 |  | 14562.1 | 14562.1
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 418512.6 | 418512.6 | 418512.6 | 305880.4 | 305880.4 | 73.0875 | 73.0875 | 73.0875
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 418512.6 |  | 305880.4 | 305880.4
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 778014.7 |  |  |  | 400500
Основное мероприятие 14.1 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | всего | 601855.2 | 313609.2 | 313609.2 | 285492.7 | 547892.7 | 47.4354 | 91.0345 | 91.0345
|  | областной бюджет | 15680.5 | 15680.5 | 15680.5 | 14274.7 | 14274.7 | 91.0347 | 91.0347 | 91.0347
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 15680.5 |  | 14274.7 | 14274.7 |  | 91.0347
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 297928.7 | 297928.7 | 297928.7 | 271218 | 271218 | 91.0345 | 91.0345 | 91.0345
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 297928.7 |  | 271218 | 271218 |  | 91.0345
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 288246 |  |  |  | 262400
Основное мероприятие 14.2 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования" | министерство сельского хозяйства области | всего | 602019.3 | 121583.9 | 121583.9 | 34949.8 | 173049.8 | 5.8054 | 28.7454 | 28.7454
|  | областной бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 287.4 | 287.4 | 28.74 | 28.74 | 28.74
|  | в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета |  | 1000 |  | 287.4 | 287.4 |  | 28.74
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 120583.9 | 120583.9 | 120583.9 | 34662.4 | 34662.4 | 28.7455 | 28.7455 | 28.7455
|  | в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области |  | 120583.9 |  | 34662.4 | 34662.4 |  | 28.7455
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 480435.4 |  |  |  | 138100
Основное мероприятие 14.3 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание убойных цехов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии" | министерство сельского хозяйства области | всего | 9433.3 | 100
|  | областной бюджет | 100 | 100
в т.ч. софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет (прогнозно)
в т.ч. на софинансирование расходных обязательств области
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 9333.3
* | К кассовому исполнению относится финансирование сельхозтоваропроизводителей за счет средств федерального и областного бюджетов

## прил13
Сведения
о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Саратовской области на 2014-2020 годы" за 9 месяцев 2017 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Ожидаемый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные результаты | достигнутые результаты
Подпрограмма 1. "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы"
Подпрограмма 2. "Развитие подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства" на 2014-2020 годы
Подпрограмма 3. "Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы"
Подпрограмма 4. "Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014-2020 годы"
4.1 | Основное мероприятие 4.1. "Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
4.2 | Основное мероприятие 4.2. "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 | 2017 | содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям области в продвижении продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки на российские и мировые рынки |  | финансирование не осуществлялось
4.3 | Основное мероприятие 4.3. "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 | 2017 | обеспечение научного сопровождения реализации Государственной программы, внедрение инноваций в АПК, введены в употребление новые или значительно улучшенные продукты и процессы в АПК |  | финансирование не осуществлялось
4.4 | Основное мероприятие 4.4. "Выплаты ежемесячной доплаты молодым специалистам" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
4.5 | Основное мероприятие 4.5. "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 | 2017 | обеспечение закрепления квалифицированных кадров на селе | Реализация указанного мероприятия осуществляется в виде предоставления молодым специалистам единовременной денежной выплаты (в 2017 году – 24 человека) и ежегодного денежного пособия (в 2017 году – 72 человека). Право на получение единовременной денежной выплаты имеют молодые специалисты, окончившие образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования. Ежегодное денежное пособие молодому специалисту выплачивается в течение трех лет с момента регистрации заявления молодого специалиста, за каждый год, отработанный в сельскохозяйственной организации или осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
4.6 | Контрольное событие 4.5.1 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | В 2017 году 96 молодым специалистам АПК из 26 районов области (Аркадакского, Дергачевского, Екатериновского, Калининского, Краснопартизанского, Пугачевского, Перелюбского, Марксовского, Романовского, Ртищевского, Татищевского, Турковского и других) оказана государственная поддержка
4.7 | Контрольное событие 4.5.2 «В 2017 году 96 молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования, планируется перечислить единовременную денежную выплату и ежегодное денежное пособие» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 96 | 96
4.8 | Основное мероприятие 4.6. "Развитие биотехнологий" | министерство сельского хозяйства области | 2020 | 2020
4.9 | Основное мероприятие 4.7 "Субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, включая индивидуальных предпринимателей, достигших наивысших показателей в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, по результатам ежегодного областного конкурса в агропромышленном комплексе в 2014 году" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
4.10 | Основное мероприятие 4.8 "Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства" | министерство сельского хозяйства области | 2015 | 2015 | 2015 | 2015
Подпрограмма 5. "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы"
5.1 | Основное мероприятие 5.1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 | 2015
5.2 | Основное мероприятие 5.2. "Субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры": | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
5.3 | развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
5.4 | развитие газификации в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
5.5 | развитие сети общеобразовательных организаций | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
5.6 | развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
5.7 | Основное мероприятие 5.3. "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности" | комитет капитального строительства области | 2014 | 2020 | 2014 | 2017 | развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование первичной медико-санитарной помощи на селе
5.8 | Контрольное событие 5.3.1 «Сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области и министерства здравоохранения области на участие в реализации мероприятия» | комитет капитального строительства области | 2014 | 2020 | 2016 | 2017 | Заявки | В 2016 году произведен сбор заявок на участие в реализации мероприятия. В 2017 году проведен аукцион.
5.9 | Контрольное событие 5.3.2 «Проведение конкурсного отбора заявок муниципальных районов и министерства здравоохранения области» | комитет капитального строительства области | 2014 | 2020 | 2016 | 2017 | Конкурсный отбор | В 2016 году проведен конкурсный отбор заявок муниципальных районов и поселений области
5.10 | Контрольное событие 5.3.3 «Формирование реестра объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов (ФАП), расположенных в сельской местности» | комитет капитального строительства области | 2014 | 2020 | 2016 | 2017 | Реестр объектов социально-инженерного обустройства | Сформирован реестр объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности на 2017 год
5.11 | Контрольное событие 5.3.4 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | комитет капитального строительства области | 2014 | 2020 | 2017 | 2017 | Подготовка выписки
5.12 | Контрольное событие 5.3.5 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | комитет капитального строительства области | 2014 | 2020 | 2017 | 2017 | Предоставление заявки на отбор в МСХ РФ | В МСХ РФ представлен пакет заявочной документации на 2018-2020 годы
5.13 | Контрольное событие 5.3.6 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | комитет капитального строительства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18 февраля 2017 года № 082-07-1275. Парафировано соглашение о предоставлении субсидий в рамках подпрограммы в 2018-2020 годах
5.14 | Контрольное событие 5.3.7 «Перечисление субсидии бюджетополучателям (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора)» | комитет капитального строительства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств федерального и областного бюджетов профинансировано 12% бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2017 год
5.15 | Контрольное событие 5.3.8 «В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт» | комитет капитального строительства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 1 ФАП | В 2017 году ведутся работы по строительству ФАП в с. Успенка Пугачевского района. Заключен контракт с ООО"Энергорезерв". Выполнены в полном объеме земельные работы, смонтированы фундамент, колодцы водоснабжения, канализации с подводом сетей к ФАПу.
5.16 | Основное мероприятие 5.4. "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности" | министерство сельского хозяйства области | 2020 | 2020
5.17 | Основное мероприятие 5.5. "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранение природных ландшафтов, поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел
5.18 | Контрольное событие 5.5.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18 февраля 2017 года № 082-08-964.
5.19 | Контрольное событие 5.5.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств федерального и областного бюджетов оказана финансовая поддержка администрации Татищевского муниципального района за обустройство площадки для пляжного футбола на стадионе "Олимп" (р.п.Татищево)
5.20 | Основное мероприятие 5.6. "Субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфрастуктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог" | министерство сельского хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | улучшение комфортного проживания в сельской местности за счет увеличения протяженности автомобильных дорог
5.21 | развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2015 | 2015 | 2015 | 2015
5.22 | развитие газификации в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2015 | 2015 | 2015 | 2015
5.23 | развитие сети общеобразовательных организаций | министерство сельского хозяйства области | 2015 | 2015 | 2015 | 2015
5.24 | Основное мероприятие 5.7. "Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развитие сети автомобильных дорог": | министерство сельского хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 | 2020 | 2016 | 2017 | улучшение комфортного проживания в сельской местности за счет развития социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, увеличения протяженности автомобильных дорог
5.25 | развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2016 | 2020 | 2017 | 2017 | 13,3 км локальных водопроводов | 4,4 км локальных водопроводов
5.26 | развитие газификации в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | 10,1 км распределительных газовых сетей | 0,7 км распределительных газовых сетей
5.27 | развитие сети общеобразовательных организаций | министерство сельского хозяйства области | 2016 | 2018 | 2016 | 2017 | Ввод в действие общеобразовательной организации на 180 уч. мест | Введены в эксплуатацию 2 общеобразовательные школы: в с. Кочетное Ровенского района на 180 ученических мест (совмещённая с дошкольным учреждением на 40 мест) и в с. Безымянное Энгельсского района на 176 ученических мест.
5.28 | развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Ввод в действие 1448 кв м спортивных сооружений | Введено в действие два спортивных сооружения в Татищевском и Пугачевском муниципальных районах области общей площадью 1448 кв м
5.29 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 | 2020 | 2016 | 2017 | Ввод в эксплуатацию 1,35 км автомобильных дорог | В соответствии с соглашением, заключенным между Федеральным дорожным агентством и Правительством области о предоставлении субсидии бюджету Саратовской области из федерального бюджета от 20 февраля 2017 года № 108-07-016, министерством транспорта и дорожного хозяйства области заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам Калининского и Пугачевского муниципальных районов по объектам: в Пугачевском муниципальном районе строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме (0,28 км). В настоящее время проводится процедура приемки работ. Разрешение на ввод объекта планируется получить в октябре текущего года; в Калининском муниципальном районе строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме (1,07 км). В настоящее время проводится процедура приемки работ. Разрешение на ввод объекта планируется получить в ноябре текущего года.
5.30 | Контрольное событие 5.7.1 «Сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области на участие в реализации мероприятия» | министерство сельского хозяйства области | 2016 | 2020 | 2016 | 2017 | Заявки от муниципальных районов области | Произведен сбор и обобщение заявок от муниципальных районов области на участие в реализации мероприятия в 2018 - 2020 годах
5.31 | Контрольное событие 5.7.2 «Проведение конкурсного отбора заявок муниципальных районов » | министерство сельского хозяйства области | 2016 | 2020 | 2016 | 2017 | Конкурсный отбор | Проведен конкурсный отбор заявок муниципальных районов и поселений области. Проведены аукционы, определены подрядные организации
5.32 | Контрольное событие 5.7.3 «Формирование реестра объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности» | министерство сельского хозяйства области | 2016 | 2020 | 2016 | 2017 | Формирование реестра | Сформирован реестр объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности на 2018 -2020 годы
5.33 | Контрольное событие 5.7.4 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2016 | 2020 | 2016 | 2017 | Подготовка выписки | Подготовлена выписка из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"
5.34 | Контрольное событие 5.7.5 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | министерство сельского хозяйства области | 2016 | 2020 | 2016 | 2017 | Предоставление заявки на отбор в МСХ РФ | Представлена заявка на отбор в Минсельхоз России на 2018 - 2020 годы
5.35 | Контрольное событие 5.7.6 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области и Соглашения между Росавтодором и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключены Соглашение между МСХ РФ и Правительством области о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» от 18 февраля 2017 года № 082-08-964, № 082-07-1273, № 082-07-1275, № 082-07-1276, № 082-07-1277. Парафированы соглашения о предоставлении субсидий в рамках подпрограммы в 2018-2020 годах
5.36 | Контрольное событие 5.7.7 "Перечисление субсидии муниципальным районам и поселениям области - участникам мероприятия" (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов перечислены субсидии на строительство общеобразовательной школы в с. Кочетное Ровенского муниципального района, на проведение работ по водоснабжению, газификации, развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, по строительству автомобильных работ
Подпрограмма 6. "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы"
6.1 | Основное мероприятие 6.1 "Субсидии на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг)" | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2020 | 2017 | 2017 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, внедрение инновационных способов, методов и технологий орошения земель сельскохозяйственного назначения, ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 2,2 тыс. га мелиорируемых земель, доведение площади полива до 184,1 тыс. га | В 2017 году введено в эксплуатацию 9,1 тыс. га орошаемых земель (оперативные данные) в том числе: новое строительство - 6,6 тыс га, реконструкция - 0,1 тыс га, техническое перевооружение - 2,4 тыс.га
6.2 | Контрольное событие 6.1.1 «Сбор и обобщение заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей области на участие в реализации мероприятия» | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2020 | 2017 | 2017 | Заявки от сельскохозяйственных товаропроизводителей области | Произведен сбор и обобщение заявок на участие в реализации мероприятия
6.3 | Контрольное событие 6.1.2 «Формирование и утверждение реестра объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке» | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2020 | 2017 | 2017 | Формирование реестра | Сформирован реестр объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке
6.4 | Контрольное событие 6.1.3 «Подготовка выписки из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2020 | 2017 | 2017 | Подготовка выписки | Подготовлена выписка из закона области об областном бюджете, о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"
6.5 | Контрольное событие 6.1.4 «Представление заявочной документации в Минсельхоз России на отбор региональных программ в рамках реализации ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2014 | 2020 | 2017 | 2017 | Предоставление заявки на отбор в МСХ РФ | В Минсельхоз России представлена заявочная документация на участие в отборе региональных программ развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в целях привлечения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы»
6.6 | Контрольное событие 6.1.5 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» от 16 февраля 2017 года № 082-08-1172. Парафировано соглашение о предоставлении субсидий в рамках мероприятия в 2018-2020 годах
6.7 | Контрольное событие 6.1.6 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» (в случае прохождения региональной программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств федерального и областного бюджетов оказана финансовая поддержка 22 сельхозтоваропроизводителям 11 муниципальных районов области: Марксовского, Энгельсского, Советского, Ершовского, Вольского, Краснопартизанского и других районов области по 27 орошаемым участкам
6.8 | Контрольное событие 6.1.7 «Ввод в эксплуатацию в 2017 году 12000 га мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 12000 | 9100
6.9 | Основное мероприятие 6.2. "Субсидии на возмещение части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированными, дизельными)" | министерство сельского хозяйства области | 2020 | 2020
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"
7.1 | Основное мероприятие 7.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | обеспечение бесперебойной эксплуатации зданий, сооружений, помещений и сохранности документов, являющихся частью Архивного фонда Российской Федерации | Обеспечена бесперебойная эксплуатация зданий, сооружений, помещений и сохранность архивных документов
7.2 | Контрольное событие 7.1.1 "Содержание в 2017 году административного здания площадью 2526 м²" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2526 | 2526
7.3 | Контрольное событие 7.1.2 "В 2017 году планируется обеспечить сохранность 57100 архивных документов" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 57100 | 56381
7.4 | Основное мероприятие 7.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | повышение доступности и качества консультационных услуг для сельхозтоваропроизводителей, создание и обеспечение работы агропортала Саратовской области на сайте информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса области; повышение качества представляемых документов на право получения субсидий и услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания | Обеспечено централизованное качественное предоставление консультационных услуг для сельхозтоваропроизводителей, население г.Саратова обеспечено сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам
7.5 | Контрольное событие 7.2.1 «В 2017 году планируется оказать консультационную помощь 790 сельхозтоваропроизводителям" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 790 | 588
7.6 | Основное мероприятие 7.3 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | своевременное обеспечение лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения оперативной диагностики и профилактической вакцинации животных (птицы) в зонах высокого риска возникновения очагов заразных болезней, создание условий для проведения профилактических мероприятий по предупреждению очагов заразных болезней животных, обеспечение населения качественной животноводческой продукцией, поступающей от отечественных производителей
7.7 | Контрольное событие 7.3.1 "Доля охвата сельскохозяйственных животных и птиц профилактическими мероприятиями против особо опасных и карантинных заболеваний от общего количества сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий" | управление ветеринарии Правительства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 75
7.8 | Контрольное событие 7.3.2 "Доля охвата реализуемой продукции животного и растительного происхождения, подконтрольной ветеринарной службе, ветеринарно-санитарной экспертизой от общего количества указанной реализуемой продукции" | управление ветеринарии Правительства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 75
Подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 9 «Развитие мясного скотоводства на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 10. «Развитие молочного скотоводства на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 11. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 12. «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы"
13.1 | Основное мероприятие 13.1 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | будут решаться вопросы стабилизации производства продукции растениеводства по приоритетным направлениям | Выделенные средства позволили провести комплекс необходимых агротехнологических мероприятий, выполнить намеченную структуру посевных площадей.
13.2 | Контрольное событие 13.1.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 17 февраля 2017 года № 082-08-272
13.3 | Контрольное событие 13.1.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 1648 сельхозтоваропроизводителям 38 районов области.
13.4 | Контрольное событие 13.1.3 «Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в 2017 году» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2305.4 | 2486
13.5 | Основное мероприятие 13.2 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, повышение товарности молока, создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства | На 1 сентября 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий насчитывает 446,9 тыс. голов (101,9 % к уровню предыдущего года), из него коров - 190,8 тыс.голов (99,9 % к уровню 2016 года). За 8 месяцев 2017 года в хозяйствах всех категорий произведено 508,2 тыс.тонн молока (100,1 % к уровню 2016 года), в т. ч. сельскохозяйственными организациями - 80,9 тыс.тонн (104,5 % к уровню 2016 года).
13.6 | Контрольное событие 13.2.1«Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 20 февраля 2017 года № 082-08-192
13.7 | Контрольное событие 13.2.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного бюджета и федерального бюджетов оказана господдержка 45 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) 20 районов области (Аткарского, Базарно-Карабулакского, Калининского, Марксовского, Пугачевского, Лысогорского, Татищевского и других) за реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молока в количестве 16,9 тыс.тонн
13.8 | Контрольное событие 13.2.3 «В 2017 году производство молока в хозяйствах всех категорий составит 658,7 тыс. тонн» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 658.7 | 508,2 (за 8 мес 2017 г)
13.9 | Контрольное событие 13.2.4 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2017 году составит 144,4 тыс. тонн» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 144.4 | 109,8 (за 8мес 2017 г)
13.10 | Основное мероприятие 13.3 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | Развитие элитного семеноводства позволит обеспечить качественными районированными семенами основных сельскохозяйственных культур не менее 75 процентов потребности рынка, будет способствовать развитию отечественной селекции | В 2017 году просубсидировано 1,44 тыс тонн элитных семян сельскохозяйственных культур. Посевная площадь, засеваемая элитными семенами, составила 8,86 тыс.га. Субсидии предоставлялись на приобретение оригинальных и элитных семян зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также на приобретение семян картофеля, овощных культур, сахарной свеклы и кукурузы.
13.11 | Контрольное событие 13.3.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.12 | Контрольное событие 13.3.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | 106 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) 34 районов области (Аткарского, Балтайского, Вольского, Ершовского, Калининского, Лысогорского, Новобурасского, Петровского, Перелюбского, Пугачевского, Ртищевского, Дергачевского, Новобурасского и других районов области) за счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка за приобретенные семена сельскохозяйственных культур
13.13 | Контрольное событие 13.3.3 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории области в 2017 году составит 4,2 %» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 4,2 | 4.2
13.14 | Основное мероприятие 13.4 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | увеличение производства плодово-ягодной продукции до 98,0 тыс. т, что будет способствовать обеспечению потребности населения области в продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей | Площадь закладки многолетних плодово-ягодных насаждений и виноградников составила 185,7 га, в том числе: интенсивного типа - 130,0 га
13.15 | Контрольное событие 13.4.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.16 | Контрольное событие 13.4.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | Из средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 24 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) Хвалынского, Саратовского, Петровского, Ртищевского, Балаковского, Марксовского, Лысогорского, Ивантеевского районов области
13.17 | Контрольное событие 13.4.3 «Планируется закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений в 2017 году на площади 0,400 тыс.га» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.4 | 0.072
13.18 | Основное мероприятие 13.5 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | Создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным племенным материалом сельскохозяйственных животных и птицы | За 8 месяцев 2017 года племенными хозяйствами области реализовано 627 голов племенного молодняка КРС молочного направления, 70 голов КРС мясного направления, 320 голов свиней, 19 голов лошадей
13.19 | Контрольное событие 13.5.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.20 | Контрольное событие 13.5.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | Из средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 13 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) Аткарского, Марксовского, Новоузенского, Озинского, Пугачевского, Ровенского, Алгайского, Базарно-Карабулакского районов области
13.21 | Контрольное событие 13.5.3 «Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2017 году составит 100 % к уровню 2016 года» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 100,0 | исполнение по итогам года
13.22 | Основное мероприятие 13.6 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | повышение воспроизводства стада мясного скота, создание условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины
13.23 | Контрольное событие 13.6.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.24 | Контрольное событие 13.6.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 142 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) Алгайского, Новоузенского, Перелюбского, Питерского, Пугачевского, Саратовского, Дергачевского, Краснопартизанского, Балаковского и других районов области
13.25 | Контрольное событие 13.6.3 «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2017 году составит 24,6 тыс.голов» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 24.6 | 24.5
13.26 | Контрольное событие 13.6.4 "Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2017 году составит 56,4 тыс голов" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 56.4 | 52.2
13.27 | Основное мероприятие 13.7 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | наращивание маточного поголовья овец и коз за счет проведения селекционно-племенной работы по формированию маточных стад овец с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений | По состоянию на 1 сентября 2017 года поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий составило 628,7 тыс.голов (100,4 % по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), в т.ч. маточное поголовье овец в сельскохозяйственных организациях, КФХ (включая ИП) - 139,6 тыс.голов.
13.28 | Контрольное событие 13.7.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.29 | Контрольное событие 13.7.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 134 сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) Новоузенского, Алгайского, Питерского, Дергачевского, Ивантеевского, Пугачевского, Саратовского и других районов области
13.30 | Контрольное событие 13.7.3 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, в 2017 году составит 127,6 тыс. голов» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 127.6 | 139,6 (оперативные данные)
13.31 | Основное мероприятие 13.8 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | наращивание поголовья овец на территориях их традиционного содержания, повышение занятости, доходов и уровня жизни населения этих регионов | По состоянию на 1 июля 2017 года сельскохозяйственными организациями, КФХ, включая ИП, произведено и реализовано перерабатывающим организациям 182 тонны тонкорунной и полутонкорунной шерсти (оперативные данные)
13.32 | Контрольное событие 13.8.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.33 | Контрольное событие 13.8.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  |  | финансирование не осуществлялось
13.34 | Контрольное событие 13.8.3 «Производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за 2017 год составит 0,182 тыс тонн» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.182 | 0,182 (оперативные данные)
13.35 | Основное мероприятие 13.9 "Поддержка начинающих фермеров | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | рост числа начинающих фермеров, создание производственной базы начинающих фермеров, стабилизация численности сельского населения | В 2017 году отбор комиссии прошли 25 начинающих фермера, в результате полученной государственной поддержки ими будет создана материально-техническая база для производства сельскохозяйственной продукции, а также организованы новые рабочие места в сельской местности
13.36 | Контрольное событие 13.9.2 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении грантов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.37 | Контрольное событие 13.9.3 «Прием заявок для участия в мероприятиях по поддержке начинающих фермеров и проведение конкурсного отбора» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | Заявки от участников мероприятия | Организован и проведен прием заявок, принято 90 заявлений от потенциальных участников мероприятия. Специалистами министерства сельского хозяйства области была проведена проверка соответствия представленных документов требованиям действующего законодательства, в результате которой к конкурсному отбору было допущено 42 заявителя.
13.38 | Контрольное событие 13.9.4 «Проведение заседания комиссии по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | Заседание комиссии | 24 мая и 27 апреля 2017 года состоялись заседания комиссии по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы». По результатам конкурса было принято решение предоставить гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 25 заявителям
13.39 | Контрольное событие 13.9.5 «Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, в пределах средств, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий год» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Грант | Гранты на поддержку начинающих фермеров предоставлены из федерального бюджета 25 участникам из 15 муниципальных районов области (Новоузенского, Лысогорского, Балаковского, Алгайского и других).
13.40 | Основное мероприятие 13.10 "Развитие семейных животноводческих ферм" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | рост числа семейных животноводческих ферм, рост количества рабочих мест, стабилизация численности сельского населения
13.41 | Контрольное событие 13.10.2 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении грантов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.42 | Контрольное событие 13.10.3 «Прием заявок для участия в мероприятиях по развитию семейных животноводческих ферм и проведение конкурсного отбора» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | Заявки от участников мероприятия | Для участия в конкурсе по поддержке развития семейных животноводческих ферм было подано 20 заявлений. Специалистами Минсельхоза области проведена проверка соответствия представленных документов требованиям действующего законодательства, в результате которой к конкурсному отбору допущено 7 заявителей
13.43 | Контрольное событие 13.10.4 «Проведение заседания комиссии по определению участников мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | Заседание комиссии | 26 апреля, 4 мая, 15 мая 2017 года состоялись заседания комиссии по определению участников мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы». По результатам конкурса было принято решение рекомендовать предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм 5 заявителям. Приказом МСХ области от 25 мая 2017 года № 150-пр утвержден список получателей грантов
13.44 | Контрольное событие 13.10.5 «Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм в пределах средств, предусмотренных законом области об областном бюджете» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Грант | Гранты на развитие семейных животноводческих ферм предоставлены из федерального бюджета 5 участникам Ал-Гайского, Вольского, Красноармейского, Краснокутского, Энгельсского районов области.
13.45 | Основное мероприятие 13.11 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; организация их деятельности по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке сельскохозяйственной продукции, создание дополнительных рабочих мест | В 2017 году отбор комиссии прошли 7 заявителей. Участниками мероприятий планируется создание 11 постоянных рабочих мест. Государственную поддержку предусматривается направить на строительство и модернизацию убойных пунктов общей мощностью 5 тонн мяса в смену, создание четырех молокоприемных пунктов (объемом 3 тонны молока каждый), создание цеха по переработке молока мощностью 1 тонна в смену
13.46 | Контрольное событие 13.11.2 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении грантов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае прохождения программой конкурсного отбора) | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.47 | Контрольное событие 13.11.3 «Прием заявок для участия в мероприятиях по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Заявки от участников мероприятия | Для участия в мероприятиях по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов было подано 8 заявлений
13.48 | Контрольное событие 13.11.4 «Проведение заседания комиссии по определению участников мероприятий по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Заседание комиссии | 26 апреля, 7 июня 2017 года состоялись заседания комиссии по определению участников мероприятий по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов
13.49 | Контрольное событие 13.11.5 «Предоставление грантов на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, в пределах средств, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий год» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Грант | Отобраны следующие участники: снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив "Рассвет" Балашовского района, сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "Триумф" Ивантеевского района, сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "Альянс" Краснокутского района, сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "Буренка" Пугачевского района, сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "Фермер" Хвалынского района, сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "СХ СоюзАгро", ПО "Алгайский кардон"
13.50 | Контрольное событие 13.11.6 "В 2017 году планируется создание 11 новых постоянных рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 11 | исполнение по итогам года
13.51 | Основное мероприятие 13.12 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства в случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур | Сельхозтоваропроизводителям обеспечена доступность заключения договоров страхования сельскохозяйственных культур
13.52 | Контрольное событие 13.12.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.53 | Контрольное событие 13.12.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка ООО "Осень" Озинского района и ООО "Агроинвест" Марксовского района
13.54 | Контрольное событие 13.12.3 «Размер застрахованной площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур в 2017 году составит 10,0 тыс га» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 10 | 9.1
13.55 | Основное мероприятие 13.13 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | снижение возможности потери доходов при производстве продукции животноводства в случаях гибели сельскохозяйственных животных | Сельхозтоваропроизводителям области обеспечена доступность заключения договоров страхования сельскохозяйственных животных
13.56 | Контрольное событие 13.13.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.57 | Контрольное событие 13.13.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка ООО "Свинокомплекс "Хвалынский" Энгельсского района
13.58 | Контрольное событие 13.13.3 «Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных в 2017 году составит 9,9 тыс. усл. голов» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 9.9 | 10.1
13.59 | Основное мероприятие 13.14 "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, на переработку продукции растениеводства и животноводства", в том числе: | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | обеспечение доступности краткосрочных кредитов (займов) для пополнения оборотных средств, увеличение объемов кредитных средств на развитие АПК области
13.60 | возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, на переработку продукции растениеводства и животноводства, доначисленное по итогам исполнения 2015 года | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
13.61 | Контрольное событие 13.14.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.62 | Контрольное событие 13.14.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 38 сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК области (кроме ЛПХ)
13.63 | Основное мероприятие 13.15 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования", в том числе: | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | рост численности стада крупного рогатого скота, увеличение производства продукции животноводства, в том числе молока и говядины | Объем субсидируемых кредитов по малым формам хозяйствования составил 65,3 млн.рублей, в т.ч.: КФХ - 49,8 млн.рублей, ЛПХ - 15,5 млн. рублей.
13.64 | возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, доначисленное по итогам исполнения 2015 года | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
13.65 | Контрольное событие 13.15.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 21 февраля 2017 года № 082-08-029
13.66 | Контрольное событие 13.15.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 296 сельхозтоваропроизводителям области
13.67 | Основное мероприятие 13.16 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | увеличение объемов производства товарной аквакультуры на приспособленных и специализированных прудах и в установках замкнутого водоснабжения |  | финансирование не осуществлялось
13.68 | Основное мероприятие 13.17 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | своевременное обеспечение лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения для оперативной диагностики и профилактической вакцинации животных (птицы) в зонах высокого риска возникновения очагов заразных болезней, создание условий для проведения профилактических мероприятий по предупреждению очагов заразных болезней животных, обеспечения населения качественной животноводческой продукцией, поступающей от отечественных производителей |  | финансирование не осуществлялось
13.69 | Контрольное событие 13.17.1 «Планирование объемов, закупка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения» | управление ветеринарии Правительства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии |  | финансирование не осуществлялось
13.70 | ВЦП "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области на 2015-2017 годы" | управление ветеринарии Правительства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Обеспечение эпизоотического благополучия территории области и реализация системы мер по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) |  | финансирование не осуществлялось
Подпрограмма 14 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе на 2017 - 2020 годы"
14.1 | Основное мероприятие 14.1 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | обеспечение доступности инвестиционных кредитов (займов), увеличение объемов кредитных средств, привлеченных на развитие агропромышленного комплекса области, прирост мощностей по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства
14.2 | Контрольное событие 14.1 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 17 февраля 2017 года № 082-08-1014
14.3 | Контрольное событие 14.2 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 84 сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК области (кроме ЛПХ)
14.4 | Контрольное событие 14.3 «Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса в 2017 году составит 5488,9 млн. рублей» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 5488.9 | 4819.7
14.5 | Основное мероприятие 14.2 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | Увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, овощей защищенного грунта
14.6 | Основное мероприятие 14.2.1 «Предоставление в МСХ РФ заявки на участие в отборе инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов тепличных комплексов» (при наличии заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей и российских организаций)» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | Заявка | В 2016 году в Минсельхоз России направлены 2 заявки сельхозтоваропроизводителей Саратовского и Татищевского муниципальных районов области для участия в отборе инвестиционных проектов
14.7 | Контрольное событие 14.2.2 «Заключение Соглашения между Минсельхозом России и Правительством области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (в случае отбора инвестиционных проектов) | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Соглашение | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ от 17 февраля 2017 года № 082-08-1110
14.8 | Контрольное событие 14.2.3 «Перечисление субсидии бюджетополучателям» (в случае отбора инвестиционных проектов)» | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Платежные документы на перечисление субсидии | За счет средств областного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка ООО "РЭХН" Саратовского района, ООО "Лето - 2002" Татищевского района
14.9 | Контрольное событие 14.2.4 "Объем введенных в 2016 году (предшествующему году предоставления субсидии) площадей теплиц – на объектах тепличных комплексов составил 10 га" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 10 | 10
14.10 | Основное мероприятие 14.3 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание убойных цехов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии" | министерство сельского хозяйства области | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | Увеличение мощностей по первичной переработке скота. Приведение процессов переработки мяса в соответствие с требованиями нормативных документов. Повышение конкурентоспособности производственной базы местных товаропроизводителей. Насыщение рынка качественными мясопродуктами, расширение рынков сбыта. Создание привлекательных условий для ведения отраслей мясного животноводства за счет повышения востребованности в мясном сырье

## прил17
Отчет
о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание
физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за 9 месяцев 2017 года
по подпрограмме 7 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия | Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ |  | Причины отклонений | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс.рублей)
| предусмотрено государственными заданиями | исполнено |  | предусмотрено государственной программой |  | исполнено
|  |  |  | всего | в т.ч. за счет целевых средств | всего | в т.ч. за счет целевых средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
За счет средств областного бюджета
Наименование государственной услуги (работы) | "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности"
Единица измерения объема государственной услуги (работы) | тысяча квадратных метров
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 8722.9 |  | 5078.69
в том числе:
Эксплуатируемая площадь административных зданий | 2.526 | 2.526
Эксплуатируемая площадь, всего, в том числе зданий прилегающей территории | 5.026 | 5.026
в том числе в рамках основного мероприятия 7.1 «Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области» |  |  |  | 8722.9 |  | 5078.69
Наименование государственной услуги (работы) | "Оказание информационных услуг на основе архивных документов"
Единица измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 806.8 |  | 480.3
в т.ч.: количество исполненных запросов | 4615 | 3343
в том числе в рамках основного мероприятия 7.1 «Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области» |  |  |  | 806.8 |  | 480.3
Наименование государственной услуги (работы) | "Обеспечение доступа к архивным документам (копиям и справочно-поисковым средствам к ним)"
Единица измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 259.9 |  | 227.5
в т.ч.: 1. Количество посещений читального зала | 40 | 35
2. Количество участников мероприятий, проводимых архивом в качестве головной организации | 1655 | 1400
в т.ч. в рамках основного мероприятия 7.1 «Оказание услуг по административно - хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области» |  |  |  | 259.9 |  | 227.5
Наименование государственной услуги (работы) | "Обеспечение сохранности и учет архивных документов"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 153 |  | 147.5
объем хранимых документов | 57100 | 56381
в т.ч. в рамках основного мероприятия 7.1 «Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" |  |  |  | 153 |  | 147.5
Наименование государственной услуги (работы) | "Комплектование архивными документами"
Единица измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 153 |  | 88.1
1. Объем документов, принятых на постоянное хранение | 244 | 176
2. Объем документов по личному составу, принятых на хранение | 6 | 5
в т.ч. в рамках основного мероприятия 7.1 «Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области» |  |  |  | 153 |  | 88.1
Наименование государственной услуги (работы) | "Ведение информационных ресурсов и баз данных"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 4194.3 |  | 2792.8
в т.ч.:
Количество информационных ресурсов и баз данных (обслуживание и сопровождение ГИС АПК) | 1 | 1
Количество отчетов (сопровождение сайта государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской области" www.saratovagro.ru) | 200 | 19
Количество отчетов (сбор, обработка и представление оперативной информации) | 1000 | 1349
Количество отчетов (размещение информации на сайте государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской области" по результатам мониторинга цен на основные виды сельскохозяйственного сырья и продовольствия в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа) | 96 | 68
в т.ч. в рамках основного мероприятия 7.2 «Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области» |  |  |  | 4194.3 |  | 2792.8
Наименование государственной услуги (работы) | "Осуществление издательской деятельности"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | штука
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 285.9 |  | 76.3
в т.ч.:
Количество номеров (выпуск газеты) | 11 | 7
в т.ч. в рамках основного мероприятия 7.2 «Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области» |  |  |  | 285.9 |  | 76.3
Наименование государственной услуги (работы) | "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 17714.8 |  | 13088.3
в т.ч.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях | 400 | 532
в том числе в рамках основного мероприятия 7.2 «Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области» |  |  |  | 17714.8 |  | 13088.3
Наименование государственной услуги (работы) | "Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики и методических услуг"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | штука
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 1951 |  | 1254.3
в т.ч.
1.Количество проведенных консультаций | 790 | 588
2. Количество отчетов, составленных по результатам услуги (подготовка информационных материалов (брошюры, буклеты, листовки и т.д.) | 40 | 29
3. Количество отчетов, составленных по результатам услуги (подготовка материала и создание презентаций в печатном и электронном виде) | 30 | 28
4. Количество отчетов, составленных по результатам услуги (подготовка документов на право получения субсидий) | 2000 | 2000
в том числе в рамках основного мероприятия 7.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" |  |  |  | 1951 |  | 1254.3
Наименование государственной услуги (работы) | "Поддержка выставочной деятельности"
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) | единица
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  | 30.9 |  | 30.9
в т.ч.
1. Количество юридических лиц, обратившихся за услугой | 25 | 191
2. Количество субъектов среднего предпринимательства, обратившихся за услугой | 250 | 206
том числе в рамках основного мероприятия 7.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" |  |  |  | 30.9 |  | 30.9
итого по услугам: |  |  |  | 34272.5 |  | 23264.69
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений |  |  |  | 4979.4 |  | 3396.6
Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд
Всего по подпрограмме: |  |  |  | 39251.9 |  | 26661.29